2022年度邵阳市民政局整体支出

绩效自评报告

单位名称：邵阳市民政局

2023年4月18日

2022年度邵阳市民政局整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

- （一）机构、人员构成

- 邵阳市民政局为市人民政府下属的一级预算单位，机关内设科室11个，分别是办公室、政工科、规划财务科、社会组织管理科(加挂社会组织执法监督科牌子)、社会救助科、基层政权建设和社区治理科(加挂区划地名科牌子)、社会事务科、养老服务科、儿童福利科、慈善事业促进和社会工作科、机关党委，单位人员编制30人，截止2022年12月份在编在职人员27人，离退休人员76人。纳入2022年部门整体支出绩效评价范围的内设二级单位包括：邵阳市低收入家庭认定指导中心、邵阳市革命老根据地发展指导中心、邵阳市社会组织服务中心、邵阳市慈善总会办公室、邵阳市殡葬事务所、邵阳市养老服务质量指导中心，内设二级单位人员编制数41人，截止2022年12月份在编在职人员32人。

- （二）单位主要职责

- 邵阳市民政局是市政府工作部门，为正处级。单位实行政府会计制度。其主要职能有贯彻执行党和国家、省委省政府关于民政工作的法律法规和方针政策；制订全市民政事业中长期发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查；依法对全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督；贯彻执行社会救助政策、规划和标准；贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设；负责全市行政区划、行政区域界限管理和地名管理工作；贯彻执行国家婚姻登记政策并组织实施;负责生活无着流浪乞讨人员和流浪未成年人救助保护工作;贯彻执行国家殡葬管理政策；统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作；贯彻执行残疾人权益保护政策并组织实施；贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施；承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；贯彻执行促进慈善事业发展政策；贯彻执行社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设;监督全市民政事业经费的管理和使用等。

二、一般公共预算支出情况

- 邵阳市民政局本级及内设二级单位2022年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1824.02万元，本年支出1824.02万元，年末结转和结余0万元。

- （一）基本支出情况

- 邵阳市民政局本级及内设二级单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余0万元，本年收入1479.33万元，本年支出1479.33万元，年末结转和结余0万元。

- （二）项目支出情况

- 邵阳市民政局本级及内设二级单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余0万元，本年收入344.69万元，本年支出344.69万元，年末结转和结余0万元。

三、政府性基金预算支出情况

- 邵阳市民政局本级及内设二级单位2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入96.75万元，本年支出96.75万元，年末结转和结余0万元。

- （一）基本支出情况

- 邵阳市民政局本级及内设二级单位2022年度政府性基金预算财政拨款基本支出年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

- （二）项目支出情况

- 邵阳市民政局本级及内设二级单位2022年度政府性基金预算财政拨款项目支出年初结转和结余0万元，本年收入96.75万元，本年支出96.75万元，年末结转和结余0万元。

- 国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出。

- 社会保险基金预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出。

- 部门整体支出绩效情况

2022年全市民政系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实践行“民政为民、民政爱民”理念，始终把解决人民群众“急难愁盼”问题作为工作的出发点和着力点，担当作为，守正创新，打造优质高效、暖心便民的民政服务，推进全市民政事业高质量发展。

（一）以基本民生为底线，不断完善社会救助体系。兜底兜牢民生底线。2022年，全市共保障城乡低保对象23.2万人，发放低保金6.66亿元，城乡低保标准分别达到600元/月、385元/月（4620元/年）。全市共保障城市特困供养853人，农村特困供养34935人，发放特困供养金2.17亿元，救助水平分别达到9360元/年、6006元/年。全市累计发放残疾人“两项补贴”150.1万人次，共发放残疾人两项补贴资金1.13亿元，救助水平75元/月。2022年，全市共实施临时救助6.8万人次，支出6255万元。巩固拓展社会救助领域脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。进一步规范低保、特困、低保边缘家庭等困难群众的审核确认程序，明确了低收入家庭救助帮扶措施和长效机制，压实各级民政部门工作任务和责任，为全市低保户、特困人员、残疾对象等困难群众的基本生活保障以及脱贫群众稳定增收工作提供了有力的制度保障。完善分层分类社会救助体系。开展低收入人口动态监测，建立低收入人口动态监测信息库，及时将符合条件的对象纳入救助范围，全面开展低保边缘家庭摸排和认定。今年以来，全市共认定低保边缘家庭10081户34952人。

（二）以幸福晚年为目标，着力扩大养老服务供给。加强养老机构护理型床位建设。2022年，我市新建三所特困供养机构，新增护理型床位300张。目前，各项目正在全速推进，确保如期验收。做好困难老年人居家适老化改造。对1363户困难老年人进行了居家适老化改造。目前，各县市区承担任务均已按照建设标准全部完成并通过验收进行了网上公示，整体进度100%。开展养老服务领域专项行动。先后开展养老领域突出问题和自建房安全工作专项整治、养老服务诈骗专项行动，全面化解大祥区“夕阳红”老年公寓非法集资案存量风险，全力遏制翰林养老公寓非法集资案风险。成功申报全国第二批居家和社区基本养老服务提升行动项目，用力争创养老领域真抓实干督查激励。

（三）以科学管理为抓手，不断促进社会事务规范有序。殡葬改革工作稳步推进。对公墓、殡仪馆收费价格进行调整，公墓整体价格降幅达40％，开展硬化大墓、活人墓专项整治工作，共整治硬化大墓9个、活人墓6个，完善了公益性安葬设施审批手续5个，整治非法接运遗体车辆5台，整治医院太平间3个,

殡葬服务全面规范。加强殡葬基础建设，全市已建成带火化设施殡仪馆5家、经营性公墓6座、城市公益性公墓1座、少数民族公墓14座、农村公益性公墓4座。在全市实施免除低保对象、五保对象、城市“三无”等困难群体和重点优抚对象基本殡葬服务费用，2022年共减免金额241.8万元。救助管理工作更加规范。抓好救助管理机构全面建设，扎实推进专项整治工作，全面做到“三个清零”，持续开展“寒冬送温暖”“夏季送清凉”专项行动，2022年，全市救助流浪乞讨人员3825人次，护送返乡594人次，寻亲成功111人。婚姻登记服务更加到位。大力推进婚俗改革试点，治理大操大办、高价彩礼等陈规陋习，加大婚前教育宣传、矛盾调和、心理疏导，进一步规范了婚恋家庭矛盾纠纷处置机制。2022年，共为3000余人次提供了婚恋家庭心理辅导服务，弘扬“风雨同舟、相濡以沫、责任担当、互敬互爱”的婚姻理念。设立婚姻家庭辅导室，全市共调解成功1158对夫妻。全面推进婚姻登记全省通办，办理婚姻登记46653对，办证合格率100%。

（四）以关爱服务为重点，全面提升儿童福利水平。强化落实兜底保障政策。落实孤儿、事实无人抚养儿童基本生活最低养育标准自然增长机制，全市孤儿基本生活最低养育标准提高到集中供养儿童1350元/月/人、散居孤儿950元/月/人，事实无人抚养儿童参照散居孤儿保障标准分类发放基本生活补贴。2022年，全市共发放孤儿生活费1339万元，事实无人抚养儿童生活费2374万元。完善服务阵地建设。积极推进儿童福利机构优化提质，稳妥推进县级儿童福利机构创新转型发展。按照“分层分类”原则，提质改造儿童之家1123个，免费为全市未成年人提供持续有效的心理疏导、安全教育、兴趣拓展等关爱服务。搭建集“在线学习、项目管理、成果展示”三位于一体的儿童关爱智慧平台，形成了全方位服务、全过程管理、全天候响应的“互联网+助幼”儿童智慧关爱服务模式。构建未成年人保护工作体系。在全省率先成立市未成年人保护工作领导小组，建立“三位一体”保护责任制度，全面掌握农村留守儿童、孤儿、事实无人抚养儿童、智障儿童底数，完善工作台账，落实帮扶责任，困境儿童得到有效关爱。

（五）以夯实基础为落点，创新推进基层民主治理。聚焦主责主业，将市域治理工作同日常工作有机融合，在每个县市区打造了3-5个精品示范点，北塔“五治融合”、邵东“院落会议”、新宁“村治民动”形成了可复制、可推广的经验，其中《激发基层群众自治活力 共建共享和谐美好家园》微视频荣获市市域社会治理现代化“创新之星”微视频大赛三等奖。推动村（居）委会规范化建设。依法依规完善村（居）民委员会成员任期内离职手续，2021年换届后，全市离职村（居）委会主任54人、离职村（居）委会委员283人，目前已全部办理离职手续，已补选253人。指导全市所有村（居）设立公共卫生委员会、治安保卫委员会，创新“片警+辅警+治保会”工作模式。会同市财政局制定下发《邵阳市本级基层政权建设专项资金管理办法》，市区社区保障经费每个提标15万元，达到50万元／个，社区运行经费得到保障，社会管理基础进一步夯实。开展城乡社区示范创建引领工作。开展邵阳市“最美村规”、“最美社区”和“最美社区工作者”评选工作。新宁县清江桥乡桃花村被确定为全国村级议事协商创新实验试点单位。双清区石桥街道立新社区被评为全国优秀社区，北塔区状元洲街道柘木社区被评为全国优秀社区工作者。以“照护好困难’老’’小’ 提升特殊群体民众幸福感”为实验主题的双清区石桥街道被确认为2022年全省基层治理创新实验单位。邵东市大禾塘街道里安社区社区工作法成功申报湖南省第五批优秀社区工作法。大祥区中心路街道曹婆井社区等10个先进基层群众性自治成功申报全省先进基层群众性自治组织，新邵县酿溪镇新阳社区刘大亮等10个优秀城乡社区工作者成功申报全省优秀城乡社区工作者。城步苗族自治县茅坪镇双桥村村规民约等10篇村（居）规民约成功申报湖南省第三批优秀村规民约（居民公约）。洞口县《倡导“三个3”标准  树乡村文明新风尚》成功申报湖南省第二批基层治理创新典型案例。

（六）以提升效能为目标，推动行政区划科学有序开展。稳步推进区划调整，稳妥推进小溪市乡撤乡设镇工作、经开区社会事务剥离工作。做好平安边界创建。圆满完成衡邵线和双清/北塔、新宁/城步、洞口/绥宁、大祥/邵阳、邵阳/武冈5条县界线第四轮界线联检任务，建立健全界线管理工作长效机制，促进了边界地区的和谐稳定与发展，平安边界建设工作得到全面发展。强化地名管理和服务。市区共命名商业和住宅区7件，编制门牌20个。完成省级部分典志释文、《邵阳市边界地名（初稿）》和《邵阳市地名志、图、录、词典）》编纂工作。大力推进中国·国家地名信息库专项数据质量建设行动，共完成县级审核167010条、市级审核93349条。清理整治不规范地名工作。顺利完成“东方威尼斯”和“大顺米兰豪苑”两个不规范地名清理整治工作。完善市区路牌路标规范设置工作。全面完成市城区街路巷命名工作，命名率为100%；共制作安装路牌765块，共支出金额100.66万元，目标完成率为150%。

- （七）以和谐发展为基础，引导社会组织健康发展。加强综合监管。全市登记注册的社会组织2936家，备案社区社会组织21280家，应检社会组织2580家，实检社会组织2270余家，年检率为88%。161家社会组织获得评估等级，19家社会组织获得“全省示范社会组织”称号。开展专项整治。持续深化行业协会商会乱收费专项整治，共对271家行业协会商会收费情况进行了清查，减轻企业负担223.7万元。加大打击整治非法社会组织力度，共开展综合监督检查50余次，打击整治了18家非法社会组织；摸排出 “僵尸型”社会组织292家，已完成整改271家。发挥专业优势。利用社会组织自身优势，搭建乡村振兴地区与电商企业的沟通桥梁，帮助销售农副产品3800余万元，387家社会组织直接采购脱贫地区农副产品金额1380多万元，帮助农户实现增产增收。助力乡村振兴，号召各类社会组织下基层送关爱、送物资、送技术、送文化，发放慰问金、慰问物资约268万元。参与社会治理，全市有1208家社会组织参与665个乡村建设，开展了121个特色项目，投入资金1420.6万元。疫情期间，共有67家社会组织发动志愿者3094人参与联防联控工作，助力全市抗击疫情工作。

- （八）以开源引流为措施，加快慈善社工事业发展。凝聚慈善力量。组织2022年邵阳市“慈善一日捐”活动，广泛动员社会力量，募集慈善奖金，共收到捐款102万余元。开展全市“帮扶救助送温暖活动”，拨付各单位慰问款共计868.0995万元，接收抗疫捐赠款物共计453.69万元。常态化开展“生命之光”“微笑列车”“慈善进社区、进学校”“光明行动”等慈善项目活动，共帮扶337名困难群众获得救助。提升社会工作服务能力。积极组织参加全国社会工作者职业水平考试，开办三期基层社会工作站能力提升班，有效提升基层社工能力水平。全市共建设乡镇（街道）社工站214个，注册志愿者数达到124万人，和谐共治的局面持续向好。

- （九）以绝对安全为底线，全力打赢疫情防控阻击战。以对人民群众生命安全极端负责的态度，迅速行动，主动作为，从严落实各项措施，高效做好封控、排查、救助等工作，有力保障人民群众生命安全和身体健康。严格落实养老机构防控措施。全市161家养老机构全部实施封闭管理，停止入院探视、送餐、志愿服务、社会慰问、入住咨询，全力阻断病源进入机构，筑牢养老服务机构疫情防控“安全线”。有效做好儿童群体服务保障。完善疫情期间应急处置方案，规范开展儿童护理、保障物资供应等工作，让全市未成年人生活有保障、监护有人管、关爱不松懈。全市1472名孤弃儿童、4342名事实无人抚养儿童及家庭贫困留守儿童得到充分关爱关怀。周密抓好社会事务防控管理。进一步规范流浪救助管理，全市暂停流浪乞讨人员送返寻亲工作，建立临时救助庇护所，加强站外托养机构监管。联合市精神文明办积极倡导群众喜事缓办、丧事简办，配合疾控、防疫部门，按照规程做好感染病人尸体火化处置工作，有效阻断病毒传播。兜住民生底线。进一步做好疫情期间困难群众基本生活保障工作，各类服对象和特殊群体的保障资金及时足额拨付到位，共保障城乡低保对象23.2万人。加大乡镇临时救助力度，落实了乡镇临时救助金备用金制度，对因疫情造成临时生活困难的家庭和人员按照“先行救助、补办手续”及时进行救助，共发放临时救助资金28.18万元。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算控制率有待加强。年初部门预算编制与本年度实际工作经费需求存在偏差，年中人员变动以及追加项目建设的支出额度较大，导致预算控制率较高。

- （二）绩效意识有待提高。对项目绩效管理的理解不到位，绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效指标不清晰。

- 八、下一步改进措施

（一）科学编制预算。精准的预算是抓好执行的基础，我单位在今后工作中，将认真加强与业务部门的工作衔接和沟通，对下一年工作开支情况进行细化考量，加强整体规划与统筹，最大程度保障预算编制的科学性。

（二）规范专项资金使用，加强财务管理。密切关注项目资金到位、督促资金拨付进度、监督资金使用情况，强化建立专账、单独核算意识，确保专款专用。对专项资金的使用进行事前、事中、事后的监督，确保专项资金在支出范围内合理使用，杜绝随意挤占和挪用现象，严格执行《专项资金管理办法》，充分发挥专项资金的使用效益。

- 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我局根据市财政局要求，对2022年部门整体支出绩效进行评价，绩效自评98分。绩效评价结果将按照财政有关要求在指定信息平台进行公开。

十、其他需要说明的情况

无

- 邵阳市民政局

- 2023年4月18日