## 附表1、统计表
附表1：
城步县“十三五”脱贫攻坚规划项目汇总统计表 填表单位（公章）： 城步县扶贫办 填报时间：2016.11.26
序号 | 项目名称 | 项目个数 | 建设性质 | 建设期限 | 建设规模 |  | 投资概算及资金来源 |  |  |  |  | 扶持贫困户数 | 扶持贫困人口数 | 牵头单位 | 参与单位 | 是否打捆项目 | 备注
[7 empty] | 合计 | 资金来源
[8 empty] | 财政专项扶贫资金 | 行业部门资金 | 业主投入 | 农民自筹
[5 empty] | 数量 | 单位
| 合计 | 6510 | / | / | / | / | 459984 | 64055 | 280175 | 85530 | 30224 | 188665 | 616936 | / | / | /
一 | 产业发展项目 | 921 | / | / | / | / | 243615 | 40910 | 117375 | 71780 | 13550 | 42639 | 155592 | / | / | /
1 | 特色产业扶贫项目 | 279 | / | / | / | / | 81500 | 23900 | 19850 | 30000 | 7750 | 27974 | 102125 | / | / | /
（1） | 特色农林产业项目 | 208 | / | / | 150000 | 亩 | 33500 | 15600 | 12350 | 1500 | 4050 | 18004 | 67654 | / | / | /
| 城步县特色农林产业项目 | 208 | 新建 | 2016-2020 | 150000 | 亩 | 33500 | 15600 | 12350 | 1500 | 4050 | 20712 | 77654 | 农业局 | 发展局 扶贫办 | 是
（2） | 特色养殖项目 | 59 | / | / | / | / | 14000 | 2300 | 6500 | 1500 | 3700 | 2629 | 9731 | / | / | /
| 城步县特色养殖项目 | 59 | 新建 | 2016-2020 | 50000 | 头 | 14000 | 2300 | 6500 | 1500 | 3700 | 2629 | 9731 | 农业局 | 发展局 扶贫办 | 是
（3） | 特色加工项目 | 12 | / | / | 15500 | 吨/年 | 34000 | 6000 | 1000 | 27000 |  | 7341 | 24740 | / | / | /
| 城步县特色加工项目 | 12 | 扩改 | 2016－2020 | 60000 | 吨/年 | 34000 | 6000 | 1000 | 27000 |  | 7341 | 24740 | 农业局 | 扶贫办 | 是
2 | 旅游扶贫项目 | 41 | / | / | 129 | 个 | 92245 | 11150 | 33715 | 41580 | 5800 | 4568 | 16464 | / | /
| 城步县旅游扶贫项目 | 36 | 新建 | 2016-2020 | 129 | 个 | 92245 | 11150 | 33715 | 41580 | 5800 | 4568 | 16464 | 旅游局 | 扶贫办 | 是
3 | 电商扶贫平台项目 | 120 | / | / | 120 | 个 | 600 | 200 | 200 | 200 |  | 1315 | 4856 | / | / | /
| 城步县电商扶贫建设 | 120 | 新建 | 2016－2020 | 120 | 个 | 600 | 200 | 200 | 200 |  | 1315 | 4856 | 商务局 | 扶贫办邮政局 | 是
4 | 金融扶贫项目 | 394 | / | / | 61000 | 万元 | 64050 | 3050 | 61000 |  |  | 6030 | 21962 | / | / | /
| 城步县金融扶贫项目 | 394 | 新建 | 2016－2020 | 61000 | 万元 | 64050 | 3050 | 61000 |  |  | 6030 | 21962 | 农商行 | 扶贫办 | 是
5 | 光伏扶贫项目 | 87 | / | / | 5220 | 千瓦 | 5220 | 2610 | 2610 |  |  | 2752 | 10185 | / | / | /
| 城步县光伏扶贫项目 | 87 | 新建 | 2016－2018 | 5220 | 千瓦 | 5220 | 2610 | 2610 |  |  | 2752 | 10185 | 发改局 | 扶贫办 | 是
二 | 社会保障项目 | 1576 | / | / | 160197 | 人 | 16605 |  | 15385 |  | 1220 | 35652 | 109757 | / | / | /
1 | 最低生活保障项目 | 394 | / | / | 20252 | 人 | 4820 |  | 4820 |  |  | 6558 | 21252 | / | / | /
| 城步县最低生活保障项目 | 394 |  |  | 20252 | 人 | 4820 |  | 4820 |  |  | 6558 | 21252 | 民政局 | 扶贫办 | 是
2 | 医疗保险项目 | 394 | / | / | 101940 | 人 | 1805 |  | 585 |  | 1220 | 15557 | 50500 | / | / | /
| 城步县医疗保险项目 | 394 | 新建 | 2016-2020 | 101940 | 人 | 1805 |  | 585 |  | 1220 | 15557 | 50500 | 医保局 | 民政局 | 是
3 | 养老保险项目 | 197 | / | / | 15300 | 人 | 5600 |  | 5600 |  |  | 4722 | 15300 | / | / | /
| 城步县养老保险项目 | 197 | 新建 | 2016-2020 | 15300 | 人 | 5600 |  | 5600 |  |  | 4722 | 15300 | 人社局 | 扶贫办 | 是
4 | 社会救助项目 | 394 | / | / | 21600 | 人 | 2400 |  | 2400 |  |  | 7710 | 21600 | / | / | /
| 城步县社会救助项目 | 394 | 新建 | 2016-2020 | 21600 | 人 | 2400 |  | 2400 |  |  | 7710 | 21600 | 民政局 | 扶贫办 | 是
5 | 保障试点项目（或称其他保障项目） | 197 | / | / | 1105 | 人次 | 1980 |  | 1980 |  |  | 1105 | 1105 | / | / | /
| 城步县特困人员供养 | 197 | 新建 | 2016-2020 | 1105 | 人次 | 1980 |  | 1980 |  |  | 1105 | 1105 | 民政局 | 扶贫办 | 是
三 | 助学培训项目 | 1655 | / | / | 58024 | 人次 | 6696 | 3186 | 2910 | 0 | 600 | 12976 | 41705 | / | / | /
1 | 学前教育资助项目 | 197 | / | / | 5000 | 人次 | 500 | 200 | 300 |  |  | 1021 | 3345 | / | / | /
| 城步县学前教育资助项目 | 197 | 新建 | 2016-2020 | 5000 | 人次 | 500 | 200 | 300 |  |  | 1021 | 3345 | 教育局 | 财政局扶贫办 | 是
2 | 义务教育助学项目 | 197 |  |  | 3000 | 人次 | 3000 | 1200 | 1200 |  | 600 | 2545 | 8245 | / | / | /
| 城步县资助义务教育 | 197 | 新建 | 2016－2020 | 3000 | 人次 | 3000 | 1200 | 1200 |  | 600 | 2545 | 8245 | 教育局 | 扶贫办县团委 | 是
3 | 高中教育助学项目 | 197 | / | / | 15000 | 人次 | 1500 | 700 | 800 |  |  | 2312 | 6950 | / | / | /
| 城步县高中教育助学项目 | 197 | 新建 | 2016-2020 | 15000 | 人次 | 1500 | 700 | 800 |  |  | 2312 | 6950 | 教育局 | 财政局扶贫办 | 是
4 | 职业教育助学项目 | 197 | / | / | 2500 |  | 500 | 250 | 250 |  |  | 2500 | 7160 | / | / | /
| 城步县新成长劳动力培训 | 197 | 新建 | 2016－2020 | 2500 | 人次 | 500 | 250 | 250 |  |  | 2500 | 7160 | 就业局 | 扶贫办 | 是
5 | 高等教育助学项目 | 197 | / | / | 500 |  | 100 | 50 | 50 |  |  | 500 | 1534 | / | / | /
| 城步县贫困大学生救助 | 197 | 新建 | 2016－2020 | 500 | 人次 | 100 | 50 | 50 |  |  | 500 | 1534 | 教育局 | 扶贫办县团委 | 是
6 | 农村创业就业项目 | 261 | / | / | 1524 |  | 486 | 406 | 80 |  |  | 1294 | 4095 | / | / | /
| 城步县农村创业就业项目 | 261 | 新建 | 2016－2020 | 1524 |  | 486 | 406 | 80 |  |  | 1294 | 4095 | 扶贫办 | 财政局 | 是
7 | 农村实用技术培训项目 | 409 | / | / | 30500 | 人次 | 610 | 380 | 230 |  |  | 2804 | 10376 | / | / | /
| 城步县实用技术培训 | 409 | 新建 | 2016－2020 | 30500 | 人次 | 610 | 380 | 230 |  |  | 2804 | 10376 | 扶贫办 | 财政局 | 是
四 | 搬迁改造项目 | 753 | / | / | 3416 |  | 39822 | 6000 | 23222 |  | 10600 | 3416 | 12688 | / | / | /
1 | 危房改造项目 | 204 | / | / | 1200 | 户 | 8000 | 1200 | 2800 |  | 4000 | 1200 | 4410
| 城步县危房改造项目 | 204 | 新建 | 2016－2020 | 1200 | 户 | 8000 | 1200 | 2800 |  | 4000 | 1200 | 4410 | / | / | /
2 | 易地扶贫搬迁项目 | 197 | / | / | 1200 | 户 | 18000 | 4800 | 9600 |  | 3600 | 1200 | 4487 | / | / | /
| 城步县易地扶贫搬迁 | 197 | 新建 | 2016－2020 | 1200 | 户 | 18000 | 4800 | 9600 |  | 3600 | 1200 | 4487 | 发改 | 扶贫办 | 是
3 | 库区移民搬迁项目 | 35 | / | / | 416 | 户 | 4822 |  | 3622 |  | 1200 | 416 | 1811 | / | / | /
| 城步县库区移民搬迁 | 35 | 新建 | 2016－2020 | 416 | 户 | 4822 |  | 3622 |  | 1200 | 416 | 1811 | 移民局 | 扶贫办 | 是
4 | 地质灾害移民搬迁项目 | 197 | / | / | 200 | 户 | 3000 |  | 2400 |  | 600 | 200 | 660 | / | / | /
| 城步县地质灾害移民搬迁 | 197 | 新建 | 2016－2020 | 200 | 户 | 3000 |  | 2400 |  | 600 | 200 | 660 | 发改局 | 扶贫办 | 是
5 | 生态移民搬迁项目 | 120 | / | / | 400 | 户 | 6000 |  | 4800 |  | 1200 | 400 | 1320 | / | / | /
| 城步县生态移民搬迁 | 120 | 新建 | 2016－2020 | 400 | 户 | 6000 |  | 4800 |  | 1200 | 400 | 1320 | 发改局 | 扶贫办 | 是
五 | 基础设施和公共服务项目 | 1507 | / | / | / | / | 117744 | 13959 | 91781 | 7750 | 4254 | 61689 | 212452 | / | / | /
1 | 村级道路项目 | 316 | / | / | 2243.2 | 千米 | 61824 | 10459 | 49165 |  | 2200 | 11644 | 40667 | / | / | /
| 城步县村级道路项目 | 316 | 新建 | 2016－2020 | 2243.2 | 千米 | 52070 | 10459 | 39411 |  | 2200 | 11644 | 40667 | 交通局 | 扶贫办移民办代赈办林业局 | 是
2 | 农村居民安全饮水项目 | 82 | / | / | 82 | 个 | 7590 | 2500 | 4790 |  | 300 | 3447 | 14113 | / | / | /
| 城步县自来水工程建设 | 82 | 新建 | 2016－2020 | 82 | 个 | 5800 | 2500 | 3000 |  | 300 | 3447 | 14113 | 扶贫办 | 移民办水利局代赈办 | 是
3 | 农村能源建设项目 | 298 | / | / | / | / | 7710 |  | 6900 |  | 810 | 15568 | 57487 | / | /
（1） | 农村电网改造 | 12 | / | / | 152.23 |  | 3900 |  | 3900 |  |  | 3706 | 14575 | / | / | /
| 城步县农村电网改造 | 12 | 改扩建 | 2016－2020 | 152.23 | 千米 | 3900 |  | 3900 |  |  | 7215 | 27976 | 供电公司 | 发改局 财政局 扶贫办 | 是
（2） | 沼气池建设 | 25 | / | / | 209 | 口 | 1045 |  | 845 |  | 200 | 2562 | 8459
| 城步县贫困村沼气池建设 | 25 | 新建 | 2016-2020 | 209 | 口 | 1045 |  | 845 |  | 200 | 2562 | 8459 | 发改局 | 财政局 扶贫办 | 是
（3） | 其他能源项目 | 261 | / | / | 7600 | 个 | 2765 |  | 2155 |  | 610 | 9300 | 34453
| 城步县其他能源项目 | 261 | 新建 | 2016－2019 | 7600 | 个 | 2765 |  | 2155 |  | 610 | 9300 | 34453 | 能源局 | 财政局 扶贫办
4 | 基本农田建设项目 | 5 | / | / | 2200 | 亩 | 1200 |  | 600 | 500 | 100 | 302 | 1121 | / | / | /
| 城步县农业开发水土保持项目 | 5 | 新建 | 2016一2020 | 2200 | 亩 | 1200 |  | 600 | 500 | 100 | 302 | 1121 | 农业局 | 农业局、扶贫办、旅游局、国土局 | 否
5 | 小型农田水利项目 | 119 | / | / | / | / | 2000 | 1000 | 820 |  | 180 | 6178 | 23356 | / | / | /
（1） | 农田排灌渠道 | 61 | / | / | 80 | 千米 | 1200 | 750 | 340 |  | 110 | 949 | 3590 | / | / | /
| 城步县农田排灌渠道 | 61 | 新建 | 2016－2020 | 80 | 千米 | 1200 | 750 | 340 |  | 110 | 949 | 3590 | 水利局 | 扶贫办移民办民宗局发改局 | 是
（2） | 水库山塘维修 | 14 | / | / | 14 | 座 | 600 | 150 | 400 |  | 50 | 3390 | 12815 | / | / | /
| 城步县水库山塘维修 | 14 | 续建 | 2016－2020 | 14 | 座 | 600 | 150 | 400 |  | 50 | 3390 | 12815 | 水利局 | 扶贫办移民办发改局 | 是
（3） | 小型引水河坝建设 | 44 | / | / | 44 | 座 | 200 | 100 | 80 |  | 20 | 1839 | 6951 | / | / | /
| 城步县小型引水河坝建设 | 44 | 续建 | 2016－2020 | 44 | 座 | 200 | 100 | 80 |  | 20 | 1839 | 6951 | 水利局 | 扶贫办移民办民宗局发改局 | 是
6 | 农村学校建设项目 | 36 | / | / | 36 | 处 | 575 |  | 575 |  |  | 460 | 1741 | / | / | /
| 城步县农村义务教育薄弱学校改造 | 36 | 续建 | 2016－2020 | 36 | 处 | 575 |  | 575 |  |  | 460 | 1741 | 教育局 | 扶贫办 | 是
7 | 农村医疗卫生项目 | 88 | / | / | / | / | 1330 |  | 1330 |  |  | 6764 | 10710 | / | / | /
（1） | 乡镇卫生院建设 | 1 | / | / | 8574 | 平方米 | 1100 |  | 1100 |  |  | 2264 | 8560 | / | / | /
| 城步县乡镇卫生院建设 | 1 | 新建 | 2016－2020 | 8574 | 平方米 | 1100 |  | 1100 |  |  | 2264 | 8560 | 卫生局 | 财政局 | 是
（2） | 村卫生室建设 | 101 | / | / | 87 | 处 | 230 |  | 230 |  |  | 4500 | 2150 | / | / | /
| 城步县卫生室建设 | 101 | 新建 | 2016－2020 | 87 | 处 | 230 |  | 230 |  |  | 4500 | 2150 | 卫生局 | 扶贫办 | 是
8 | 农村文化设施项目 | 36 | / | / | 101 | 个 | 1870 |  | 1570 |  | 300 | 2472 | 8130 | / | / | /
| 城步县村文化体育服务中心建设 | 36 | 新建 | 2016－2017 | 101 | 个 | 1870 |  | 1570 |  | 300 | 2472 | 8130 | 体育局 | 扶贫办 | 是
9 | 农村广播电视项目 | 87 | / | / | 87 | 村 | 575 |  | 575 |  |  | 5858 | 22052 | / | / | /
| 城步县广播村村响建设 | 87 | 新建 | 2016－2020 | 87 | 村 | 575 |  | 575 |  |  | 5858 | 22052 | 民宗和文广新局 | 扶贫办 | 是
10 | 贫困村信息化项目 | 169 | / | / |  | / | 1150 |  | 800 |  | 350 | 4470 | 17160 | / | / | /
（1） | 农村宽带建设 | 87 | / | / | 200 | 千米 | 830 |  | 480 |  | 350 | 1350 | 5340 | / | / | /
| 城步县宽带建设 | 87 | 新建 | 2016－2020 | 200 | 千米 | 830 |  | 480 |  | 350 | 1350 | 5340 | 电信局 | 扶贫办 | 是
（2） | 通信基站建设 | 82 | / | / | 32 | 个 | 320 |  | 320 |  |  | 3120 | 11820 | / | / | /
| 城步县通信基站建设 | 82 | 新建 | 2016－2020 | 32 | 个 | 320 |  | 320 |  |  | 3120 | 11820 | 电信局 联通移动公司 | 扶贫办 | 是
11 | 乡镇流通体系项目 | 8 | / | / | 8 | 个 | 10350 |  | 3100 | 7250 |  | 1846 | 6962 | / | / | /
| 城步县乡镇流通体系项目 | 8 | 新建 | 2016－2020 | 8 | 个 | 10350 |  | 3100 | 7250 |  | 1846 | 6962 | 商务局 | 扶贫办 | 是
12 | 农村环境整治项目 | 93 | / | / | 181 | 个 | 89 | 0 | 75 | 0 | 14 | 3505 | 13014 | / | / | /
| 城步县农村环境整治 | 93 | 新建 | 2016－2020 | 181 | 个 | 89 | 0 | 75 | 0 | 14 | 3505 | 13014 | 发改局 | 扶贫办 | 是
13 | 农村综合服务平台建设维修 | 83 | / | / | 83 | 个 | 6450 |  | 6450 |  |  | 1734 | 6284 | / | / | /
| 城步县贫困村活动中心建设维修 | 83 | 续建 | 2016－2020 | 83 | 个 | 6450 |  | 6450 |  |  | 1734 | 6284 | 扶贫办 | 组织部 | 是
14 | 农村民政基础建设项目 | 87 | / | / | 59400 | 平方米 | 3564 |  | 3564 |  |  | 950 | 3056 | / | / | /
| 城步县贫困村民政基础设施建设 | 87 | 新建 | 2016-2020 | 59400 | 平方米 | 3564 |  | 3564 |  |  | 950 | 3056 | 民政局 | 扶贫办 | 是
六 | 生态保护项目 | 98 | / | / | / | / | 24035 |  | 18035 | 6000 |  | 35802 | 98143 | / | / | /
1 | 退耕还林项目 | 14 | / | / | 6000 | 亩 | 900 |  | 900 |  |  | 2100 | 6350 | / | / | /
| 城步县退耕还林项目 | 14 | 新建 | 2016-2020 | 6000 | 亩 | 900 |  | 900 |  |  | 2100 | 6350 | 林业局 | 发展局 扶贫办 | 是
2 | 水土保持项目 | 13 | / | / | 30 | 平方公里 | 3000 |  | 3000 |  |  | 10620 | 34520 | / | /
| 城步县水土保持项目 | 13 | 新建 | 2016-2020 | 30 | 平方公里 | 3000 |  | 3000 |  |  | 10620 | 34520 | 水利局 | 发展局 扶贫办 | 是
3 | 石漠化综合治理项目 | 11 | / | / | 10 | 平方公里 | 1000 |  | 1000 |  |  | 1985 | 6214 | / | /
| 城步县石漠化综合治理项目 | 11 | 新建 | 2016-2020 | 10 | 平方公里 | 1000 |  | 1000 |  |  | 1985 | 6214 | 水利局 | 发展局 扶贫办 | 是
4 | 湿地保护与恢复项目 | 4 | / | / | 0 | 公顷 | 14000 |  | 8000 | 6000 |  | 1352 | 4250 | / | /
| 城步县湿地公园建设项目 | 4 | 新建 | 2016-2020 |  | 公顷 | 14000 |  | 8000 | 6000 |  | 1352 | 4250 | 林业局 | 发展局 扶贫办 | 是
5 | 生态公益林补偿项目（个人、集体） | 28 | / | / | 175 | 万亩 | 4510 | 0 | 4510 | 0 | 0 | 19120 | 38279 | / | /
| 城步县生态公益林补偿项目 | 28 | 新建 | 2016-2020 | 175 | 万亩 | 4510 | 0 | 4510 | 0 | 0 | 19120 | 38279 | 林业局 | 发展局 扶贫办 | 是
6 | 生态扶贫公益岗位 | 28 | / | / | 625 | 人 | 625 |  | 625 |  |  | 625 | 8530 | / | /
| 城步县护林护渔员岗位补助项目 | 28 | 新建 | 2016-2020 | 625 | 人 | 625 |  | 625 |  |  | 625 | 8530 | 林业局 | 发展局 扶贫办 | 是

## 附表2、专项扶贫项目
附表2：
城步县“十三五”脱贫攻坚规划专项扶贫项目表 填表单位（公章）： 城步县扶贫办 填报时间：2016.11.26
序号 | 项目名称 | 项目个数 | 建设地点 | 建设内容 | 建设性质 | 建设期限 | 建设规模 |  | 投资概算及资金来源 |  |  |  |  | 扶持贫困户数 | 扶持贫困人口数 | 扶持扶贫龙头企业个数 | 扶持专业合作组织个数 | 牵头单位 | 参与单位 | 是否打捆项目 | 备注
[9 empty] | 合计 | 资金来源
[10 empty] | 财政专项扶贫资金 | 行业部门资金 | 业主投入 | 农户自筹
[7 empty] | 数量 | 单位
| 合计 | 3489 | / | / | / | / | / | / | 336181 | 64055 | 175916 | 71780 | 24430 | 74284 | 268253 | 58 | 159 | / | / | /
一 | 产业扶贫项目 | 522 | / | / | / | / | / | / | 179565 | 37860 | 56375 | 71780 | 13550 | 31609 | 117553 | 32 | 69 | / | / | /
1 | 城步县特色农林产业项目 | 208 | / | / | / | / | 150000 | 亩 | 33500 | 15600 | 12350 | 1500 | 4050 | 18004 | 67654 | 5 | 48 | / | / | /
| 城步县特色农林产业项目 | 208 | 白毛坪、丹口、蒋坊、金紫、兰蓉、茅坪、儒林、汀坪、威溪、五团、西岩、长安营乡、土桥农场等13个乡镇 | 新建楠竹10万亩、猕猴桃1万亩、苗午梨1万亩、茶叶3万亩、油茶2万亩、延季蔬菜2万亩、水稻制种5000亩 | 新建 | 2016-2020 | 150000 | 亩 | 33500 | 15600 | 12350 | 1500 | 4050 | 18004 | 67654 | 5 | 48 | 农业局 | 发展局 扶贫办 | 是
2 | 特色养殖项目 | 59 | / | / | / | / | / | / | 14000 | 2300 | 6500 | 1500 | 3700 | 2629 | 9731 | 0 | 19 | / | / | /
| 城步县特色养殖项目 | 59 | 全县金紫、汀坪、长安营、五团、西岩、兰蓉、威溪、土桥等8个乡镇场 | 发展肉牛养殖1万头、肉羊养殖4万只 | 新建 | 2016-2020 | 50000 | 头 | 14000 | 2300 | 6500 | 1500 | 3700 | 2629 | 9731 | 0 | 19 | 农业局 | 发展局 扶贫办 | 是
3 | 特色加工项目 | 12 | / | / | / | / | 60000 | 吨/年 | 34000 | 6000 | 1000 | 27000 | 0 | 2341 | 8663 | 1 | 2 | / | / | /
| 城步县特色加工项目 | 12 | 南山、儒林、茅坪共3个乡镇 | 12个贫困村奶业加工项目 | 扩改 | 2016－2020 | 60000 | 吨/年 | 34000 | 6000 | 1000 | 27000 |  | 2341 | 8663 | 1 | 2 | 农业局 | 扶贫办 | 是
4 | 旅游扶贫项目 | 36 | / | / | / | / | 129 | 个 | 92245 | 11150 | 33715 | 41580 | 5800 | 4568 | 16464 | 23 |  | / | / | /
| 城步县旅游扶贫项目 | 36 | 全县11个村12个景区 | 11个村乡村旅游项目建设及12个景区项目建设 | 新建 | 2016-2020 | 129 | 个 | 92245 | 11150 | 33715 | 41580 | 5800 | 4568 | 16464 | 23 |  | 旅游局 | 扶贫办 | 是
5 | 电商扶贫平台项目 | 120 | / | / | / | / | 120 | 个 | 600 | 200 | 200 | 200 | 0 | 1315 | 4856 | 3 |  | / | / | /
| 城步县电商扶贫建设 | 120 | 全县13个乡镇场100个行政村 | 87个贫困村33个面上村电商平台建设 | 新建 | 2016－2020 | 120 | 个 | 600 | 200 | 200 | 200 |  | 1315 | 4856 | 3 |  | 商务局 | 扶贫办邮政局 | 是
6 | 光伏扶贫项目 | 87 | / | / | / | / | 5220 | 千瓦 | 5220 | 2610 | 2610 | 0 | 0 | 2752 | 10185 |  |  | / | / | /
| 城步县光伏扶贫项目 | 87 | 全县87个贫困村 | 全县87个贫困村每个村建一个60千瓦光伏电站 | 新建 | 2016－2018 | 5220 | 千瓦 | 5220 | 2610 | 2610 |  |  | 2752 | 10185 |  |  | 发改局 | 扶贫办 | 是
二 | 金融扶贫项目 | 394 | / | / | / | / | 61000 | 万元 | 64050 | 3050 | 61000 | 0 | 0 | 6030 | 21962 | 26 | 90 | / | / | /
1 | 城步县小额扶贫信贷项目 | 197 | 全县13个乡镇场197个行政村 | 全县197个行政村扶贫对象小额扶贫贷款发展种、养殖业 | 新建 | 2016－2020 | 46000 | 万元 | 48300 | 2300 | 46000 |  |  | 4246 | 15712 | 20 | 40 | 农商行 | 扶贫办 | 是
2 | “财银保”项目 | 197 | 全县14个乡镇场 | 扶持50家经营组织发展，带动贫困户增收 | 新建 | 2016－2020 | 15000 | 万元 | 15750 | 750 | 15000 |  |  | 1784 | 6250 | 6 | 50 | 邮政银行 | 扶贫办 | 是
三 | 雨露计划培训项目 | 1655 | / | / | / | / | 58024 | 人次 | 6696 | 3186 | 2910 | 0 | 600 | 12976 | 41705 |  |  | / | / | /
1 | 特困学生助学培训项目 | 788 | / | / | / | / | 23500 | 人次 | 5100 | 2150 | 2350 | 0 | 600 | 6378 | 20074 |  |  | / | / | /
1.1 | 城步县特困学生助学培训项目 | 788 | 全县14个乡镇场197个村 | 全县资助建档立卡扶贫对象子女学就学，共补助23500人次 | 新建 | 2016-2020 | 23500 | 人次 | 5100 | 2150 | 2350 | 0 | 600 | 6378 | 20074 |  |  | 教育局 | 扶贫办 | 是
2 | 职业教育助学项目 | 197 | / | / | / | / | 2500 |  | 500 | 250 | 250 |  |  | 2500 | 7160 |  |  | / | / | /
2.1 | 城步县新成长劳动力培训 | 197 | 全县14个乡镇场197个村 | 培训两后生2500人次 | 新建 | 2016－2020 | 2500 | 人次 | 500 | 250 | 250 |  |  | 2500 | 7160 |  |  | 就业局 | 扶贫办 | 是
3 | 创业致富带头人培训项目 | 261 | / | / | / | / | 1524 |  | 486 | 406 | 80 | 0 | 0 | 1294 | 4095 |  |  | / | / | /
3.1 | 城步县县产业致富带头人培训 | 87 | 全县1个乡镇场87个村 | 292个村产业致富带头人培训1000户 | 新建 | 2016-2020 | 1000 | 人次 | 300 | 300 |  |  |  | 1000 | 3125 |  |  | 扶贫办 | 财政局 | 是
3.2 | 城步县村官培训 | 87 | 全县13个乡镇场87个村 | 培训贫困村村干部230人 | 新建 | 2016－2020 | 230 | 人次 | 70 | 46 | 24 | [6 empty] | 扶贫办 |  | 是
3.3 | 城步县科技骨干培训 | 87 | 全县13个乡镇场87个村 | 安江农校种、养殖培训294人 | 新建 | 2016－2020 | 294 | 人次 | 116 | 60 | 56 |  |  | 294 | 970 |  |  | 扶贫办 |  | 是
4 | 农村实用技术培训项目 | 409 | / | / | / | / | 30500 | 人次 | 610 | 380 | 230 |  |  | 2804 | 10376 |  |  | / | / | /
4.1 | 城步县农村实用技术培训项目 | 409 | 全县13个乡镇场 | 种植技术培训30500人次 | 新建 | 2016－2020 | 30500 | 人次 | 610 | 380 | 230 |  |  | 2804 | 10376 |  |  | 扶贫办 |  | 是
四 | 扶贫搬迁和危房改造项目 | 401 | / | / | / | / | 2400 | 户 | 26000 | 6000 | 12400 | 0 | 7600 | 2400 | 8897 |  |  | / | / | /
1 | 危房改造项目 | 204 | / | / | / | / | 1200 | 户 | 8000 | 1200 | 2800 | 0 | 4000 | 1200 | 4410 |  |  | / | / | /
1.1 | 贫困农户危房改造项目 | 192 | 全县12个乡镇场192个村 | 建档立卡贫困户危房改造1000户 | 新建 | 2016－2020 | 1000 | 户 | 5000 | 1000 | 1000 |  | 3000 | 1000 | 3565 |  |  | 住建 | 扶贫办 | 是
1.2 | 城步县危房集中安置 | 12 | 全县12个乡镇场192个村 | 建档立卡贫困户危房改造200户 | 新建 | 2016－2020 | 200 | 户 | 3000 | 200 | 1800 |  | 1000 | 200 | 845 |  |  | 住建 | 扶贫办 | 是
2 | 易地扶贫搬迁项目 | 197 | / | / | / | / | 1200 | 户 | 18000 | 4800 | 9600 | 0 | 3600 | 1200 | 4487 |  |  | / | / | /
2.1 | 城步县易地扶贫搬迁 | 197 | 全县13个乡镇场197个村 | 建档立卡贫困户搬迁1200户 | 新建 | 2016－2020 | 1200 | 户 | 18000 | 4800 | 9600 |  | 3600 | 1200 | 4487 |  |  | 发改 | 扶贫办 | 是
五 | 生产生活条件改善项目 | 517 | / | / | / | / | / | / | 59870 | 13959 | 43231 | 0 | 2680 | 21269 | 78136 |  |  | / | / | /
1 | 村级道路项目 | 316 | / | / | / | / | 2243.2 | 千米 | 52070 | 10459 | 39411 | 0 | 2200 | 11644 | 40667 |  |  | / | / | /
1.1 | 城步县村级道路项目 | 316 | 全县13个乡镇场87个贫困村 | 新建联村公路123.7公里、扩宽公路118.5公里、联户路782公里、产业路691公里 | 新建 | 2016－2020 | 2243.2 | 千米 | 52070 | 10459 | 39411 | 0 | 2200 | 11644 | 40667 |  |  | 交通局 | 扶贫办移民办代赈办林业局 | 是
2 | 农村居民安全饮水项目 | 82 | / | / | / | / | 82 | 个 | 5800 | 2500 | 3000 |  | 300 | 3447 | 14113 |  |  | / | / | /
2.1 | 城步县自来水工程建设 | 82 | 全县13个乡镇场82个贫困村 | 共新建自来水82处，架设主管网59.3千米、入户水管20千米 | 新建 | 2016－2020 | 82 | 个 | 5800 | 2500 | 3000 |  | 300 | 3447 | 14113 |  |  | 扶贫办 | 移民办水利局代赈办 | 是
3 | 小型农田水利项目 | 119 | / | / | / | / | / | / | 2000 | 1000 | 820 | 0 | 180 | 6178 | 23356 | / | / | / | / | /
3.1 | 城步县农田排灌渠道 | 61 | 全县12个乡镇61个村 | 61个村硬化水渠80千米 | 新建 | 2016－2020 | 80 | 千米 | 1200 | 750 | 340 |  | 110 | 949 | 3590 |  |  | 水利局 | 扶贫办移民办民宗局发改局 | 是
3.2 | 城步县水库山塘维修 | 14 | 全县10个乡镇共14个贫困村 | 14个贫困村维修水库、山塘共14座 | 续建 | 2016－2020 | 14 | 座 | 600 | 150 | 400 |  | 50 | 3390 | 12815 |  |  | 水利局 | 扶贫办移民办民宗局发改局 | 是
3.3 | 城步县小型引水河坝建设 | 44 | 全县13个乡镇44个村 | 44个贫困村新修水坝44处 | 续建 | 2016－2020 | 44 | 座 | 200 | 100 | 80 |  | 20 | 1839 | 6951 |  |  | 水利局 | 扶贫办移民办民宗局发改局 | 是

## 附表3、产业发展项目
附表3：
城步县“十三五”脱贫攻坚规划产业发展项目表 填表单位（公章）： 城步县扶贫办 填报时间：2016.11.26
序号 | 项目名称 | 项目个数 | 建设地点 | 建设内容 | 建设性质 | 建设期限 | 建设规模 |  | 投资概算及资金来源 |  |  |  |  | 扶持贫困户数 | 扶持贫困人口数 | 扶持扶贫龙头企业个数 | 扶持专业合作组织个数 | 牵头单位 | 参与单位 | 是否打捆项目 | 备注
[9 empty] | 合计 | 资金来源
[10 empty] | 财政专项扶贫资金 | 行业部门资金 | 业主投入 | 农户自筹
[7 empty] | 数量 | 单位
| 合计 | 916 | / | / | / | / | / | / | 243615 | 40910 | 117375 | 71780 | 13550 | 37639 | 139515 | 58 | 159 | / | / | /
（一） | 特色产业扶贫项目 | 279 | / | / | / | / | / | / | 81500 | 23900 | 19850 | 30000 | 7750 | 22974 | 86048 | 6 | 69 | / | / | /
1 | 特色农林产业项目 | 208 | / | / | / | / | 150000 | 亩 | 33500 | 15600 | 12350 | 1500 | 4050 | 18004 | 67654 | 5 | 48
1.1 | 城步县楠竹产业 | 37 | 西岩镇、威溪乡、儒林镇、茅坪镇、蒋坊乡、丹口镇、兰蓉乡、白毛坪乡、长安营镇9个乡镇37个村 | 65个贫困村发展楠竹种植5.5万亩（详见附表9） | 新建 | 2016－2020 | 55000 | 亩 | 9000 | 4000 | 2500 | 1500 | 1000 | 2741 | 10151 | 2 | 5 | 农业局 | 发展局 扶贫办 | 是 | 见附9
1.2 | 城步县猕猴桃种植项目 | 21 | 茅坪、儒林、蒋坊、白毛坪、兰蓉、丹口、威溪等乡镇21个村 | 发展猕猴桃种植1万亩（详见附表9） | 新建 | 2016－2020 | 10000 | 亩 | 2200 | 1200 | 800 |  | 200 | 1352 | 6020 | 1 | 3 | 农业局 | 发展局 扶贫办 | 是 | 见附9
1.3 | 城步县苗香梨项目 | 15 | 白毛坪、兰蓉、儒林等乡镇等15个贫困村 | 发展楠苗香长梨种植1万亩（详见附表9） | 新建 | 2016－2020 | 10000 | 亩 | 2200 | 1200 | 800 |  | 200 | 1624 | 6012 |  | 8 | 农业局 | 发展局 扶贫办 | 是 | 见附9
1.4 | 城步县茶叶种植项目 | 49 | 长安营、汀坪、丹口、五团、茅坪、土桥等乡镇场49个贫困村 | 发展茶叶种植3万亩（详见附表9） | 新建 | 2016－2020 | 30000 | 亩 | 9600 | 3700 | 4100 |  | 1800 | 4965 | 18372 | 1 | 7 | 农业局 | 发展局 扶贫办 | 是 | 见附9
1.5 | 城步县油茶种植项目 | 37 | 金紫、儒林、西岩、蒋坊、五团、威溪等乡镇37个贫困村 | 发展油茶种植2万亩（详见附表9） | 新建 | 2016－2020 | 20000 | 亩 | 6050 | 2500 | 3000 |  | 550 | 3311 | 12252 |  | 8 | 农业局 | 发展局 扶贫办 | 是 | 见附9
1.6 | 城步县延季蔬菜项目 | 42 | 蒋坊、长安营、汀坪、五团、丹口、白毛坪等乡镇42个贫困村 | 发展延季蔬菜种植2万亩（详见附表9） | 新建 | 2016－2020 | 20000 | 亩 | 3400 | 2400 | 800 |  | 200 | 3197 | 11832 | 1 | 9 | 农业局 | 发展局 扶贫办 | 是 | 见附9
1.7 | 城步县水稻制种项目 | 7 | 西岩、金紫等7个村 | 发展水稻制种5000亩（详见附表9） | 新建 | 2016－2020 | 5000 | 亩 | 1050 | 600 | 350 |  | 100 | 814 | 3015 |  | 8 | 农业局 | 发展局 扶贫办 | 是 | 见附9
2 | 特色养殖项目 | 59 | / | / | / | / | 50000 | 头 | 14000 | 2300 | 6500 | 1500 | 3700 | 2629 | 9731 | 0 | 19 | / | / | /
2.1 | 城步县肉牛养殖 | 20 | 全县金紫、汀坪、长安营、五团、西岩、兰蓉、威溪、土桥等8个乡镇场 | 27个贫困村发展肉牛养殖1万头，（详见附表9） | 新建 | 2016-2020 | 10000 | 头 | 10000 | 1500 | 4500 | 1000 | 3000 | 1573 | 5821 |  | 11 | 农业局 | 发展局 扶贫办 | 是 | 见附9
2.2 | 城步县肉牛肉山羊养殖 | 39 | 全县金紫、汀坪、长安营、五团、西岩、兰蓉、威溪、土桥等8个乡镇场 | 27个贫困村发展肉羊养殖4万只（详见附表9） | 新建 | 2016-2020 | 40000 | 头 | 4000 | 800 | 2000 | 500 | 700 | 1056 | 3910 |  | 8 | 农业局 | 发展局 扶贫办 | 是 | 见附10
3 | 特色加工项目 | 12 |  |  |  |  | 60000 | 吨/年 | 34000 | 6000 | 1000 | 27000 | 0 | 2341 | 8663 | 1 | 2
（1） | 城步县奶业产业化项目 | 12 | 南山、儒林、茅坪共3个乡镇12个村 | 12个贫困村奶业加工项目 | 扩改 | 2016－2020 | 60000 | 吨/年 | 34000 | 6000 | 1000 | 27000 |  | 2341 | 8663 | 1 | 2 | 农业局 | 扶贫办 | 是
(二) | 旅游扶贫项目 | 36 |  |  |  |  | 129 | 个 | 92245 | 11150 | 33715 | 41580 | 5800 | 4568 | 16464 | 23 |  | 旅游局 | 扶贫办
1 | 产业项目 | 11 |  |  |  |  | 60 | 处 | 2330 | 1150 | 0 | 1180 | 0 | 688 | 2544 | 11
1.1 | 乡村旅游建设与扶贫项目 | 1 | 大井村 | 改造维修码头为浮动式码头，维修码头公厕及码头灯化、绿化、新建游客接待中心，停车场，公厕，新建购物长廊 | 新建 | 2016-2020 | 8 | 处 | 228 | 100 |  | 128 |  | 69 | 266 | 1 |  | 南山国旅 | 扶贫办 旅游局
1.2 | 乡村旅游建设与扶贫项目 | 1 | 大竹坪村 | 旅游步道建设3600米及沿途灯化、绿化工程，新建游客接待中心、旅游厕所、广场、游步道建设 | 新建 | 2016-2020 | 7 | 处 | 228 | 100 |  | 128 |  | 170 | 470 | 1 |  | 南山国旅 | 扶贫办 旅游局
1.3 | 乡村旅游建设与扶贫项目 | 1 | 清溪村 | 修缮10栋古民居，新建游客接待中心、停车场、旅游厕所、沿河风光带游步道 | 新建 | 2016-2020 | 5 | 处 | 228 | 100 |  | 128 |  | 116 | 457 | 1 |  | 南山国旅 | 扶贫办 旅游局
1.4 | 乡村旅游建设与扶贫项目 | 1 | 长坪村 | 新建停车场、旅游厕所、古枫林景点游步道建设 | 新建 | 2016-2020 | 3 | 处 | 228 | 100 |  | 128 |  | 25 | 92 | 1 |  | 南山国旅 | 扶贫办 旅游局
1.5 | 乡村旅游建设与扶贫项目 | 1 | 大寨村 | 新建生态停车场、太阳能路灯，新建厕所1座，景观河堤400米，新设游步道垃圾箱，新建露营营地，民俗博物馆装修，风雨桥桥面木结构工程 | 新建 | 2016-2020 | 8 | 处 | 328 | 200 |  | 128 |  | 34 | 143 | 1 |  | 南山国旅 | 扶贫办 旅游局
1.6 | 乡村旅游建设与扶贫项目 | 1 | 岩寨村 | 新建民族特色风雨桥一座，2000米石板路步道建设 | 新建 | 2016-2020 | 2 | 处 | 200 | 100 |  | 100 |  | 46 | 188 | 1 |  | 南山国旅 | 扶贫办 旅游局
1.7 | 乡村旅游建设与扶贫项目 | 1 | 桃林村 | 新建游客接待中心1处、停车场2处、旅游厕所2座、景观河堤880米和简易游步道及凉亭、垃圾箱等配套设施，新建购物长廊及亮化工程 | 新建 | 2016-2020 | 11 | 处 | 228 | 100 |  | 128 |  | 41 | 143 | 1 |  | 南山国旅 | 扶贫办 旅游局
1.8 | 乡村旅游建设与扶贫项目 | 1 | 边溪村 | 重点地段太阳能路灯、垃圾箱、旅游步道建设，维修游客中心、新建购物长廊、建设露营营地 | 新建 | 2016-2020 | 6 | 处 | 228 | 100 |  | 128 |  | 41 | 167 | 1 |  | 南山国旅 | 扶贫办 旅游局
1.9 | 乡村旅游建设与扶贫项目 | 1 | 上水村 | 新建停车坪、旅游厕所各1处 | 新建 | 2016-2020 | 2 | 处 | 128 | 100 |  | 28 |  | 31 | 124 | 1 |  | 南山国旅 | 扶贫办 旅游局
1.10 | 乡村旅游建设与扶贫项目 | 1 | 下团村 | 新建游客接待中心（文化广场）、旅游厕所，沿河游步道建设及配套设施建设工程，新建购物长廊、景区道路绿化亮化 | 新建 | 2016-2020 | 6 | 处 | 228 | 100 |  | 128 |  | 64 | 275 | 1 |  | 南山国旅 | 扶贫办 旅游局
1.11 | 乡村旅游建设与扶贫项目 | 1 | 太平村（丹口镇） | 新建停车坪、改造现有旅游厕所 | 新建 | 2016-2020 | 2 | 处 | 78 | 50 |  | 28 |  | 51 | 219 | 1 |  | 南山国旅 | 扶贫办 旅游局
2 | 配套建设项目 | 25 |  |  |  |  | 69 | 个 | 89915 | 10000 | 33715 | 40400 | 5800 | 3880 | 13920 | 12 | 0
2.1 | 柳林村旅游基础设施建设 | 1 | 柳林村 | 新建樱花，油菜花、油茶林等游客观赏基地、新建风雨桥、景区道路亮化绿化 | 新建 | 2016-2020 | 5 | 个 | 180 | 100 | 80 |  |  | 48 | 206 | 1 |  | 南山国际公司 | 扶贫办 旅游局
2.2 | 蒋坊大寨村旅游基础设施项目 | 1 | 蒋坊乡大寨村 | 新建游客中心、停车坪、旅游厕所 | 新建 | 2016-2020 | 2 | 个 | 180 | 100 | 80 |  |  | 60 | 247 | 1 |  | 南山国际公司 | 扶贫办 旅游局
2.3 | 枧坪村旅游基础设施建设 | 1 | 枧坪村 | 新建停车坪、旅游厕所、景观河堤 | 新建 | 2016-2020 | 3 | 个 | 180 | 100 | 80 |  |  | 68 | 260 | 1 |  | 南山国际公司 | 扶贫办 旅游局
2.4 | 铺头村旅游基础设施建设 | 1 | 铺头村 | 新建游客中心、旅游厕所、维修风雨桥、编制古民居群修缮规划 | 新建 | 2016-2020 | 4 | 个 | 350 | 200 | 150 |  |  | 104 | 333 | 1 |  | 南山国际公司 | 扶贫办 旅游局
2.5 | 杉坊村旅游基础设施建设 | 1 | 杉坊村 | 两座飞山庙修缮 | 新建 | 2016-2020 | 2 | 个 | 125 | 100 | 25 |  |  | 74 | 289 | 1 |  | 南山国际公司 | 扶贫办 旅游局
2.6 | 大木山村旅游基础设施建设 | 1 | 大木山村 | 建设游客停车场1处，杨梅（货物）交易停车坪1处，游客休闲地1处 | 新建 | 2016-2020 | 3 | 个 | 300 | 200 | 100 |  |  | 49 | 113 | 1 |  | 南山国际公司 | 扶贫办 旅游局
2.7 | 云水边旅游区 | 1 | 横水村、 花龙村、 边溪村 | 10里花海、漂流、农业观光、休闲、林下经济、特色民居、农家餐饮、旅游商品、停车场等 | 新建 | 2016-2020 | 40 | 个 | 22000 | 3000 |  | 18000 | 1000 | 148 | 622 | 1 |  | 云水边旅游开发有限公司 | 扶贫办 旅游局
2.8 | 环南山白云湖旅游圈观景台建设 | 1 | 墖塘、大井、上水、南山、上排 | 观景台建设 | 新建 | 2016-2020 | 5 | 个 | 600 | 200 |  | 400 |  | 142 | 521 | 1 |  | 南山国际公司 | 扶贫办 旅游局
2.9 | 白云洞旅游区功能配套、改造提级 | 1 | 白云洞景区（冷水坪村） | 改造现有寺庙、游客接待中心、售票厅、停车场、旅游厕所 | 改建 扩建 新建 | 2016-2020 | 5 | 个 | 1000 | 200 | 200 | 800 |  | 154 | 571 | 1 |  | 南山国际公司 | 扶贫办 旅游局
2.10 | 城步县南山景区建设与开发 | 14 | 南山牧场 | 大坪中心景区，紫阳峰景区、茅坪湖景区、老山界景区、南山顶景区建设；景区旅游公路30公里、扩改建20公里；黑山岭、胡家坪景区大门及相配套的收费站游客接待中心；景区景点标牌及智能化监控系统；2处旅游停车场、步行道10公里；建环南山旅游（自行车赛道）公路40公里 | 新建 | 2016-2020 | 14 | 个 | 49000 | 6000 | 30000 | 10000 | 3000 | 712 | 2635 | 1 |  | 南山牧场 | 扶贫办 旅游局 | 是
2.11 | 南山景区游客接待中心建设 | 1 | 南山牧场 | 新建南山景区游客接待中心 | 新建 | 2016-2020 | 1 | 个 | 8000 |  | 1500 | 5500 | 1000 |  |  | 1 |  | 南山牧场 | 扶贫办 旅游局 | 是
2.12 | 县城旅游景点建设 | 1 | 县城 | 县城旅游景点建设 | 新建 | 2016-2020 | 1 | 个 | 8000 | 2000 | 1500 | 5700 | 800 | 2321 | 8123 | 1 |  | 城建投公司 | 规建局 旅游局 | 是
(三) | 电商扶贫项目 | 120 |  |  |  |  | 120 | 个 | 600 | 200 | 200 | 200 | 0 | 1315 | 4856 | 3
1 | 城步县电商扶贫建设 | 120 | 全县13个乡镇场100个行政村 | 87个贫困村33个面上村 | 新建 | 2016－2020 | 120 | 个 | 600 | 200 | 200 | 200 |  | 1315 | 4856 | 3 |  | 商务局 | 扶贫办邮政局 | 是
(四) | 金融扶贫项目 | 394 |  |  |  |  | 61000 | 万元 | 64050 | 3050 | 61000 | 0 | 0 | 6030 | 21962 | 26 | 90
1 | 城步县小额扶贫信贷项目 | 197 | 全县13个乡镇场197个行政村 | 全县197个行政村扶贫对象小额扶贫贷款发展种、养殖业 | 新建 | 2016－2020 | 46000 | 万元 | 48300 | 2300 | 46000 |  |  | 4246 | 15712 | 20 | 40 | 农商行 | 扶贫办 | 是
2 | “财银保”项目 | 197 | 全县13个乡镇场 | 扶持50家经营组织发展，带动贫困户增收 | 新建 | 2016－2020 | 15000 | 万元 | 15750 | 750 | 15000 |  |  | 1784 | 6250 | 6 | 50 | 邮政银行 | 扶贫办 | 是
(五) | 光伏扶贫项目 | 87 |  |  |  |  | 5220 | 千瓦 | 5220 | 2610 | 2610 | 0 | 0 | 2752 | 10185
1 | 城步县光伏扶贫项目 | 87 | 全县87个贫困村 | 全县87个贫困村每个村建一个60千瓦光伏电站 | 新建 | 2016－2018 | 5220 | 千瓦 | 5220 | 2610 | 2610 |  |  | 2752 | 10185 |  |  | 发改局 | 扶贫办 | 是

## 附表4、社会保障项目
附表4：
城步县“十三五”脱贫攻坚规划社会保障项目表 填表单位(公章)：城步县扶贫办 填报时间： 2016.11.26
序号 | 项目名称 | 项目个数 | 建设地点 | 建设内容 | 建设性质 | 建设期限 | 建设规模 |  | 投资概算及资金来源 |  |  |  |  | 扶持贫困户数 | 扶持贫困人口数 | 牵头单位 | 参与单位 | 是否打捆项目 | 备注
[9 empty] | 合计 | 资金来源
[10 empty] | 财政专项扶贫资金 | 行业部门资金 | 业主投入 | 农户自筹
[7 empty] | 数量 | 单位
| 合计 | 2044 | / | / | / | / | 160197 | 人 | 16605 |  | 15385 |  | 1220 | 35652 | 109757 | / | / | /
一 | 最低生活保障项目 | 394 | / | / | / | / | 20252 | 人 | 4820 |  | 4820 |  |  | 6558 | 21252 | / | / | /
1 | 城步县农村低保扶持 | 197 | 全县13个乡镇场197个村 | 全县农村低保扶持 | 续建 | 2016－2020 | 19200 | 人 | 14200 |  | 14200 |  |  | 5925 | 19200 | 民政局 | 扶贫办 | 是
2 | 城步县农村五保扶持 | 197 | 全县13个乡镇场197个村 | 全县农村五保扶持 | 续建 | 2016－2020 | 1052 | 人 | 620 |  | 620 |  |  | 633 | 2052 | 民政局 | 扶贫办 | 是
二 | 医疗保险项目 | 394 | / | / | / | / | 101940 | 人 | 1805 |  | 585 |  | 1220 | 15557 | 50500 | / | / | /
1 | 城步县农村基本医疗保险 | 197 | 全县13个乡镇场197个村 | 建档立卡扶贫对象户基本医疗保险 | 新建 | 2016－2020 | 50970 | 人 | 685 |  | 75 |  | 610 | 1570 | 50970 | 县城乡医保中心 | 民政局、农保站、扶贫办 | 是
2 | 城步县农村大病意外伤害保险附加 | 197 | 全县13个乡镇场197个村 | 建档立卡扶贫对象户大病意外伤害保险附加 | 新建 | 2016－2020 | 50970 | 人 | 1120 |  | 510 |  | 610 | 1570 | 50970 | 农保站 | 扶贫办民政局 | 是
三 | 养老保险项目 | 197 | / | / | / | / | 15300 | 人 | 5600 |  | 5600 |  |  | 4722 | 15300
1 | 城步县农村基本养老保险 | 197 | 全县13个乡镇场197个村 | 建档立卡扶贫对象基本养老保险 | 新建 | 2016－2020 | 15300 | 人 | 5600 |  | 5600 |  |  | 4722 | 15300 | 人社局 | 扶贫办 | 是
四 | 社会救助项目 | 394 | / | / | / | / | 21600 | 人 | 2400 |  | 2400 |  |  | 7710 | 21600 | / | / | /
1 | 城步县临时生活救助 | 197 | 全县13个乡镇场197个村 | 建档立卡扶贫对象临时生活救助 | 续建 | 2016－2020 | 13300 | 人 | 800 |  | 800 |  |  | 4750 | 13300 | 民政局 | 扶贫办 | 是
2 | 城步县大病救助 | 197 | 全县13个乡镇场197个村 | 建档立卡扶贫对象大病救助 | 续建 | 2016－2020 | 8300 | 人 | 1600 |  | 1600 |  |  | 2960 | 8300 | 民政局 | 扶贫办 | 是
(五) | 特困人员供养项目 | 197 | / | / | / | / | 1105 | 人次 | 1980 |  | 1980 |  |  | 1105 | 1105 | / | / | /
1 | 城步县农村特困人员供养 | 197 | 全县13个乡镇场197个村 | 全县1105名特困人员供养 | 续建 | 2016-2020 | 1105 | 人次 | 1980 |  | 1980 |  |  | 1105 | 1105 | 民政局 | 扶贫办 | 是

## 附表5、助学培训项目
附表5：
城步县“十三五”脱贫攻坚规划助学培训项目表 填表单位(公章)： 城步县扶贫办 填报时间：2016.11.26
序号 | 项目名称 | 项目个数 | 建设地点 | 建设内容 | 建设性质 | 建设期限 | 建设规模 |  | 投资概算及资金来源 |  |  |  |  | 扶持贫困户数 | 扶持贫困人口数 | 牵头单位 | 参与单位 | 是否打捆项目 | 备注
[9 empty] | 合计 | 资金来源
[10 empty] | 财政专项扶贫资金 | 行业部门资金 | 业主投入 | 农户自筹
[7 empty] | 数量 | 单位
| 合计 | 1655 | / | / | / | / | 58024 | 人次 | 6696 | 3186 | 2910 |  | 600 | 12976 | 41705 | / | / | /
（一） | 学前教育资助项目 | 197 | / | / | / | / | 5000 | 人次 | 500 | 200 | 300 |  |  | 1021 | 3345 | / | / | /
1 | 城步县学前教育资助项目 | 197 | 全县13个乡镇场197个村 | 全县资助建档立卡扶贫对象子女学前教育资助，年均1000人次，人均资助1000元 | 新建 | 2016-2020 | 5000 | 人次 | 500 | 200 | 300 |  |  | 1021 | 3345 | 教育局 | 财政局扶贫办 | 是
（二） | 义务教育助学项目 | 197 |  |  |  |  | 3000 | 人次 | 3000 | 1200 | 1200 |  | 600 | 2545 | 8245 | / | / | /
1 | 城步县资助义务教育 | 197 | 全县13个乡镇场197个村 | 建档立卡贫困户义务教育3000人 | 新建 | 2016－2020 | 3000 | 人次 | 3000 | 1200 | 1200 |  | 600 | 2545 | 8245 | 教育局 | 扶贫办县团委 | 是
（三） | 高中教育助学项目 | 197 | / | / | / | / | 15000 | 人次 | 1500 | 700 | 800 |  |  | 2312 | 6950 | / | / | /
1 | 城步县高中教育助学项目 | 197 | 全县13个乡镇场197个村 | 全县资助建档立卡扶贫对象子女高中教育资助，年均3000人次，人均资助1000元 | 新建 | 2016-2020 | 15000 | 人次 | 1500 | 700 | 800 |  |  | 2312 | 6950 | 教育局 | 财政局扶贫办 | 是
（四） | 职业教育助学项目 | 197 | / | / | / | / | 2500 |  | 500 | 250 | 250 |  |  | 2500 | 7160 | / | / | /
1 | 城步县新成长劳动力培训 | 197 | 全县13个乡镇场197个村 | 培训两后生2500人次 | 新建 | 2016－2020 | 2500 | 人次 | 500 | 250 | 250 |  |  | 2500 | 7160 | 就业局 | 扶贫办 | 是
（五） | 高等教育助学项目 | 197 | / | / | / | / | 500 |  | 100 | 50 | 50 |  |  | 500 | 1534 | / | / | /
1 | 城步县贫困大学生救助 | 197 | 全县13个乡镇场197个村 | 建档立卡贫困户大学生救助每年100人 | 新建 | 2016－2020 | 500 | 人次 | 100 | 50 | 50 |  |  | 500 | 1534 | 教育局 | 扶贫办县团委 | 是
（六） | 农村创业就业项目 | 261 | / | / | / | / | 1524 |  | 486 | 406 | 80 | 0 | 0 | 1294 | 4095 | / | / | /
1 | 城步县县产业致富带头人培训 | 87 | 全县13个乡镇场87个村 | 292个村产业致富带头人培训1000户 | 新建 | 2016-2020 | 1000 | 人次 | 300 | 300 |  |  |  | 1000 | 3125 | 扶贫办 | 财政局 | 是
1 | 城步县村官培训 | 87 | 全县13个乡镇场87个村 | 培训贫困村村干部230人 | 新建 | 2016－2020 | 230 | 人次 | 70 | 46 | 24 |  |  |  |  | 扶贫办 |  | 是
2 | 城步县科技骨干培训 | 87 | 全县13个乡镇场87个村 | 安江农校种、养殖培训294人 | 新建 | 2016－2020 | 294 | 人次 | 116 | 60 | 56 |  |  | 294 | 970 | 扶贫办 |  | 是
（七） | 农村实用技术培训项目 | 409 | / | / | / | / | 30500 | 人次 | 610 | 380 | 230 |  |  | 2804 | 10376 | / | / | /
1 | 城步县扶贫干部培训 | 15 | 全县13个乡镇场 | 扶贫干部学习培训500人 | 新建 | 2016－2020 | 500 | 人次 | 100 | 80 | 20 |  |  |  |  | 扶贫办 |  | 是
2 | 城步县种植培训 | 197 | 全县13个乡镇场197个村 | 种植技术培训18000人 | 新建 | 2016－2020 | 18000 | 人次 | 300 | 180 | 120 |  |  | 1688 | 6250 | 扶贫办 | 农业局 | 是
3 | 城步县养殖培训 | 197 | 全县13个乡镇场197个村 | 养殖技术培训12000人 | 新建 | 2016－2020 | 12000 | 人次 | 210 | 120 | 90 |  |  | 1116 | 4126 | 扶贫办 | 畜牧局 | 是

## 附表6、改造搬迁项目
附表6
城步县“十三五”脱贫攻坚规划改造搬迁项目表 填表单位（公章）： 城步县扶贫办 填报时间：2016.11.26
序号 | 项目名称 | 项目个数 | 建设地点 | 建设内容 | 建设性质 | 建设期限 | 建设规模 |  | 投资概算及资金来源 |  |  |  |  | 扶持贫困户数 | 扶持贫困人口数 | 牵头单位 | 参与单位 | 是否打捆项目 | 备注
[9 empty] | 合计 | 资金来源
[10 empty] | 财政专项扶贫资金 | 行业部门资金 | 业主投入 | 农户自筹
[7 empty] | 数量 | 单位
| 合计 | 753 | / | / | / | / | 3416 | 户 | 39822 | 6000 | 23222 | 0 | 10600 | 3416 | 12688 | / | / | /
一 | 危房改造项目 | 204 | / | / | / | / | 1200 | 户 | 8000 | 1200 | 2800 | 0 | 4000 | 1200 | 4410 | / | / | /
1 | 贫困农户危房改造项目 | 192 | 全县12个乡镇场192个村 | 建档立卡贫困户危房改造1000户 | 新建 | 2016－2020 | 1000 | 户 | 5000 | 1000 | 1000 |  | 3000 | 1000 | 3565 | 住建 | 扶贫办 | 是
2 | 城步县危房集中安置 | 12 | 全县12个乡镇场192个村 | 建档立卡贫困户危房改造200户 | 新建 | 2016－2020 | 200 | 户 | 3000 | 200 | 1800 |  | 1000 | 200 | 845 | 住建 | 扶贫办 | 是
二 | 易地扶贫搬迁项目 | 197 | / | / | / | / | 1200 | 户 | 18000 | 4800 | 9600 | 0 | 3600 | 1200 | 4487 | / | / | /
1 | 城步县易地扶贫搬迁 | 197 | 全县13个乡镇场197个村 | 建档立卡贫困户搬迁1200户 | 新建 | 2016－2020 | 1200 | 户 | 18000 | 4800 | 9600 |  | 3600 | 1200 | 4487 | 发改 | 扶贫办 | 是
三 | 库区移民搬迁项目 | 35 | / | / | / | / | 416 | 户 | 4822 |  | 3622 |  | 1200 | 416 | 1811 | / | / | /
1 | 城步县库区移民搬迁 | 35 | 全县6个乡镇35个村 | 库区移民搬迁 | 新建 | 2016－2020 | 416 | 户 | 4822 |  | 3622 |  | 1200 | 416 | 1811 | 移民局 | 扶贫办 | 是
四 | 地质灾害移民搬迁项目 | 197 | / | / | / | / | 200 | 户 | 3000 |  | 2400 |  | 600 | 200 | 660 | / | / | /
1 | 城步县地质灾害移民搬迁 | 197 | 全县13个乡镇场197个村 | 地质灾害移民搬迁 | 新建 | 2016－2020 | 200 | 户 | 3000 |  | 2400 |  | 600 | 200 | 660 | 发改局 | 扶贫办 | 是
五 | 生态移民搬迁项目 | 120 | / | / | / | / | 400 | 户 | 6000 |  | 4800 |  | 1200 | 400 | 1320 | / | / | /
1 | 城步县生态移民搬迁 | 120 | 全县5个乡60个村 | 生态移民搬迁 | 新建 | 2016－2020 | 400 | 户 | 6000 |  | 4800 |  | 1200 | 400 | 1320 | 发改局 | 扶贫办 | 是

## 附表7、基础设施和公共服务项目
附表7
城步县“十三五”脱贫攻坚规划基础设施和公共服务项目表 填表单位（公章）：城步县扶贫办 填报时间：2016.11.26
序号 | 项目名称 | 项目个数 | 建设地点 | 建设内容 | 建设性质 | 建设期限 | 建设规模 |  | 投资概算及资金来源 |  |  |  |  | 扶持贫困户数 | 扶持贫困人口数 | 牵头单位 | 参与单位 | 是否打捆项目 | 备注
[9 empty] | 合计 | 资金来源
[10 empty] | 财政专项扶贫资金 | 行业部门资金 | 业主投入 | 农户自筹
[7 empty] | 数量 | 单位
| 合计 | 1524 | / | / | / | / | / | / | 117744 | 13959 | 91781 | 7750 | 4254 | 61689 | 212452 | / | / | /
(一) | 村级道路项目 | 316 | / | / | / | / | 2243.2 | 千米 | 61824 | 10459 | 49165 | 0 | 2200 | 11644 | 40667 | / | / | /
1 | 通村公路建设 | 55 | / | / | / | / | 242.2 | 千米 | 15817 | 3859 | 11958 | 0 | 0 | 2603 | 9077 | / | / | /
1.1 | 城步县合并村通村公路建设 | 23 | 全县23个贫困村合并后连网公路 | 23个贫困村新建联村公路123.7公里(详见附表10） | 新建、改建 | 2016－2020 | 123.7 | 千米 | 6200 | 2000 | 4200 |  |  | 1035 | 3589 | 交通局 | 移民办代赈办扶贫办 | 是 | 见附10 | 兴隆村3高茆塘村4金水村1.5水头村3安乐村2.5大河村4蓬洞村1.5东河村4.5蕨枝坪村5黄洋村4大岔坪村3.5兰子坪村3.5公里
1.2 | 城步县通村公路扩宽工程 | 32 | 全县32个贫困村水泥路面窄加宽 | 32个贫困村通村公路扩改118.5公里(详见附表10） | 扩改建 | 2016－2020 | 118.5 | 千米 | 4740 | 1859 | 2881 |  |  | 1568 | 5488 | 交通局 | 移民办代赈办扶贫办 | 是 | 见附10
2 | 村组道路建设 | 87 |  |  |  |  | 528 | 千米 | 26400 | 5000 | 20400 |  | 1000 | 4950 | 17325 | / | / | /
2.1 | 城步县村组道路建设 | 87 | 城步县87个贫困村村组道路建设528公里 | 87个贫困村村组道路建设528公里(详见附表10） | 扩改 | 2016－2020 | 528 | 千米 | 26400 | 5000 | 20400 |  | 1000 | 4950 | 17325 | 交通局 | 移民办代赈办扶贫办 | 是 | 见附10
3 | 联户（户间）路建设 | 87 | / | / | / | / | 782 | 千米 | 7820 | 800 | 6320 |  | 700 | 1350 | 4725 | / | / | /
3.1 | 城步县联户路建设 | 87 | 全县13个乡镇场87个贫困村 | 87个贫困村新建40人以上自然村联户路782公里(详见附表10） | 新建 | 2016－2020 | 782 | 千米 | 7820 | 800 | 6320 |  | 700 | 1350 | 4725 | 交通局 | 扶贫办移民办代赈办 | 是 | 见附10
4 | 产业路建设 | 87 | / | / | / | / | 691 | 千米 | 6910 | 800 | 5610 |  | 500 | 2741 | 9540 | / | / | /
4.1 | 城步县产业路建设 | 87 | 全县13个乡镇场87个贫困村 | 87个贫困村新建林道等产业道路691公里(详见附表10） | 新建 | 2016－2020 | 691 | 千米 | 6910 | 800 | 5610 |  | 500 | 2741 | 9540 | 交通局 | 扶贫办移民办代赈办林业局 | 是 | 见附10
(二) | 农村饮水安全项目 | 84 | / | / | / | / | 84 | 个 | 7590 | 2500 | 4790 |  | 300 | 3447 | 14113 | / | / | /
1 | 农村居民安全饮水项目 | 84 | / | / | / | / | 84 | 个 | 7590 | 2500 | 4790 |  | 300 | 3447 | 14113 | / | / | /
1.1 | 城步县自来水工程建设 | 84 | 白毛坪乡，丹口镇，蒋坊乡，金紫乡，兰蓉乡，茅坪镇，儒林镇，汀坪乡，土桥农场，威溪乡，五团镇，西岩镇，长安营乡13个乡镇场82个贫困村 | 白毛坪、横板桥、胜利、和平、大横、太平、小寨、大阳、卡田、坳岭、黄伞、大岔坪、平南寨、仙鹅、永平、群旺、丹口、前进、双顺、沙洲岩门、洞头山、龙寨、金树、巡头、初水、茶园、恒洲、白水头、大同、易家湾、柳林、金龙、金山、七里坪居委会、尖头田、新寨、会龙、水源、黔峰、长乐、金兴、高坪、南门、玉屏、金水、兰藤、白云湖、龙凤冲、苗岭、塔溪、新枧水、甘溪、安乐、龙塘、古田、杨梅坳、汀坪、横水、太阳、蓬瀛、金童山、隘上、桂花、银杉、茶山、江坪、兴隆、安福、长佃、新岭、六马六甲、德胜、大寨、黄洋、蕨枝坪、永丰、联心、碧云、联塘、源水、杨田、太塘等82个贫困村，共新建自来水82处，架设主管网59.3千米、入户水管20千米 | 新建 | 2016－2020 | 84 | 个 | 7590 | 2500 | 4790 |  | 300 | 3447 | 14113 | 扶贫办 | 移民办水利局代赈办 | 是
(三) | 农村能源建设项目 | 298 | / | / | / | / | / | / | 7710 |  | 6900 |  | 810 | 15568 | 57487 | / | / | /
1 | 农村电网改造 | 12 | / | / | / | / | 152.23 |  | 3900 |  | 3900 |  |  | 3706 | 14575 | / | / | /
1.1 | 城步县农村电网改造 | 12 | 城步县儒林镇、茅坪镇、西岩镇、威溪乡、白毛坪乡、汀坪乡等12个乡镇37个贫困村 | 龙寨、金树、巡头、初水、茶园、恒洲、白水头、大同、易家湾、柳林、金龙、金山、新寨、会龙、水源、黔峰、长乐、金兴、高坪、南门、玉屏、金水、兰藤、白云湖、龙凤冲、苗岭、塔溪、新枧水、甘溪、安乐、龙塘、古田等37个村电网改造共56千米 | 改扩建 | 2016－2020 | 152.23 | 千米 | 3900 |  | 3900 |  |  | 3706 | 14575 | 供电公司 | 发改局 财政局 能源局 扶贫办 | 是 | 见附10
2 | 沼气池建设 | 25 | / | / | / | / | 209 | 口 | 1045 |  | 845 |  | 200 | 2562 | 8459 | / | / | /
2.1 | 城步县贫困村沼气池建设 | 25 | 白毛坪、丹口、蒋坊、茅坪、儒林、汀坪、威溪、五团、西岩、长安营等10个乡镇共25个村 | 古田、杨梅坳、汀坪、横水、太阳、蓬瀛、金童山、隘上、桂花、银杉、茶山、江坪、兴隆、安福、长佃、新岭、六马六甲、德胜、大寨、黄洋、蕨枝坪、永丰等25个贫困村新集中式建沼气池209口 | 新建 | 2016-2020 | 209 | 口 | 1045 |  | 845 |  | 200 | 2562 | 8459 | 发改局 | 财政局 扶贫办 | 是 | 见附10
3 | 其他能源项目 | 261 | / | / | / | / | 7600 | 个 | 2765 |  | 2155 | 0 | 610 | 9300 | 34453 | / | / | /
3.1 | 城步县太阳能路灯建设项目 | 87 | 城步县87个贫困村 | 87个贫困村新建太阳能路灯3000个 | 新建 | 2016－2020 | 3000 | 盏 | 1500 |  | 1350 |  | 150 | 4700 | 19233 | 能源办 | 乡村及帮扶单位 | 是
3.2 | 城步县太阳能热水器建设项目 | 87 | 城步县87个贫困村 | 87个村新建太阳能热水器建设2300台 | 新建 | 2016－2020 | 2300 | 台 | 575 |  | 345 |  | 230 | 2300 | 7610 | 能源办 | 乡村及帮扶单位 | 是
3.3 | 城步县省材灶建设项目 | 87 | 城步县87个贫困村 | 87个村新建省材灶2300座 | 新建 | 2016－2020 | 2300 | 座 | 690 |  | 460 |  | 230 | 2300 | 7610 | 能源办 | 乡村及帮扶单位 | 是
(四) | 基本农田建设项目 | 5 | / | / | / | / | 2200 | / | 1200 |  | 600 | 500 | 100 | 302 | 1121 | / | /
1 | 农业开发水土保持项目 | 5 | / | / | / | / | 2200 | 亩 | 1200 |  | 600 | 500 | 100 | 302 | 1121
1.1 | 城步县农业开发水土保持项目 | 5 | 城步县儒林镇白云湖村白云湖界头现代有机生态综合茶园 | 1、有机峒茶茶园800亩；2、野生峒茶400亩;3、黄瑞香观赏园400亩;4、茶文化馆及加工区200亩;5、休闲体验区400亩 | 新建 | 2016一2020 | 2200 | 亩 | 1200 |  | 600 | 500 | 100 | 302 | 1121 | 农业局 | 农业局、扶贫办、旅游局、国土局 | 否
(五) | 小型农田水利项目 | 119 | / | / | / | / | / | / | 2000 | 1000 | 820 |  | 180 | 6178 | 23356 | / | / | /
1 | 农田排灌渠道 | 61 | / | / | / | / | 80 | 千米 | 1200 | 750 | 340 |  | 110 | 949 | 3590 | / | / | /
1.1 | 城步县农田排灌渠道 | 61 | 白毛坪、丹口、蒋坊、金紫、兰蓉、茅坪、儒林、汀坪、威溪3、五团、西岩、长安营共12个乡镇61个村 | 61个村硬化水渠80千米(详见附表10） | 新建 | 2016－2020 | 80 | 千米 | 1200 | 750 | 340 |  | 110 | 949 | 3590 | 水利局 | 扶贫办移民办民宗局发改局 | 是 | 见附10
2 | 水库、山塘、水窖治理建设 | 14 | / | / | / | / | 14 | 立方米 | 600 | 150 | 400 |  | 50 | 3390 | 12815 | / | / | /
2.1 | 城步县水库山塘维修 | 14 | 全县蒋坊、金紫、兰蓉、茅坪、儒林、汀坪、威溪等乡镇共14个贫困村 | 14个贫困村维修水库、山塘共14座，村均1座(详见附表10） | 续建 | 2016－2020 | 14 | 座 | 600 | 150 | 400 |  | 50 | 3390 | 12815 | 水利局 | 扶贫办移民办民宗局发改局 | 是 | 见附10
3 | 小型提灌泵站建设 | 44 | / | / | / | / | 44 | 座 | 200 | 100 | 80 |  | 20 | 1839 | 6951 | / | / | /
3.1 | 城步县小型引水河坝建设 | 44 | 白毛坪、丹口、蒋坊、兰蓉、茅坪、儒林、汀坪、威溪、五团、西岩、长安营共13个乡镇44个村 | 44个贫困村新修水坝44处(详见附表10） | 续建 | 2016－2020 | 44 | 座 | 200 | 100 | 80 |  | 20 | 1839 | 6951 | 水利局 | 扶贫办移民办民宗局发改局 | 是 | 见附10
(六) | 农村学校建设项目 | 36 | / | / | / | / | 36 | 所 | 575 |  | 575 |  |  | 460 | 1741 | / | / | /
1 | 农村义务教育薄弱学校改造 | 36 | / | / | / | / | 36 | 所 | 575 |  | 575 |  | 0 | 460 | 1741 | / | / | /
1.1 | 城步县农村义务教育薄弱学校改造 | 36 | 白毛坪、丹口、蒋坊、金紫、兰蓉、茅坪、南山、儒林、汀坪、威溪、五团、西岩、长安营乡、土桥农场等13个乡镇1个场管区 | 全县横板桥、胜利、和平、大横、永平、群旺、丹口、金树、巡头、白水头、大同、易家湾、新寨、会龙、水源、双桥、南门、玉屏、塔溪、新枧水、甘溪、横水、太阳、银杉、茶山、江坪、兴隆、黄洋、蕨枝坪、永丰、联心、碧云、联塘、源水、杨田、太塘等36个贫困村村小学维修，村均1处 | 续建 | 2016－2020 | 36 | 处 | 575 |  | 575 |  |  | 460 | 1741 | 教育局 | 扶贫办 | 是
(七) | 农村医疗卫生项目 | 88 | / | / | / | / | 8661 | / | 1330 |  | 1330 |  |  | 6764 | 10710 | / | / | /
1 | 乡镇卫生院建设 | 1 | / | / | / | / | 8574 | 平方米 | 1100 |  | 1100 |  |  | 2264 | 8560
1.1 | 城步县乡镇卫生院建设 | 1 | 金紫乡、白毛坪乡卫生院建设 | 新建乡镇卫生院1处共8574平方米 | 新建 | 2016－2020 | 8574 | 平方米 | 1100 |  | 1100 |  |  | 2264 | 8560 | 卫生局 | 财政局 | 是
2 | 村卫生室建设 | 87 | / | / | / | / | 87 | 处 | 230 |  | 230 |  |  | 4500 | 2150 | / | / | /
2.1 | 城步县村卫生室建设 | 87 | 白毛坪、丹口、蒋坊、金紫、兰蓉、茅坪、儒林、汀坪、威溪、五团、西岩、长安营乡、土桥农场等13个乡镇场87个村 | 全县87个贫困村村卫生室新建或维修，村均1处 | 新建 | 2016－2020 | 87 | 处 | 230 |  | 230 |  |  | 4500 | 2150 | 卫生局 | 扶贫办 | 是
(八) | 农村文化设施项目 | 101 | / | / | / | / | 101 | 个 | 1870 |  | 1570 |  | 300 | 2472 | 8130 | / | / | /
1 | 农家书院（屋）建设 | 65 | / | / | / | / | 65 | 个 | 650 |  | 650 |  |  | 2012 | 6389
1.1 | 城步县贫困村农家书屋建设 | 65 | 白毛坪、丹口、蒋坊、金紫、兰蓉、茅坪、儒林、汀坪、威溪、五团、西岩、长安营乡、土桥农场等13个乡镇场65个村 | 白毛坪、横板桥、胜利、和平、大横、太平、小寨、大阳、卡田、坳岭、黄伞、大岔坪、平南寨、仙鹅、永平、群旺、丹口、前进、双顺、沙洲岩门、洞头山、龙寨、金树、巡头、中山社区居委会、金童山社区、初水、茶园、白水头、大同、易家湾、柳林、金龙、金山、七里尖头田、新寨、会龙、水源、长乐、高坪、双桥、南门、玉屏、金水、兰藤、白云湖、龙凤冲、塔溪、新枧水、甘溪、安乐、古田、横水、银杉、茶山、江坪、兴隆、长佃、新岭、六马六甲、永丰、联心、碧云、联塘、太塘 等65个贫困新建农家书屋65个 | 新建 | 2016-2020 | 65 | 个 | 650 |  | 650 |  |  | 2012 | 6389 | 文化局 | 发改局 | 是
2 | 乡镇、村级文化服务中心建设 | 36 | / | / | / | / | 36 | 所 | 1220 |  | 920 |  | 300 | 460 | 1741 | / | / | /
2.1 | 城步县村文化体育服务中心建设 | 36 | 儒林镇5个村，长安营乡3个村，丹口镇3个村 | 全县太平、小寨、大阳、仙鹅、永平、群旺、丹口、金树、巡头、白水头、大同、易家湾、新寨、会龙、水源、双桥、南门、玉屏、塔溪、新枧水、甘溪、横水、太阳、银杉、茶山、江坪、兴隆、黄洋、蕨枝坪、永丰、联心、碧云、联塘、源水、杨田、太塘等36个贫困村修建体育健身广场36所，村均1所 | 新建 | 2016－2017 | 36 | 所 | 1220 |  | 920 |  | 300 | 460 | 1741 | 体育局 | 扶贫办 | 是
(九) | 农村广播电视项目 | 87 | / | / | / | / | / | / | 575 |  | 575 | 0 | 0 | 5858 | 22052 | / | / | /
1 | 广播村村响工程 | 87 | / | / | / | / | 87 | 村 | 575 |  | 575 | 0 | 0 | 5858 | 22052 | / | / | /
1.1 | 城步县广播村村响建设 | 87 | 白毛坪、丹口、蒋坊、金紫、兰蓉、茅坪、儒林、汀坪、威溪、五团、西岩、长安营乡、土桥农场等12个乡镇1个场管区 | 全县所有87个贫困村新建广播村村响信息平台87个，村均1个 | 新建 | 2016－2020 | 87 | 村 | 575 |  | 575 |  |  | 5858 | 22052 | 民宗和文广新局 | 扶贫办 | 是
(十) | 贫困村信息化项目 | 169 | / | / | / | / |  | / | 1150 |  | 800 |  | 350 | 4470 | 17160 | / | / | /
1 | 农村宽带建设 | 87 | / | / | / | / | 200 | 千米 | 830 |  | 480 |  | 350 | 1350 | 5340 | / | / | /
1.1 | 城步县宽带建设 | 87 | 白毛坪、丹口、蒋坊、金紫、兰蓉、茅坪、儒林、汀坪、威溪、五团、西岩、长安营乡、土桥农场等12个乡镇1个场管区 | 全县所有87个贫困村电信新建通信光缆200公里，行政村覆盖率达90%、宽带入户率达到50% | 新建 | 2016－2020 | 200 | 千米 | 830 |  | 480 |  | 350 | 1350 | 5340 | 电信局 | 扶贫办 | 是 |  | 白毛坪、横板桥、胜利、和平、大横、太平、小寨、大阳、卡田、坳岭、黄伞、大岔坪、平南寨、仙鹅、永平、群旺、丹口、前进、双顺、沙洲岩门、洞头山、龙寨、金树、巡头、中山社区居委会、金童山社区、初水、茶园、恒洲、白水头、大同、易家湾、柳林、金龙、金山、七里坪居委会、尖头田、新寨、会龙、水源、黔峰、长乐、金兴、高坪、玺盆水、双桥、南门、玉屏、金水、兰藤、白云湖、龙凤冲、苗岭、塔溪、新枧水、甘溪、安乐、龙塘、古田、杨梅坳、汀坪、横水、太阳、蓬瀛、金童山、隘上、桂花、叶头工区、银杉、茶山、江坪、兴隆、安福、长佃、新岭、六马六甲、德胜、大寨、黄洋、蕨枝坪、永丰、联心、碧云、联塘、源水、杨田、太塘
2 | 通信基站建设 | 82 | / | / | / | / | 32 | 个 | 320 | 0 | 320 | 0 | 0 | 3120 | 11820 | / | / | / |  | 白毛坪、横板桥、胜利、和平、大横、太平、小寨、大阳、卡田、坳岭、黄伞、大岔坪、平南寨、仙鹅、永平、群旺、丹口、前进、双顺、沙洲岩门、洞头山、龙寨、金树、巡头、中山社区居委会、金童山社区、初水、茶园、恒洲、白水头、大同、易家湾、柳林、金龙、金山、七里坪居委会、尖头田、新寨、会龙、水源、黔峰、长乐、金兴、高坪、玺盆水、双桥、南门、玉屏、金水、兰藤、白云湖、龙凤冲、苗岭、塔溪、新枧水、甘溪、安乐、龙塘、古田、杨梅坳、汀坪、横水、太阳、蓬瀛、金童山、隘上、桂花、叶头工区、银杉、茶山、江坪、兴隆、安福、长佃、新岭、六马六甲、德胜、大寨、黄洋、蕨枝坪、永丰、联心、碧云、联塘、源水、杨田、太塘
2.1 | 城步县通信基站建设 | 82 | 白毛坪、丹口、蒋坊、金紫、兰蓉、茅坪、南山、儒林、汀坪、威溪、五团、西岩、长安营乡、土桥农场等13个乡镇2个场管区 | 新建32个县城4G基站和白毛坪、横板桥、大阳、卡田、坳岭、黄伞、大岔坪、平南寨、仙鹅、永平、群旺、龙寨、金树、巡头、白水头、大同、易家湾、柳林、金龙、金山、黔峰、长乐、金兴、高坪、玺盆水、双桥、南门、玉屏、金水、新枧水、甘溪、安乐、龙塘、古田、杨梅坳、汀坪、桂花、叶头工区、银杉、茶山、江坪、兴隆、安福、永丰、联心、碧云、联塘、源水、杨田、太塘等50个贫困村建村级4G基站，联通新建3G和4G基站及通信光缆 | 新建 | 2016－2020 | 32 | 个 | 320 |  | 320 |  |  | 3120 | 11820 | 电信局 联通公司移动公司 | 扶贫办 | 是 |  | 白毛坪、横板桥、胜利、和平、大横、太平、小寨、大阳、卡田、坳岭、黄伞、大岔坪、平南寨、仙鹅、永平、群旺、丹口、前进、双顺、沙洲岩门、洞头山、龙寨、金树、巡头、中山社区居委会、金童山社区、初水、茶园、恒洲、白水头、大同、易家湾、柳林、金龙、金山、七里坪居委会、尖头田、新寨、会龙、水源、黔峰、长乐、金兴、高坪、玺盆水、双桥、南门、玉屏、金水、兰藤、白云湖、龙凤冲、苗岭、塔溪、新枧水、甘溪、安乐、龙塘、古田、杨梅坳、汀坪、横水、太阳、蓬瀛、金童山、隘上、桂花、叶头工区、银杉、茶山、江坪、兴隆、安福、长佃、新岭、六马六甲、德胜、大寨、黄洋、蕨枝坪、永丰、联心、碧云、联塘、源水、杨田、太塘
（十一） | 乡镇流通体系项目 | 8 | / | / | / | / | 8 | 个 | 10350 |  | 3100 | 7250 |  | 1846 | 6962 | / | / | /
1 | 农村集贸市场建设 | 7 | / | / | / | / | 7 | 个 | 3200 |  | 1100 | 2100 |  | 360 | 1344 | / | / | /
1.1 | 城步县农村集贸市场建设 | 7 | 丹口镇、长安营镇、汀坪乡、紫金乡、威溪乡、西岩镇、五团镇等7个乡镇 | 7个乡镇新建改建集贸市场7个 | 新改、扩建 | 2016－2020 | 7 | 个 | 3200 |  | 1100 | 2100 |  | 360 | 1344 | 商务和经济信息化局、市场管理服务中心 | 扶贫办 | 是
2 | 物流配送网点 | 1 | / | / | / | / | 1 | 个 | 7150 | 0 | 2000 | 5150 | 0 | 1486 | 5618
2.1 | 城步县物流配送网点--南山牧业农产品仓储物流建设 | 1 | 儒林镇 | 智能仓储配送中心1栋、综合办公楼1栋、仓库2栋（仓库1栋，冷库1栋）、职工公寓及食堂1栋、配送车31台及停车场、给排水、化验、冷藏、包装等附属设施及信息化系统等 | 新建 | 2016－2020 | 1 | 个 | 7150 |  | 2000 | 5150 |  | 1486 | 5618 | 农业局 | 扶贫办
（十二） | 农村环境整治项目 | 93 | / | / | / | / | 180 | 个 | 89 | 0 | 75 | 0 | 14 | 3505 | 13014 | / | / | /
1 | 城步县贫困村垃圾池建设 | 87 | / | / | / | / | 174 | 个 | 53 | 0 | 45 | 0 | 8 | 3235 | 12234 | / | / | /
1.1 | 城步县贫困村垃圾池建设 | 87 | 白毛坪、丹口、蒋坊、金紫、兰蓉、茅坪、儒林、汀坪、威溪、五团、西岩、长安营乡、土桥农场等12个乡镇1个场管区 | 87个贫困村新建垃圾池174个，村均2个 | 新建 | 2016－2020 | 174 | 个 | 53 |  | 45 |  | 8 | 3235 | 12234 | 城管执法局 | 扶贫办 | 是
2 | 城步县贫困村公共厕所建设 | 6 | / | / | / | / | 6 | 个 | 36 | 0 | 30 | 0 | 6 | 270 | 780 | / | / | /
2.1 | 城步县贫困村公共厕所建设 | 6 | 长安营镇、蒋坊乡、汀坪乡、五团镇等4个乡镇6个村 | 铺路水、大河村、蕨枝坪村、大寨村、岩寨村、柳林村等6个贫困村新建公共厕6座，每座40平方米 | 新建 | 2016－2020 | 6 | 个 | 36 |  | 30 |  | 6 | 270 | 780 | 旅游局 | 扶贫办 | 是
（十三） | 村级活动（服务）中心项目 | 33 | / | / | / | / | 83 | 个 | 6450 | 0 | 6450 | 0 | 0 | 1734 | 6284 | / | / | /
1 | 城步县贫困村综合服务平台建设维修 | 83 | 威溪乡、西岩镇、金紫乡、茅坪镇、蒋坊乡、儒林镇、丹口镇、汀坪乡、五团镇、长安营镇、白毛坪乡、兰蓉乡共12个乡镇83个村 | 转龙、安福、双洪、白水、谭家冲、骑龙、金凤、白岩山、小清溪、拦牛坪、藤缠、新枧水、花龙、水头、安乐、杨梅、沙基、大冲头、上岩、独宿、五团一居委、五团二居委、金东、江头司、恒洲、茶园、下排、黄洋、六甲、岩寨、水推、塘园、水源等村居建村活动中心83个 | 续建 | 2016－2020 | 83 | 个 | 6450 |  | 6450 |  |  | 1734 | 6284 | 扶贫办 | 组织部 | 是
（十四） | 农村民政基础建设项目 | 87 | / | / | / | / | 59400 | 平方米 | 3564 | 0 | 3564 | 0 | 0 | 950 | 3056 | / | / | /
1 | 城步县贫困村民政基础设施建设 | 87 | 白毛坪、丹口、蒋坊、金紫、兰蓉、茅坪、儒林、汀坪、威溪、五团、西岩、长安营乡、土桥农场等15个乡镇场87个村 | 87个贫困村新建五保之家、幸福之家等330处共59400平方米 | 新建 | 2016-2020 | 59400 | 平方米 | 3564 |  | 3564 |  |  | 950 | 3056 | 民政局 | 扶贫办 | 是

## 附表8、生态保护项目
附表8
城步县“十三五”脱贫攻坚规划生态扶贫项目表 填表单位（公章）：城步县扶贫办 填报时间：2016.11.26
序号 | 项目名称 | 项目个数 | 建设地点 | 建设内容 | 建设性质 | 建设期限 | 建设规模 |  | 投资概算及资金来源 |  |  |  |  | 扶持贫困户数 | 扶持贫困人口数 | 牵头单位 | 参与单位 | 是否打捆项目 | 备注
[9 empty] | 合计 | 资金来源
[10 empty] | 财政专项扶贫资金 | 行业部门资金 | 业主投入 | 农户自筹
[7 empty] | 数量 | 单位
| 合计 | 98 | / | / | / | / |  |  | 24035 |  | 18035 | 6000 |  | 35802 | 98143 | / | / | /
一 | 退耕还林项目 | 14 | / | / | / | / | 6000 | 亩 | 900 |  | 900 |  |  | 2100 | 6350
1 | 城步县退耕还林项目 | 14 | 白毛坪、丹口、蒋坊、金紫、兰蓉、茅坪、儒林、汀坪、威溪、五团、西岩、长安营乡、土桥农场等13个乡镇 | 对25度以上坡耕地、15-25度水土流失严重的坡耕地6000亩全部退耕还林 | 新建 | 2016-2020 | 6000 | 亩 | 900 |  | 900 |  |  | 2100 | 6350 | 林业局 | 发展局 扶贫办 | 是
二 | 水土保持项目 | 13 | / | / | / | / | 30 | 平方公里 | 3000 |  | 3000 |  |  | 10620 | 34520 | / | /
1 | 城步县水土保持项目 | 13 | 白毛坪、丹口、蒋坊、金紫、兰蓉、茅坪、儒林、汀坪、威溪、五团、西岩、长安营乡、土桥农场等13个乡镇场 | 综合治理及坡耕地治理面积30平方公里 | 新建 | 2016-2020 | 30 | 平方公里 | 3000 |  | 3000 |  |  | 10620 | 34520 | 水利局 | 发展局 扶贫办 | 是
三 | 石漠化综合治理项目 | 11 | / | / | / | / | 10 | 平方公里 | 1000 |  | 1000 |  |  | 1985 | 6214 | / | /
1 | 城步县石漠化综合治理项目 | 11 | 白毛坪、丹口、蒋坊、金紫、茅坪、儒林、汀坪、威溪、五团、西岩、长安营乡等11个乡镇 | 对现有的150平方公里中度以上石漠化土地实施植被恢复措施 | 新建 | 2016-2020 | 10 | 平方公里 | 1000 |  | 1000 |  |  | 1985 | 6214 | 水利局 | 发展局 扶贫办 | 是
四 | 湿地保护与恢复项目 | 4 | / | / | / | / | 0 | 公顷 | 14000 |  | 8000 | 6000 |  | 1352 | 4250 | / | /
1 | 城步县湿地公园建设项目 | 4 | 儒林镇、白毛坪乡、兰蓉乡、汀坪乡等4个乡镇 | 十万古田高山湿地保护；白去湖湿地公园建设 | 新建 | 2016-2020 |  | 公顷 | 14000 |  | 8000 | 6000 |  | 1352 | 4250 | 林业局 | 发展局 扶贫办 | 是
五 | 生态公益林补偿项目（个人、集体） | 28 | / | / | / | / | 175 | 万亩 | 4510 | 0 | 4510 | 0 | 0 | 19120 | 38279 | / | /
1 | 城步县生态公益林补偿项目 | 14 | 白毛坪、丹口、蒋坊、金紫、兰蓉、茅坪、儒林、汀坪、威溪、五团、西岩、长安营乡、土桥农场等13个乡镇 | 全县生态公益林补偿143万亩 | 新建 | 2016-2020 | 143 | 万亩 | 2110 |  | 2110 |  |  | 10560 | 35690 | 林业局 | 发展局 扶贫办 | 是
2 | 城步县天然林保护工程 | 14 | 白毛坪、丹口、蒋坊、金紫、兰蓉、茅坪、儒林、汀坪、威溪、五团、西岩、长安营乡、土桥农场等13个乡镇 | 14个乡镇新建天然保护林32万亩 | 新建 | 2016-2020 | 32 | 万亩 | 2400 |  | 2400 |  |  | 8560 | 2589 | 林业局 | 发展局 扶贫办 | 是
六 | 生态扶贫公益岗位 | 28 | / | / | / | / | 625 | 人 | 625 |  | 625 |  |  | 625 | 8530 | / | /
1 | 护林员岗位 | 14 | / | / | / | / | 400 | 人 | 400 |  | 400 |  |  | 400 | 1320 |  |  | 是
1.1 | 城步县护林员岗位补助项目 | 14 | 白毛坪、丹口、蒋坊、金紫、兰蓉、茅坪、儒林、汀坪、威溪、五团、西岩、长安营乡、土桥农场等13个乡镇 | 全县共安排400名建档立卡扶贫对象护林员 | 新建 | 2016-2020 | 400 | 人 | 400 |  | 400 |  |  | 400 | 1320 | 林业局 | 发展局 扶贫办 | 是
2 | 护渔员岗位 | 14 | / | / | / | / | 225 | 人 | 225 |  | 225 |  |  | 225 | 7210 |  |  | 是
2.1 | 城步县护渔员岗位补助项目 | 14 | 白毛坪、丹口、蒋坊、金紫、兰蓉、茅坪、儒林、汀坪、威溪、五团、西岩、长安营乡、土桥农场等13个乡镇 | 全县共安排225名建档立卡扶贫对象护渔员 | 新建 | 2016-2020 | 225 | 人 | 225 |  | 225 |  |  | 225 | 7210 | 农业局 | 发展局 扶贫办 | 是

## 附9、产业项目明细表
附表9
城步县“十三五”脱贫攻坚规划产业发展项目到村明细表 填表单位（公章）：城步县扶贫办 填报时间：2016.11.26
序号 | 乡镇名 | 村名 | 种植业（亩） | [6 empty] | 养殖业（头、只） |  | 备注
|  |  | 楠竹 | 猕猴桃 | 苗香梨 | 茶叶 | 油茶 | 延季蔬菜 | 水稻制种 | 肉牛 | 肉羊
1 | 白毛坪乡 | 白毛坪 |  | 300 | 300 | 500 |  | 500
2 | 白毛坪乡 | 横板桥 |  |  | 500 | 1000
3 | 白毛坪乡 | 胜利 |  | 300 | 200
4 | 白毛坪乡 | 和平 |  |  | 500 | 500
5 | 白毛坪乡 | 大横 |  |  | 500 |  |  | 500
6 | 白毛坪乡 | 太平 |  | 500 | 600 | 500
7 | 白毛坪乡 | 小寨 |  |  | 300 |  |  | 500
8 | 白毛坪乡 | 大阳 |  | 300 | 600 | 700
9 | 白毛坪乡 | 卡田 |  | 500 | 500 |  |  | 500
10 | 白毛坪乡 | 坳岭 |  |  | 500 |  |  | 500
11 | 白毛坪乡 | 黄伞 |  | 300 |  | 500
12 | 白毛坪乡 | 大岔坪 |  | 300 |  | 500 |  | 500
13 | 丹口镇 | 平南寨村 |  |  |  | 500 |  | 500
14 | 丹口镇 | 仙鹅村 |  | 300 |  | 500 |  | 500
15 | 丹口镇 | 永平村 |  |  |  | 500 |  | 500
16 | 丹口镇 | 群旺村 |  | 500 |  | 500 |  | 500
17 | 丹口镇 | 丹口村 | 1500 |  |  | 500 |  | 500
18 | 丹口镇 | 前进村 |  |  |  | 1000
19 | 丹口镇 | 双顺村 | 500 |  |  | 500 |  | 500
20 | 丹口镇 | 沙洲岩门村 |  |  |  | 500 |  | 500
21 | 丹口镇 | 洞头山村 | 1000 |  |  | 500 |  | 500
22 | 丹口镇 | 龙寨村 | 1500 |  |  | 500
23 | 五团镇 | 金树村 |  |  |  | 500 | 500 | 200
24 | 五团镇 | 巡头村 |  |  |  | 500 | 500 | 300
25 | 五团镇 | 中山社区居委会 |  |  |  | 500 | 500 | 500
26 | 五团镇 | 金童山社区 |  |  |  | 500 | 500 | 500
27 | 五团镇 | 初水村 |  |  |  | 500 | 500 | 500
28 | 五团镇 | 茶园村 |  |  |  | 500 | 500 | 500
29 | 五团镇 | 恒洲 |  |  |  | 500 | 500 | 500
30 | 五团镇 | 白水头 |  |  |  |  | 500 | 500
31 | 蒋坊乡 | 大同村 |  | 500 |  |  | 500 | 500
32 | 蒋坊乡 | 易家湾村 |  | 300 |  |  | 500 | 500
33 | 蒋坊乡 | 柳林村 |  | 500 |  |  | 500 | 500
34 | 金紫乡 | 金龙村 |  |  |  |  | 500 |  | 500 | 500 | 1000
35 | 金紫乡 | 金山村 |  |  |  |  | 500 |  | 500 | 500 | 1000
36 | 金紫乡 | 七里坪居委会 |  |  |  |  | 500 |  |  | 500 | 1000
37 | 兰蓉乡 | 尖头田 | 1500 |  | 1000 |  |  |  |  | 500 | 1000
38 | 兰蓉乡 | 新寨村 | 1000 |  | 500 |  |  |  |  | 500 | 1000
39 | 兰蓉乡 | 会龙村 | 1500 |  | 500 |  |  |  |  | 500 | 1000
40 | 兰蓉乡 | 水源 | 2000 |  | 500 |  |  |  |  | 500 | 1000
41 | 兰蓉乡 | 黔峰 | 1500 | [6 empty] | 500 | 1000
42 | 茅坪镇 | 长乐村 | 1000 | 500 |  | 1000
43 | 茅坪镇 | 金兴村 | 5000 | 600 |  | 1000
44 | 茅坪镇 | 高坪村 | 3000 | 1000 |  | 500
45 | 茅坪镇 | 玺盆水村 | 1500 | 500 |  | 500
46 | 茅坪镇 | 双桥村 | 1500 | 800 |  | 1000
47 | 儒林镇 | 南门 |  |  |  |  | 500
48 | 儒林镇 | 玉屏 | 1000 |  |  | 500 | 500
49 | 儒林镇 | 金水 | 1200 |  |  | 1000 | 500
50 | 儒林镇 | 兰藤 |  |  |  |  | 500
51 | 儒林镇 | 白云湖 | 500 |  |  | 1000 | 500
52 | 儒林镇 | 龙凤冲 | 1000 |  |  | 500 | 500
53 | 儒林镇 | 苗岭 |  |  |  | 500 | 500
54 | 儒林镇 | 塔溪 |  |  | 3000 | 500 | 500
55 | 儒林镇 | 新枧水 | 2000 |  |  |  | 500
56 | 儒林镇 | 甘溪 | 800 |  |  |  | 500
57 | 汀坪乡 | 安乐村 | 900 |  |  | 500 |  | 500 |  | 500 | 1000
58 | 汀坪乡 | 龙塘村 | 900 |  |  | 500 |  | 500 |  | 500 | 1000
59 | 汀坪乡 | 古田村 | 900 |  |  | 500 |  | 500 |  | 500 | 1000
60 | 汀坪乡 | 杨梅坳村 | 1000 |  |  |  |  | 500 |  | 500 | 1000
61 | 汀坪乡 | 汀坪村 |  |  |  | 1000 |  | 500 |  |  | 1000
62 | 汀坪乡 | 横水村 |  |  |  | 600 |  | 200 |  |  | 1000
63 | 汀坪乡 | 太阳村 |  |  |  | 1000 |  | 300 |  |  | 1000
64 | 汀坪乡 | 蓬瀛村 |  |  |  | 800 |  | 500 |  |  | 1000
65 | 汀坪乡 | 金童山村 | [5 empty] | 500 |  |  | 1000
66 | 汀坪乡 | 隘上村 |  |  |  | 800 |  | 500 |  |  | 1000
67 | 汀坪乡 | 桂花村 | [5 empty] | 500 |  |  | 1000
68 | 土桥农场管理区 | 叶头工区 | 500 |  |  | 600 |  |  |  |  | 3000
69 | 威溪乡 | 银杉村 | 2000 |  |  |  | 1000 |  |  | 500 | 500
70 | 威溪乡 | 茶山村 | 2000 |  |  |  | 1000 |  |  | 500 | 1000
71 | 威溪乡 | 江坪村 | 3000 |  |  |  | 500 |  |  | 500 | 500
72 | 威溪乡 | 兴隆村 | 2500 | 300 |  |  | 600 |  |  |  | 1000
73 | 威溪乡 | 安福村 | 2500 | 500 |  |  | 400 |  |  |  | 1000
74 | 威溪乡 | 长佃村 | 3000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000
75 | 长安营 | 新岭 | 1500 | 800 |  | 500 |  | 500 |  |  | 1000
76 | 长安营 | 六马六甲 | 900 |  |  | 500 |  | 500 |  | 500 | 1000
77 | 长安营 | 德胜 | 900 | 300 |  | 500 |  | 500 |  |  | 1000
78 | 长安营 | 大寨 | 500 |  |  | 500 |  | 500 |  | 500 | 1000
79 | 长安营 | 黄洋 | 500 |  |  | 500 |  | 500 |  |  | 1000
80 | 长安营 | 蕨枝坪 | [5 empty] | 500 |  |  | 1000
81 | 西岩镇 | 永丰村 |  |  |  |  | 500 |  |  | 500 | 1000
82 | 西岩镇 | 联心村 |  |  |  |  | 500 |  | 600 |  | 1000
83 | 西岩镇 | 碧云村 |  |  |  |  | 500 |  | 600 | 500 | 1000
84 | 西岩镇 | 联塘村 |  |  |  |  | 500 |  | 1200 |  | 1000
85 | 西岩镇 | 源水村 | 1000 | 100 |  |  | 500 |  |  | 500 | 1000
86 | 西岩镇 | 杨田村 |  |  |  |  | 500 |  | 800 |  | 1000
87 | 西岩镇 | 太塘村 |  |  |  |  | 500 |  | 800 |  | 1000
合计 |  |  | 55000 | 10000 | 10000 | 30000 | 20000 | 20000 | 5000 | 10000 | 40000

## 附10、基设项目明细表
附表10：
城步县“十三五”脱贫攻坚规划基础设施项目到村明细表 填表单位（公章）：城步县扶贫办 填报时间：2016.11.26
序号 | 乡镇名 | 村名 | 通村路 | 村组路 | 联户路 | 产业路 | 饮水安全 | 电网改造 | 农村宽带 | 光伏发电 | 综合平台 | 小学改造 | 广橎电视 | 排灌渠道
|  |  | 公里 | 公里 | 公里 | 公里 | 人 | 公里 | 公里 | 户 | 个 | 平方米 | 公里 | 公里
1 | 白毛坪乡 | 白毛坪 |  | 6 | 9 | 8 | 188 |  | 2 | 1个村级站 | 1 | 1200 | 7 | 1.3
2 | 白毛坪乡 | 横板桥 |  | 6 | 9 | 8 | 96 |  | 3 | 1个村级站 | 1 | 1000 | 35
3 | 白毛坪乡 | 胜利 |  | 6 | 9 | 8 | 140 |  | 2 | 1个村级站 | 1 |  | 10 | 1.4
4 | 白毛坪乡 | 和平 |  | 6 | 9 | 8 | 196 |  | 2 | 1个村级站 | 1 |  | 12 | 1.3
5 | 白毛坪乡 | 大横 | 4.3 | 6 | 9 | 8 | 150 |  | 2 | 1个村级站 | 1 |  | 12 | 1.4
6 | 白毛坪乡 | 太平 |  | 6 | 9 | 8 | 117 | 3.702 | 3 | 1个村级站 | 1 | 500 | 11 | 1.3
7 | 白毛坪乡 | 小寨 |  | 6 | 9 | 8 | 470 |  | 3 | 1个村级站 | 1 |  | 19 | 1.4
8 | 白毛坪乡 | 大阳 |  | 6 | 8 | 8 | 172 |  | 2 | 1个村级站 | 1 | 1200 | 12 | 1.4
9 | 白毛坪乡 | 卡田 | 5.2 | 6 | 10 | 8 | 210 |  | 2 | 1个村级站 | 1 |  | 7 | 1.2
10 | 白毛坪乡 | 坳岭 |  | 6 | 8 | 8 |  |  | 3 | 1个村级站 | 1 |  | 16 | 1.2
11 | 白毛坪乡 | 黄伞 |  | 5 | 10 | 8 | 187 |  | 2 | 1个村级站 | 1 | 600 | 18
12 | 白毛坪乡 | 大岔坪 |  | 7 | 9 | 8 | 240 |  | 2 | 1个村级站 | 1 |  | 13 | 1.3
13 | 丹口镇 | 平南寨村 |  | 6 | 9 | 8 | 188 |  | 2 | 3个村级站 | 1 |  | 8 | 1.3
14 | 丹口镇 | 仙鹅村 | 5.8 | 6 | 8 | 8 | 160 |  | 3 | 1个村级站 | 1 |  | 11 | 1.3
15 | 丹口镇 | 永平村 |  | 6 | 11 | 8 | 218 |  | 2 | 1个村级站 | 1 |  | 16 | 1.3
16 | 丹口镇 | 群旺村 |  | 6 | 10 | 8 | 112 |  | 2 | 1个村级站 | 1 |  | 19 | 1.3
17 | 丹口镇 | 丹口村 |  | 7 | 9 | 8 | 133 |  | 3 | 1个村级站 | 1 | 1000 | 13 | 1.3
18 | 丹口镇 | 前进村 | 5 | 7 | 8 | 8 | 181 |  | 2 | 1个村级站 | 1 | 1000 | 17 | 1.3
19 | 丹口镇 | 双顺村 |  | 6 | 8 | 8 | 156 |  | 2 | 1个村级站 | 1 |  | 19 | 1.3
20 | 丹口镇 | 沙洲岩门村 |  | 5 | 9 | 8 | 158 |  | 2 | 1个村级站 | 1 | 800 | 24 | 1.3
21 | 丹口镇 | 洞头山村 |  | 5 | 8 | 8 | 175 |  | 3 | 1个村级站 | 1 |  | 20 | 1.3
22 | 丹口镇 | 龙寨村 |  | 6 | 8 | 8 | 182 |  | 2 | 1个村级站 | 1 | 1000 | 11
23 | 五团镇 | 金树村 | 4.5 | 7 | 9 | 8 | 110 |  | 2 | 1个村级站 | 1 | 500 | 9 | 1.3
24 | 五团镇 | 巡头村 |  | 7 | 10 | 8 | 189 |  | 2 | 1个村级站 | 1 | 800 | 17 | 1.3
25 | 五团镇 | 中山社区居委会 |  | 7 | 11 | 8 | 169 | 3.638 | 3 | 1个村级站 | 1 | 2000 | 10 | 1.3
26 | 五团镇 | 金童山社区 |  | 6 | 9 | 8 | 190 |  | 2 | 1个村级站 | 1 | 1200 | 16 | 1.3
27 | 五团镇 | 初水村 |  | 6 | 9 | 8 | 210 |  | 2 | 1个村级站 | 1 | 800 | 11 | 1.3
28 | 五团镇 | 茶园村 | 6.5 | 8 | 8 | 8 | 177 | 13.814 | 2 | 1个村级站 | 1 | 800 | 18 | 1.3
29 | 五团镇 | 恒洲 |  | 6 | 9 | 8 | 188 | 13.059 | 2 | 1个村级站 | 1 |  | 17 | 1.3
30 | 五团镇 | 白水头 |  | 5 | 9 | 8 | 140 | 13.059 | 3 | 1个村级站 | 1 |  | 8 | 1.3
31 | 蒋坊乡 | 大同村 | 5.1 | 6 | 9 | 8 | 211 |  | 2 | 1个村级站 | 1 |  | 13 | 1.3
32 | 蒋坊乡 | 太和村 |  | 6 | 9 | 8 | 182 | 1.424 | 2 | 1个村级站 |  |  | 8 | 1.2
33 | 蒋坊乡 | 柳林村 | 5.2 | 6 | 9 | 8 | 107 |  | 2 | 1个村级站 | 1 |  | 5
34 | 金紫乡 | 金龙村 |  | 6 | 9 | 8 | 190 |  | 2 | 1个村级站 | 1 | 1200 | 11 | 1.3
35 | 金紫乡 | 金山村 | 5.5 | 6 | 9 | 8 |  |  | 3 | 1个村级站 | 1 |  | 9 | 1.3
36 | 金紫乡 | 七里坪居委会 |  | 6 | 8 | 8 | 165 |  | 2 | 1个村级站 | 1 |  | 7 | 1.3
37 | 兰蓉乡 | 尖头田 |  | 8 | 11 | 8 | 130 |  | 3 | 1个村级站 | 1 | 1200 | 10 | 1.3
38 | 兰蓉乡 | 新寨村 | 4.8 | 7 | 8 | 8 | 142 |  | 2 | 1个村级站 | 1 | 1000 | 13 | 1.3
39 | 兰蓉乡 | 会龙村 |  | 6 | 10 | 8 | 210 |  | 3 | 1个村级站 | 1 | 1000 | 13 | 1.3
40 | 兰蓉乡 | 水源 |  | 8 | 9 | 8 | 118 |  | 2 | 1个村级站 | 1 | 800 | 11 | 1.3
41 | 兰蓉乡 | 黔峰 | 6.3 | 6 | 9 | 8 | 178 |  | 2 | 1个村级站 | 1 |  | 12 | 1.3
42 | 茅坪镇 | 长乐村 |  | 6 | 10 | 8 | 175 | 5.987 | 2 | 1个村级站 | 1 | 800 | 19 | 1.3
43 | 茅坪镇 | 金兴村 |  | 5 | 11 | 8 | 124 |  | 2 | 1个村级站 | 1 |  | 14 | 1.3
44 | 茅坪镇 | 高坪村 | 5.2 | 5 | 10 | 8 | 145 |  | 3 | 1个村级站 | 1 |  | 17 | 1.3
45 | 茅坪镇 | 玺盆水村 |  | 5 | 9 | 8 | 178 |  | 2 | 1个村级站 | 1 |  | 12 | 1.3
46 | 茅坪镇 | 双桥村 |  | 5 | 8 | 8 | 119 |  | 2 | 1个村级站 | 1 | 1000 | 21 | 1.3
47 | 儒林镇 | 南门 | 6.2 | 5 | 8 | 8 | 200 |  | 2 | 1个村级站 | 1 | 400 | 10
48 | 儒林镇 | 玉屏 |  | 6 | 9 | 8 | 103 |  | 3 | 1个村级站 | 1 |  | 12
49 | 儒林镇 | 金水 | 5 | 6 | 8 | 8 | 250 | 5.293 | 3 | 1个村级站 | 1 | 1000 | 25
50 | 儒林镇 | 兰藤 |  | 6 | 8 | 8 | 120 |  | 2 | 1个村级站 | 1 |  | 20
51 | 儒林镇 | 白云湖 |  | 6 | 9 | 8 | 121 |  | 2 | 1个村级站 | 1 |  | 13
52 | 儒林镇 | 龙凤冲 |  | 6 | 10 | 8 | 260 |  | 2 | 1个村级站 | 1 |  | 16
53 | 儒林镇 | 苗岭 | 5.8 | 5 | 11 | 8 | 81 |  | 3 | 1个村级站 | 1 | 300 | 26
54 | 儒林镇 | 塔溪 | 公里: 6; 公里: 9; 公里: 8; 公里: 2; 户: 1个村级站; 个: 1; 公里: 16
55 | 儒林镇 | 新枧水 | 5.3 | 6 | 9 | 8 | 179 |  | 2 | 1个村级站 | 1 | 600 | 15
56 | 儒林镇 | 甘溪 |  | 7 | 10 | 8 | 196 |  | 3 | 1个村级站 | 1 |  | 15 | 1.3
57 | 汀坪乡 | 安乐村 | 5.4 | 6 | 11 | 8 | 80 |  | 2 | 1个村级站 | 1 |  | 16
58 | 汀坪乡 | 龙塘村 |  | 6 | 8 | 8 | 160 |  | 2 | 1个村级站 | 1 |  | 25 | 1.4
59 | 汀坪乡 | 古田村 |  | 6 | 10 | 8 | 180 |  | 2 | 1个村级站 | 1 |  | 24 | 1.3
60 | 汀坪乡 | 杨梅坳村 | 5.5 | 6 | 9 | 8 | 156 |  | 3 | 1个村级站 |  |  | 20 | 1.4
61 | 汀坪乡 | 汀坪村 |  | 5 | 8 | 8 | 186 |  | 2 | 1个村级站 | 1 |  | 6 | 1.3
62 | 汀坪乡 | 横水村 | 5.3 | 5 | 8 | 8 | 148 |  | 2 | 1个村级站 | 1 |  | 17 | 1.4
63 | 汀坪乡 | 太阳村 |  | 8 | 9 | 8 |  |  | 2 | 1个村级站 | 1 |  | 20 | 1.4
64 | 汀坪乡 | 蓬瀛村 |  | 6 | 10 | 8 | 236 |  | 3 | 1个村级站 | 1 |  | 13 | 1.2
65 | 汀坪乡 | 金童山村 |  | 6 | 8 | 8 | 190 | 8.478 | 2 | 1个村级站 | 1 |  | 16 | 1.2
66 | 汀坪乡 | 隘上村 |  | 6 | 9 | 8 | 180 |  | 2 | 1个村级站 | 1 |  | 8
67 | 汀坪乡 | 桂花村 |  | 6 | 10 | 8 | 199 |  | 3 | 1个村级站 | 1 |  | 17
68 | 土桥农场管理区 | 叶头工区 |  | 3 | 11 | 8 | 188 |  | 2 | 1个村级站 | 1 |  | 6 | 1.3
69 | 威溪乡 | 银杉村 | 5.6 | 6 | 9 | 8 | 195 |  | 2 | 1个村级站 | 1 | 1200 | 14 | 1.5
70 | 威溪乡 | 茶山村 |  | 8 | 9 | 8 | 170 |  | 2 | 1个村级站 | 1 |  | 11 | 1.4
71 | 威溪乡 | 江坪村 |  | 6 | 8 | 8 | 198 |  | 3 | 1个村级站 | 1 |  | 11 | 1.3
72 | 威溪乡 | 兴隆村 |  | 7 | 8 | 8 |  |  | 2 | 1个村级站 | 1 |  | 5 | 1.4
73 | 威溪乡 | 安福村 | 5.3 | 6 | 10 | 8 | 170 |  | 3 | 1个村级站 | 1 |  | 12 | 1.3 | 0
74 | 威溪乡 | 长佃村 |  | 6 | 9 | 8 | 169 |  | 2 | 1个村级站 | 1 |  | 15 | 1.4
75 | 长安营 | 新岭 |  | 6 | 8 | 8 | 197 | 13.059 | 2 | 1个村级站 | 1 | 1600 | 22 | 1.4
76 | 长安营 | 六马六甲 |  | 6 | 9 | 8 | 120 | 13.059 | 2 | 1个村级站 | 1 | 1600 | 16 | 1.2
77 | 长安营 | 德胜 |  | 6 | 9 | 8 | 120 | 13.059 | 2 | 1个村级站 | 1 |  | 13 | 1.2
78 | 长安营 | 大寨 | 5.4 | 5 | 8 | 8 | 169 | 13.059 | 2 | 1个村级站 | 1 |  | 7
79 | 长安营 | 黄洋 |  | 6 | 8 | 8 | 310 | 13.059 | 3 | 1个村级站 | 1 |  | 14
80 | 长安营 | 蕨枝坪 |  | 7 | 9 | 8 | 150 | 13.059 | 3 | 1个村级站 | 1 |  | 8
81 | 西岩镇 | 永丰村 |  | 6 | 7 | 8 | 218 |  | 2 | 1个村级站 | 1 |  | 21
82 | 西岩镇 | 联心村 |  | 6 | 8 | 8 | 120 |  | 2 | 1个村级站 | 1 |  | 12
83 | 西岩镇 | 碧云村 |  | 6 | 9 | 8 | 214 |  | 2 | 1个村级站 | 1 |  | 8
84 | 西岩镇 | 联塘村 | 5.5 | 6 | 9 | 8 | 160 |  | 2 | 1个村级站 |  |  | 9
85 | 西岩镇 | 源水村 |  | 6 | 8 | 8 | 162 |  | 3 | 1个村级站 | 1 |  | 19
86 | 西岩镇 | 杨田村 | 公里: 6; 公里: 8; 公里: 8; 人: 180; 公里: 3; 户: 1个村级站; 公里: 16
87 | 西岩镇 | 太塘村 |  | 8 | 9 | 3 | 102 | 5.42 | 2 | 1个村级站 | 1 |  | 7
合计 |  |  | 123.7 | 528 | 782 | 691 | 14113 | 152.228 | 200 | 87 | 83 | 28100 | 1227 | 80