## 北山高标结余资金计划
隆回县北山镇大塘高标准农田建设项目结余资金使用计划明细表
明细措施名称 | 工程名称 | 主要建设内容 | 单位 | 任务量 | 造价（万元） |  |  |  |  | 投资来源（万元） | 430529101 |  |  |  | 工程量 |  |  | 人工 工日 (个)
[5 empty] | 合计 | 其中：材料费 | 其中：设备费 | 其中：机械费 | 其中：人工费 | 合计 | 财政 资金 | 自筹现金及以物折资 | 投劳 折资 | 其它 资金 | 土石方（方） | 浆砌石（方） | 砼及钢筋砼
总计: |  |  |  |  | 93.7 | 50.5463 | 0 | 18.1407 | 15.643 | 93.7 | 93.7 | 0 | 0 | 0 | 1310.8475 | 3360.9091 | 353.9333 | 5050.7033
水利措施 |  |  | 公里 | 1.514 | 37 | 21.04 | 0 | 6.7467 | 5.5133 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 322.3 | 395.2667 | 353.9333 | 2234.1432
灌排渠系 |  |  | 公里 | 1.514 | 30 | 17.04 | 0 | 5.6467 | 4.3133 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 278.3 | 395.2667 | 233.9333 | 1934.1432
衬砌渠道 |  |  | 公里 | 1.514 | 30 | 17.04 | 0 | 5.6467 | 4.3133 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 278.3 | 395.2667 | 233.9333 | 1934.1432
QG01 | 横板桥镇双坪村渠道 | 新修渠道BH=0.3*0.3，三面现浇砼硬化 | 公里 | 0.25 | 5 | 2.85 | 0 | 0.93333 | 0.71667 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46 | 65.3333 | 38.6667 | 319.6931
QG02 | 横板桥镇车田江村渠道 | 新修渠道BH=0.3*0.3，三面现浇砼硬化 | 公里 | 0.25 | 5 | 2.83 | 0 | 0.93333 | 0.73667 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46 | 65.3333 | 38.6667 | 319.6931
QG03 | 桃洪镇雨山旺龙村渠道 | 新修渠道BH=0.3*0.3，三面现浇砼硬化 | 公里 | 0.15 | 3 | 2 | 0 | 0.56 | 0.14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 39.2 | 23.2 | 191.8159
QG04 | 岩口镇马家桥村田间路 | 道路建设200米 砂石路面，局部浆砌石挡土墙 | 公里 | 0.25 | 5 | 2.38 | 0 | 0.93333 | 1.1867 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46 | 65.3333 | 38.6667 | 319.6931
QG05 | 滩头镇苏塘村禾基渠道 | 新修渠道BH=0.3*0.3，三面现浇砼硬化 | 公里 | 0.114 | 3 | 1.68 | 0 | 0.42 | 0.6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 29.4 | 17.4 | 143.8619
QG06 | 桃洪镇叶家村渠道 | 新修渠道BH=0.3*0.3，三面现浇砼硬化 | 公里 | 0.5 | 9 | 5.3 | 0 | 1.8667 | 0.93333 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 92 | 130.6667 | 77.3333 | 639.3862
小型蓄排水工程 |  |  | 座 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 120 | 300
EK01 | 桃洪镇石门双长村山塘 | 山塘清淤 | 座 | 1 | 4 | 2 |  | 0.55 | 1.05 | 4 | 4 |  |  |  | 22 |  | 60 | 150
EK02 | 六都寨狮龙强村山塘 | 山塘清淤、坝体砼硬化防渗 | 座 | 1 | 3 | 2 |  | 0.55 | 0.15 | 3 | 3 |  |  |  | 22 |  | 60 | 150
农业措施 |  |  | 公里 | 35.94 | 56.7 | 29.5063 | 0 | 11.3941 | 10.1297 | 56.7 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 988.5475 | 2965.6425 | 0 | 2816.5601
机耕道 |  |  | 公里 | 35.94 | 56.7 | 29.5063 | 0 | 11.3941 | 10.1297 | 56.7 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 988.5475 | 2965.6425 | 0 | 2816.5601
JS01 | 横板桥镇罗子团村雁鹅桥道路建设 | 道路建设200米 砂石路面，局部浆砌石挡土墙 | 公里 | 0.2 | 4 | 2.5006 | 0 | 0.99944 | 0.1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 83.7989 | 251.3966 | 0 | 239.7698
JS02 | 横板桥镇周庄道路建设 | 道路建设150米 砂石路面，局部浆砌石挡土墙 | 公里 | 0.15 | 2 | 1.5003 | 0 | 0.2 | 0.099665 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.2793 | 150.838 | 0 | 130
JS03 | 七江镇建华村道路建设 | 道路建设150米 砂石路面，局部浆砌石挡土墙 | 公里 | 0.15 | 3.7 | 2.0004 | 0 | 0.79955 | 0.53 | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 67.0391 | 201.1173 | 0 | 191.8159
JS04 | 小沙江镇肖家垅隆合合作社道路建设 | 道路建设200米 砂石路面，局部浆砌石挡土墙 | 公里 | 0.2 | 5 | 2.5006 | 0 | 0.99944 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 83.7989 | 251.3966 | 0 | 239.7698
JS05 | 荷香桥镇塘冲早稻田合作社道路建设 | 砂石路面，局部浆砌石挡土墙 | 公里 | 0.12 | 3 | 1.5 |  | 0.6 | 0.6 | 3 | 3 |  |  |  | 50 | 150 | 0 | 145
JS06 | 三阁司镇乐荷村道路建设 | 砂石路面，局部浆砌石挡土墙 | 公里 | 0.2 | 5 | 2.5006 | 0 | 0.99944 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 83.7989 | 251.3966 | 0 | 239.7698
JS07 | 滩头镇塘市村莫家道路建设 | 道路建设200米 砂石路面，局部浆砌石挡土墙 | 公里 | 0.2 | 5 | 2.5006 | 0 | 0.99944 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 83.7989 | 251.3966 | 0 | 239.7698
JS08 | 司门前镇芙塘村道路建设 | 道路建设200米 砂石路面，局部浆砌石挡土墙 | 公里 | 0.2 | 5 | 2.5006 | 0 | 0.99944 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 83.7989 | 251.3966 | 0 | 239.7698
JS09 | 岩口镇新田村道路 | 道路建设520米 砂石路面，局部浆砌石挡土墙 | 公里 | 0.52 | 13 | 6.5015 | 0 | 2.5985 | 2.6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 217.8771 | 653.6313 | 0 | 623.4015
JS10 | 岩口镇塘头村道路 | 道路建设340米 砂石路面，局部浆砌石挡土墙 | 公里 | 34 | 11 | 5.5012 | 0 | 2.1988 | 2.2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 184.3575 | 553.0726 | 0 | 527.4936