## Sheet1
贫困村基础设施和公共服务设施突出问题三年行动计划项目进度情况表
填报单位：邵东县扶贫办 | [5 empty] | 填报时间：2017年12月27日
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设规模 | 投资估算（万元） | 扶持贫困户数 | 扶持贫困人口数 | 项目实施情况 | 完成率 | 备注
1 | 村级道路 | 界岭镇、黑田铺镇、大禾塘办事处、堡面前乡、廉桥镇、流光岭镇、流泽镇、魏家桥镇、杨桥镇、团山镇、火厂坪镇、简家陇镇、九龙岭镇、灵官殿镇、牛马司镇、砂石镇、佘田桥镇、双凤乡、水东江镇、野鸡坪镇、周官桥乡、斫曹乡、皇帝岭 | 114.105 | 8099 |  |  | 已开工 | 90%
2 | 安全饮水 | 22个乡镇、大禾塘办事处、皇帝岭林场 | 收益人口25.39万人 | 10399.95 | 4026 | 1.53万人 | 已完成 | 100%
3 | 电网改造 | 高义村 | 户表（户） 0 10kV线路 0.841 低压线路 8.217 | 91 | 160 | 650 | 正在施工 | 100%
|  | 大勤村 | 户表（户） 140 10kV线路 1.184 低压线路 1.8 | 60 | 140 | 1400 | 已完成 | 100%
|  | 虎形村 | 户表（户） 167 10kV线路 0.941 低压线路 0.6 | 60 | 167 | 914 | 正在施工 | 100%
|  | 白鹤村 | 户表（户） 240 10kV线路 0.539 低压线路 0.76 | 60 | 240 | 1300 | 已完成 | 100%
|  | 九龙村 | 户表（户） 340 10kV线路 1.023 低压线路 0.8 | 60 | 340 | 1500 | 已完成 | 100%
|  | 华家山村 | 户表（户） 158 10kV线路 2.64 低压线路 1.437 | 60 | 158 | 1450 | 已完成 |  | 光华\三合
|  | 李老桥村 | 户表（户） 247 10kV线路 3.473 低压线路 1.577 | 60 | 247 | 1611 | 已完成 | 100%
|  | 石星村 | 户表（户） 125 10kV线路 1.558 低压线路 1.182 | 60 | 125 | 1352 | 已完成
|  | 石云村 | 户表（户） 259 10kV线路 3.036 低压线路 1.967 | 60 | 259 | 996 | 已完成 | 100% | 居委会
|  | 杨柳村 | 户表（户） 213 10kV线路 4.615 低压线路 1.808 | 60 | 213 | 1187 | 已完成 | 100%
|  | 长塘村 | 户表（户） 276 10kV线路 3.335 低压线路 0.935 | 60 | 276 | 1031 | 已完成 | 100%
|  | 树石村 | 户表（户） 228 10kV线路 4.858 低压线路 0.931 | 60 | 228 | 1234 | 已完成
|  | 坳上村 | 户表（户） 237 10kV线路 2.706 低压线路 1.315 | 60 | 237 | 1460 | 已完成 | 100%
|  | 杨村村 | 户表（户） 315 10kV线路 0.653 低压线路 1.008 | 60 | 315 | 1315 | 已完成 | 100% | 现杨柳
|  | 旸升村 | 户表（户） 229 10kV线路 4.284 低压线路 0.92 | 60 | 229 | 997 | 已完成 | 100%
|  | 六如村 | 户表（户） 246 10kV线路 0.966 低压线路 1.792 | 60 | 246 | 1068 | 已完成
|  | 兴旺村 | 户表（户） 163 10kV线路 1.502 低压线路 0.68 | 60 | 163 | 1518 | 已完成 |  | 灵太村
|  | 兰园里村 | 户表（户） 276 10kV线路 1.241 低压线路 1.947 | 60 | 276 | 1577 | 已完成 | 100%
|  | 双新村 | 户表（户） 187 10kV线路 1.387 低压线路 1.411 | 60 | 187 | 1488 | 已完成
|  | 夫和村 | 户表（户） 215 10kV线路 3.73 低压线路 1.397 | 60 | 215 | 1596 | 已完成
|  | 长兴村 | 户表（户） 218 10kV线路 0.642 低压线路 1.55 | 60 | 218 | 1484 | 已完成
|  | 石夫村 | 户表（户） 167 10kV线路 4.929 低压线路 1.606 | 60 | 167 | 1321 | 已完成
|  | 麻元村 | 户表（户） 156 10kV线路 4.451 低压线路 1.106 | 60 | 156 | 1453 | 已完成 |  | 上桥村
|  | 宝田村 | 户表（户） 208 10kV线路 1.356 低压线路 1.572 | 60 | 208 | 1322 | 已完成 | 100% | 兴隆
|  | 黄旗村 | 户表（户） 178 10kV线路 0.785 低压线路 1.216 | 120 | 178 | 1084 | 已批复 | 0
|  | 活塘冲村 | 户表（户） 180 10kV线路 0.679 低压线路 1.032 | 60 | 180 | 1002 | 已完成
|  | 建成村 | 户表（户） 236 10kV线路 4.593 低压线路 1.314 | 60 | 236 | 1207 | 已完成 | 100%
|  | 愚公村 | 户表（户） 179 10kV线路 1.086 低压线路 1.49 | 60 | 179 | 1382 | 已完成 | 100%
|  | 黎家湾村 | 户表（户） 207 10kV线路 2.173 低压线路 1.717 | 60 | 207 | 1448 | 已完成 | 100%
|  | 清建村 | 户表（户） 163 10kV线路 3.486 低压线路 1.422 | 60 | 163 | 1465 | 已完成 |  | 瓦子坪
|  | 观音村 | 户表（户） 245 10kV线路 3.201 低压线路 1.609 | 60 | 245 | 1046 | 已完成 | 100%
|  | 高坡村 | 户表（户） 77 10kV线路 0.627 低压线路 1.516 | 60 | 77 | 1219 | 已完成 | 100%
|  | 林江村 | 户表（户） 89 10kV线路 0.727 低压线路 1.233 | 60 | 89 | 1358 | 已完成 | 100%
|  | 麒麟村 | 户表（户） 132 10kV线路 2.023 低压线路 1.678 | 60 | 132 | 957 | 已完成 |  | 古奇洞
|  | 复兴村 | 户表（户） 167 10kV线路 1.227 低压线路 1.558 | 60 | 167 | 1215 | 已完成 |  | 山水村
|  | 大冲村 | 户表（户） 157 10kV线路 4.774 低压线路 1.298 | 60 | 157 | 1219 | 已完成 |  | 新福村
|  | 勤富村 | 户表（户） 82 10kV线路 1.865 低压线路 0.764 | 60 | 82 | 1198 | 已完成 | 100% | 凤形村
|  | 马安村 | 户表（户） 154 10kV线路 2.776 低压线路 1.795 | 60 | 154 | 1340 | 已完成 | 100%
|  | 余庆村 | 户表（户） 72 10kV线路 0.933 低压线路 1.807 | 60 | 72 | 975 | 已完成 | 100%
|  | 三胜村 | 户表（户） 212 10kV线路 3.888 低压线路 1.457 | 60 | 212 | 1236 | 已完成 | 100%
|  | 中益村 | 户表（户） 194 10kV线路 1.587 低压线路 1.841 | 60 | 194 | 1323 | 已完成 | 100%
|  | 藕台村 | 户表（户） 136 10kV线路 4.255 低压线路 1.047 | 60 | 136 | 1151 | 已完成 | 100%
|  | 澄江村 | 户表（户） 245 10kV线路 0.621 低压线路 1.816 | 60 | 245 | 978 | 已完成 | 100% | 村委会
|  | 大喜村 | 户表（户） 56 10kV线路 0.865 低压线路 1.107 | 150 | 56 | 1129 | 已批复 |  | 小岭村
|  | 石虹村 | 户表（户） 162 10kV线路 4.426 低压线路 1.806 | 60 | 162 | 1157 | 已完成 |  | 石牛村
|  | 坪底村 | 户表（户） 210 10kV线路 0.461 低压线路 0.863 | 60 | 210 | 1475 | 已完成
|  | 早禾村 | 户表（户） 235 10kV线路 3.543 低压线路 1.533 | 60 | 235 | 1107 | 已完成
|  | 楠木岭村 | 户表（户） 320 10kV线路 1.203 低压线路 0.616 | 60 | 320 | 1400 | 已完成 | 100%
|  | 马王村 | 户表（户） 140 10kV线路 4.656 低压线路 1.044 | 60 | 140 | 1154 | 已完成 | 100% | 大和塘
|  | 古塘村 | 户表（户） 224 10kV线路 0.491 低压线路 0.826 | 60 | 224 | 1337 | 已完成 | 100%
|  | 抬头村 | 户表（户） 245 10kV线路 1.98 低压线路 1.481 | 60 | 245 | 1390 | 已完成 |  | 留里村
|  | 罗金村 | 户表（户） 190 10kV线路 3.539 低压线路 1.711 | 60 | 190 | 1335 | 已完成 |  | 民范村
|  | 娥眉村 | 户表（户） 140 10kV线路 3.677 低压线路 1.477 | 60 | 140 | 1069 | 已完成 |  | 河西新村
|  | 云阳村 | 户表（户） 224 10kV线路 2.001 低压线路 1.323 | 60 | 224 | 1365 | 已完成 | 100%
|  | 花甲村 | 户表（户） 151 10kV线路 4.367 低压线路 1.177 | 60 | 151 | 1586 | 已完成 |  | 新发村
|  | 蔼竹村 | 户表（户） 227 10kV线路 0.878 低压线路 1.747 | 60 | 227 | 1130 | 已完成 |  | 大羊村
|  | 金石村 | 户表（户） 207 10kV线路 4.441 低压线路 0.934 | 60 | 207 | 1432 | 已完成 |  | 五一村
|  | 茶云村 | 户表（户） 182 10kV线路 1.843 低压线路 1.517 | 60 | 182 | 953 | 已完成 |  | 荣兴村
|  | 大云村 | 户表（户） 215 10kV线路 0.391 低压线路 1.079 | 60 | 215 | 1554 | 已完成 | 100% | 横江村
|  | 双联村 | 户表（户） 163 10kV线路 3.301 低压线路 1.113 | 60 | 163 | 1158 | 已完成
|  | 赤星村 | 户表（户） 131 10kV线路 1.685 低压线路 0.718 | 60 | 131 | 1262 | 已完成 |  | 思远村
|  | 永锡村 | 户表（户） 264 10kV线路 0.788 低压线路 1.755 | 60 | 264 | 1288 | 已完成 | 100% | 三云村
|  | 芭蕉村 | 户表（户） 195 10kV线路 4.026 低压线路 1.912 | 60 | 195 | 1577 | 已完成 |  | 耳石岭村
|  | 太阳山村 | 户表（户） 93 10kV线路 4.756 低压线路 1.114 | 60 | 93 | 1233 | 已完成 |  | 长兴
|  | 神前村 | 户表（户） 275 10kV线路 4.844 低压线路 1.66 | 60 | 275 | 1029 | 已完成 | 100% | 双河口村
|  | 长源村 | 户表（户） 349 10kV线路 1.887 低压线路 0.868 | 60 | 349 | 1397 | 已完成 |  | 育才村
|  | 保良村 | 户表（户） 246 10kV线路 2.88 低压线路 0.88 | 60 | 246 | 1342 | 已完成 | 100%
|  | 山河村 | 户表（户） 320 10kV线路 4.038 低压线路 0.886 | 60 | 320 | 1282 | 已完成 |  | 珍龙村
|  | 团群村 | 户表（户） 272 10kV线路 4.326 低压线路 1.843 | 60 | 272 | 997 | 已完成 | 100%
|  | 兴福村 | 户表（户） 245 10kV线路 1.334 低压线路 1.725 | 60 | 245 | 1372 | 已完成 |  | 荷公殿
|  | 扬富村 | 户表（户） 376 10kV线路 2.088 低压线路 1.521 | 60 | 376 | 1257 | 已完成
|  | 高吾村 | 户表（户） 180 10kV线路 2.213 低压线路 1.853 | 60 | 180 | 1246 | 已完成
|  | 绵星村 | 户表（户） 160 10kV线路 1.75 低压线路 0.833 | 60 | 160 | 1070 | 已完成
|  | 同庆村 | 户表（户） 127 10kV线路 1.42 低压线路 1.002 | 60 | 127 | 1572 | 已完成 | 100%
|  | 丰裕村 | 户表（户） 220 10kV线路 3.737 低压线路 1.747 | 60 | 220 | 1169 | 已完成 | 100%
|  | 野鸡坪村 | 户表（户） 58 10kV线路 2.342 低压线路 1.619 | 60 | 58 | 1444 | 已完成 | 100% | 群立村
|  | 梧桐村 | 户表（户） 198 10kV线路 1.727 低压线路 1.678 | 60 | 198 | 1376 | 已完成 | 100% | 姚家村
|  | 李家村 | 户表（户） 59 10kV线路 2.355 低压线路 1.101 | 60 | 59 | 1651 | 已完成 | 100% | 马鞍塘村
|  | 万福村 | 户表（户） 128 10kV线路 3.594 低压线路 1.1 | 60 | 128 | 1321 | 已完成 |  | 雄鹰村
|  | 胡田塘村 | 户表（户） 196 10kV线路 2.438 低压线路 1.096 | 60 | 196 | 1339 | 已完成
|  | 罗富村 | 户表（户） 148 10kV线路 1.638 低压线路 0.692 | 60 | 148 | 1665 | 已完成
|  | 黄泥坳村 | 户表（户） 75 10kV线路 1.358 低压线路 1.61 | 60 | 75 | 1633 | 已完成 | 100%
|  | 石界村 | 户表（户） 252 10kV线路 3.16 低压线路 1.795 | 60 | 252 | 1630 | 已完成
|  | 龙胜村 | 户表（户） 325 10kV线路 3.201 低压线路 0.97 | 60 | 325 | 1254 | 已完成 | 100%
|  | 禹家村 | 户表（户） 142 10kV线路 3.421 低压线路 1.185 | 60 | 142 | 1183 | 已完成 |  | 永华村
|  | 农和村 | 户表（户） 242 10kV线路 4.839 低压线路 1.462 | 60 | 242 | 1154 | 已完成
4 | 农村宽带 |  |  | 490.8
|  | 山龙 |  | 2.5 |  |  | 完成
|  | 石和 |  | 5.4 |  |  | 完成
|  | 新陶 |  | 2.3 |  |  | 完成
|  | 阳冲(羊冲) |  | 4.5 |  |  | 完成
|  | 阳合 |  | 2.4 |  |  | 完成
|  | 杨柳 |  | 2.5 |  |  | 完成
|  | 油茶场 |  | 2.3 |  |  | 完成
|  | 中益 |  | 2.3 |  |  | 完成
|  | 发塘 |  | 2.5 |  |  | 完成
|  | 合塘 |  | 3.8 |  |  | 完成
|  | 两头 |  | 2.3 |  |  | 完成
|  | 罗金 |  | 2.4 |  |  | 完成
|  | 罗塘 |  | 5.2 |  |  | 完成
|  | 三联 |  | 2.5 |  |  | 完成
|  | 沈家 |  | 5.9 |  |  | 完成
|  | 桐子 |  | 2.4 |  |  | 完成
|  | 周家 |  | 2.4 |  |  | 完成
|  | 大塘冲 |  | 5.7 |  |  | 完成
|  | 东风 |  | 5.8 |  |  | 完成
|  | 娥巩桥 |  | 3 |  |  | 完成
|  | 合意 |  | 2.5 |  |  | 完成
|  | 井泉 |  | 3.8 |  |  | 完成
|  | 两顺 |  | 5.2 |  |  | 完成
|  | 糜家 |  | 6.2 |  |  | 完成
|  | 七洲 |  | 5.5 |  |  | 完成
|  | 前锋 |  | 2.5 |  |  | 完成
|  | 日升 |  | 3 |  |  | 完成
|  | 远大 |  | 3 |  |  | 完成
|  | 高楼 |  | 5.7 |  |  | 完成
|  | 光远 |  | 3.2 |  |  | 完成
|  | 建华 |  | 3.1 |  |  | 完成
|  | 联宜 |  | 4.5 |  |  | 完成
|  | 平陵 |  | 3.5 |  |  | 完成
|  | 群兴 |  | 5.2 |  |  | 完成
|  | 锁石 |  | 5.1 |  |  | 完成
|  | 西湖 |  | 4.2 |  |  | 完成
|  | 黄家 |  | 6.9 |  |  | 完成
|  | 马王（马皇） |  | 5.8 |  |  | 完成
|  | 上心 |  | 4.2 |  |  | 完成
|  | 石江 |  | 5.1 |  |  | 完成
|  | 洲河 |  | 3.5+1.2 |  |  | 完成
|  | 陈家嘴 |  | 3.3 |  |  | 完成
|  | 光华 |  | 3.2 |  |  | 完成
|  | 光堂里 |  | 6.1 |  |  | 完成
|  | 罗丰 |  | 5.8 |  |  | 完成
|  | 罗家坝 |  | 5.6 |  |  | 完成
|  | 马足堂 |  | 5.3 |  |  | 完成
|  | 普庆 |  | 5.6 |  |  | 完成
|  | 骑龙坳 |  | 5.5 |  |  | 完成
|  | 蛇形 |  | 6.1 |  |  | 完成
|  | 田心屋 |  | 3.4 |  |  | 完成
|  | 小龙 |  | 5.1 |  |  | 完成
|  | 掌和 |  | 5.2 |  |  | 完成
|  | 子龙 |  | 3.2 |  |  | 完成
|  | 大冲 |  | 3.1 |  |  | 完成
|  | 复兴（夫兴） |  | 5.2 |  |  | 完成
|  | 勤富 |  | 3.2 |  |  | 完成
|  | 水井 |  | 3.2 |  |  | 完成
|  | 香福（香馥） |  | 3.1 |  |  | 完成
|  | 余庆 |  | 3.2 |  |  | 完成
|  | 爱国 |  | 4.9 |  |  | 完成
|  | 保田 |  | 4.2 |  |  | 完成
|  | 堆头 |  | 6.5 |  |  | 完成
|  | 傅家桥（付家桥） |  | 5.2 |  |  | 完成
|  | 古塘坪（古塘） |  | 4.5 |  |  | 完成
|  | 和魏 |  | 5.1 |  |  | 完成
|  | 槐塘 |  | 5.6 |  |  | 完成
|  | 建成 |  | 4.2 |  |  | 完成
|  | 江兴 |  | 6.5 |  |  | 完成
|  | 金旗 |  | 3.5 |  |  | 完成
|  | 金田 |  | 5.2 |  |  | 完成
|  | 黎家湾 |  | 5.8 |  |  | 完成
|  | 六祥 |  | 4.2 |  |  | 完成
|  | 罗丝塘 |  | 4.5 |  |  | 完成
|  | 双河 |  | 6.2 |  |  | 完成
|  | 檀山 |  | 5.9 |  |  | 完成
|  | 田塘 |  | 5.9 |  |  | 完成
|  | 铁丝塘 |  | 3.5 |  |  | 完成
|  | 万家 |  | 4.1 |  |  | 完成
|  | 延禄塘 |  | 5.3 |  |  | 完成
|  | 燕子 |  | 4.2 |  |  | 完成
|  | 珍从 |  | 6.2 |  |  | 完成
|  | 蒸源 |  | 4.4 |  |  | 完成
|  | 观音 |  | 4.1 |  |  | 完成
|  | 活塘冲 |  | 5.1 |  |  | 完成
|  | 蔼竹 |  | 2.2 |  |  | 完成
|  | 八十年（八一） |  | 2.3 |  |  | 完成
|  | 茶云 |  | 2.4 |  |  | 完成
|  | 红旌 |  | 2.5 |  |  | 完成
|  | 金石 |  | 2.6 |  |  | 完成
|  | 雷湾 |  | 2.1 |  |  | 完成
|  | 杉木源（杉木连） |  | 2.2 |  |  | 完成
|  | 胜利 |  | 2.4 |  |  | 完成
|  | 大岭 |  | 6.2 |  |  | 完成
|  | 金华 |  | 5.9 |  |  | 完成
|  | 军营 |  | 6.2 |  |  | 完成
|  | 石夫 |  | 1.6 |  |  | 完成
|  | 双成 |  | 1.6 |  |  | 完成
|  | 顺兴 |  | 1.5 |  |  | 完成
|  | 棠荫 |  | 1.5 |  |  | 完成
|  | 仙家 |  | 1.5 |  |  | 完成
|  | 爱窑（艾窑） |  | 3.1 |  |  | 完成
|  | 东华 |  | 3.2 |  |  | 完成
|  | 东升 |  | 3.3 |  |  | 完成
|  | 峰山 |  | 3.2 |  |  | 完成
|  | 华丰（华峰） |  | 3.2 |  |  | 完成
|  | 金市 |  | 3.2 |  |  | 完成
|  | 旗峰 |  | 3.3 |  |  | 完成
|  | 西育 |  | 3.1 |  |  | 完成
|  | 银仙铺 |  | 5.2 |  |  | 完成
|  | 蔡大坪 |  | 5.6 |  |  | 完成
|  | 长流 |  | 3.2 |  |  | 完成
|  | 堤塘 |  | 1.1 |  |  | 完成
|  | 木口坝 |  | 1.2 |  |  | 完成
|  | 砂坪 |  | 3.1 |  |  | 完成
|  | 石坪 |  | 1.2 |  |  | 完成
|  | 檀树 |  | 1.1 |  |  | 完成
|  | 新奎 |  | 6.2 |  |  | 完成
|  | 新铺 |  | 1.2 |  |  | 完成
|  | 子山（梓山） |  | 1.2 |  |  | 完成
|  | 石湾 |  | 4.5 |  |  | 完成
|  | 兰园里 |  | 3.1 |  |  | 完成
|  | 楠木（南木） |  | 3.3 |  |  | 完成
|  | 七井 |  | 3.2 |  |  | 完成
|  | 双凤 |  | 3.2 |  |  | 完成
|  | 曹源（槽源） |  | 2.3 |  |  | 完成
|  | 双联 |  | 2.5 |  |  | 完成
|  | 永恒 |  | 2.6 |  |  | 完成
5 | 光伏扶贫 | 邵阳市邵东县 | 77个（村级光伏电站） | 3696 | 7490 | 24377 | 已全部并网发电 | 100%
6 | 危房改造 | 各乡镇（办场） | 2148户贫困村四类重点对象农村危房改造 | 1398.6 | 2148 | 7161 | 2017年12月底，纳入2017年改造范围的有636户，已完成636户。 | 30%
7 | 薄弱小学改造 | 小学38所 教学点8所 | 新改建校舍26650平方米 维修校舍30956平方米 场地改造39275平方米 设备设施购置4642件（套） | 7863 |  |  | 3411 | 43%
8 | 广播电视 | 邵阳市邵东县 | 77个贫困村 | 1429 |  |  | 已竣工 | 100%
9 | 综合服务平台 | 各村村部 | 100-200平方（改造） 300-500平方（新建） | 1905万 |  |  | 全县共52个村,已完成42个村,其它正在建设中 | 76%