邵东县教育局

邵教通〔2018〕105号

关于印发《邵东县幼儿园“小学化”专项治理工作方案》的通知

各乡镇（街道办事处）中心学校、民办学校幼儿园：

现将《邵东县幼儿园“小学化”专项治理工作方案》印发给你们，请认真组织实施。

邵东县教育局

二○一八年九月十八日

邵东县幼儿园“小学化”专项治理

工 作 方 案

为防止和纠正学前教育“小学化”，加快建立有利于提高保教质量、有利于幼儿健康成长、有利于学前教育科学发展的长效机制。根据邵阳市教育局《关于印发邵阳市幼儿园“小学化”专项治理工作方案的通知》（邵教发[2018]188号）、邵东县教育局《关于开展幼儿园“小学化”专项治理工作的通知》（邵教通[2018]100号）要求，结合我县学前教育实际，特制订本方案。

一、专项治理总体思路

针对学前教育“小学化”的各种表象，重拳出击，集中时间、集中精力尽快解决好各类突出问题。通过自查摸排、全面整改和专项督查，促进幼儿园树立科学保教观念，落实以游戏为基本活动，坚决纠正“小学化”倾向，切实提高幼儿园科学保教水平，促进幼儿身心健康发展。

二、治理重点及主要内容

（一）规范幼儿园用书。各单位必须坚决落实市教育局《关于规范全市幼儿园教师指导用书和配套教育资源包的通知》（邵教通〔2018〕153号）有关要求，幼儿园用书从省教育厅审定推荐的中国出版集团东方出版中心的《多元整合幼儿园教育活动资源包》教师指导用书及其教育资源包和中国大地出版社的《幼儿园创新活动课程》教师指导用书及其教育资源包这两个版本中择优选用。

（二）严禁教授小学课程内容。对于幼儿教材采用小学课程内容及提前教授汉语拼音、识字、计算、英语等小学课程内容的，要坚决予以禁止。对于幼儿园布置幼儿完成小学内容家庭作业、组织小学内容有关考试测验的，要坚决予以纠正。幼儿园不得以举办兴趣班、特长班和实验班为名进行各种提前学习和强化训练活动，不得以任何名义进行有损幼儿健康的比赛、表演或训练等。社会培训机构也不得以学前班、幼小衔接等名义提前教授小学内容。

（三）纠正“小学化”教育方式。幼儿园要依据《幼儿园工作规程》，科学、合理地安排幼儿园一日活动，努力提高幼儿园保教质量。幼儿园不得违反国家相关规定超额编班，坚决纠正大班额现象。针对幼儿园不能坚持以游戏为基本活动，脱离幼儿生活情景，以课堂集中授课方式为主组织安排一日活动；或以机械背诵、记忆、抄写、计算等方式进行知识技能性强化训练的行为，要坚决予以纠正。要引导幼儿园园长、教师及家长树立科学育儿观念，坚持以幼儿为本，尊重幼儿学习兴趣和需求，以游戏为基本活动，灵活运用集体、小组和个别活动等多种形式，合理安排和组织幼儿一日生活，促进幼儿在活动中通过亲身体验、直接感知、实践操作进行自主游戏和学习探究。

（四）整治“小学化”教育环境。对于未按规定创设多种活动区域（区角），未提供充足的玩教具、游戏材料和图书，缺乏激发幼儿探究兴趣、强健体魄、自主游戏的教育环境的，要调整幼儿园活动区域设置，合理利用室内外环境，创设开放的、多样的区域活动空间，并配备必要的符合幼儿年龄特点的玩教具、游戏材料、图画书；鼓励各类幼儿园及教师积极自制玩教具，要充分利用本地生活和自然资源，遴选、开发、设计一批适宜幼儿的游戏活动，丰富游戏资源，满足幼儿开展游戏活动的基本需要。小学和所有独立设置的幼儿园不得举办学前班。

（五）解决教师资质能力不合格问题。对于不具备幼儿园教师资格的，要督促其参加专业技能补偿培训并通过考试取得幼儿园教师资格证，仍不能取得教师资格的，要限期予以调整。对于不适应科学保教需要，习惯于“小学化”教学，不善于按照幼儿身心发展规律和特点组织开展游戏活动的，要通过开展岗位适应性规范培训，提高幼儿园教师科学保教能力。

（六）小学坚持零起点教学。对于小学起始年级未按国家课程标准规定实施零起点教学、压缩课时、超前超标教学，以及在招生入学中面向幼儿组织小学内容的知识能力测试，或以入读指定幼儿园、幼儿参加有关竞赛成绩及证书作为招生依据的，要坚决纠正，并视具体情节追究校长和有关教师的责任，纳入规范办学诚信记录。小学不得提前招收不足入学年龄的幼儿接受义务教育。

三、治理步骤和时间安排

（一）全面部署：2018年9月。各中心学校要认真制定治理方案，按照“谁主管，谁负责”的原则，明确牵头领导，组建领导工作机构，明确工作要求，设计自查和摸排表格，部署辖区内幼儿园、小学和培训机构及时开展自查和摸排。并于2018年9月20日前将本区域专项治理工作方案报教育局基础教育股。

（二）自查与摸排：2018年9月—12月。幼儿园、小学和培训机构对照治理任务逐项自查，列出问题清单，提交自查报告，于10月底前报中心学校。各中心学校根据各幼儿园、小学和培训机构自查情况组织抽查和摸排，于11月底前完成，并将专项治理工作情况书面总结于12月10日前报县教育局基础教育股。县教育局将在12月底前完成抽查和摸排工作，并将摸排情况报告市教育局。

（三）全面整改：2019年1月—3月。幼儿园、小学和培训机构根据自查的问题清单，边查边改。各中心学校要根据抽查和摸排情况，针对每个幼儿园、小学和培训机构提出具体的整改措施，明确整改步骤、时间和任务，坚决纠正“小学化”倾向的各种错误行为，存在重大问题的幼儿园（机构）要依法依规予以清理整顿。县教育局将建立“小学化”倾向严重的幼儿园“黑名单”制度，定期面向社会公开，接受社会监督。总体整改工作应于2019年3月底前完成。

（四）专项督查：2018年12月-2019年5月。县教育局在各中心学校开展专项督查的基础上，于2018年12月底前结合公办园保教常规考核和民办幼儿园办学水平评估进行全面督查，2019年4月底前进行随机抽查。5月份，各中心学校与幼儿园均须做好迎接省、市教育督导部门专项督查的准备工作。

四、工作要求及保障措施

（一）加强组织领导，压实工作责任。

1、开展幼儿园“小学化”专项治理，事关人民群众切身利益，事关幼儿身心健康成长，事关学前教育事业科学发展，意义十分重大。治理工作涉及面广，社会关注度高。县教育局成立专项治理工作领导小组，党委书记、局长罗中安任组长，原党委委员刘寿平，党委委员、副局长李跃友，党委委员、县纪委监委驻县教育局纪检监察组组长杨绘新，教育局主任督学申以任副组长。下设办公室，基础教育股负责人李征兵任主任，人教股、民办教育管理股、督导室、局机关审计监察等股室负责人任成员。

2、各中心学校要认真制定幼儿园“小学化”专项治理工作方案，将幼儿园“小学化”专项治理工作逐条细化，分解落实到人，落实到每个环节，确保专项治理工作不流于形式，不走过场，如期完成治理任务。

3、各幼儿园和小学要按照专项治理工作方案，对照《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》《3～6岁儿童学习与发展指南》要求，认真查找幼儿园“小学化”和小学助推幼儿园“小学化”的突出问题，制定整改措施。

（二）加强专业引领，实施科学保教。

1、县教育局将通过组织开展送教、送培等活动形式，全面深入到幼儿园特别是民办幼儿园，研究破解“去小学化”难题、解决问题。开展多种形式教研活动，形成科学保教氛围，把落实《3-6岁儿童学习与发展指南》当作“小学化”专项治理工作的重要举措。

2、各单位及时总结“去小学化”中的好做法、好经验，优秀案例可报送教育局基础教育股（邮箱：1093691466@qq.com）并充分利用微信、网络平台全面推广。

（三）加强园长教师培训，提高科学保教能力。

1、县教育局将结合“国培”“省培”，分层分级开展幼儿园园长、教师、保育员及行政管理人员专项培训。

2、各幼儿园要本着“缺什么，补什么”的原则，精心组织园本培训，着重加强《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》及有关法律法规的学习，组织幼儿教师开展游戏教学、环境创设、自制玩教具、教研、安全教育等方面业务能力的培训，强化幼儿教师的师德师风培训，切实提高园长、教师及保育员的业务能力和法律素养。

（四）加强规范管理，健全长效机制。

1、要进一步健全幼儿园资格准入制度，完善幼儿园年检制度，将“小学化”现象相关内容纳入办园基本条件，严格审核、审批，定期清理整顿未注册幼儿园。

2、认真落实挂牌责任督学制度，以每年的办园行为督导评估为契机，把纠正“小学化”问题作为督导的重要内容，建立定期督导与报告制度，并将督导结果通报。

3、建立严格的责任追究制度，对办园教学行为不规范、存在“小学化”倾向的公办幼儿园，对小学在招生入学中面向幼儿组织小学内容的知识能力测试，或以幼儿参加有关竞赛成绩及证书作为招生依据的，责令幼儿园、小学立即整改，整改不到位的，取消幼儿园及小学当年评优评先资格，并予以通报，严肃追究其主要负责人的行政责任；对办学行为不规范、存在“小学化”倾向的民办幼儿园和社会培训机构，不得参与有关优秀工作的评选，对问题频发、社会反映强烈的民办幼儿园及社会培训机构，实行年检一票否决。

4、县教育局设置专门举报监督电话（0739-2726372）和信箱，自觉接受家长和社会监督，同时充分利用各种媒体，加大宣传力度，广泛宣传科学育儿理念，为广大幼儿身心健康发展营造良好环境。