城政办发〔2016〕56号

城步苗族自治县人民政府办公室

关于印发《城步苗族自治县统筹涉农整合

资金管理办法》的通知

各乡、镇人民政府，土桥农场管理区，县直各单位,省、市驻城各单位：

《城步苗族自治县统筹涉农整合资金管理办法》已经县人民政府同意，现印发给你们，请结合实际，认真组织实施。

城步苗族自治县人民政府办公室

2016年11月22日

城步苗族自治县统筹涉农整合资金管理办法

第一章 总则

第一条　为进一步加强和规范统筹整合的涉农资金使用管理，提高资金的使用效益，根据湘财农〔2016〕79号文件精神，结合湘财农〔2012〕26号《湖南省财政专项扶贫资金管理办法》要求，结合我县实际，特制定本办法。

第二条　本办法所称的统筹整合涉农资金是指按照城政办〔2016〕55号文件规定整合范围内的所有资金（统称统筹整合资金），主要用于实施精准扶贫，用于“两不愁”（不愁吃、不愁穿） “三保障”（义务教育、基本医疗和住房安全保障）和“五个一批”（生产发展、易地搬迁、生态补偿、教育就业、社保兜底）。

第三条 统筹整合资金的管理和使用应遵循科学规范安全、高效、客观公正、公开透明的原则。

第四条 统筹整合资金全部纳入扶贫资金专户，实行专人专账、专户核算，实行“多个渠道进水、一个池子蓄水、一个龙头放水、一支笔审批”。

第五条　资金统筹项目实行“五制”管理，即项目申报审核制、项目建设招标制、资金国库集中支付制、项目竣工审计制、项目绩效考核制。

第二章 资金的使用范围

第六条 统筹整合资金主要用于支持精准扶贫解决贫困人口温饱问题和改善贫困人口生产生活条件的相关项目，即解决“两不愁”、“三保障”和“五个一批”的问题。

（一）培育壮大高山蔬菜、奶业、楠竹、中药材、油茶、柑桔、牛（羊）生猪和旅游等特色优势产业，支持贫困对象发展种植业、养殖业、民族手工业和乡村旅游业，使用农业优良品种，采用先进适用农业生产技术，支持带领农民脱贫致富的龙头企业基地建设和农业专业合作组织等。

（二）改善农村贫困地区基本生产生活条件，支持修建水、电、路小型公益性生产设施，小型农村饮水安全配套设施，贫困村村组道路建设等，支持贫困对象实施危房改造，易地扶贫搬迁教育就业培训和社保兜底等。

第七条  统筹整合资金不得用于下列各项支出

（一）行政事业单位的基本支出

（二）各类奖金、津贴和福利补助

（三）弥补企业亏损

（四）修建楼、堂、馆、所及商品住宅等

（五）弥补预算支出缺口和偿还债务

（六）大中型基本建设支出

（七）交通工具和通讯设备

（八）城市基础设施建设和城市扶贫

（九）企业担保金

（十）其他与本办法第六条使用规定不相符的支出

第三章 项目管理

第八条 项目申报。年初各村必须召开村民代表大会，根据

本村实际情况，结合精准扶贫的工作的具体要求，按照先急后缓的原则，经村民代表大会三分之二以上代表同意后确定当年的精准扶贫项目，后上报乡镇（场）扶贫开发工作站，由乡镇（场）扶贫开发工作站初审统一在元月底前报县扶贫办。

第九条 当年元月上旬，县扶贫办根据各乡镇（场）申报的项目计划书，结合“两不愁”、“三保障”和“五个一批”工作的具体要求和资金规模，做出资金的安排方案报县扶贫攻坚领导小组研究后，由扶贫攻坚领导小组行文下达到县直各部门和乡村，具体到项目。

第十条 项目监管、统筹整合资金严格实行项目管理，做到资金到项目、管理到项目、检查到项目、验收到项目。

（一）小型基础设施建设项目（包括村组道路、农田水利、电网改造、人安饮水等）要通过相关部门的技术人员现场勘测设计并造具资金预算后才能实施。10万元以下的项目，由村支两委和驻村扶贫工作组组织勘测设计并造具预算，报所在乡镇（场）审核。10万元以上的项目，由县扶贫办会同相关技术人员现场勘测设计和预算，预算送县审计局预审。

项目实施建设，业主根据预算与建设方签订工程承包合同，合同需经项目主管部门和县扶贫办备案，10万元以下的项目，由村支两委和驻村扶贫工作组会同主管部门，根据实际情况确定施工单位报县扶贫办备案；10万元以上的项目按照招投标或政府采购程序确立施工单位。合同报业务主管部门和扶贫办。

各业务主管单位乡镇（场）驻村扶贫工作组，村支两委必须加强对项目的建设的监管，县扶贫办要组建由各业务主管单位专业技术人员参与的项目监管验收工作小组，具体负责全县10万元以上项目的监管验收工作。

（二）产业开发项目由各业务主管单位和乡镇（场）根据年初的县扶贫攻坚领导小组下发的项目实施方案组织实施，乡镇（场）村支两委具体负责组织发动协调处理矛盾纠纷，县直主管部门负责业务技术的指导验收。

（三）教育就业、社保兜底、易地搬迁项目按照每年初扶贫领导小组研究的统筹整合资金使用方案由主管部门组织实施。

第十一条 项目验收。项目竣工后由施工单位报告业主方，由业主方向县扶贫办提出申请，县扶贫办按相关程度和要求进行验收报账。10万元以下的项目由村委两委驻村工作组乡镇（场）进行验收。10万元以上的项目由扶贫办根据项目的性质组织联合验收。项目实施单位带上验收后的相关凭证和公章到县扶贫办审核，相关领导签字，办理报账付款手续。

第十二条 对以下情况不予报账

（一）未列入项目计划的

（二）不能按要求提供有效报账文件和凭证的

（三）项目主管部门没有验收审核同意的

（四）违反国家有关法律法规规定的

第十三条 资金报账流程。项目竣工验收后，填列《城步苗

族自治县扶贫工程项目验收单》和统筹整合资金支出审批单，按程序予以报账。

（一）报账所需资料。工程项目报账必须具有预算书、施工合同书、决算书、验收单、公章、资料等，用于支付自建项目农民工工资等，用于投放农户种子、种苗、种植和现金补助的种养项目必须有到户花名册，受益贫困户签字，经村委会盖章，并公示7天群众无异议方可报账。产业发展项目必须有主管部门的验收签字公示资料。

（二）报账流程。工程项目完成后，由项目实施单位责成项目

承包人造具工程结算单；产业发展项目由项目实施单位造具资金补助花名册，填写《扶贫项目验收单》经主管单位及验收人员签字。工程项目结算送审计局进行审计，凭审计结论办理报账手续。

第四章 资金管理

第十四条 统筹整合资金实行国库集中支付，将所有统筹资

金纳入国库集中支付，县财政将上级、本级需整合的资金进行归集后拨付到国库局支付管理系统的特设专户，将指标下达到县扶贫办。

第十五条 县扶贫办设立“统筹整合资金专账”用于核算统

筹整合专项资金，办理扶贫资金支付业务。

第十六条 统筹整合资金原则上实行县级报账制，特殊情况经县领导批准，可实行拨付制。工程项目通过财政国库集中支付系统，采取直接支付方式将项目资金支付给项目单位；产业发展项目，原则上采取直接支付方式支付到补助奖励对象的银行卡上。能通过惠农资金“一卡通”系统发放的，采取直接支付方式支付到县乡财局的结算账户，通过“一卡通”发放到户。

第五章 统筹职责

第十七条 县政府作为统筹使用统筹整合资金的责任主体，

对统筹资金的项目规划、资金使用、项目实施和考评验收负主责。

第十八条 各主管部门要超前谋划，建立项目库，加强项目

规划的衔接配套，项目实施主体对统筹使用的财政专项资金制定统一的实施方案，明晰资金流向，建立台账，确保资金的使用有据可查。

第十九条 财政部门具体负责资金统筹、拨付和监督工作，

对统筹资金及涉及政府采购招投标等问题，要完善管理制度和操作规程，减少中间环节，提高资金使用效益。

第二十条 审计部门按照国办发〔2016〕22号的文件精神，

正确处理好统筹整合资金与原有专项资金管理制度关系，做好资金的监督。

第二十一条  财政绩效评价部门每年要针对当年投入资金的竣工项目开展绩效评价。建立以绩效考评结果为导向的激励约束机制。

第二十二条 财政专项统筹后，承担有资金统筹任务的部门要继续加大项目争取力度。

第六章 监督和责究

第二十三条  建立统筹整合资金管理的责任追究制，对转移、挪用、拖欠、挤占、贪污资金的，必须如数追回，并依法依规追究有关责任人和当事人的责任。因人为造成项目失败，质量低劣，项目资金损失的，追究有关负责人和当事人的责任。各级各有关部门要相互配合，按照有关规定和要求加强对项目实施的监督检查验收指导工作。县监察、县审计部门做好项目资金使用情况的审计监督工作。

第二十四条 项目验收人员必须秉着客观，公正的原则进行验收，严禁接受请、吃、收受红包、礼金和土特产等，违者按有关规定依法、依纪追究责任。

第二十五条 统筹整合资金管理实行公示制度，确保公开透明，当年所列的项目计划书要在政府网上予以公示。

第七章 附则

第二十六条 本办法由县扶贫办和县财政局负责解释。

第二十七条 本办法自下发之日起实施。