## 申报表
洞口县2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目拟入库项目申报表
单位（盖章）： 时间：2024年12月16日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 收益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投资(万元） | 财政资金（万元） | 其他资金（万元） | 收益村（个） | 收益户数（户） | 收益人口数（人） | 其中
[19 empty] | 收益脱贫村（个） | 收益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 收益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（个）
1 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 |  | 长塘瑶族乡 | 大公村 | 长塘瑶族乡大公村易地扶贫搬迁2016年集中安置点房屋维修项目 | 维修 | 长塘瑶族乡大公村易地扶贫搬迁2016年集中安置点 | 2025.07 | 2025.12 | 长塘乡人民政府 | （1）安置点1户房屋墙体2处开裂修缮； （2）200平方米屋顶漏水维修。 | 20 | 20 |  |  | 8 | 23 |  | 8 | 23 | 完成建设内容，项目（工程）验收合格率100%，群众满意率95%，受益易地搬迁群众23人 | 健全
2 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 |  | 山门镇 | 里仁村 | 山门镇里仁村2017年集中安置点基础设施维修项目 | 维修 | 山门镇里仁村2017年集中安置点 | 2025.07 | 2025.12 | 山门镇人民政府 | （1）安置点房屋屋顶1000平方米漏水维修，16处墙体裂缝修缮； （2）修建安置点内场地护栏200米。 | 15 | 15 |  |  | 34 | 129 |  | 34 | 129 | 完成建设内容，项目（工程）验收合格率100%，群众满意率95%，受益人口129人 | 健全
3 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 |  | 山门镇 | 秀云村 | 洞口县山门镇2018年秀云村集中安置点基础设施维修项目 | 维修 | 洞口县山门镇2018年秀云村集中安置点 | 2025.07 | 2025.12 | 山门镇人民政府 | 1-5栋楼顶1600平方米漏水修缮。 | 10 | 10 |  |  | 98 | 354 |  | 98 | 354 | 完成建设内容，项目（工程）验收合格率100%，群众满意率95%，受益脱贫人口354人 | 健全
4 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 |  | 醪田镇 | 凫杨村 | 醪田镇凫杨村2017年集中安置房屋屋顶维修加固项目 | 维修 | 醪田镇凫杨村2017年集中安置点 | 2025.07 | 2025.12 | 醪田镇人民政府 | 平房屋顶2000平方米维修加固。 | 15 | 15 |  |  | 20 | 70 |  | 20 | 70 | 完成建设内容，项目（工程）验收合格率100%，群众满意率95%，受益脱贫人口70人 | 健全
5 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 |  | 醪田镇 | 花桥村 | 醪田镇2018年花桥村集中安置点下水管网维修及围墙加固项目 | 维修 | 醪田镇2018年花桥村集中安置点 | 2025.07 | 2025.12 | 醪田镇人民政府 | 200米长的下水管网维修，100米长的围墙加固。 | 9 | 9 |  |  | 33 | 108 |  | 33 | 108 | 完成建设内容，项目（工程）验收合格率100%，群众满意率95%，受益脱贫人口108人 | 健全
6 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 |  | 醪田镇 | 龙江村 | 醪田镇龙江村渔场2017年小集中安置点房屋屋顶维修加固项目 | 维修 | 醪田镇龙江村渔场2017年小集中安置点 | 2025.07 | 2025.12 | 醪田镇人民政府 | 平房屋顶1000平方米维修加固。 | 6 | 6 |  |  | 9 | 39 |  | 9 | 39 | 完成建设内容，项目（工程）验收合格率100%，群众满意率95%，受益脱贫人口39人 | 健全
7 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 |  | 花园镇 | 马家村 | 洞口县花园镇马家村陶家片2017年安置点排水系统设施项目 | 新建 | 洞口县花园镇马家村陶家片2017年安置点 | 2025.07 | 2025.12 | 花园镇人民政府 | 修建40米长、高1米、0.4米宽的地下管网排水渠。 | 2 | 2 |  |  | 13 | 43 |  | 13 | 43 | 完成建设内容，项目（工程）验收合格率100%，群众满意率95%，受益脱贫人口43人 | 健全
8 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 |  | 花园镇 | 西中社区 | 洞口县花园镇西中社区2017年安置点排水沟积水整治项目 | 维修 | 西中社区2017年安置点 | 2025.07 | 2025.12 | 花园镇人民政府 | 维修长度60米、0.4米宽、0.4米高的路面排水沟。 | 2 | 2 |  |  | 11 | 40 |  | 11 | 40 | 完成建设内容，项目（工程）验收合格率100%，群众满意率95%，受益脱贫人口40人 | 健全
9 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 |  | 桐山乡 | 马颈村 | 桐山乡马颈村2017年集中安置点基础设施建设项目 | 新建 | 桐山乡马颈村2017年集中安置点 | 2025.07 | 2025.12 | 桐山乡人民政府 | （1）安置点4栋房屋屋顶共2000平方米防水补漏； （2）安置点电动摩托车充电遮雨棚30平方米。 | 11 | 11 |  |  | 78 | 291 |  | 78 | 291 | 完成建设内容，项目（工程）验收合格率100%，群众满意率95%，受益脱贫人口291人 | 健全
10 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 |  | 桐山乡 | 市坪村 | 桐山乡市坪村2017年集中安置点下水道维修改造项目 | 维修 | 桐山乡市坪村2017年集中安置点 | 2025.07 | 2025.12 | 桐山乡人民政府 | （1）新建2个化粪池及对原化粪池进行改造，对原农户地下排水管网进行改造； （2）对原化粪池排污下水管道120米进行改造，含切割水泥路面工程。 | 15 | 15 |  |  | 15 | 48 |  | 15 | 48 | 完成建设内容，项目（工程）验收合格率100%，群众满意率95%，受益脱贫人口48人 | 健全
11 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 |  | 岩山镇 | 菱角村 | 岩山镇菱角社区2017年集中安置点屋顶防水项目 | 维修 | 岩山镇菱角社区2017年集中安置点 | 2025.07 | 2025.12 | 岩山镇人民政府 | 2、4、5栋房屋屋顶面积801平方漏水修缮。 | 9 | 9 |  |  | 80 | 280 |  | 80 | 280 | 完成建设内容，项目（工程）验收合格率100%，群众满意率95%，受益脱贫人口280人 | 健全
12 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 |  | 高沙镇 | 温塘村 | 高沙镇温塘村黄花五谷坳五组2017年小集中安置点挡土墙修建项目 | 新建 | 高沙镇温塘村黄花五谷坳五组2017年小集中安置点 | 2025.07 | 2025.12 | 高沙镇人民政府 | 修建安置点屋后挡土墙，长160米、高2.2米、上宽0.7米、下宽1.5米。 | 16 | 16 |  |  | 8 | 13 |  | 8 | 13 | 完成建设内容，项目（工程）验收合格率100%，群众满意率95%，受益脱贫人口13人 | 健全
13 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 |  | 花古街道 | 洄水村 | 花古街道洄水村易地扶贫搬迁2016-2017年集中安置点房屋屋顶漏雨修缮项目 | 维修 | 花古街道洄水村易地扶贫搬迁2016-2017年集中安置点 | 2025.07 | 2025.12 | 花古街道 | 30平方米屋顶漏雨修缮，40平方米室内腻子胶裂痕刮胶处理。 | 5 | 5 |  |  | 2 | 3 |  | 2 | 3 | 完成建设内容，项目（工程）验收合格率100%，群众满意率95%，受益脱贫人口3人 | 健全
14 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 |  | 花古街道 | 幸福小区 | 洞口县经开区2018年集中安置点路灯维修及房屋渗水维修项目 | 维修 | 洞口县经开区2018年集中安置点 | 2025.07 | 2025.12 | 花古街道 | （1）维修小区 70 盏路灯； （2）16 栋 、18 栋、11 栋屋顶60平方米渗水维修。 | 5 | 5 |  |  | 532 | 2033 |  | 532 | 2033 | 完成建设内容，项目（工程）验收合格率100%，群众满意率95%，受益脱贫人口2033人 | 健全
15 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 |  | 黄桥镇 | 正山村 | 黄桥镇正山村2017年集中安置点房屋漏水维修项目 | 维修 | 黄桥镇正山村2017年集中安置点 | 2025.07 | 2025.12 | 黄桥镇人民政府 | 1、3栋3单元房顶、1栋2单元房顶及2栋2单元顶棚(大门入口500平方米渗水修缮。 | 3 | 3 |  |  | 89 | 323 |  | 89 | 323 | 完成建设内容，项目（工程）验收合格率100%，群众满意率95%，受益脱贫人口323人。 | 健全
16 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 |  | 黄桥镇 | 双竹村 | 黄桥镇双竹村2017年小集中安置点房屋漏水维修项目 | 维修 | 黄桥镇双竹村2017年小集中安置点 | 2025.07 | 2025.12 | 黄桥镇人民政府 | 平房3处房顶170平方米渗水修缮。 | 1 | 1 |  |  | 7 | 22 |  | 7 | 22 | 完成建设内容，项目（工程）验收合格率100%，群众满意率95%，受益脱贫人口22人。 | 健全
17 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 |  | 月溪镇 | 鸿程社区 | 月溪乡鸿程村易地扶贫搬迁2016-2018年集中安置点基础设施维修项目 | 维修 | 月溪乡鸿程村易地扶贫搬迁2016-2018年集中安置点 | 2025.07 | 2025.12 | 洞口县月溪镇人民政府 | 人行道破损维修150米，一桥栏杆破损维修3米；下水道垮塌维修1处；定做下水道井盖3处；楼道出口水圳加盖板37米；广场增加2盏路灯；天窗盖板重做15个；屋顶漏水修缮1200平方米；外墙平台清除排险1处。 | 14 | 14 |  |  | 352 | 1476 |  | 352 | 1476 | 完成建设内容，项目（工程）验收合格率100%，群众满意率95%，受益脱贫人口1476人 | 健全
18 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 |  | 毓兰镇 | 山阳村 | 洞口县毓兰镇2018年集中安置点房屋漏水维修项目 | 维修 | 洞口县毓兰镇2018年集中安置点 | 2025.07 | 2025.12 | 毓兰镇人民政府 | 安置点所有房屋屋顶1500平方米漏水修缮。 | 10 | 10 |  |  | 80 | 282 |  | 80 | 282 | 完成建设内容，项目（工程）验收合格率100%，群众满意率95%，受益脱贫人口282人 | 健全
19 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 |  | 渣坪乡 | 下洞村 | 渣坪乡下洞村、卫生院对面集中安置安置点市场续建项目 | 新建 | 渣坪乡下洞村、卫生院对面集中安置点 | 2025.07 | 2025.12 | 渣坪乡人民政府 | 地面基础工程新增续建项目：D40波纹管40米，检查井4口，挡土墙20立方米，暗沟30米，厕所及化粪池1个（4m*2m*2m)，防护栏80米。 | 10 | 10 |  |  | 25 | 93 |  | 25 | 93 | 完成建设内容，项目（工程）验收合格率100%，群众满意率95%，受益脱贫人口93人 | 健全
20 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 |  | 石柱镇 | 青山村 | 石柱乡青山村2017年易地扶贫搬迁集中安置点挡土墙、化粪池盖建设项目 | 新建 | 石柱乡青山村2017安置点 | 2025.07 | 2025.12 | 石柱镇人民政府 | 新建挡土墙长40米，高1米0.7米，化粪池盖长4米，宽2.5米。 | 2 | 2 |  |  | 17 | 61 |  | 17 | 61 | 完成建设内容，项目（工程）验收合格率100%，群众满意率95%，受益脱贫人口61人 | 健全
21 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 |  | 石柱镇 | 东风村 | 石柱乡东风村兰溪2016年安置点排水渠项目 | 新建 | 石柱乡 东风村兰溪2016安置点 | 2025.07 | 2025.12 | 洞口县石柱镇人民政府 | 新建排水渠长200米、宽0.8米。 | 10 | 10 |  |  | 41 | 164 | 1 | 41 | 164 | 完成建设内容，项目（工程）验收合格率100%，群众满意率95%，受益脱贫人口164人 | 健全
22 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 |  | 石江镇 | 和平村 | 石江镇和平村庙后、老虎冲2017年集中安置点基础设施维修项目 | 维修 | 石江镇和平村庙后、老虎冲2017年集中安置点 | 2025.07 | 2025.12 | 石江镇人民政府 | （1）老虎冲、庙后安置点墙面腻子胶脱落开裂维修50平米； （2）老虎冲庙后面安置点周边露天排水沟破损维修80米。 | 4 | 4 |  |  | 25 | 78 |  | 25 | 78 | 完成建设内容，项目（工程）验收合格率100%，群众满意率95%，受益脱贫人口78人 | 健全
合 计 | [12 empty] | 194 | 194 |  |  | 1577 | 5973 |  | 1577 | 5973
注：项目类别中项目类型、二级项目类型、项目子类型需参照《县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目分类表》填写。