## Sheet1
附件：
湖南省政府债务项目绩效自评表
填报单位（盖章）：
项目名称 | 湖南省邵阳市国家农村产业融合发展示范园基础设施项目 |  |  | 实施期限 |  | 2020年2月-2023年1月
主管部门 | 邵阳国家农业科技园区管理委员会 |  |  | 实施单位 |  | 邵阳国家农业科技园区管理委员会、邵阳市永兴湘商产业园开发建设投资有限公司、邵阳国家农业科技园项目建设指挥部
项目资金（万元） |  |  | 预算数 | 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 10000 | 9167.58 |  | 10 | 91.68% | 9.1676
| 其中：政府专项债券资金 |  | 10000 | 9167.58 |  | - | 91.68% | -
| 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
项目 总体 目标 | 有利于促进土地节约集约利用，促进企业快速投产达效，降低企业成本，增强园区招商引资竞争力，推动优势产业、优势企业、优势资源向产业园区集中，真正把园区打造成为全民创业的集聚地和企业发展壮大的孵化器，通过道路建设工程、标准化厂房和污水处理厂等基础设施，为大祥区的进一步发展做出贡献。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 项目 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新建标准厂房建筑面积 | 33.9万㎡ | 6.8万㎡ | 5 | 1.0029 | 一是前期征地、拆迁矛盾突出，二是不动产权登记手续、用地规划许可、建设工程规划许可办理时间过长
|  |  | 新建污水处理厂 | 1座 | 1座 | 5 | 5
|  |  | 污水排放收集管网长度 | 22.17km | 27.5km | 5 | 5
|  |  | 配套建设高新路、雨檀路、湘商路长度 | 5.218km | 1.2km | 5 | 1.1499 | 一是前期征地、拆迁矛盾突出，二是不动产权登记手续、用地规划许可、建设工程规划许可办理时间过长
|  | 质量指标 | 质量达标率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 建设施工完成时间 | 按合同约定完成施工 | 按合同约定完成施工 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 建设成本节约率 | 实际较计划有节约 | 实际较计划有节约 | 5 | 5
|  |  | 运营成本节约率 | 实际较计划有节约 | 实际较计划有节约 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 吸引企业入驻，带动全区经济发展 | 切实带动区域经济发展 | 切实带动区域经济发展 | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 提供就业机会，减轻政府就业压力 | 切实提供就业机会，一定程度减轻就业压力 | 切实提供就业机会，一定程度减轻就业压力 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 构建和谐社会、维护社会稳定，持续推动当地经济和社会发展 | 持续推动 | 持续推动 | 10 | 10
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 园区服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≥90% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 91.3204
填报人： 联系电话： 填报日期： 单位负责人签字：