## Sheet1
荷田2019年旅游产业项目绩效目标自评表
项目名称 |  |  | 旅游产业项目 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 胡乐清（电话13975917752）
主管部门 |  |  | 县旅游局 |  |  | 实施单位 |  | 荷田乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总 额： | 5 |  | 5 |  |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年 财政拨款 | 5 |  | 5 |  |  | 一 | 100% | 一
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  |  | 一 |  | 一
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 改善旅游景区接待设施,带动贫困人口76人年增收300元 |  |  |  |  | 改善旅游景区接待设施,带动贫困人口76人年增收300元
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标(50分） | 数量指标 | 贫困地区旅游基础设施建设工程数量（ ≥**个 ） |  | 3 | 1 | 1 |  | 3
新增贫困村景点游步道（≥**米）
|  |  | 支持贫困地区旅游厕所新建和改建数量（≥**个） |  | 8 | 1 |  |  | 8
贫困地区乡村旅游产品开发数量（ ≥**个 ）
|  | 质量指标 | ★贫困地区旅游基础设施建设质量达标率（≥**%） |  | 8 | 100% | 100% |  | 8
|  |  | ★贫困地区新建和改建旅游厕所标准（A级） |  | 8 | A级 | A级 |  | 8
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率（≥**%） |  | 3 | 100% | 100% |  | 3
|  | 成本指标 | 新增贫困村景点游步道补助标准（≥**米）
新建旅游道路工程建设补助标准（≥**米）
|  |  | 新建旅游厕所补助标准（≥**元） |  | 5 | 50000 | 50000 |  | 5
| 效益指标(30） | 经济效益 指标 | 乡村旅游带动增加贫困村收入(≥**万元) |  | 5 | 2.5 | 2.5 |  | 5
|  |  | ★带动增加贫困人口全年总收入(≥**万元) |  | 5 | 0.5 | 0.5 |  | 5
|  |  | 旅游产品收入比上年增长率(≥**%) |  | 5 | 10% | 10% |  | 5
|  | 社会效益 指标 | ★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） |  | 8 | 76 | 76 |  | 8
|  |  | 贫困地区乡村旅游产业带动增加贫困人口就业人数(≥**人) |  | 4 | 10 | 10 |  | 4
|  |  | 带动建档立卡贫困人口脱贫数≥**人 |  | 8 | 76 | 76 |  | 8
|  | 生态指标 | 旅游区垃圾处理率(≥**%) |  | 5 | 95% | 95% |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 旅游基础设施持续使用年限(≥**年) |  | 5 | 15 | 15 |  | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度（≥**%） |  | 10 | 98 | 98 |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100