## Sheet1
荷田乡2019年道路建设项目绩效目标自评表
项目名称 |  |  | 道路建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 胡乐清13975917752
主管部门 |  |  | 县交通局 |  |  | 实施单位 |  | 荷田人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总 额： | 287.38 |  | 287.38 |  |  | 10 | 100%
|  |  | 其中：本年 财政拨款 | 287.38 |  | 287.38 |  |  | 一 | 100% | 一
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  |  | 一 | 100% | 一
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 扶贫惠及全乡贫困人口802户、3305人；解决全乡各村道路桥梁等村组道路设施问题，改善了全乡农业生产条件,有利全乡贫困人员3305人的农业生产及出行 |  |  |  |  | 扶贫惠及全乡贫困人口802户、3305人；解决全乡各村道路桥梁等村组道路设施问题，改善了全乡农业生产条件,有利全乡贫困人员3305人的农业生产及出行
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标(50分） | 数量指标 | ★★★贫困村新建改建公路里程 |  | 7 | 0.03公里 | 0.03公里 |  | 7
|  |  | ★★★非贫困村新建改建公路里程 |  | 7 | 19.761公里 | 19.761公里 |  | 7
|  |  | ★新增贫困村硬化路里程 |  | 7 | 0.75公里 | 0.75公里 |  | 7
|  |  | ★贫困村公路危桥处置数量 |  | 5 | ≥3座 | 3座 |  | 5
|  | 质量指标 | ★★★项目（工程）验收合格率 |  | 7 | 100% | 100% |  | 7
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | 7 | ≥100% | 100% |  | 7
|  | 成本指标 | ★道路补助标准 |  | 5 | 13.5万元/公里 | 13.5万元/公里 |  | 5
|  |  | 危桥改造补助标准 |  | 5 | 3.33万元/座 | 3.33万元/座 |  | 5
| 效益指标(30） | 经济效益 指标 | 交通方便可节约受益贫困人口劳动力成本 |  | 4 | 500元/人 | 500元/人 |  | 4
|  | 社会效益 指标 | 惠及建档立卡贫困人口数 |  | 4 | 3305 | 3305 |  | 4
|  |  | 贫困地区建制村通客车率 |  | 4 | ≥100% | 100% |  | 4
|  |  | 具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率 |  | 4 | ≥100% | 100% |  | 4
|  |  | 贫困地区居民出行平均缩短时间 |  | 4 | ≥0.2小时 | 0.2小时 |  | 4
|  | 可持续影响指标 | 道路工程设计使用年限 |  | 3 | ≥20年 | 20年 |  | 3
|  |  | 桥梁工程设计使用年限 |  | 3 | ≥50年 | 50年 |  | 3
|  |  | 公路、桥梁列养率 |  | 4 | ≥100% | 100% |  | 4
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | ≥98% | 98% |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100