## 绩效目标自评表（安全饮水）
绩效目标自评表
项目名称 |  |  | 安全饮水 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 刘光元（18873905728）
主管部门 |  |  | 县水利局 |  |  | 实施单位 |  | 六都寨镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总 额： | 274.2 |  | 274.2 |  |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年 财政拨款 | [5 empty] | 一 |  | 一
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 解决六都寨镇11个村居126个村民小组贫困人口668户4488人的安全饮水问题。 |  |  |  |  | 解决六都寨镇11个村居126个村民小组贫困人口668户4488人的安全饮水问题。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标(50分） | 数量指标 | 解决农村安全饮水工程村民小组**个 |  | 6 | 126个 | 126个 |  | 6
|  |  | 解决农村安全饮水工程村委会**个 |  | 6 | 11个 | 11个 |  | 6
|  |  | 解决安全饮水工程贫困户户数**户 |  | 6 | 668户 | 668户 |  | 6
|  |  | 解决安全饮水工程贫困人口数***个 |  | 6 | 4488个 | 4488个 |  | 6
|  |  | 新建或改善贫困村饮水设施数量**个 |  | 6 | 33个 | 33个 |  | 6
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率**% |  | 6 | 100% | 100% |  | 6
|  |  | 饮水设施改造后水质达标率**% |  | 6 | 100% | 100% |  | 6
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率**% |  | 4 | 100% | 99% |  | 2
|  | 成本指标 | 安全饮水工程补助标准**元/人 |  | 4 | 600元 | 600元 |  | 4
| 效益指标(30） | 经济效益 指标 | 饮水方便可节约每户劳动力成本**元 |  | 6 | 500元 | 500元 |  | 6
|  | 社会效益 指标 | 解决贫困人口饮水安全问题人数***人 |  | 6 | 4488人 | 4488人 |  | 6
|  |  | 贫困地区农村集中供水率**% |  | 6 | 100% | 100% |  | 6
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数**人 |  | 6 | 4488人 | 4488人 |  | 6
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限**年 |  | 6 | 20年 | 20年 |  | 6
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度**% |  | 10 | 95% | 95% |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 98

## 农田水利
绩效目标自评表
项目名称 |  |  | 农田水利 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 刘光元（18873905728）
主管部门 |  |  | 县水利局 |  |  | 实施单位 |  | 六都寨镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总 额： | 183.5+21 |  | 183.5+21 |  |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年 财政拨款 | [5 empty] | 一 |  | 一
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 农田水利项目26个，水渠硬化、山塘清淤等，受益群众人数2256人、解决1213亩农田灌溉困难 |  |  |  |  | 农田水利项目26个，水渠硬化、山塘清淤等，受益群众人数2256人、解决1213亩农田灌溉困难
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标(50分） |  | 修建、翻新水渠（≥**公里） |  | 6 | 13.12公里 | 13.12公里 |  | 6
|  |  | 水毁工程清理污泥（≥**立方米） |  | 6 | 3000立方米 | 3000立方米 |  | 6
|  |  | 其他附属、配套设施建设（≥**座） |  | 6 | 4座 | 4座 |  | 6
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（100%） |  | 6 | 100% | 100% |  | 6
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率（≥**%） |  | 6 | 100% | 98% |  | 3
|  | 成本指标 | 水渠建设补助标准（**元/公里） |  | 6 | 12万/公里 | 12万/公里 |  | 6
|  |  | 水毁工程清理污泥补助标准（**元/平方米） |  | 7 | 30元/平方米 | 30元/平方米 |  | 7
|  |  | 其他附属、配套设施建设补助标准（**元/座） |  | 7 | 5万元/座 | 5万元/座 |  | 7
| 效益指标(30） | 经济效益 指标 | 生产条件改善带动农业亩均产量增加（≥**斤） |  | 5 | 30斤 | 30斤 |  | 5
|  | 社会效益 指标 | 惠及建档立卡贫困人口人数（≥**人） |  | 5 | 2256人 | 2256人 |  | 5
|  |  | 受益群众人数（≥**人） |  | 5 | 8000人 | 8000人 |  | 5
|  |  | 新增和改善灌溉面积（≥**亩） |  | 5 | 1213亩 | 1213亩 |  | 5
|  | 生态效益指标 | 增加蓄水量（≥**立方） |  | 5 | 3000立方 | 3000立方 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） |  | 5 | 20年 | 20年 |  | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度（≥**%） |  | 10 | 100% | 100% |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 97

## 村组道路
绩效目标自评表
项目名称 |  |  | 村组道路 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 李传和（13638497788）
主管部门 |  |  | 县交通局 |  |  | 实施单位 |  | 六都寨镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总 额： | 973.15 |  | 973.15 |  |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年 财政拨款 | [5 empty] | 一 |  | 一
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 新建及改建村组道路29.74公里，解决贫困人口7875人出行。 |  |  |  |  | 新建及改建村组道路29.74公里，解决贫困人口7875人出行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标(50分） | 数量指标 | 贫困村新建改建公路里程（≥**公里） |  | 7 | 18.94公里 | 18.94公里 |  | 7
|  |  | 新增贫困村硬化路里程（≥**公里） |  | 7 | 10.8公里 | 10.8公里 |  | 7
|  |  | 贫困村公路危桥处置数量（≥**座） |  | 7 | 1座 | 1座 |  | 7
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 （100%） |  | 7 | 100% | 100% |  | 7
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率（≥**%） |  | 7 | 100% | 100% |  | 7
|  | 成本指标 | 道路补助标准（**万元/公里） |  | 7 | 40万元/Km | 40万元/Km |  | 7
|  |  | 危桥改造补助标准（**万元/座） |  | 8 | 5万元/座 | 5万元/座 |  | 8
| 效益指标(30） | 经济效益 指标 | 交通方便可节约受益贫困人口劳动力成本（≥**万元） |  | 3 | 14.7万 | 14.7万 |  | 3
|  | 社会效益 指标 | 惠及建档立卡贫困人口数（≥**人） |  | 3 | 7875人 | 7875人 |  | 3
|  |  | 贫困地区建制村通客车率（≥**%） |  | 4 | 100% | 100% |  | 4
|  |  | 具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率（≥**%) |  | 4 | 100% | 100% |  | 4
|  |  | 贫困地区居民出行平均缩短时间(≥**小时) |  | 4 | 1小时 | 1小时 |  | 4
|  | 可持续影响指标 | 道路工程设计使用年限（≥**年） |  | 4 | 30年 | 30年 |  | 4
|  |  | 桥梁工程设计使用年限（≥**年） |  | 4 | 30年 | 30年 |  | 4
|  |  | 公路、桥梁列养率（≥**%） |  | 4 | 100% | 98% |  | 1
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度（≥**%） |  | 10 | 95% | 95% |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 99

## 旅游产业
绩效目标自评表
项目名称 |  |  | 旅游产业项目 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 范群（电话 13973905728）
主管部门 |  |  | 文体旅广局 |  |  | 实施单位 |  | 六都寨镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总 额： | 6 |  | 6 |  |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年 财政拨款 | [5 empty] | 一 |  | 一
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 东山樱花基地旅游厕所1座，蹲位12个，带动贫困人口55人，年增收5万元。 |  |  |  |  | 东山樱花基地旅游厕所1座，蹲位12个，带动贫困人口55人，年增收5万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标(50分） | 数量指标 | 贫困地区旅游基础设施建设工程数量（ ≥**个 ） |  | 8 | 1个 | 1个 |  | 8
|  |  | 支持贫困地区旅游厕所新建和改建数量（≥**个） |  | 8 | 1个 | 1个 |  | 8
|  |  | 贫困地区旅游基础设施建设质量达标率（≥**%） |  | 8 | 100% | 100% |  | 8
|  |  | 贫困地区新建和改建旅游厕所标准（A级） |  | 8 | A级 | A级 |  | 8
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率（≥**米） |  | 9 | 100% | 100% |  | 9
|  | 成本指标 | 新建旅游厕所补助标准（≥**米） |  | 9 | 6万/个 | 6万/个 |  | 9
| 效益指标(30） | 经济效益 指标 | 乡村旅游带动增加贫困村收入(≥**万元) |  | 5 | 5万 | 5万 |  | 5
|  |  | 带动增加贫困人口全年总收入(≥**万元) |  | 5 | 5.1万 | 5.1万 |  | 5
|  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困人口数（≥**人） |  | 5 | 171人 | 171人 |  | 5
|  |  | 带动建档立卡贫困人口脱贫数≥**人 |  | 5 | 55人 | 55人 |  | 5
|  | 生态效益指标 | 旅游区垃圾处理率(≥**%) |  | 5 | 100% | 95% |  | 3
|  | 可持续影响指标 | 旅游基础设施持续使用年限(≥**年) |  | 5 | 15年 | 15年 |  | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 游客满意度（≥**米） |  | 5 | 95% | 95% |  | 5
|  |  | 参与旅游扶贫项目贫困人口满意度（≥**米） |  | 5 | 95% | 95% |  | 5
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 97

## Sheet5
绩效目标自评表
项目名称 | [5 empty] | 项目负责人及电话
主管部门 | [5 empty] | 实施单位
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总 额： |  |  |  |  | 10
|  |  | 其中：本年 财政拨款 |  |  |  |  | 一 |  | 一
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | 一 |  | 一
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标(50分） | 数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
| 效益指标(30） | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标
总分 |  |  |  |  | 100