## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
项目名称 |  |  | 农田水利项目 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 尹金城（电话13973955763）
主管部门 |  |  | 县水利局 |  |  | 实施单位 |  | 鸭田镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总 额： | 105.35万元 |  | 105.35万元 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年 财政拨款 | 105.35万元 |  | 105.35万元 |  | 一 | 100%
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | 一 |  | 一
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 全镇10个村修建、翻新水渠硬化5861米，水渠架桥1座，修建水坝1座，河堤、水渠挡土墙修复2座560方，新增灌溉农田895亩，惠及贫困户286户1060人，受益群众3328人。 |  |  |  |  | 全镇10个村修建、翻新水渠硬化5861米，水渠架桥1座，修建水坝1座，河堤、水渠挡土墙修复2座560方，新增灌溉农田895亩，惠及贫困户286户1060人，受益群众3328人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标(50分） | 数量指标 | 水毁基础、江排、山塘维修，河堤沟渠修复工程（≥**座） |  | 5 | 2 | 2 | 5
|  |  | 修建、翻新水渠（≥**公里） |  | 5 | 5.861 | 5.861 | 4
|  |  | 修建和修缮堰坝（≥**座） |  | 5 | 1 | 1 | 5
|  |  | 其他附属、配套设施建设（≥**座） |  | 5 | 2 | 2 | 5
|  | 质量指标 | ★项目（工程）验收合格率（100%） |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | ★项目（工程）完成及时率（≥**%） |  | 5 | 100% | 100% | 4
|  | 成本指标 | 水毁基础、江排、山塘维修，河堤修复补助标准（**元/平方米） |  | 5 | 267.9 | 267.9 | 5
|  |  | 水渠建设补助标准（**元/公里） |  | 5 | 150742.2 | 150742.2 | 5
|  |  | 堰坝的修建和修缮补助标准（**元/座） |  | 5 | 20000 | 20000 | 5
|  |  | 其他附属、配套设施建设补助标准（**元/座） |  | 5 | 20000 | 20000 | 4
| 效益指标(30） | 经济效益 指标 | 生产条件改善带动农业亩均产量增加（≥**斤） |  | 5 | 200 | 200 | 5
|  | 社会效益 指标 | 惠及建档立卡贫困人口人数（≥**人） |  | 5 | 1060 | 1060 | 5
|  |  | 受益群众人数（≥**人） |  | 5 | 3328 | 3328 | 5
|  |  | 新增和改善灌溉面积（≥**亩） |  | 5 | 895 | 895 | 4
|  | 生态效益指标 | 增加蓄水量（≥**立方） |  | 5 | 500 | 500 | 5
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） |  | 5 | 20 | 20 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | ★受益贫困人口满意度（≥**%） |  | 10 | 95% | 95% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 96