## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
项目名称 |  |  | 道路建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 谭金（电话13548897724）
主管部门 |  |  | 县交通局 |  |  | 实施单位 |  | 鸭田镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总 额： | 423.9 万元 |  | 423.9 万元 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年 财政拨款 | 423.9 万元 |  | 423.9 万元 |  | 一 | 100%
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | 一 |  | 一
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 全镇16个村硬化公路7380米，新建砂石公路9193米，修建通路桥梁4座，公路档土墙862方. |  |  |  |  | 全镇16个村硬化公路7380米，新建砂石公路9193米，修建通路桥梁4座，公路档土墙862方；解决3279人贫困人口方便、安全出行问题。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标(50分） | 数量指标 | ★★★贫困村新建改建公路里程（≥**公里） |  | 7 | 9.193 | 9.193 | 7
|  |  | ★新增贫困村硬化路里程（≥**公里） |  | 7 | 7.38 | 7.38 | 7
|  |  | ★贫困村公路危桥处置数量（≥**座） |  | 7 | 4 | 4 | 7
|  | 质量指标 | ★★★项目（工程）验收合格率 （100%） |  | 8 | 100% | 100% | 7
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率（≥**%） |  | 7 | 100% | 100% | 7
|  | 成本指标 | ★道路补助标准（**万元/公里） |  | 7 | 23.07 | 23.07 | 7
|  |  | 危桥改造补助标准（**万元/座） |  | 7 | 10.3 | 10.3 | 6
| 效益指标(30） | 经济效益 指标 | 交通方便可节约受益贫困人口劳动力成本（≥**万元） |  | 3 | 0.08 | 0.08 | 3
|  | 社会效益 指标 | 惠及建档立卡贫困人口数（≥**人） |  | 4 | 3279 | 3279 | 4
|  |  | 贫困地区建制村通客车率（≥**%） |  | 4 | 40% | 40% | 3
|  |  | 具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率（≥**%) |  | 4 | 100% | 100% | 4
|  |  | 贫困地区居民出行平均缩短时间(≥**小时) |  | 3 | 0.5 | 0.5 | 3
|  | 可持续影响指标 | 道路工程设计使用年限（≥**年） |  | 4 | 20 | 20 | 4
|  |  | 桥梁工程设计使用年限（≥**年） |  | 4 | 20 | 20 | 4
|  |  | 公路、桥梁列养率（≥**%） |  | 4 | 100% | 100% | 4
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度（≥**%） |  | 10 | 95% | 95% | 9
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 96