邵东市财政支出项目自评报告

（邵东市卫片执法，拆除违法建筑，规划执法等专项工作经费）

一、基本情况

（一）邵东市卫片执法，拆除违法建筑，规划执法等专项工作经费总体概况：2022年度邵东市卫片执法，拆除违法建筑，规划执法等专项工作经费指标合计800万元，支付数为800万，预算没有结余。

（二）绩效目标：加强对邵东市卫片执法，拆除违法建筑，规划执法等的管理实施，提高执法效率，降低执法成本，提升服务水平，提高项目质量和效益，实现最严耕地保护措施。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价指标体系：评价自评指标主要包括资金分配决策、资金使用管理、资金实际产出和政策实施效果四项指标。

（二）评价方法：主要根据完成的项目质量和效益，采取自评的方法。

（三）绩效评价工作过程：

1.前期准备：成立了由局长为组长的相应绩效评价领导机构，抽调精干工作人员组建评价工作办公室，办公地点设在财务股，由财务股负责处理项目绩效评价的日常事务。

2.组织过程：为确保绩效评价取得实效，相关评价人按照评价原则、方法、评价体系，通过采取以材料核查、访谈、抽查等方式进行。

3.分析评价：项目采用结合评分进行绩效评价，即在对项目实际进展情况与评价标准进行比较分析的基础上，对各项指标进行客观，科学地评分，然后根据考核得分，评定项目的绩效级别、评价等次。

三、绩效评价指标分析情况

（一）资金分配决策情况分析

1.资金分配决策过程情况

农房整治及破坏耕地损毁鉴定专项资金根据农房整治及破坏耕地损毁鉴定实际情况，按照市委、市政府会议精神拆除一栋违法占用基本农田的原则上不超过10万元/栋，破坏耕地损毁鉴定费的报告原则上不超过1.5万元/个，地上矿山测量监测3万元/个，地下矿山测量监测4万元/个，矿产价值评估一般为0.5万元/个，复杂的价值评估1万元/个，卫片执法乡镇工作经费按任务数一般为2万-3万元/个，工作人员出差下乡生活费交通补助费按实按文件报销。

2.预算绩效目标设定及下达情况

专项资金设定了预算目标，并及时下达各相关业务股室。

（二）资金和项目管理情况分析

1、专项资金拨付及到位情况

2022年邵东市卫片执法，拆除违法建筑，规划执法等专项工作经费专项资金合计800万元，财政实际安排到位资金800万元，资金到位率100%。资金实际支出800万元，结余资金0万元。

2、专项工作组织实施情况

从专项工作部署开展以来，及时行动，扎实推进，现专项工作已有序展开推进。

3、任务计划、绩效目标、绩效自评等报送情况

建立了专项资金管理制度，并设定了各项绩效目标，绩效自评工作常抓不懈，绩效自评结果及时报送市财政。

- 资金实际产出分析

一是落实矿产执法和安全生产动态巡查责任，发挥动态巡查的作用，做到及时发现、及时制止、及时处理。全年出动执法人员792余人次，对各乡镇开展自然资源执法动态巡查 277次，及时发现、制止并消除违法萌芽状态68起。

二是加大案件查处力度。2022年度共立案查处土地矿产案件104起，其中土地违法案件67起，矿产资源违法案件37起，扣押非法作业机械31台，收缴土地矿产罚没款1072余万元；移送法院申请强制执行案件12起，移送公安追究刑事责任7起，移送纪委监委当事人涉嫌违纪线索4起、监管不力追责线索 32 起。

三是卫片执法督察成效显著：

1.国家自然资源督察任务历年土地督察问题12个，省厅均已列为持续整改问题。

2.国家自然资源督察任务2021年耕地保护方面问题完成情况41个，已完成整改33个，还有8个问题正在抓紧整改，

3.国家自然资源督察任务2021年矿产资源方面问题4个，已完成4个。

4.国家自然资源督察任务2021年督察发现的其他违法违规问题线索372个，已完成整改364个，还有8个问题正在抓紧整改，

5.2022年国家自然资源督察任务完成情况。

- 湖南省耕地保护督察疑似问题总数159个，已完成整改81个，还有78个问题正在抓紧整改，

②.2022年湖南省矿产督察疑似问题总数42个，已完成整改16个，还有26个问题正在抓紧整改，

6、湖南省自然资源督察任务完成较好：

①省级自然资源督察任务2020年省级例行督察100个，已全部完成整改任务。

②省级自然资源督察任务2021年省政府专项督察问题1个，已完成1个。

③省级自然资源督察任务2022年坑塘水面占用耕地行为专项整治督察问题27个，已完成25个，还有2个问题正在抓紧整改。

（四）政策实施效果分析

1、生态、经济和社会效益情况

①专项资金实施的经济效益分析

有效地保护了耕地，一是保护了耕地数量，尤其是基本农田做到了一亩不少，二是保护了耕地质量，通过损毁鉴定，明确了恢复标准，做到了“谁破坏，谁恢复”，实现了按原质量高标准恢复的目标。

②项目实现的社会效益分析

加大了对乱占耕地建房和破坏耕地的打击震慑力，稳定了我市粮食安全。加大了矿山违法案件的查处，有效地保护了生态环境

③项目实施的生态效益分析

保护、改善、提高耕地质量，恢复了生态环境和人居环境。

2、可持续影响及专项实施的满意度情况

①项目实施的可持续影响

影响专项工作可持续发展的因素主要是后续管理政策，措施的出台和落实，政策好、管理措施硬，执法追责严，耕地和生态环境就得到有效保护，成效就会充分显现。

②指标完成的满意度情况

满意程度较高。

四、综合评价情况及评价结论

所有项目指标和效果全部达到或超过预期目标，绩效自评综合得分为100分，绩效自评结果等级为优。

五、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）主要经验及特点

1、领导重视，部门联动。

2、落实责任，限期追责。

3、政策支撑，资金保障。

（二）存在的问题

后续执法监管责任任道重远，执法监管资金须予以保障。

（三）建议

建议财政年初预算时进一步增加卫片执法，拆除违法建筑，规划执法等专项工作经费预算经费。