邵阳市双清区兴隆路一段排水改造工程

专项资金绩效评价报告

为规范和加强专项资金管理，全面提高财政资源配置效率和使用效益，加快建立全方位、全过程、全覆盖、全公开的预算绩效管理机制，贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、财政部《关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算管理的实施意见》等文件精神，根据邵阳市双清区财政局关于开展财政重点绩效评价工作的部署，湖南南方会计师事务所针对邵阳市双清区兴隆路一段排水改造项目专项资金（以下简称本项目）制定了全套评价指标，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对本项目资金使用进行绩效评价，经过定量评价和定性评价，形成综合评价结论。

- 项目支出基本情况

- （一）项目立项情况

本项目位于邵阳市双清区龙须塘街道办事处兴隆路，原路旁有一小水沟，宽约80cm-150cm，平时水流量不大，来源主要是附近居民直排的生活污水和自然雨水。水沟两侧用红砖和水泥加固，因年久失修，部分地段出现垮塌，造成水位升高，排水不畅，雨季时水位更高，直接溢出水沟，淹没农户菜地，严重时水流冲进附件居民院落，给群众生产生活带来不便。为解决人民群众后顾之忧，完善城市配套设施，提升城市形象，2020年11月20日双清区第16次政府常务会议决定，将双清区中央预算内棚改配套道路建设按照属地原则由区棚改公司全权委托给街道办事处代管代建，其中本项目由龙须塘街道办事处负责实施。项目建设排污管道长400米，计划开工时间为2020年12月20日前，2021年1月底前竣工。

本排水工程起于兴隆路与化纤路交叉口以北，沿线约515m (含预留接入管涵100m),至下游水塘处。将原排水渠清淤，新建混凝土明渠长445m，挡土墙全长21.5m,施工便道463.8m。

本项目由华伦博邦项目管理有限公司编制工程招标控制价，项目招标控制价为312.52万元，报经双清区财政投资评审中心审核，审定招标控制价为283.56万元。

（二）项目资金使用管理情况。

1、资金到位情况。2021年6月26日，双清区棚户区改造建设投资有限公司拨付项目资金80万元至项目单位双清区龙须塘街道办事处，9月25日拨付200.11万元项目资金，项目专项资金全部到位。

2、项目组织实施单位。双清区龙须塘街道办事处为本项目实施单位，办事处指派专人负责项目推进，人员安排比较到位。

3、项目制度建设。项目单位制度建设薄弱，项目资金收支参照经费管理制度执行，未针对项目制定财务管理制度、固定资产管理制度、工程质量管理制度、专项资金管理等制度，缺乏从项目立项、设计、招投标、建设、验收、绩效评价等全过程的一些制度。

4、项目资金使用。（1）项目资金未开设专户，资金收支通过部门经费户实施，未发现“小金库”、账外设账等违规违法现象。（2）项目支出与部门经费支出混搭核算。本项目资金支出全部通过“行政支出-财政拨款支出-基本支出-日常公用经费”核算，未通过“行政支出-财政拨款支出-项目支出”核算，并进行项目辅助，不便于项目资金支出明细账查询。（3）支付审批手续较到位，但入账原始凭证不齐。一是参与项目管理的有关人员需要把关签字，确认项目工程的真实性、工程进度与款项支付的相关性；二是按照单位审批流程，依次由经办人、证明人提供开支依据并签字→分管财务主任审批→主任审批→财务报销或支付；三是入账原始资料不充分，仅附支付回单、发票，无项目资金支付审批表、项目工程量清单等资料。

5、项目资金投向。2021年9月开始支付项目费用，至2022年7月共支付项目资金215.46万元，汇总整理分类支出如下：

| 资金使用项目 | 支出金额（元） |
| --- | --- |
| 工程造价咨询费 | 14,063 |
| 招标代理费 | 33,613 |
| 项目设计费 | 119,802 |
| 工程监理费 | 40,000 |
| 工程施工 | 1,947,126.22 |
| 合计 | 2,154,604.22 |

以上支出基本上属于项目工程款及必要的项目前期设计等费用，资金投向结构较为合理。项目工程于2022年9月竣工，2022年9月投入使用，项目工程进度有所滞后。

6、项目组织实施过程。2020年11月20日双清区第16次政府常务会议决定启动项目建设，由区棚改公司委托项目单位代建。2021年3月项目由湖南建业管理咨询有限公司完成工程造价预审，同月双清区财政投资评审中心完成项目招标审定控制价，湖南中咨工程管理咨询有限公司启动招标程序。项目采用分散采购组织形式，竞争性谈判采购方式，经评审专家评议推荐产生湖南宇斌建设工程有限公司、湖南省金瑞达工程建设有限公司、湖南省永诚建设工程有限公司和湖南中民项目管理有限公司四家供应商。经评标委员会评审，以280.11万元报价由湖南省金瑞达工程建设有限公司中标。

2021年5月，项目单位与湖南省金瑞达工程建设有限公司签订施工合同，约定项目6月2日开工，竣工日期9月1日。同月签订项目工程监理合同，委托河南晟华工程管理有限公司对项目进行监理。项目单位、监理单位、施工单位三方一起进行了技术交底等工作衔接，各单位根据项目需要组织精干力量，进行了合理分工，明确了职权职责。项目开工后，项目单位根据相关法规和合同条款，充分赋予监理单位在工程质量、开停工的建议权及监督、检验权。三方单位定期聚集召开工作例会，总结工作，指出不足，完善整改措施。监理单位每日做好工作日志，发现问题及时通知施工单位整改，并做好旁站计录，登记安全隐患台账。每月编写监理月报，报告内容包括项目工程概况、工程进度、工程安全质量监理情况、存在问题及处置情况、人员履职和安全文明施工等。发现并整改部分质量隐患。通过三方共同努力，目前项目已完工,经验收投产运行。

（三）项目绩效目标。项目单位未编制预算绩效目标，根据项目招标工程量清单及项目工程预审等资料，将项目主要工作任务归纳为以下绩效指标：

产出数量：完成兴隆路原排水渠清淤，新建混凝土明渠（尺寸2000mm*2000mm）全长445m，改造雨水系统汇水面积约70h㎡,设计雨水流量约8. 35m³/s；挡土墙全长21.5m,施工便道463.8m；排水箱涵46m,雨水管道采用二级C30平口式钢筋混凝土预制圆管，砼标号为C30。

产出质量：项目建设技术指标应符合《工程施工质量验收规范》要求，工程质量标准为合格。

产出时效：项目实施时间为3个月。2021年6月2日开工，2021年9月1日竣工。

产出成本：283.56万元（招标控制价）。

项目效益：项目通过建设和完善兴隆路一段雨污排水渠及相关基础配套设施，提升雨污水排放能力，改善区域内居民的生活环境，推进城市可持续发展。

（四）项目绩效目标完成情况。

截止2022年7月，项目共支付工程款2154604.22元，预算完成率为75.98%，项目已竣工验收并投产，工程质量符合要求。项目工程的完工拓宽、加深了排水渠尺寸（2000mm*2000mm）,增大了水流量，目前未发现水流拥堵、溢出等问题。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的主要依据

1、《中华人民共和国预算法》；

2、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

3、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；

4、中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）；

5、《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算绩效目标管理办法>的通知》（湘财绩〔2020〕6号）

6、《湖南省财政厅关于印发湖南省预算支出绩效评价管理办法的通知》（湘财绩〔2020〕7号）；

7、现行相关政策规定和财务会计制度；

8、项目资金的指标文件、预算执行和项目实施的有关材料等；

9、项目单位自查材料

10、其他涉及债券资金及项目的相关依据。主要包括政府专项债券项目申报资料，审计、财政等有关部门组织开展的政府债券项目实施情况的审计报告或检查报告，专项债券资金收支凭证、账簿、合同等。

（二）绩效评价的基本内容

绩效评价反映项目决策、管理、产出和效益，突出项目资金绩效评价特点，包括以下内容：

- 决策方面。项目立项批复情况，项目完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作情况，项目绩效目标设定情况，项目申请资金额度与实际需要匹配情况等。

- 2、投入管理方面。资金收支情况；资金按规定用途使用情况；资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配情况；项目调整情况；项目竣工后资产备案和产权登记情况；项目信息公开情况，外部监督发现问题整改情况；信息系统使用管理情况；其他财务、采购和管理情况。

- 3、产出方面。项目形成资产情况，项目建设质量达标情况，项目建设进度情况，项目建设成本情况等。

- 4、效益方面。项目的经济、社会、生态等综合效益实现情况，项目支持区域发展情况，项目直接服务对象满意程度等。

- （三）绩效评价指标体系

- 按照《湖南省财政厅关于印发湖南省预算支出绩效评价管理办法的通知》（湘财绩〔2020〕7号）要求，评价组结合项目具体情况，设计了本项目支出的评价指标体系。指标体系分为共性指标和个性指标两部分，主要包括决策、过程、产出和效益四个维度，每个维度由一级、二级、三级指标构成，满分100分。绩效评价结果分为四个等级：90分（含）—100分为“优”，80分（含）—90分为“良”，60分（含）—80分为“一般”，60分以下为“差”。

- 绩效评价的主要方法

- 1、目标预定与实施效果比较法。通过比较财政支出所产生的实际结果与预定的目标，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效。

- 2、因素分析法。通过列举分析所有影响效益及成本的内外因素，综合分析评价的方法。本项目评价在项目施工进度和项目施工及运行成本方面需要运用因素分析法，通过运用此方法，找到影响施工进度和运行成本的各种因素，经过综合评价与分析，找到加快施工进度和降低成本的最佳方案。

- 3、公众评判法。本项目主要采用专家评议与问卷调查法，通过若干绩效管理领域的专家对财政支出绩效进行分析，同时，设计不同的调查问卷，发给一定数量人员填写，最后汇总分析各方意见进行评价判断。

- （五）开展项目现场评价

现场评价工作内容主要有：

- 1、核实数据。核实项目资金收入支出数据的准确性、真实性。重点检查项目资金支出情况、风险管理及处置情况，运用因素分析法、专家评判法等调查分析方法进行综合分析。

- 2、查阅资料。查阅项目预算安排、资金管理、资金运用、项目前期准备、项目施工管理等相关文件资料和财务凭证。

- 3、实地查看。现场查看项目施工、进度和质量管理、各方履职情况等。

- 4、问卷调查。对项目建设的满意度发放问卷，进行调查。

- 5、综合分析。归纳汇总提供的材料及项目单位的自评报告，结合现场调查情况进行综合分析。

- 6、撰写评价报告。评价组依据各项评价指标进行评价和打分，形成绩效评价报告。

- 三、项目支出主要绩效及评价结论

- （一）项目主要绩效

- 本项目是一项有综合效益的市政工程，项目实施后，有利于河道防洪安全和生态系统恢复，有利于改善当地生态环境，提升城市品位。主要效益包括社会效益、生态效益、土地增值效益等。

- 1、项目实施带来较好的生态环境效益。项目实施后加大了排水渠流量，有效防止雨污水外溢。

- 2、项目实施带来可观的间接效益。项目实施后加大雨水利用率，提高了城市卫生水平，改善了城市环境。

- 3、项目实施将提升区域内土地增值水平。改善区域生态环境，提高相关地块的土地价值。

- （二）绩效评价结论

经现场调查取证和审核佐证材料，本项目绩效评价评价组综合评定，事务所三级复核，邵阳市双清区兴隆路一段排水改造项目专项资金绩效评价得分为76.80分，评价等级为“一般”（评分详见附件：邵阳市双清区兴隆路一段排水改造项目专项资金绩效评价指标评分表）。

四、绩效评价指标分析

（一）预算支出决策情况

项目支出决策包括项目决策过程、绩效目标和资金投入。该项满分为18分，扣4分，得分14分，具体情况如下：

- 1、项目决策过程

本项目立项符合国家法律法规、双清区社会经济发展需要，具有较强的公益性，符合行业发展规划和政策要求，属于公共财政支持范围；事前未经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，扣1分。

- 绩效目标

- 本项目未编制绩效目标，也未细化绩效目标指标值，扣3分。

- 3、资金投入

- 本项目申请的资金额度与项目实施比较匹配，资金安排经过财政评审。

- 项目执行过程情况

项目支出过程包括项目资金管理、项目实施和风险控制。该项满分为35分，扣10.20分，得分24.80分，具体情况如下：

- 1、资金管理

- 项目资金按时足额到位，至2022年7月使用资金215.46万元，预算执行率75.98%，扣1.20分；项目未制定了具体的资金财务管理办法，扣2分；资金支出未计入“项目支出”科目核算，扣2分；资金的拨付有完整审批程序和手续。

- 2、项目实施

- 项目制度建设薄弱，未发现有资金管理、项目管理相关制度，扣3分；未发现有项目整改、验收相关资料存档，扣1分；履行了政府采购流程，签订了项目施工、监理合同；未编制项目实施计划，扣1分。

- 3、风险控制

- 项目安全施工，安全运行，未发生债务违约、安全事故、违法违规等风险事故。

- （三）项目支出产出情况

- 项目产出包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本。该项满分为26分，扣5分，得21分。

- 1、产出数量

- 项目已完成并投入使用。

- 2、产出质量

- 项目按照计划要求采购材料，独立委托工程监理公司监控施工质量，工程完工后，项目单位组织相关部门及有关专家进行初步验收，发现部分安全问题需整改，目前尚未完成最终验收。

- 产出时效

- 项目计划开工时间为2020年12月，因前期准备原因实际开工时间为2021年6月，晚6个月开工，竣工时间相应延后，扣5分。

- 产出成本

- 项目已完工，正在决算审计，预计产出成本不会超出概算。

- （四）项目支出效益情况

项目支出效益包括实施效益、可持续影响和满意度。该项满分为21分，扣4分，得17分。

- 1、实施效益

项目实施后解决了水流拥堵、溢出风险，清除了淤泥，改善了周边环境。项目整体实施效益较好，扣2分。

- 2、可持续影响

项目实施持续提升邵阳城市形象和影响力，对推动区域发展起到积极支撑作用。

- 3、满意度

- 评价组对项目周边居民发放关于满意度的纸质调查问卷，发放问卷30份，收回30份。根据问卷调查选项汇总统计，项目整体满意度为86.67%，扣2分。

- 五、存在的问题及原因分析

- （一）未编报项目预算绩效目标，绩效管理意识淡薄。

- 项目单位未针对本项目及时编报整体绩效目标和年度绩效目标，未设置清晰、可衡量、反映产出效益和效果的的目标指标值。

- 主要原因：项目单位的预算绩效目标管理意识不强，对预算绩效目标管理工作重视不够。

- （二）制度建设薄弱，项目管理粗放。

- 1、预算执行率偏低。至2022年7月，共支付工程款215.46万元，预算完成率为75.98%。

- 主要原因：项目开工前期准备工作延误了进度。

2、项目支出与部门支出核算未分开。本项目支出与部门日常支出未分开核算，全部统一计入“基本支出”明细科目核算。

3、项目制度建设空白。未制订相关项目实施制度、资金管理制度，项目资料不全，资料存档不规范。

- 主要原因：项目单位管理意识欠缺。

（三）项目建设进度缓慢，至今未全面验收。区政府常务会议确定项目2021年1月完工；施工合同约定2021年9月竣工，实际竣工时间为2022年9月，目前只完成初步验收，完成问题整改，等待最终验收。

主要原因：前期准备工作耗时过长，工作节奏缓慢。

- 有关建议

- （一）增强绩效管理意识，提升绩效管理水平。学习并领会《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和各级财政部门对预算绩效管理的制度、办法等规定，严格按照绩效管理有关要求，落实绩效管理主体责任，做好绩效管理目标申报、自评、公开等各个环节的工作。

- （二）重视制度建设，加强项目施工管理。项目单位根据项目特点，制定项目资金管理制度、项目进度管理。材料管理。施工管理、资产管理等系列制度，按照政府会计核算要求，区分日常经费与项目资金核算，并与施工单位、监理单位通力合作，共同做好项目管理，按时按质按量完成项目建设，发挥项目资金最大效能。

（三）抓紧做好项目建设扫尾工作。加强与各职能部门的联系，减少项目建设纠纷和矛盾，及时办理项目建设手续；提高项目管理人员积极性，适时进行检查监督，发现问题及时整改，减少差错率，尽快完成验收并办理资产备案登记。

附：邵阳市双清区兴隆路一段排水改造项目专项资金绩效评价指标评分表

湖南南方会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师（签章）

湖南.邵阳               中国注册会计师（签章）

2022年11月16日

附件

邵阳市双清区兴隆路一段排水改造项目专项资金

绩效评价指标评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策18分 | 决策过程6分 | 立项 依据 充分性 | 3分 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策；是否符合民生支持领域和方向等，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。以上每出现一起不符合要求扣1分，扣完为止. | 3 |
|  |  | 立项 程序 规范性 | 3分 | 项目申请、设立过程是否符合相关规定和要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按规定完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期批复程序； ②项目审批文件、手续是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 以上每出现一起不符合要求扣1分，扣完为止. | 2 |
|  | 绩效目标6分 | 绩效 目标 合理性 | 3分 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出和效益是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上每出现一起不符合要求扣1分，扣完为止. | 2 |
| 决策 |  | 绩效 指标 明确性 | 3分 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 以上每出现一起不符合要求扣1分，扣完为止. | 1 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 3分 | 预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金申请额度与项目目标是否相适应，用以反映和考核预算编制科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①项目资金是否纳入政府预算管理； ②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ③项目申请资金额度是否与实际需要匹配。 以上每出现一起不符合要求扣1分，扣完为止. | 3 |
|  | 资金投入6分 | 资金分配合理性 | 3分 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 以上每出现一起不符合要求扣1分，扣完为止. | 3 |
| 过程35分 | 资金管理16分 | 资金 到位率 | 5分 | 实际到位资金与预算资金的比率、资金到位与项目建设进度匹配情况，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 该项得分=资金到位率×5分 | 5 |
|  |  | 预算 执行率 | 5分 | 项目预算资金是否按照计划执行、资金支出与项目建设进度匹配情况，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 该项得分=预算执行率×5分 | 3.8 |
|  |  | 资金 使用 合规性 | 6分 | 是否制定了资金财务管理制度，项目资金使用是否符合相关的资金财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否制定了具体的资金财务管理办法； ②是否符合国家财经法规和财务管理制度以及项目资金管理的规定，是否对资金收支、成本进行专账核算； ③资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ④是否严格按照项目融资平衡方案或相关立项批复文件中列明的建设范围和用途使用； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上每出现一起不符合要求扣2分，扣完为止. | 2 |
|  | 项目实施16分 | 管理 制度 健全 性 | 3分 | 项目建设、运营、资产管理等环节的管理制度建设执行情况，用以反映和考核管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和项目管理制度； ②财务和项目管理制度是否合法、合规、完整。 | - 0 |
|  |  | 制度执行有效性 | 3分 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | - 2 |
|  |  | 项目 质量 控制 | 4分 | 项目是否按实施计划执行，是否进行项目调整，是否有相应的质量标准要求。用以反映和考核对项目质量的控制。 | 评价要点： ①是否编制科学合理的项目实施计划； ②是否制定相应的项目质量要求或标准； ③是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段； ④项目调整审批手续是否完备，调整导致的资金差额是否作了合理安排； 以上每出现一起不符合要求扣1分，扣完为止。 | - 3 |
|  |  | 招标及 政府采购管理 | 6分 | 用以反映和考核项目招标和政府采购的规范性情况。 | 评价要点： ①项目招标和政府采购的程序及手续是否合法合规； ②合同签订及执行是否规范； ③工程、设备、原材料等采购需求与项目实际需求是否吻合,是否存在重复或浪费现象。 以上每出现一起不符合要求扣2分，扣完为止。 | - 6 |
|  | 风险控制 | 风控 效果 | 3分 | 用以反映和考核风险防控效果情况。 | 评价要点： 是否发生过重大风险事件（重大债务违约事件、重大安全事故、重大违法违规事件等）、因债务引起的重大群体性事件等情况。以上每出现一起不符合要求扣1分，扣完为止。 | 3 |
| 产出26分 | 产出数量10分 | 资产 形成 | 5分 | 用以反映项目形成资产情况 | 项目按计划形成相应数量国有资产，计5分，否则按数量相应扣分，扣完为止。 | 5 |
|  |  | 工程完工率 | 5分 | 项目实施实际完工与计划数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 工程完工率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际提供的公共产品和服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 该项得分=实际完成率×5分 | 5 |
|  | 产出质量6分 | 工程质量 达标率 | 6分 | 项目完成的工程质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 工程质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的公共产品或服务数量。既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 该项得分=质量达标率×6分 | 5 |
| 产出 | 产出时效5分 | 完成 及时性 | 5分 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 每延迟一个月，扣1分，扣完为止 | 0 |
|  | 产出成本5分 | 建设 成本 | 5分 | 完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目建设成本节约程度。 | 建设成本完成率=实际建设成本/计划成本×100%。 建设成本完成率≦100%，计5分；≦105%，计3分；≦110%，计1分；≧110%，不得分。 | 5 |
| 效益21分 | 项目效益21分 | 实施 效益 | 8分 | 项目综合效益实现情况。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。根据项目的实施产生的效益计分，效益显著、较大、一般、较小、不明显、无效益，分别计8分、6分、4分、2分、1分、0分。 | 6 |
|  |  | 可持续 影响 | 5分 | 用以反映项目支持国家重大区域发展战略、促进邵阳大发展等情况 | 项目支持区域发展战略、促进双清大发展，影响深远，融合、推动双清区十四五规划发展的，计5分，在项目实施过程在发生影响发展的事件、事故，致双清区发展受影响或制约的，每发生一起扣1分，扣完为止。 | 5 |
|  |  | 满意度 | 8分 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。由各中介机构制订调查问卷进行调查，不少于30份。 | 6 |
|  |  |  | 100 | 合计 |  | 76.80 |