长政发〔2024〕45号

关于印发《长铺子乡2024年巩固拓展脱贫攻坚成果产业精准帮扶工作方案》的通知

各村（社区）、乡属各单位:

《长铺子乡2024年巩固拓展脱贫攻坚成果产业精准帮扶工作方案》已经乡人民政府研究同意，现印发给你们，请认真对照执行并抓好贯彻落实。

长铺子苗族侗族乡人民政府

2024年4月28日

长铺子乡2024年巩固拓展脱贫攻坚成果

产业精准帮扶工作方案

- 根据《绥宁县2024年脱贫群众产业和就业帮扶工作方案》文件精神，为巩固拓展脱贫攻坚成果，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，增加脱贫人口收益，提高生产经营性收入占比，结合我乡实际，特制定本方案。

- 一、基本原则与要求

- 1.要按照“全面摸排、精准到户、分类施策、注重成效”的原则推进产业精准帮扶工作。对全体脱贫人口（含监测对象）的产业发展能力和意愿进行全面摸底，摸排到户，做成台账，并于4月30日前报乡乡村振兴办。分类施策，对有产业发展能力和产业发展意愿的脱贫人口自主发展种养殖业的进行适当的农资奖补；有产业发展能力和意愿的监测户安排帮扶主体带动和资金扶持；对无产业发展能力和意愿的监测人口安排资金采取委托帮扶方式由帮扶主体进行帮扶。

- 2.帮扶主体带动。各村要按照“同业相帮、帮扶有主”的原则，组织协调本辖区特色产业鲜明、行业地位领先、愿承担帮扶义务、具有良好信誉的新型生产经营主体参与产业精准帮扶行动，主动带动相同产业或上下游产业的产业帮扶对象共同发展，确保每一个产业帮扶对象都有一个同业的新型生产经营主体带动发展产业。

- 3.签订技术指导服务和产品保底回收协议。产业帮扶对象自精准识别起，各村需联系、指导和安排同业的新型生产经营主体与产业帮扶对象签订包含提供技术服务、产品保底回收等内容的直接帮扶协议，开展产业帮扶。产业帮扶的新型生产经营主体要按协议要求开展技术指导服务，有产品销售的要切实做到产品保底回收等产业精准帮扶行动。

- 4.确保资金扶持。确保防返贫监测人口产业帮扶全覆盖，对有产业发展能力及意愿的脱贫人口产业帮扶全覆盖。2024年从统筹整合涉农资金中安排监测人口帮扶资金37万元，脱贫人口帮扶资金 54万元，共计91万元，切块安排到村，由村在全村范围内统筹使用。

- 5.辅助帮扶措施。对有产业发展能力和意愿的脱贫户要精准识别，根据其自身产业发展条件和产业发展基础分户施策，在以农资补贴的基础上再根据本地产业发展现状提供帮扶主体带动、技术指导、产品保底回收、小额信贷支持等辅助帮扶措施。

- 二、主要工作

- 1.制定年度产业精准帮扶方案。各村要根据全国防返贫监测信息系统中登记明确的监测对象，实行产业帮扶全覆盖，对脱贫人口中有产业发展能力及意愿的户做到能帮尽帮，要根据农户家庭条件及自身劳力状况，做到分类施策、精准帮扶，制定村年度产业精准帮扶方案。

- 2.确定产业帮扶主体。对有产业发展能力及意愿的监测对象的直接帮扶，由村委会组织帮扶主体实施。对无劳动能力及意愿的监测对象由委托帮扶主体企业进行帮扶，我乡委托帮扶主体企业由县级统一指定。各村组织对监测对象的产业发展能力进行摸底排查,将无产业发展能力及意愿的监测对象名单上报至乡振兴办，对有产业发展能力及意愿的脱贫户自主发展产业的给予适当的农资补贴。

- 3.明确帮扶方式。主要有直接帮扶、委托帮扶和农资补贴三种方式。

- 直接帮扶：适用于有产业发展能力和意愿的监测户。监测户自主发展产业，根据本乡制定的监测人口产业帮扶方案，以村为单位由帮扶主体与监测户签订协议，帮扶主体切实履行好提供技术服务、保底回收产品等义务，帮扶资金额度为1000元/人，经乡、村组织验收后进行奖补；

- 委托帮扶：适用于没有产业发展能力及意愿的监测户。以村为单位组织将产业帮扶资金投入到省巩固拓展产业扶贫成果重点项目的实施企业，我乡2024年由县实施乡村振兴战略指挥部统一安排委托帮扶主体，由帮扶主体与监测户逐一签订帮扶协议，帮扶资金额度900元/人，帮扶主体通过自主生产经营发展产业，自负盈亏。帮扶期限为一年，协议到期后由帮扶主体一次性返还本金及不低于10%的分红收益。

- 农资补贴：适用于有产业发展能力及意愿的脱贫户。农户根据自身优势及家庭条件自行发展种、养殖业。补贴流程：由农户提出补贴申请→乡、村验收核实→村级公示7天→报乡级审批，进行给予一定的农资补贴（农资补贴标准见后），每户补贴金额最高不超过300元。视情况脱贫户产业发展规模现状，提供帮扶主体带动、技术指导、产品保底回收、小额信贷支持等其他直接帮扶措施。

- 产出效益奖补。适用于直接发展产业的脱贫群众（含监测对象）。为进一步激发脱贫群众（含监测对象）内生发展动力，鼓励支持脱贫群众（含监测对象）发展产业增收，根据2024年度自主发展产业的收入实际（以签字确认的2024年度收入采集表为准），按“年度产业收入500元以内的户奖补50元/户、产业收入500-2000元的户奖补100元/户、产业收入2000元以上的户奖补150元/户”的标准进行奖补。奖补资金发放程序：脱贫户提出申请，经村委会（驻村工作队）审核后，报乡人民政府汇总发放奖补资金。

- 4.签订帮扶协议。对精准识别的有产业发展能力和有产业发展意愿的监测人口，在识别后一个月内安排新型生产经营主体带动发展产业，签订帮扶协议，协议要明确帮扶主体提供技术指导服务、产品保底回收等内容。对无产业发展能力和意愿的监测人口，由乡人民政府组织监测户和帮扶主体双方签订帮扶合同，县农水局负责帮扶协议履行情况的监督监管工作，确保协议履行到位。帮扶协议一式四份，乡、村、户、帮扶主体各存一份，复印一份交县农业农村水利局。

- 5.拓宽帮扶渠道。一是充分用好用活省级重点扶贫项目帮扶措施。对2018年—2020年的省级重点扶贫项目，其帮扶对象动态调整原则上面向监测对象；二是2021年以来的省巩固拓展产业扶贫成果重点项目，明确给村集体经济收入用于巩固拓展脱贫攻坚成果部分，优先用于监测户发展产业。

- 三、保障措施

- 1.加强组织领导。成立产业精准帮扶工作专班，主要领导负总责，分管领导具体抓，乡村振兴办安排专人负责落实产业帮扶各项工作，并按时间节点完成工作任务。

2.聚焦重点人群。要对2023年度脱贫群众（含监测对象）收入结构逐户进行分析，明确家庭收入增长需求。紧盯人均纯收入不增反降户、低于1万元户和监测户等重点人群，全面了解家庭需求，找准收入增长难点，采取“一户一策”（附件1）方式，落实针对性帮扶措施，逐户对账销号，切实做到精准施策，确保实现稳定增收。

- 3.加强信息共享。各村要与乡村振兴办及时对接，对监测户的进入退出等动态调整及时更新，及时跟进对接帮扶措施。做到监测对象的产业精准帮扶不落一户、不缺一人。脱贫户做到能帮尽帮、应帮尽帮。

- 4.强化督导考核。省市已将产业帮扶和就业帮扶工作开展情况及成效（脱贫群众增收）纳入2024年乡村振兴考核，各村各部门要坚决克服畏难情绪、松劲情绪，始终聚焦工作重点，精准精细部署安排。乡级将严格按照规定将此项工作内容纳入年度绩效考核和乡村振兴年度考核，按乡里规定应用考核结果。

附件1：“一户一策”

附件2：《长铺子乡2024年脱贫人口、监测对象产业发展能力和意愿摸底表》

附件3：《长铺子乡2024年度产业帮扶资金安排表》

附件4：《长铺子乡2024年产业农资补贴标准》

附件5：《长铺子乡2024年监测对象产业直接帮扶协议书》

附件6：《绥宁县2024年监测对象产业帮扶协议书》

附件7：《长铺子乡脱贫户产业帮扶协议》

附件8：《长铺子乡  村2024年监测户（脱贫户）直接帮扶（农资补贴）产业项目奖补申报表》

附件9：《长铺子乡  村脱贫人口、监测对象产业直接帮扶奖补验收表》

附件10：《长铺子乡  村脱贫人口、监测对象直接帮扶资金计划发放公示表》

附件1

“一户一策”

乡镇       村（社区）      组

| 户主姓名 |  | 家庭人口数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 户类型 | ☐人均纯收入明显下降户 ☐人均纯收入低于1万元户 ☐增收不稳定户 |  |  |
| 2024年度人均纯收入预估（对2023年10月至2024年9月收入进行预估） | 工资性收入： 生产经营性净收入： 财产性收入： 转移性收入： |  |  |
| 增收难点 | 工资性收入方面： 生产经营性收入方面： 财产性收入方面： 转移性收入方面： |  |  |
| 具体增收措施（针对存在的问题分类制定增收措施） | # 落实以上增收措施后，预估为本户增收 元 |  |  |

附件2

长铺子乡2024年脱贫人口、监测对象产业发展能力和意愿摸底表

| 村组别 | 户主 姓名 | 证件号码 | 户属性 | 家庭人口数 | 产业发展能力 | 产业发展意愿 | 选择帮扶方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：对全体脱贫人口（含监测户）的产业发展能力和意愿进行全面摸底。

帮扶方式：直接帮扶（有产业发展能力和意愿的监测户）；委托帮扶（没有产业发展能力及意愿的监测户）；农资补贴（有产业

发展能力及意愿的脱贫户）。

附件3

长铺子乡2024年度产业帮扶资金安排表

单位：万元

| 单位 | 监测对象帮扶资金 | 脱贫户帮扶资金（上限） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 白岩水村 | 全覆盖 | 1.1 |  |
| 川石村 | 全覆盖 | 0.6 |  |
| 大碑村 | 全覆盖 | 3.2 |  |
| 大寨村 | 全覆盖 | 2.8 |  |
| 党坪村 | 全覆盖 | 3.8 |  |
| 道口村 | 全覆盖 | 2.6 |  |
| 动雷村 | 全覆盖 | 1.5 |  |
| 冻坡村 | 全覆盖 | 2.5 |  |
| 枫木团村 | 全覆盖 | 2.2 |  |
| 枫香村 | 全覆盖 | 0.9 |  |
| 拱桥边村 | 全覆盖 | 0.6 |  |
| 界溪口村 | 全覆盖 | 2.5 |  |
| 净溪村 | 全覆盖 | 4.1 |  |
| 李家团村 | 全覆盖 | 1.1 |  |
| 龙家村 | 全覆盖 | 3.1 |  |
| 麻地村 | 全覆盖 | 1.5 |  |
| 秋木田村 | 全覆盖 | 0.9 |  |
| 溶岩村 | 全覆盖 | 2.3 |  |
| 哨溪口村 | 全覆盖 | 0.9 |  |
| 佘家村 | 全覆盖 | 1.8 |  |
| 拓丘田村 | 全覆盖 | 0.6 |  |
| 田心村 | 全覆盖 | 1.7 |  |
| 小水村 | 全覆盖 | 0.6 |  |
| 新水冲村 | 全覆盖 | 0.8 |  |
| 印坪村 | 全覆盖 | 1.9 |  |
| 游家村 | 全覆盖 | 1.5 |  |
| 袁家团村 | 全覆盖 | 2.2 |  |
| 寨坡村 | 全覆盖 | 1.1 |  |
| 芷坪村 | 全覆盖 | 1.7 |  |

注：产业帮扶资金根据各村的监测对象人口数和脱贫户数进行安排，监测对象帮扶资金剩余部分可以用于脱贫户的帮扶。拨款以验收实际为准，并设置帮扶资金下拨上限。

附件4

长铺子乡2024年产业农资补贴标准             （仅针对有产业发展能力和意愿的脱贫人口）

| 品种 | 单位 | 种子/仔畜奖补(元） | 饲料/化肥农药奖补（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 肉猪 | 1头 | 150 | 150 |
| 肉牛 | 1头 | 200 | 200 |
| 肉羊 | 1头 | 50 | 50 |
| 肉鸡 | 1羽 | 5 | 5 |
| 肉鸭 | 1羽 | 5 | 5 |
| 肉鹅 | 1羽 | 10 | 10 |
| 蔬菜 | 0.1亩 | 10 | 10 |
| 粮食作物 | 1亩 | 50 | 50 |
| 水果、中药材（除罗汉果） | 1亩 | 60 | 60 |

注：每户脱贫户农资补贴金额最高不超过300元。

附件5

长铺子乡2024年监测对象产业直接帮扶

协议书

甲方：        乡          专业合作社

乙方:      村    组    农户  联系电话:

为充分落实产业精准帮扶工作, 确保产业帮扶工作取得实效,增加监测户产业收入，实现监测户持续增收，经甲乙双方协定达成如下协议:

一、产业帮扶内容

根据甲方产业帮扶帮扶项目、实施办法和要求，乙方自愿选择直接帮扶方式并将          项目作为甲方直接帮扶内容,帮扶期限为2024年  月---2025年   月。

二、双方责任

（一）甲方

1.负责根据监测户具体情况确定帮扶项目和办法,制定生产方案，落实生产计划，提供种子等生产物资、技术培训和指导，统一组织产品收购、销售。

2.协助村支两委、驻村工作队对项目实施情况进行验收，并将验收结果在村级服务中心公示。

3.对监测户实施的          项目经验收、公示无异议后按《长铺子乡2024年巩固拓展脱贫攻坚成果产业精准帮扶工作方案》进行奖补。

（二）乙方

1.根据甲方要求组织生产，及时将生产任务落实到丘到点。

2.精细管理，规范操作，生产合格产品，达到产量效益最大化。

3.服从甲方的技术指导，自觉主动抓好生产管理，不擅自更改生产规程。

三、本协议自甲、乙双方签字之日起生效。本协议一式四份,甲、乙双方各执一份、乡人民政府和村委会各存一份。

甲方（盖章）:               法人代表签字：

乙方（签字）：

年    月   日

附件6

绥宁县2024年监测对象产业帮扶协议书

（委托帮扶）（以县农水局统一协议为准）

甲方：                              企业

乙方：       乡      村       （户主）

身份证号：                     联系电话：

为了充分贯彻扶贫政策，落实产业精准帮扶工作， 确保产业帮扶工作取得实效，实现防返贫监测对象稳定增收，消除返贫风险；体现省重点项目实施主体的社会责任和帮扶义务，解决企业项目建设的资金需求，形成产业发展的双赢局面，经甲乙双方协商，自愿达成如下协议：

一、甲方作为省巩固拓展产业扶贫成果重点项目的实施企业，自愿承担帮助本县防返贫监测对象增收的社会责任和履行企业的产业帮扶义务。

二、乙方因自身家庭条件限制（无产业发展能力或无产业发展意愿），在2024年无法通过发展产业实现稳定增收。自愿将政府支持本户发展产业的资金委托给甲方经营。

三、帮扶期限：    年   月   日至   年   月   日。

四、双方责任

（一）甲方

1.对于乙方委托给企业的产业发展资金，只能用于本企业实施省巩固拓展产业扶贫成果重点项目上。

2.对乙方自愿委托的产业发展资金独自承担经营性风险，且保证给予乙方不低于10%/年的收益。一年到期后一次性返还本金及收益，也可以根据乙方的需求提前支付。

3.在本企业的生产经营活动中如需要聘请人员务工的，同等条件要优先聘请参与委托帮扶项目的乙方人员务工。

4. 企业应通过提供技术服务、产品保底回收等直接帮扶措施，帮扶新识别出来的有劳动能力、有本产业发展意愿的监测户自主发展生产，帮助他们融入产业体系。

（二）乙方

1.根据甲方要求将政策性扶持资金     元交给甲方，用于委托帮扶的项目使用。

2.不承担任何经营性风险。

3. 不能干扰甲方的生产经营活动。

五、本协议自甲、乙双方签字之日起生效。本协议一式四份，甲、乙双方各执一份、乡人民政府和村委会各存一份。

甲方（盖章）:               法定代表人签字：

乙方（签字）：

年    月    日

附件7

长铺子乡脱贫户产业帮扶协议

甲方：

乙方:  长铺子乡     村        联系电话:

为了充分贯彻乡村振兴与巩固脱贫攻坚成果衔接政策，落实产业精准帮扶工作，确保产业帮扶工作取得实效，实现脱贫对象稳定增收，根据甲乙双方自身优势和特点，经友好协商，自愿达成如下协议：

一、甲方权利义务

1、帮助乙方做好产业规划，积极提供自身各项资源对乙方切实履行帮扶义务。

2、确定规范生产流程，向乙方免费提供产业技术服务。

3、对乙方产品进行保护价包销托底，确保乙方发展产业受益。

二、乙方权利义务

1、按甲方组织及时落实帮扶产业。

2、依照甲方技术指导管理产业，积极学习产业技术。

三、帮扶期限：与产业发展周期及上级产业奖补政策同步。

四、未尽事宜，双方友好协商解决。本协议一式叁份，甲、乙双方、村委会各存一份。

甲方签字（章）:              乙方签字：

见证方（章）：

年    月   日

| 附件8 长铺子乡 村2024年监测户（脱贫户）直接帮扶 （农资补贴）产业项目奖补申报表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 家庭 人口数 |  | 户类型 |  |
| 家庭地址 |  |  | 惠农卡 账号 |  |  |
| 申报产业名称 |  | 申报产业规模 |  | 预计经济效益（元） |  |
|  |  | 种植规模 | 养殖规模 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 户主签字 | 我户所上报的产业项目属今年新发展种养产业，预计可为我家 庭年增收 元，特申请奖补。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 签名： | 年 月 日 |  |
| 村意见 |  |  |  |  |  |
|  | 村书记： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 填表说明：1、产业名称是指种植或者养殖的项目；2、产业规模是指种植或者养殖项目的具体数量；3、经济效益是指种植或者养殖项目给家庭带来的收入；4、附清晰的该户产业项目发展前照片。 |  |  |  |  |  |

附件9

| 长铺子乡 村脱贫人口、监测对象产业直接帮扶奖补 验 收 表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 户 主 |  | 电话号码 |  |  |
| 所属村组 |  | 家庭人口 |  |  |
| 产业实施时间： |  |  |  |  |
| 产业名称 | 数量 | 奖补标准 | 奖补金额（元） |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 验收小组签字（村干部、工作队员、驻村干部）： 户主签字： |  |  |  | 年 月 日 |

附该户产业发展前后照片。

附件10

| 长铺子乡 村脱贫人口、监测对象直接帮扶资金 计划发放公示表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组别 | 户主姓名 | 家庭人口 | 户类型 | 验收情况 |  |  |  | 应奖补总金额（元） | 惠农卡账号 |
|  |  |  |  | 产业一 | 验收 数量 | 产业二 | 验收 数量 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

监督举报电话：7603045（长铺子乡人民政府）

公示时间（7天）： 2024年 月 日--2024年 月 日

村村民委员会（盖章）2024年   月   日