2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

| 财政供养人员情况（人） | 编制数 |  | 2023年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 |  | 20 |  | 140% |  |
| 经费控制情况（万元） | 2022年决算数 |  | 2023年预算数 |  | 2023年决算数 |  |
| 三公经费 | 1.07 |  | 3 |  | 0.8 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |  |  |  |
| 3、公务接待 | 1.07 |  | 3 |  | 0.8 |  |
| 项目支出： | 7599.5 |  | 8360.44 |  | 8035.68 |  |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 3、专项资金(一个专项一行) | 7599.5 |  | 8360.44 |  | 8035.68 |  |
| 中央水库移民扶持基金 | 7599.5 |  | 8360.44 |  | 8035.68 |  |
| 公用经费 | 90.81 |  | 151.55 |  | 71.47 |  |
| 其中：办公经费 | 8.95 |  | 2.43 |  | 5.35 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 20.55 |  | 29.1 |  | 28.62 |  |
| 会议费、培训费 | 0.51 |  | 2 |  | 0.39 |  |
| 政府采购金额 | —— |  | 137.52 |  | 6.43 |  |
| 部门基本支出预算调整 | —— |  |  |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2022年完工项目） | 批复 规模 （㎡） | 实际 规模 （㎡） | 规模控制率 | 预算投资 （万元） | 实际投资 （万元） | 投资概算控制率 |
| 厉行节约保障措施 |  |  |  |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：          填报日期：           联系电话：             单位负责人签字：

部门整体支出绩效自评表

（2023年度）

| 预算部门名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 8808.26 | 8808.26 |  | 8391.3 | 10 | 95.27% | 9.53 |
|  | 按收入性质分8808.26 |  |  |  |  | 按支出性质分：8808.26 |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：2120.82 |  |  |  |  | 其中：基本支出：447.82 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款：6687.44 |  |  |  |  | 项目支出：8360.44 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 及时足额发放2023年移民后扶直补资金，做好移民项目资金的拨付与管理工作。以重点移民村建设为抓手，打造库区美丽家园。发展移民产业，推进移民增收致富；抓好移民培训，增强移民创业本领；推进避险解困，改善移民居住环境。认真做好监测评估工作，提高资金使用效益。积极开展库区信访稳定工作，配合县、镇乡人民政府做好移民的社会稳定工作。 |  |  |  |  | 2023年全县共发放移民直补人口26663人（其中直补到人23259人，两者结合3404人）。完成移民美丽家园建设项目311个、产业扶持项目610个，完成就业创业能力培训项目5个、培训移民劳动力1419人次，避险解困受益移民787人，完成其他项目10个。后期扶持受益移民人口50024人。配合县、镇乡人民政府做好移民的社会稳定工作。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 资金直补受益移民 |  | ≧27000人 | 26663 | 3 | 2.96 | 部分移民信息异动等 |
|  |  |  | 移民美丽家园项目 |  | ≧6个 | 7 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 生产开发及配套设施项目 |  | ≧100个 | 610 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 培训移民劳动力 |  | ≧900人次 | 1419 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 避险解困移民 |  | ≧50人 | 787 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 监测评估项目 |  | ≧1个 | 1 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 建成美丽移民村 |  | ≧6个 | 7 | 2 | 2 |  |
|  |  | 质量指标 | 培训合格率 |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 项目验收合格率 |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 直补资金按时发放率 |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 截至2023年底，项目资金完成率 |  | ≧80% | 64.95% | 5 | 4.06 | 财政资金困难；支付流程繁琐；项目施工条件变化等 |
|  |  | 成本指标 | 基本支出 |  | 447.82万元 | 355.62 | 5 | 3.97 | 财政资金困难 |
|  |  |  | 项目支出 |  | 8360.44万元 | 8035.68 | 5 | 4.81 | 财政资金困难 |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 移民人均可支配收入 |  | 持续增加 | 持续增加 | 8 | 8 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 库区居住条件 |  | 逐步改善 | 逐步改善 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 移民生活 |  | 逐步改善 | 逐步改善 | 3 | 3 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 库区自然环境 |  | 逐步优化 | 逐步优化 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 库区移民生产生活环境 |  | 逐步改善 | 逐步改善 | 4 | 4 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 库区移民后期扶持政策期限 |  | 长期 | 长期 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 移民项目投入持续发挥作用期限 |  | 长期 | 长期 | 3 | 3 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 库区移民满意度 |  | ≧95% | 98.75% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 97.33 |  |

填表人：          填报日期：           联系电话：             单位负责人签字：

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支 出名称 | 中央水库移民扶持基金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新邵县库区移民事务中心 |  |  |  | 实施单位 | 新邵县库区移民事务中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 8360.44 | 8360.44 | 8035.68 | 10 | 96.12% | 9.61 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8360.44 | 8360.44 | 8035.68 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 8360.44 |  |  |  | 8035.66 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 资金直补受益移民 | ≧27000人 | 26663 | 5 | 4.88 | 部分移民信息异动等 |
|  |  |  | 移民美丽家园项目 | ≧6个 | 7 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 生产开发及配套设施项目 | ≧100个 | 610 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 培训移民劳动力 | ≧900人次 | 1419 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 避险解困移民 | ≧50人 | 787 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 培训合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 直补资金按时发放率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 截至2023年底，项目资金完成率 | ≧80% | 64.95% | 5 | 4.06 | 财政资金困难；支付流程繁琐；项目施工条件变化等 |
|  |  | 成本指标 | 项目支出 | 8360.44万元 | 8035.68 | 5 | 4.81 | 财政资金困难 |
|  | 效益 指标 （30分） | 经济效 益指标 | 增加移民人均可支配收入 | 持续增加 | 持续增加 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 库区居住条件 | 逐步改善 | 逐步改善 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 移民生活水平 | 逐步改善 | 逐步改善 | 4 | 4 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 库区自然环境 | 逐步优化 | 逐步优化 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 库区移民生产生活环境 | 逐步改善 | 逐步改善 | 4 | 4 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 库区移民后期扶持政策期限 | 长期 | 长期 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 移民项目投入持续发挥作用期限 | 长期 | 长期 | 4 | 4 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 库区移民满意度 | ≧95% | 98.75% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98.36 |  |

填表人：         填报日期：           联系电话：       单位负责人签字：

新邵县库区移民事务中心

2023年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

我中心是一级预算单位，成立于2005年，2019年更名为县库区移民事务中心，为正科级公益一类全额拨款事业单位。全中心现有编制15个，其中行政编制9个，工勤编制1个，事业编制5个。截止2023年12月31日，我中心在职在岗人员共20人，内设综合部、规划事务部、安置开发部、后期扶持部、资金财务部、信访维权部。办公地点位于酿溪镇湘商产业园东谷大厦8楼。

（二）主要工作职责

1、为大中型水库工程建设征地实物调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划、移民后期扶持规划审查提供技术支持；承担大中型水库移民安置阶段验收及竣工验收和后期扶持规划实施验收的事务性工作。

2、承担移民系统信息化管理和综合统计工作。

3、承担大中型水库安置和后期扶持的事务性工作。

4、承担编制全县大中型水库移民项目规划及年度资金计划相关事务性工作；承担拟定移民资金管理办法相关事务性工作；承担水库移民工作、移民资金内部审计和绩效评价的事务性工作；承担水库移民后期扶持政策实施情况监测评估的事务性工作；承担水库移民资金相关事务性工作；为水库移民资金管理提供服务保障。

5、协助开展水库移民工作有关制度的研究和起草工作；承担大中型水库移民信访维稳、行政复议、行政诉讼的事务性工作。

6、协助推动水库移民对口帮扶工作；承担水库移民计划生育、综合治理、脱贫攻坚、安全生产的事务性工作。

7、做好县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

（三）部门整体支出情况

2023年新邵县库区移民事务中心部门整体支出8808.26万元，其中基本支出447.82万元，项目支出8360.44万元。

二、一般公共预算支出情况

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2120.82万元，其中，一般公共服务支出370.7万元，占17.48%；社会保障和就业支出36.35万元，占1.71%；卫生健康支出14.47万元，占0.68%；农林水支出1648万元，占77.71%；住房保障支出26.3万元，占1.24%；粮油物资储备支出25万元，占1.18%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数447.82万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、水电费等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算1673万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：农林水支出1648万元，粮油物资储备支出25万元，主要用于大中型水库移民后期扶持专项支出等方面。

三、资产管理情况

2023年我中心编报的后扶基金年度计划严格扶助对象和范围，充分尊重移民意愿，听取村组群众的意见，目标任务明确，并通过县人民政府审核及省、市移民主管部门审查、备案；项目计划需调整变更的及时进行了报批。在资金投向方面，突出产业扶持和重点移民村移民美丽家园建设为重点，优先安排补短板、强基础、惠民生、利长远的重大项目和基本民生保障项目，持续培育移民村集体经济，逐步提升移民群众生产生活质量。

同时，我中心人员经费和工作经费均全额列入年度财政预算，从源头上预防了挤占、挪用移民资金，加上上级下达的工作专项补助经费，为全县移民工作的落实提供了经费保障。

（1）资金安全

为加强和规范水库移民后期扶持项目与资金管理，维护移民合法权益，确保库区大局的稳定，我中心严格执行《湖南省水库移民资金财务管理办法》和《湖南省水库移民资金会计核算办法》，对2023年中央水库移民扶持基金的拨付、管理、使用严格把关。一是扎实抓好移民直补资金发放。我中心积极与财政、银行协调，确保直补资金精准发放到移民手中；二是认真做好项目资金的拨付。协调财政组织资金，积极争取项目资金尽早到位。资金拨付严格按照程序走，没有计划、未报批和验收不合格的项目坚决不拨付资金，保证了资金安全。三是强化内部管理、开源节流。进一步完善了财务管理制度，严格按规章制度办事，想尽一切办法控制成本，节约开支，取得了较好成效。

（2）监督检查

积极配合上级开展监督检查，对存在的问题及时落实整改措施，整改到位。2023年我中心积极配合省水利厅对我县2022年度大中型水库移民后期扶持政策实施情况开展了监督检查，针对指出的问题中心领导高度重视，主持召开了整改工作专题会议，对存在的问题逐条逐项进行研究讨论，形成了整改方案，建立了整改清单，明确了责任领导、责任股室、责任人和整改期限，向存在问题的项目实施单位下达了整改通知，确保移民资金专款专用，资金使用规范、安全、高效。同时，认真配合做好了年度监测评估工作。

四、政府性基金预算支出情况

2023年本部门政府性基金支出预算6687.44万元，其中，社会保障和就业支出6687.44万元，占100%。具体安排情况如下：主要用于发放2023年移民后扶直补资金，用于支持库区和移民安置区基础设施建设及经济基础发展。

五、国有资本经营预算支出情况

2023年我单位没有国有资本经营预算支出。

六、社会保险基金预算支出情况

2023年我单位没有社会保险基金预算支出。

七、部门整体支出主要绩效

2023年，我中心以年初省、邵阳市移民机构和县委、县政府下达的年度目标任务为导向，认真执行国家、湖南省有关移民后期扶持政策，移民后扶工作逐步规范化、制度化，政策实施成效较明显，库区和移民安置区社会大局稳定，移民满意度较高，绩效自评得分为97.33分，评价等级为“优秀”。

（一）后扶人口常态化管理，直补资金按政策发放

我县后期扶持人口核定、扶持方式确定及变更按照国家、湖南省相关政策文件规定执行，扶持方式确定及变更充分听取移民建议、尊重移民意愿。对后期扶持人口变化实行动态管理，每年对自然减员和其他应核减人口予以核减，对漏登补登人口予以增加。我县在直补资金发放中，认真执行直补资金发放程序，加强直补资金监督管理，通过采取规范操作程序、明确发放单位、核验对象资格、健全管理制度等措施，当年度直补资金在年内基本发放到位。

（二）项目实施总体较好，资金管理基本规范

我县规划项目库入库项目按照“村级申报、乡镇审核、县级审定”的程序选择确定，项目计划按程序编报。在项目实施过程中，按照省市县项目管理的相关文件要求，参照有关行业管理规定，结合实际情况实行“招标投标制、项目法人责任制、合同管理制、建设监理制”“四制”管理。项目建设主体和管理责任明确，从项目的前期到竣工验收执行基本建设程序，项目竣工后按相关规定要求进行了项目验收移交管理，项目实施管理基本规范。直补资金通过银信部门直接发放到移民惠农一卡通；项目资金实行“国库集中支付”管理，项目资金专款专用，管理使用基本合规；重视对资金使用情况的监督检查，包括省、市移民管理机构对后期扶持资金的监督检查，形成了多层次的资金监管机制。

（三）组织机构健全，制度建设不断完善

我县已完成移民机构改革，部门岗位设置较合理，人员配备较齐全，职责分工较明确，移民干部培训常态化，人员经费纳入了同级政府财政预算，工作经费基本保障。在后扶人口核定登记、资金管理、项目管理、监督检查等方面制定完善了相应的规章制度，制度建设日益健全，后期扶持各项工作基本做到有法可依、有章可循、有据可查、有人负责。

（四）移民收入稳定增长，库区生产生活水平持续提升

中央水库移民扶持基金项目的实施，对我县移民生产生活产生了积极影响：直补资金发放直接增加了移民收入；农田水利配套、基础设施、人居环境类项目的实施改善了移民生产生活条件；产业扶持、就业创业能力培训项目的实施促进了移民产业开发水平和移民劳动技能素质的提高。2023年，我县移民人均可支配收入的较上年增长速度为10.2%，超过了当地农村居民人均可支配收入的较上年增长速度7.5%，超出2.7个百分点，与全县农民平均水平的差距不断缩小。移民收支结构不断优化，移民增收内生动力持续加强，移民增收渠道日益多元化。

（五）库区和移民安置区大局稳定，移民群众满意度高

我县在移民后期扶持政策实施中，公众参与比较充分、申诉渠道畅通，保障了移民知情权、参与权、表达权和监督权，群众反映的问题能够得到妥善处理；同时，建立健全了相应的信访机制及申诉渠道，通过采取加强宣传、规范实施、注重防范、深入排查、阳光操作、改善民生、制定维稳预案等一系列措施，切实维护移民群众的实际利益，维稳工作取得了比较明显的效果，库区和移民安置区社会大局稳定，移民群众调查满意度达98.75%。

八、存在的问题

截至2023年12月31日，直补资金发放人数目标值为27000人，完成值为26663人。目标偏离的主要原因是移民银行卡信息异动未及时更新导致打款不成功，以及移民一直在外务工未办理“一卡通”存折等。

截至2023年12月31日，项目资金完成率目标值为80%，完成值为64.95%，偏离程度15.05%。目标偏离的主要原因为：一是地方政府财政比较困难，拨付资金进度较慢；二是项目审批环节多，从项目计划到资金支付流程繁琐冗长；三是部分项目施工条件发生变化，未能实施；四是有47个已完工项目未验收结算。

九、改进措施和有关建议

（一）延续实施移民后期扶持政策

当前，库区和移民安置区基础设施、产业发展仍相对落后。随着国家大中型水库移民后期扶持政策实施接近尾声，如后续没有衔接政策跟进，移民特别是贫困移民、三峡移民以及连带影响人群将会产生较大心理落差，未来不排除因此导致的信访事项增多，给库区和移民安置区社会带来新的不稳定因素。建议上级决策部门早日出台政策，保持政策延续性10-20年，使库区和安置区移民在我国基本实现现代化的过程中，分享国家发展的成果，进一步缩小移民与非移民、移民与连带影响人群的差距，确保库区社会持续稳定。

（二）精准开展移民后期扶持

在今后的移民后期扶持工作中，建议对低收入人群实行精准扶持，对照移民美丽家园建设目标，扶持工作重心以移民产业增收、重点移民村村集体稳步增收为主；在项目布局上，优先考虑改善地处偏远且移民人数较多的地区基础设施和人居环境条件，实现协同发展。

（三）提升预算绩效管理能力

要建立科学合理的绩效指标框架。健全绩效指标和规范体系，采用科学合理的评价指标和评价规范。加强绩效目标管理，对业务部门进行项目绩效目标申报、绩效目标实施与检查、绩效目标自评等全过程的业务培训，包括指标值的选取与设置、过程的监控和事后的绩效目标评价等内容，提高预算单位绩效目标管理意识和能力。

新邵县库区移民事务中心

2023年项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

我中心为正科级公益一类全额拨款事业单位，内设综合部、规划事务部、安置开发部、后期扶持部、资金财务部和信访维权部，核定全额拨款事业编制15个，其中行政编制9个，工勤编制1个，事业编制5个，在职在岗人员共20人。中心机构设置较合理，人员配备较齐全，职责分工较明确，移民干部培训常态化；在后扶人口核定登记、资金管理、项目管理、监督检查等方面均制定了相应的规章制度，后期扶持各项工作基本做到有法可依、有章可循、有据可查、有人负责。同时，我中心人员经费和工作经费均全额列入年度财政预算，从源头上预防了挤占、挪用移民资金，加上上级下达的工作专项补助经费，为全县移民工作的落实提供了经费保障。

（二）项目基本情况

我中心2023年项目支出预算资金总额为8360.44万元，按照上级下达投资预算文件要求，资金主要用于直补资金发放、美丽家园建设、生产开发及配套设施建设、移民劳动力培训等，其中：计划发放移民直补人口27000人，计划美丽家园建设项目6个，计划生产开发及配套设施建设资100个，计划移民劳动力培训900人次，库区移民避险解困政策受益移民50人。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

我中心建立健全了财务规章制度及其他各项内控管理制度，明确各岗位工作职责，严格按照会计制度和财政纪律要求，严格财务管理，切实加强财务监督，坚决减少非生产性开支，杜绝违法开支，做到资金使用合理、合法、高效，提高资金使用效率。

（二）项目资金使用情况

项目资金主要用于全年全县移民专项业务开展外出作业、数据采集及录入、资料整理、资料入库等工作时发生的费用开支。如：移民后扶项目资金用于全县水库移民政策、法规的调研、论证和宣传工作，组织起草地方性水库移民政策、措施，组织和指导大中型水利水电工程移民安置规划的编制，移民和移民项目档案资料的管理、移民和基层移民工作人员的培训等；项目前期与管理项目资金用于现阶段我县移民项目的立项、实施、验收，包括项目前期管理与后期监督、绩效管理等；后扶专项项目资金用于我县大中型水库后期扶持资金、结余资金、库区基金和移民扶助金等移民专项资金的争取，重点移民村整村推进项目的勘测设计、实施、监管、绩效等，避险解困集中安置点的前期勘测、实施监管、住房验收、安置点的配套设施工程和分散安置住房验收等工作；移民项目技术中心专项项目资金用于移民工程项目的咨询、评估服务和技术指导等；房屋租赁及搬迁费项目资金用于租用办公场所及搬迁；库区维稳与两个电站专项项目资金用于新、老库区维稳，遗留问题和矛盾的解决，群访聚访事件的处理等；移民信息维护及动态管理项目资金用于我县移民数据库、网络信息维护与移民人口动态化管理等；移民监测评估项目资金用于监测评估工作的文献调研、查证座谈、实地勘察、调查核查等一系列工作。资金实际使用范围广、开支较大。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

1.按照2023年县财政有关绩效自评工作相关要求，我中心召开专题会议进行安排部署，并成立了绩效自评工作领导小组，由中心主任任组长，分管资金财务领导牵头组织，各部室负责人为成员，组建专门班子，在中心党组的领导下开展绩效评价工作。

2.绩效自评工作领导小组成立后，我中心制订了绩效自评工作方案，组织专门人员通过核查资料（财政指标、项目规划计划、项目档案、资金台账、财务报表、记账凭证等）、实地察看项目、入户调查、填报表格、自评打分、撰写自评报告、中心党组审议、财政审核等程序，按时完成了绩效自评工作。

3.本次绩效自评以相关法律法规、规章制度、技术规范、绩效目标为依据，按产出指标、效益指标、满意度共3个一级指标，从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度共9个二级指标，18个三级指标分层次逐个进行评价，采取数量统计和定性描述方法，得出评价结果。

（二）项目绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

经调查统计，本年度全县共发放移民直补人口26663人（其中直补到人23259人，两者结合3404人）。完成移民美丽家园建设项目311个、产业扶持项目610个，完成就业创业能力培训项目5个、培训移民劳动力1419人次，完成其他项目10个。后期扶持受益移民人口50024人。

（2）质量指标

经调查统计，本年度全县共完成项目936个，其中已验收合格项目889个，项目验收合格率为94.98%。

（3）时效指标

经调查统计，截至2023年底，发放直补资金1519.2152万元，直补资金发放率为99.96%；截至2023年底，完成项目资金投资5729.1268万元，项目资金完成率为64.95%；截至2024年3月31日，拨付项目资金1700.9884万元，项目资金支付率为19.28%；截至2023年12月31日，累计支付2022年预算资金7133.74万元，上年度预算资金支付率为85.73%。

（4）成本指标

经调查统计，全县已完成中央水库移民扶持基金项目936个，其中已完成支付的预算项目总个数199个，项目支出金额均在计划额度内，没有超预算项目，项目支出控制在批复预算内的项目比例为100%。

2.效益指标完成情况

（1）经济效益指标

本年度中央水库移民扶持基金项目的实施，为全县移民持续稳定增收提供了保障。经调查统计，我县移民人均可支配收入的较上年增长速度为10.2%，超过了当地农村居民人均可支配收入的较上年增长速度7.5%，超出2.7个百分点。

（2）社会效益指标

经调查统计，本年度没有非正常进京上访和交办的信访事项，达到目标值。

（3）生态效益指标

经调查统计，本年度计划建成美丽移民村7个，截至2024年3月31日，已建成美丽移民村7个，完成率为100%。

（4）可持续影响

经调查统计，本年度已完成中央水库移民扶持基金项目936个，其中889个已验收合格、移交管护并运行，已建工程项目良性运行比例为100%。

3.满意度指标完成情况分析

我县历来重视移民权益保障和信访维稳工作，在落实后扶政策过程中，坚持依法行政，通过政策宣传、信息公开、公众参与及申诉处理等权益保护措施，保障了移民的知情权、参与权、表达权和监督权，及时妥善处理有关信访问题，切实维护移民的合法权益，确保了库区社会大局稳定。经调查统计，本年度全县移民对后期扶持政策实施满意度为98.75%，已超过目标值。

（三）项目绩效分析

1.项目绩效评价工作开展情况：资金管理方面，我中心财务人员严格按财务制度及合同严格控制资金使用，在读懂学懂财政政策文件的同时，经常组织财会人员学习讨论相关资料。认真领会评价指标和评价方法，针对具体项目现场勘验、检查、核实，本次项目自评得分98.36分，自评等级优。

2.项目绩效目标完成情况：本次绩效目标主要通过四个方面进行，预算执行率10%，产出指标50%，效益指标30%，服务对象满意度指标10%，并对以上一级指标进行了细化、量化为二级指标、三级指标，其中完成成本指标项目支出8035.68万元，增加了移民收入，改善了移民居住生活水平，优化了库区自然环境及库区移民生产生活环境，移民项目投入及后期扶持政策能够持续执行，库区移民满意度达到98.75%，总体评价分98.36分，评价为优。

3.项目绩效分析：因部分移民死亡核减或全家外出失联造成少数移民直补未能发放，对数量指标中资金直补受益移民予以扣分。

五、存在问题

移民机构是各级政府移民后扶工作的主体责任单位，要积极争取各级各部门领导重视，强化移民机构的管理职能，优化移民资金财政拨付机制，并进一步加强项目实施管理：一是要健全完善项目储备库，加快项目前期工作进度，加强与计划审批部门的沟通协调，在收到上级财政部门下达的资金后，确保按期将资金安排到具体项目；二是要加强与当地主要领导的请示汇报，督促项目单位加快项目实施进度，加快组织项目验收，协调财政支持配合，加大对移民专项资金的拨付力度，以减少资金结存，确保资金及时发挥效益。

六、有关建议

（一）后续工作计划

1、按县委、县政府的统一布置和安排，完成各项工作。

2、进一步落实重点民生实事，强化项目资金管理。

3、积极组织所有干部职工参与各项业务培训，提升其业务工作水平。

（二）存在的问题和建议

绩效工作还存在绩效目标申报不够全面、绩效指标理解不到位、绩效评价手段和方法有待优化、财务人员缺少绩效评价业务知识专业培训等问题。建议加强培训，提高绩效评价质量，切实使绩效管理渗透到项目资金运用的各个环节，进一步加大绩效评价成果运用力度，同时提高资金使用效率，提高单位预算绩效管理业务水平。