2024年度新邵县应急管理局整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：新邵县应急管理局

一、基本情况

（一）机构设置情况

新邵县应急管理局内设股室分别为办公室（加挂规划财务股牌子）、应急指挥中心（加挂救援协调和预案管理股牌子）、救灾减灾和物资保障股、防汛抗旱和火灾防治管理股、矿山（地震）管理股、工贸行业安全监督管理股、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股、安全生产综合协调和调查评估股、政策法规股。二级机构分别是县应急管理综合行政执法大队和应急救援中心。

- 人员编制情况

- 新邵县应急管理局人员编制38人，截止2024年12月份在职人员33人。

- 主要职能职责

新邵县应急管理局贯彻落实党中央、省委、市委关于应急工作的方针政策和决策部署，全面落实县委对应急工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导，担负着全县应急管理工作，指导全县各乡镇各部门应对安全生产、综合防灾减灾救灾、防汛抗旱指挥等工作和协调指挥各类应急专业队伍参与消防、森林和草地火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等突发性事件应急救援工作，同时承担县安全生产委员会日常工作。

- 绩效目标设定情况

- 新邵县应急管理局绩效目标：1.强化安全生产责任落实。继续实行“目标管理”和“一岗双责”。分析研判事故形势，召开全县安全生产工作会议，强化巡查督导和问责。2.强化安全生产隐患治理。突出春节、节后复工、全国两会、国庆等重点时期，牵头抓好安全生产领域治理工作，全面细化分解责任，严格落实信息报送机制，推进安全隐患的有序治理，同时推进县领导重点领域节前督查，切实保障了重点时段全县安全生产形势的稳定。3.加大“强监管、严执法”工作力度。一是加强对矿山、工贸行业的安全管理，推进危险化学品综合治理工作；二是持续开展烟花爆竹打非治违行动，规范市场经营秩序，有效防范安全事故的发生。4.强化安全生产专项整治。深入开展安全生产专项整治，建立工作情况报送机制，及时掌握行动进展情况，督促各部门严格按照目标要求和时间节点推进整治。5.进一步加大安全生产知识、防灾减灾知识的宣传教育。积极开展安全生产宣传教育“幸福敲门，安全到家”活动，采取多种形式宣传安全生产法律法规、安全生产知识、防灾减灾知识，切实增强全民安全生产意识，提升公众安全素质，推动基层和企业加强安全管理，落实安全生产责任。6.继续抓好防汛抗旱、森林防灭火、防灾救灾等各项应急管理工作。7.做好县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

- 二、部门整体支出管理及使用情况

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.基本支出情况

2024年度部门决算基本支出919.66万元，其中：人员经费771.04万元，公用经费148.62万元。

（二）项目支出情况

- 2024年度部门决算项目支出749.60万元。包括：新邵县救灾物资储备库、安全生产举报奖、防汛分控平台租赁、维护费、应急局国债预警指挥项目资金、森林防灭火应急物质装备、年初预算安排安全专项解决安委会办公室专项经费、应急局应急能力建设（防汛）、2023年应急管理工作经费、（新邵县管理局应急）年初预算安排乡镇应急能力建设、应急局烟花爆竹“打非治违”销毁工作经费、智慧安监平台租赁、新邵县应急管理局自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目、非税安排业务工作经费、防灾减灾及防汛抢险演练费、应急局宣传、安全生产专项、执法工作经费、应急局2023年倒房重建救灾资金、应急局国债基层防灾项目资金、新邵县应急管理局自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目、应急局2023年冬春临时生活救助、应急局抗旱专项经费、预算安排解决全县森林消防队伍设备采购经费（应急管理局）、森林火灾一次性补助、应急局自然灾害风险普查、应急局2023年洪涝灾害资金、2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金（新邵县天通一号卫星通讯设备30万、新邵县备灾点救灾物资200万、新邵县备灾点防汛物资50万）（直达资金）等。

- 政府性基金预算支出情况

- 无。

- 国有资本经营预算支出情况

- 无。

- 社会保险基金预算支出情况

- 无。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

2024年，在县委县政府的正确领导下，我局深入贯彻习近平总书记关于应急管理重要论述和重要指示批示精神，始终坚持人民至上、生命至上，突出防救一体、防重于救，全力防范化解各类安全风险，扎实开展安全守底和安全生产治本攻坚三年行动及防范遏制安全事故专项攻坚行动，取得了较好成效。未发生较大及以上生产安全事故和非生产经营性人员伤亡事故，安全生产形势稳定向好。低温雨雪冰冻灾害防范、防汛抗灾、森林防灭火、安全生产等工作成效明显，多次被《人民日报》《湖南日报》头条、《邵阳日报》头版头条予以报道和《中国应急管理》《湖南应急管理》《邵阳应急管理》《湖南卫视》《新湖南》《邵阳工作》等专题推介；烟花爆竹等“打非治违”扎实推进，多次作为“打非治违”典型案例予以推广。

- 评价指标分析（或综合评价情况）。

2024年，在县委县政府的正确领导下：

一、突出压实责任，完善工作机制，全力守牢安全生产底线

我局牢固树立“底线思维”，强化“红线意识”，坚决推动安全生产责任不折不扣落到实处。一是强化组织领导。提请县委县政府成立了由县委书记、县长任双指挥长的社会治理重点工作攻坚行动指挥部和县长任组长的安全生产治本攻坚“三年行动”和“安全守底行动”工作专班，县委常委会、县政府常务会、县安委会全会、安全生产专业委员会、安全防范等各类会议60余次研究部署安全生产工作。二是强化压力传导。及时起草更新完善县委县政府领导班子2024年度安全生产和消防工作职责清单、任务清单，报县政府常务会研究通过，进一步细化明确新行业、新业态和职能交叉等行业领域安全生产监管职责，制定“安全守底”和治本攻坚“三年行动”专班工作规则，为压实工作责任提供有力制度保障。三是强化精准督导。严格落实县级领导开展安全生产专项督导制度，组织15个安委会成员单位“一对一”重点联系督导乡镇安全生产工作，有针对性开展春节、国庆等重点时段安全生产专项督查，印发县级领导工作提示函3期、安全防范提示函9份、事故风险提示3份，问题隐患交办函12份，点对点交办问题207个，确保安全生产各项工作有序推进。

- 突出工作重点，加强安全防范，强化重点领域隐患治理

- 坚持未雨绸缪，强化工作措施，聚焦重点行业领域，扎实开展隐患排查治理。深入开展专项整治。非煤矿山领域，建立地下矿山和尾矿库安全包保责任制度，明确各层级包保责任人、工作职责和检查次数；指导和督促新龙矿业开展隐蔽致灾因素普查治理工作，并落实顶板管理“八不作业”、机电设备安全“七化”。烟花爆竹领域，推动多部门同向发力、联防联控，持续抓好烟花爆竹安全监管，牵头组织各乡镇及相关部门开展烟花爆竹生产经营企业“双百日”攻坚专项整治行动、烟花爆竹产品质量整治行动和烟花爆竹“打非治违”专项行动等，出动执法人员1012人次，排查重点场所380个，检查烟花爆竹经营单位48家次，收缴非法烟花爆竹产品1798箱，疑似火药粉29.45公斤，响中王成品24400个，鱼雷成品2772个，鱼雷半成品8440个，警示约谈烟花爆竹批发企业5家次，行政拘留9人，刑事拘留2人。工贸领域，开展机械行业专项整治和违规违章行为专项治理，聚焦机械伤害、车辆伤害、物体打击等风险，检查企业38家，整改问题隐患90项。开展电气焊、安全出口专项检查，对18家工贸企业进行电气焊和安全出口专项检查，排查整治问题隐患42项。其他重点行业领域，协调组织各级各部门围绕交通运输、消防、建筑施工、燃气、地质灾害、电动自行车停放充电等重点行业领域，扎实推进安全生产治本攻坚“三年行动”、“安全守底”、消防安全集中除患攻坚、“三查一曝光”、防范遏制安全事故专项攻坚等专项整治行动，全面排查“九小场所”、多业态混合生产经营场所、人员密集场所等场所的突出风险隐患。共组织检查组123个，组织专项巡查组167个，责令限期整改751家，停产停业整顿68家，排查整治重大事故隐患826条。

- 突出学习培训，广泛宣传教育，着力增强安全防范意识

围绕理论学习、业务培训、宣传教育多措并举，全面提升干部、企业、群众安全防范意识。推动各乡镇及县安委会成员单位将习近平总书记关于安全生产和应急管理的重要论述和重要讲话重要指示批示精神纳入干部理论学习必学内容，提请县委常委会、县委理论学习中心组、县政府常务会、县安委会全会先后22次组织干部学习安全生产和应急管理法律法规、领导指示批示及安全生产相关文件精神，不断提升干部抓安全生产的能力水平。深入开展“安全生产月”活动和安全生产宣传“五进”“幸福敲门、安全到家”行动，制作宣传资料34万份、《51个行业领域重大事故隐患判定标准和重点检查事项汇编》5000本，发送安全短信286万条，设置视频投放区域21个、公共场所投放网点132个，组织开展深入学习贯彻习近平关于应急管理的重要论述专题研讨143场、集中宣讲106场，“安全生产大家谈”“班前会”“以案说法”活动184场，安全科普宣教和体验基地“开放日”活动12场，组织观看警示教育片103场，《新邵发布》《新新邵》等县内主流媒体发布安全提示26期，群众安全防范常识得到进一步提升。

- 突出夯实基础，积极预警响应，聚力做好应急处置工作

坚持防范为主，防救结合，全面筑牢安全防线。一是完善配齐应急设施。林火预警监测系统目前已建成168个监测点位，实现重点林区火情自动探测和自动报警。5个森林火险因子综合监测站已完成全部建设任务，等待验收交付，将进一步加强我县森林火灾预警能力。县综合应急救援大队配备2架救援无人机和1台消防车，各乡镇（林场）配齐巡查无人机，投资201万元建设防火隔离带80.4公里，投资100万元建设防火通道20公里，投资244.6万元建设蓄水池2038立方米，森林防灭火预警监测、快速扑救能力得到明显提升。二是建强练好应急队伍。深刻总结实战经验，结合我县火情灾情特点，积极探索“以线为主、条块结合、专常协同”森林火灾新型应急救援模式，建强19支森林消防专业、半专业应急救援队伍，组建潭府片区、寸石片区、龙溪铺片区3支森林火灾扑救应急小分队，充实应急救援力量。同时，坚持以练促战，全县共开展防汛抢险军地联合演练、防汛抢险应急演练、应急疏散演练、森林防火演练等各类应急演练207次，群众安全防范意识、自救互救能力及各类应急队伍应急处置、实战救援能力得到明显提升。三是有力处置应急事件。打赢防汛救灾硬仗，面对连续12轮强降雨特别是“5·26”“7·28”特大暴雨考验，切实加强值班值守、预警监测、物资保障和地质灾害高风险区域、河流、水库的巡查防守、隐患排查整改，紧急避险转移2285人，实现“未因灾伤亡一人、未垮一堤一库一坝”目标。同时，统筹安排资金1600万元开展灾后重建，加快恢复水毁道路、通讯设施和农业生产复垦复种，竭尽全力减少灾害损失。打好森林防灭火主动仗，持续推进“宣、巡、建、联、罚、查”森林防灭火六字诀，全力推进火情热点快速核查处置“131”机制，确保实现“打早打小打了”，今年森林火情火警同比下降46%。从严加强野外用火管控，共立案查处野外用火行政案件15起，治安拘留7人，治安处罚7人，行政警告2人，处罚违规用火人员60人次，张贴警情通报3万余张，严抓严管的高压态势持续巩固。四是全力救助受灾群众。今年我县冬春救助共计51325人，倒房24户、维修74户、过渡期生活救助9户24人，紧急转移安置605人，紧急生活救助60人，严格按照上级要求的时间截点完成受灾群众的救助工作。

七、存在的问题及原因分析

一是基层基础仍然较薄弱。隐患排查整治的广度深度不够，在日常隐患排查整治过程中部分县直部门、乡镇和企业排查整治不认真，对重大事故隐患识别不精准，隐患上报不及时，整治效果不佳以及部分企业负责人、安全管理人员和从业人员的安全素质与能力距国家相关法律法规的要求和工作需要还有一定距离。部分企业员工文化程度偏低，个人素质不高，安全意识较为薄弱，安全生产相关知识不够全面，安全生产相关规章制度和操作规程不够熟悉，本岗位的安全操作技能没有完全掌握，对事故防范抱有侥幸心理、思想松懈。

二是安全防控压力较大。近年来，极端天气事件频发，如强降雨、暴雨、台风、干旱等，这些极端天气事件往往引发洪水对防汛抗洪和工作构成巨大挑战。我县河流水系复杂，上游降雨可能在短时间内造成下游洪水泛滥，尤其是山区河流，由于地形陡峭，洪水来势迅猛，给预警和应急响应带来困难。受冰冻雨雪极端天气影响，我县森林防灭火基础设施和林木损失较严重，大量雪压材、枯落物等可燃物在林内持续堆积，部分区域林内可燃物已超过发生山林大火的临界值，火险等级居高不下。山边、田边杂草丛生，各村未有效开展“四边”可燃物的清理，导致火险隐患较多。

三是应急能力还有待提升。全县救灾物资储备无整体规划，各单位各部门储备物资未整合，储备量少，应急物资储备、调运和部门之间的协同保障机制不够完善，需要建立健全“天－空－地”一体应急通信网络。全县范围内无专业防洪抢险应急救援队伍，防汛抢险主要由乡镇干部、各有关单位兼职队伍参与，救援队伍专业性不高、救援能力弱。短期还不能满足防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾的工作要求。以县里现有财力，也难以储备大量的防汛抢险物资。

八、下一步改进措施

防汛和森林火灾工作确保不发生因灾死亡事件，实现汛期不垮一坝一库，不发生一起重大及以上森林火灾的工作目标，力争不发生较大及以上森林火灾。确保森林火灾受害率控制在0.9‰以内，森林火灾数量同比去年减少30%以上。坚决杜绝较大及以上生产安全事故发生，坚决防范遏制一般生产安全事故发生。

- 持续抓好安全生产工作。持续深入推进安全生产治本攻坚三年行动。按照治本攻坚三年行动部署，有序推进安全生产各项专项整治行动，促进全县安全生产形势持续稳定好转。

- 2.持续抓好应急队伍建设。确保我县森林消防专业队伍能力建设项目如期保质保量完成，建设成全市一流的应急救援基地，打造一支能胜任森林防灭火、水上救援、抗洪抢险、地灾救援等多种自然灾害应急救援的专业化队伍。经常性地在全县组织开展业务培训和应急演练，提高组织指挥能力、实战攻坚能力、紧急避险能力和应急救援能力。

3.持续提升应急救援能力。优化物资储备结构，创新物资储备方式，实现实物储备、协议储备、生产能力储备相结合的救灾物资储备体系。推进应急资源管理平台建设，提高物资调配效率、资源统筹利用水平和协同保障能力。建立应急救援期间社会物资、运输工具、设备装备等征用和补偿机制。加强减灾救灾专业设备配备。配备必要的重大自然灾害监测预警、查灾核灾、防汛抗旱、人员搜救、森林灭火等装备和产品，加强专业抢险救援力量装备配备，提高基层减灾和应急装备保障水平。

4.持续强化宣传教育。结合安全生产宣传月、全国防灾减灾日、国际减灾日等主题活动，常态化开展安全宣传“五进”和“敲门行动”，进一步加强安全常识、应急自救互救及防灾减灾救灾宣传教育，全方位营造“人人讲安全、个个会应急”的浓厚氛围，不断提升群众安全防范意识和自救互救能力。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

2024年，我局通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保了单位正常运行，完成了全年目标任务，预算执行情况较好。根据部门整体支出绩效评价指标体系认真开展自评，撰写绩效评价报告，并将按照要求进行信息公开。根据部门整体支出绩效自评表，我中心2024年度绩效自评评分等级为“优”。

十、其他需要说明的情况

无。

整体支出报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

附件1：

| 基础数据表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 |  | 2023年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
|  | 38 |  | 33 |  | 86.84% |  |
| 经费控制情况(万元) | 2022年决算数 |  | 2023年预算数 |  | 2023年决算数 |  |
| 三公经费 | 10.8 |  | 15 |  | 15.04 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 5 |  | 7 |  | 6.28 |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |  |  |  |
| 公车运行维护 | 5 |  | 7 |  | 6.28 |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |  |  |  |
| 3、公务接待 | 5.8 |  | 8 |  | 8.76 |  |
| 项目支出： | 910.58 |  | 506.06 |  | 749.6 |  |
| 1、业务工作经费 | 910.58 |  | 506.06 |  | 749.6 |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |  |  |  |
| 3、本级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费： | 102.6 |  | 127.15 |  | 148.62 |  |
| 其中：办公经费 | 6.58 |  | 15 |  | 13.39 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 46.47 |  | 19.3 |  | 34.07 |  |
| 会议费、培训费 | 0.6 |  | 6 |  | 1.41 |  |
| 政府采购金额 | 289.34 |  |  |  | 503.56 |  |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模 （㎡） | 规模控制率 | 预算投资 （万元） | 实际投资 （万元） | 投资概算控制率 |
|  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 厉行节约保障措施 | 我局根据中央八项规定严控三公经费等支出。 |  |  |  |  |  |

附件2：

| 自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门名称 |  | 新邵县应急管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度预算申请 (万元) |  |  | 年初预算数 (万元) | 全年预算数 （万元） | 全年执行数 （万元） |  |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： | 1225.57 | 1696.97 | 1669.27 |  |  | 10 | 98.36% | 9.84 |
|  |  | 按收入性质分： |  |  |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |
|  |  | 一般公共预算： | 1661.66 |  |  |  |  | 其中:基本支出： | 893.89 |  |
|  |  | 政府性基金拨款： | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 纳入专户管理的非税收入拨款： | 0.00 |  |  |  |  | 项目支出： | 775.37 |  |
|  |  | 其他资金 | 7.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  |  | 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 1.强化安全生产责任落实。继续实行“目标管理”和“一岗双责”。分析研判事故形势，召开全县安全生产工作会议，强化巡查督导和问责。 2.强化安全生产隐患治理。突出春节、节后复工、全国两会、国庆等重点时期，牵头抓好安全生产领域治理工作，全面细化分解责任，严格落实信息报送机制，推进安全隐患的有序治理，同时推进县领导重点领域节前督查，切实保障了重点时段全县安全生产形势的稳定。3.加大“强监管、严执法”工作力度。一是加强对矿山、工贸行业的安全管理，推进危险化学品综合治理工作；二是持续开展烟花爆竹打非治违行动，规范市场经营秩序，有效防范安全事故的发生。4.强化安全生产专项整治。深入开展安全生产专项整治，建立工作情况报送机制，及时掌握行动进展情况，督促各部门严格按照目标要求和时间节点推进整治。5.进一步加大安全生产知识、防灾减灾知识的宣传教育。积极开展安全生产宣传教育“幸福敲门，安全到家”活动，采取多种形式宣传安全生产法律法规、安全生产知识、防灾减灾知识，切实增强全民安全生产意识，提升公众安全素质，推动基层和企业加强安全管理，落实安全生产责任。6.继续抓好防汛抗旱、森林防灭火、防灾救灾等各项应急管理工作。7.做好县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 评扣分标准 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
| 绩效指标 | 产出指标 效益指标 | 完成全县安全津贴发放率 | 100% | 100% | 100%发放5分，每下降1%扣0.5分 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 冬春救助人数 | ≥50000人 | 51325人 | 超过5万人计5分，否则不得分 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 提高全县人员安全意识率 | ≥90% | 90% | 完成90%计5分，每下降1%扣0.5分 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 各项培训合格率 | 100% | 100% | 完成计5分，每下降1%扣0.5分 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 各项工作完成时间 | 2024年1-12月 | 2024年1-12月 | 完成计10分，每延迟一天扣0.1分 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 满意度指标 | 厉行节约，提高资金使用效率 | 逐步提高 | 逐步提高 | 逐步提高计10分，否则每下降1%分 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 完成全县应急工作的任务 | 100% | 100% | 完成计5分，每下降1%扣0.5分 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 认真贯彻执行国家安全生产工作的方针、政策和安全生产法律、法规及规章。 | 贯彻到位 | 贯彻到位 | 贯彻到位计5分，否则不得分 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 为新邵发展提供支持，改善软环境 | 持续改善 | 持续改善 | 持续改善计10分，否则不得分 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 提升全县应急能力建设 | 持续提升 | 持续提升 | 持续提升计10分，否则不得分 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 完成计10分，每下降1%扣0.5分 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 全年执行数不超全年预算 | ≤1696.97万元 | 1669.27万元 | 完成计5分，每超1%扣0.5分 | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  | 99.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3：

| 项目支出名称 | （新邵县管理局应急）年初预算安排防汛分控平台租赁、维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 新邵县应急管理局 |  |  |  | 实施单位 | 新邵县应急管理局 |  |  |
| 项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 上年结转金额 |  | 0 | 20.26 | 20.11 |  |  |  |
|  | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 20.26 | 20.11 | 10 | 99.00% | 9.90 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 确保防汛指挥系统高效运转，为防指决策提供科学依据，及时发布预警信息，免除或减少因洪涝旱灾而可能发生的人民生命财产安全。 |  |  |  | 完成 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 信息化平台建设 | 1个 | 1个 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 启动防汛应急响应次数 | ≥4 次 | 4次 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 防汛分控平台稳定运行 | 稳定运行 | 稳定运行 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 防汛分控平台租赁维护时间 | 2023年全年 | 2023年全年 | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 厉行节约，提高经费使用效益 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 平台实时监控，减少灾害损失 | 实时监控 | 实时监控 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为防汛工作提供有力保障 | 持续保障 | 持续保障 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 保护人民群众生命财产安全 | 持续保护 | 持续保护 | 5 | 5.00 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对政府满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 支出不超过预算安排 | ≤20.26万元 | 20.11万元 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.90 |  |

附件3：

| 项目支出名称 | 防汛分控平台租赁、维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 新邵县应急管理局 |  |  |  | 实施单位 | 新邵县应急管理局 |  |  |
| 项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 12.26 | 12.26 | 12.26 |  |  |  |
|  | 上年结转金额 |  | 0 | 12.26 | 12.26 |  |  |  |
|  | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 12.26 | 24.52 | 24.52 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 确保防汛指挥系统高效运转，为防指决策提供科学依据，及时发布预警信息，免除或减少因洪涝旱灾而可能发生的人民生命财产安全。 |  |  |  | 完成 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 信息化平台建设 | 1个 | 1个 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 面对连续12轮强降雨紧急避险人数 | ≥2000人 | 2285人 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 防汛分控平台稳定运行 | 稳定运行 | 稳定运行 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 及时发布预警信息 | 及时发布 | 及时发布 | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 厉行节约，提高经费使用效益 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 平台实时监控，减少灾害损失 | 实时监控 | 实时监控 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 保护人民群众生命财产安全 | 持续保护 | 持续保护 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 确保系统高效运转，为防汛决策提供科学依据 | 持续保障 | 持续保障 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 支出不超过预算安排 | ≤24.52万元 | 24.52万元 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

| 项目支出名称 | 安全生产举报奖 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 新邵县应急管理局 |  |  |  | 实施单位 | 新邵县应急管理局 |  |  |
| 项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 10 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |
|  | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 10 | 1.2 | 1.2 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 实行2024年安全生产举报奖励，保障全县安全生产社会环境。 |  |  |  | 完成 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 组织干部学习安全生产法律法规 | ≥20次 | 22次 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 制作安全生产宣传资料 | ≥34万份 | 34万份 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 举报案件合格率 | 100% | 100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 及时审核以及发放举报奖励 | 按时发放 | 按时发放 | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 厉行节约，提高经费使用效益 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升安全生产环境 | 稳步提升 | 稳步提升 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过安全举报奖，减少安全生产事故发生，推动全县安全生产形势持续稳定向好 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 支出不超过预算安排 | ≤1.2万元 | 1.2万元 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

| 项目支出名称 | 新邵县应急管理局自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 新邵县应急管理局 |  |  |  | 实施单位 | 新邵县应急管理局 |  |  |
| 项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 0 | 959.56 | 206.54 |  |  |  |
|  | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 959.56 | 206.54 | 10 | 21.00% | 2.10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 加强基层综合性应急救援能力建设，为县、镇两级救援队伍补充加强救援装备，大力推动基层应急管理能力快速提升。 |  |  |  | 完成。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 应急救援队伍 | 16支 | 16支 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 购置专业救援设备 | ≤959.56万元 | 206.54万元 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | 2024年12月31日之前 | 2024年12月31日前 | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 优化资源，提高财政资金使用效益 | 逐步优化 | 逐步优化 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 加强基层综合性应急救援能力建设 | 逐步加强 | 逐步加强 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 大力推动基层应急管理能力快速提升 | 持续推动 | 持续推动 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 全年执行数不超过预算安排 | ≤959.56万元 | 206.54万元 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 92.10 |  |

| 项目支出名称 | 应急局2023年冬春临时生活救助 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 新邵县应急管理局 |  |  |  | 实施单位 | 新邵县应急管理局 |  |  |
| 项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 上年结转金额 |  | 0 | 22 | 22 |  |  |  |
|  | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 22 | 22 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 切实保障受灾群众基本生活，确保受灾苦难群众安全 温暖过冬和灾区社会大局和谐稳定。 |  |  |  | 完成。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 冬春救助人数 | ≥50000人 | 51325人 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 做到应助尽助 | 按时完成 | 按时完成 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 冬春物资发放率 | 100% | 100% | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金到达发放时间 | 2024年12月底之前 | 2024年12月底之前 | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 厉行节约，提高资金使用效率 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 改善受灾群众冬春生活问题 | 逐步改善 | 逐步改善 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 确保冬春救助群众全年救助到位 | 100% | 100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 | 持续发展 | 持续发展 | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受灾群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 全年执行数不超预算 | ≤22万元 | 22万元 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

| 项目支出名称 | 应急局国债预警指挥项目资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 新邵县应急管理局 |  |  |  | 实施单位 | 新邵县应急管理局 |  |  |
| 项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 0 | 72.45 | 39.83 |  |  |  |
|  | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 72.45 | 39.83 | 10 | 54.00% | 5.40 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 通过整合应急管理部统建系统和地方自建系统，推动系统深度融合应用，提升自然灾害综合风险监测预警能力. |  |  |  | 完成。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置协同调度终端数量 | 1套 | 1套 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 其他配套设备以及通信装备 | 67件 | 67件 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | LED小拼接屏面积 | 7.29平方米 | 7.29平方米 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率 | 1 | 1 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 设备调试以及运行时效 | 2024年12月31日之前 | 2024年12月31日前 | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 优化资源，提高财政资金使用效益 | 逐步优化 | 逐步优化 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 增强自然灾害综合风险感知能力，提高灾害风险研判、预警提醒和应急救援能力 | 逐步增强 | 逐步增强 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 进一步建强各级应急指挥体系，提升指挥系统抗灾能力和网络安全感知能力以及科技支撑保障能力 | 持续提升 | 持续提升 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 全年执行数不超过指标值 | ≤72.45万元 | 39.83万元 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95.40 |  |

| 项目支出名称 | 智慧安监平台租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 新邵县应急管理局 |  |  |  | 实施单位 | 新邵县应急管理局 |  |  |
| 项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 57.8 | 57.8 | 0 |  |  |  |
|  | 上年结转金额 |  | 0 | 85.34 | 27.54 |  |  |  |
|  | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 57.8 | 143.14 | 27.54 | 10 | 19.00% | 1.90 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 加强新邵县安全生产监管能力，提高企业安全生产管理水平，确保新邵县长期稳定向好的安全生产形势。 |  |  |  | 完成。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 智慧安监平台租赁 | 1个 | 1个 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 智慧安监平台正常运行率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | 2024年12月31日之前 | 2024年12月31日前 | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 厉行节约，提高经费使用效益 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 平台实时监控，维护社会安全生产形势 | 持续向好 | 持续向好 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 长期安全生产形势 | 稳定向好 | 稳定向好 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 租赁费用不超过预算安排 | ≤143.14万元 | 27.54万元 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 91.90 |  |

| 项目支出名称 | 应急局2023年倒房重建救灾资金 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 新邵县应急管理局 |  |  | 实施单位 | 新邵县应急管理局 |  |  |
|  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 项目金额(万元) | 其中:当年财政拨款 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 59 | 53.78 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度资金总额 | 0 | 59 | 53.78 | 10 | 91.15% | 9.12 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 保障因灾倒房及维修补助资金发放到位。 |  |  |  | 完成 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 房屋维修数 | 按实际数量维修 | 按实际数量维修 | 10 | 10 |  |
|  | 质量指标 | 维修工程合格验收率 | 100% | 100% | 10 | 10.00 |  |
|  | 时效指标 | 按合同进度完成 | 按合同进度完成 | 按合同进度完成 | 10 | 10.00 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解经济压力，帮助其解决大部分建房及 修缮成本 | 逐步缓解 | 逐步缓解 | 10 | 10.00 |  |
|  | 社会效益指标 | 受灾群众得到补助，维护社会稳定和谐 | 社会和谐稳定 | 社会和谐稳定 | 10 | 10.00 |  |
|  | 生态效益指标 | 人居环境得到明显改善，人民群众安居乐所 | 逐步改善 | 逐步改善 | 10 | 10 |  |
|  | 可持续影响指标 | 提高群众幸福感，持续保障群众生命财产安全 | 持续保障 | 持续保障 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受灾群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支出不超过预算安排 | ≤59万元 | 53.78万元 | 10 | 10.00 |  |
|  | 社会成本指标 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 99.12 |  |

| 项目支出名称 | 应急局2023年洪涝灾害资金 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 新邵县应急管理局 |  |  | 实施单位 | 新邵县应急管理局 |  |  |
|  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 项目金额(万元) | 其中:当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 30 | 30 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度资金总额 | 0 | 30 | 30 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 保障洪涝灾害资金发放到位 |  |  |  | 完成 |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 紧急避险转移人数 | ≥2000人 | 2285人 | 15 | 15.00 |  |
|  | 质量指标 | 成功防范应对强降雨 | ≥12轮 | 12轮 | 15 | 15.00 |  |
|  | 时效指标 | 2024年全年 | 2024年全年 | 2024年全年 | 10 | 10.00 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 厉行节约，提高经费使用效益 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | 10.00 |  |
|  | 社会效益指标 | 加强巡查排险，根据实际情况提前转移危险区群众。 | 逐步加强 | 逐步加强 | 10 | 10.00 |  |
|  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 可持续影响指标 | 有效做到应转尽转、应转早转，避免人员伤亡，实现全年安全度汛。 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支出不超过预算安排 | ≤30万元 | 30万元 | 10 | 10.00 |  |
|  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

| 项目支出名称 | 新邵县救灾物资储备库 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 新邵县应急管理局 |  |  |  | 实施单位 | 新邵县应急管理局 |  |  |
| 项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 0 | 15.9 | 15.9 |  |  |  |
|  | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 15.9 | 15.9 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完善配齐应急设施，保障新邵县救灾物资储备库物资设备。 |  |  |  | 完成。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展应急演练 | ≥200次 | 207次 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | 2024年12月31日之前 | 2024年12月31日前 | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 优化资源，提高财政资金使用效益 | 逐步优化 | 逐步优化 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 加强基层综合性应急救援能力建设，有力处置应急事件 | 逐步加强 | 逐步加强 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 大力推动基层应急管理能力快速提升 | 持续推动 | 持续推动 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 15 | 15.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 全年执行数不超过预算安排 | ≤15.9万元 | 15.9万元 | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

| 项目支出名称 | 森林防灭火应急物质装备 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 新邵县应急管理局 |  |  |  | 实施单位 | 新邵县应急管理局 |  |  |
| 项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 0 | 8.11 | 8.11 |  |  |  |
|  | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 8.11 | 8.11 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 购买森林防灭火应急物质装备，保障新邵县森林防灭火应急工作正常开展 |  |  |  | 完成。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 森林防灭火预警监测点位 | ≥160个 | 168个 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | 2024年12月31日之前 | 2024年12月31日前 | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 优化资源，提高财政资金使用效益 | 逐步优化 | 逐步优化 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 夯实基础、完善配齐应急设施 | 逐步完善 | 逐步完善 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 森林防灭火预警监测、快速扑救能力得到明显提升 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 15 | 15.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 全年执行数不超过预算安排 | ≤8.11万元 | 8.11万元 | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

| 项目支出名称 | 年初预算安排安全专项解决安委会办公室专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 新邵县应急管理局 |  |  |  | 实施单位 | 新邵县应急管理局 |  |  |
| 项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 0 | 2.52 | 2.52 |  |  |  |
|  | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 2.52 | 2.52 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障安全专项安委会办公室工作正常开展 |  |  |  | 完成。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 组织观看警示教育片 | ≥100场 | 103场 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 提升群众安全防范常识 | 进一步提升 | 进一步提升 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | 2024年12月31日之前 | 2024年12月31日前 | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 优化资源，提高财政资金使用效益 | 逐步优化 | 逐步优化 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 广泛宣传教育，着力增强安全防范意识 | 逐步增强 | 逐步增强 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 群众安全防范常识得到进一步提升 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 15 | 15.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 全年执行数不超过预算安排 | ≤2.52万元 | 2.52万元 | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

| 项目支出名称 | 应急局应急能力建设（防汛） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 新邵县应急管理局 |  |  |  | 实施单位 | 新邵县应急管理局 |  |  |
| 项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 0 | 14.96 | 14.96 |  |  |  |
|  | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 14.96 | 14.96 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障应急局应急能力建设（防汛）工作正常开展。 |  |  |  | 完成。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 面对连续强降雨次数 | ≥10次 | 12次 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 成功应对暴雨 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | 2024年12月31日之前 | 2024年12月31日前 | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 优化资源，提高财政资金使用效益 | 逐步优化 | 逐步优化 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 打赢防汛救灾硬仗 | 逐步增强 | 逐步增强 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 实现“未因灾伤亡一人、未垮一堤一库一坝”目标 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 15 | 15.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 全年执行数不超过预算安排 | ≤14.96万元 | 14.96万元 | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

| 项目支出名称 | 2023年应急管理工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 新邵县应急管理局 |  |  |  | 实施单位 | 新邵县应急管理局 |  |  |
| 项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 0 | 6.88 | 6.88 |  |  |  |
|  | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 6.88 | 6.88 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障应急管理工作经费，保障全局工作正常开展。 |  |  |  | 完成。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 组织开展深入学习贯彻习近平关于应急管理的重要论述专题研讨会 | ≥140场 | 143场 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 研讨效果 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | 2024年12月31日之前 | 2024年12月31日前 | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 优化资源，提高财政资金使用效益 | 逐步优化 | 逐步优化 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 群众安全防范常识得到进一步提升 | 逐步提升 | 逐步提升 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 突出学习培训，广泛宣传教育，着力增强安全防范意识. | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 15 | 15.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 全年执行数不超过预算安排 | ≤6.88万元 | 6.88万元 | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

| 项目支出名称 | （新邵县管理局应急）年初预算安排乡镇应急能力建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 新邵县应急管理局 |  |  |  | 实施单位 | 新邵县应急管理局 |  |  |
| 项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 0 | 20.35 | 20.35 |  |  |  |
|  | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 20.35 | 20.35 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障乡镇应急能力建设经费 |  |  |  | 完成。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展防汛抢险军地联合演练、防汛抢险应急演练、应急疏散演练、森林防火演练等各类应急演练 | ≥200次 | 207次 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 演练效果 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | 2024年12月31日之前 | 2024年12月31日前 | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 优化资源，提高财政资金使用效益 | 逐步优化 | 逐步优化 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 群众安全防范常识得到进一步提升 | 逐步提升 | 逐步提升 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 群众安全防范意识、自救互救能力及各类应急队伍应急处置、实战救援能力得到明显提升 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 15 | 15.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 全年执行数不超过预算安排 | ≤20.35万元 | 20.35万元 | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

| 项目支出名称 | 应急局烟花爆竹“打非治违”销毁工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 新邵县应急管理局 |  |  |  | 实施单位 | 新邵县应急管理局 |  |  |
| 项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 0 | 25.3 | 25.3 |  |  |  |
|  | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 25.3 | 25.3 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 持续保障应急局烟花爆竹“打非治违”销毁工作正常开展。 |  |  |  | 完成。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 收缴非法烟花爆竹产品 | ≥1790箱 | 1798箱 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 检查质量 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | 2024年12月31日之前 | 2024年12月31日前 | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 优化资源，提高财政资金使用效益 | 逐步优化 | 逐步优化 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 推动多部门同向发力、联防联控，持续抓好烟花爆竹安全监管 | 逐步推动 | 逐步推动 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续组织各乡镇及相关部门开展烟花爆竹生产经营企业“双百日”攻坚专项整治行动、烟花爆竹产品质量整治行动和烟花爆竹“打非治违”专项行动 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 15 | 15.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 全年执行数不超过预算安排 | ≤3万元 | 3万元 | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

| 项目支出名称 | 非税安排业务工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 新邵县应急管理局 |  |  |  | 实施单位 | 新邵县应急管理局 |  |  |
| 项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 0 | 14.88 | 14.88 |  |  |  |
|  | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 14.88 | 14.88 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 持续保障非税安排业务工作经费 |  |  |  | 完成。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展县委常委会、县政府常务会、县安委会全会、安全生产专业委员会、安全防范等研究部署安全生产工作各类会议次数 | ≥60余次 | 60余次 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 会议开展率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | 2024年12月31日之前 | 2024年12月31日前 | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 优化资源，提高财政资金使用效益 | 逐步优化 | 逐步优化 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 突出压实责任，完善工作机制，全力守牢安全生产底线。 | 逐步完善 | 逐步完善 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 坚持未雨绸缪，强化工作措施，聚焦重点行业领域，扎实开展隐患排查治理 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 15 | 15.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 全年执行数不超过预算安排 | ≤14.88万元 | 14.88万元 | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

| 项目支出名称 | 防灾减灾及防汛抢险演练费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 新邵县应急管理局 |  |  |  | 实施单位 | 新邵县应急管理局 |  |  |
| 项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 0 | 33.29 | 33.29 |  |  |  |
|  | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 33.29 | 33.29 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障防灾减灾及防汛抢险演练工作正常开展 |  |  |  | 完成。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 坚持以练促战，全县共开展防汛抢险军地联合演练、防汛抢险应急演练、应急疏散演练、森林防火演练等各类应急演练次数 | ≥200次 | 207余次 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 应急演练合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | 2024年12月31日之前 | 2024年12月31日前 | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 优化资源，提高财政资金使用效益 | 逐步优化 | 逐步优化 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 深刻总结实战经验，结合我县火情灾情特点，积极探索“以线为主、条块结合、专常协同”森林火灾新型应急救援模式 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 群众安全防范意识、自救互救能力及各类应急队伍应急处置、实战救援能力得到明显提升 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 15 | 15.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 全年执行数不超过预算安排 | ≤33.29万元 | 33.29万元 | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 项目支出名称 | 应急局宣传、安全生产专项、执法工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新邵县应急管理局 |  |  |  | 实施单位 | 新邵县应急管理局 |  |  |
| 项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 0 | 69.84 | 69.84 |  |  |  |
|  | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 69.84 | 69.84 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障应急局宣传、安全生产专项、执法工作正常开展 |  |  |  | 完成。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 制作《51个行业领域重大事故隐患判定标准和重点检查事项汇编》资料 | ≥4500本 | 5000本 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 宣传效果 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | 2024年12月31日之前 | 2024年12月31日前 | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 优化资源，提高财政资金使用效益 | 逐步优化 | 逐步优化 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 群众安全防范常识得到进一步提升 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 突出学习培训，广泛宣传教育，着力增强安全防范意识 | 持续宣传 | 持续宣传 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 15 | 15.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 全年执行数不超过预算安排 | ≤69.84万元 | 69.84万元 | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

| 项目支出名称 | 预算安排解决全县森林消防队伍设备采购经费（应急管理局） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 新邵县应急管理局 |  |  |  | 实施单位 | 新邵县应急管理局 |  |  |
| 项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 0 | 10.64 | 10.64 |  |  |  |
|  | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 10.64 | 10.64 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障全县森林消防队伍设备采购正常运作 |  |  |  | 完成。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 森林火险因子综合监测站数量 | ≥5个 | 5个 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | 2024年12月31日之前 | 2024年12月31日前 | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 优化资源，提高财政资金使用效益 | 逐步优化 | 逐步优化 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 森林防灭火预警监测、快速扑救能力得到明显提升 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 完善配齐应急设施 | 持续完善 | 持续完善 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 15 | 15.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 全年执行数不超过预算安排 | ≤10.64万元 | 10.64万元 | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

| 项目支出名称 | 森林火灾一次性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 新邵县应急管理局 |  |  |  | 实施单位 | 新邵县应急管理局 |  |  |
| 项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 0 | 7 | 7 |  |  |  |
|  | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 7 | 7 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障森林火灾一次性补助发放到位 |  |  |  | 完成。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 按实际情况发放森林火灾一次性补助 | 按实际情况发放 | 按实际情况发放 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 森林火灾一次性补助率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | 2024年12月31日之前 | 2024年12月31日前 | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 优化资源，提高财政资金使用效益 | 逐步优化 | 逐步优化 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 改善受灾群众的生活问题 | 持续改善 | 持续改善 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 | 持续保障 | 持续保障 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 15 | 15.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 全年执行数不超过预算安排 | ≤7万元 | 7万元 | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

| 项目支出名称 | 应急局自然灾害风险普查 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 新邵县应急管理局 |  |  |  | 实施单位 | 新邵县应急管理局 |  |  |
| 项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 0 | 19.8 | 19.8 |  |  |  |
|  | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 19.8 | 19.8 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 按时完成自然灾害风险普查工作。，实现应急管理职能，提高全县防灾减灾能力。 |  |  |  | 完成。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 宣传方式 | ≥3种 | 3种 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 风险普查宣传工作效果显著 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 及时开展防灾减灾科普宣传教育 | 每季度 | 根据季节开展宣传教育 | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少群众损失 | 逐步减少 | 逐步减少 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 完成普查工作 | 按时完成 | 按时完成 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 提前预警自然灾害 | ≥96% | 96% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续减少危险安全隐患 | 持续减少 | 持续减少 | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 全年执行数不超过预算安排 | ≤19.8万元 | 19.8万元 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

| 项目支出名称 | 2024年省级自然灾害资金（10万） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 新邵县应急管理局 |  |  |  | 实施单位 | 新邵县应急管理局 |  |  |
| 项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 0 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 贯彻落实因灾过渡期群众的生活救助资金，提高困难群众的生活水平 |  |  |  | 完成。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发放情况 | 资金足额下达并发放到位 | 按时发放 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 补助标准 | 按要求落实好规定补助标准 | 按时规定补助 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 发放时效性 | 及时发放 | 及时发放 | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少或避免经济损失 | 有效减少 | 有效减少 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 灾区社会秩序 | 社会稳定有序 | 社会稳定有序 | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续保障受灾群众的基本生活 | 持续保障 | 持续保障 | 15 | 15.00 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 全年执行数不超过预算安排 | ≤10万元 | 10万元 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

| 项目支出名称 | 2024年中央自然灾害救灾资金（23万） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 新邵县应急管理局 |  |  |  | 实施单位 | 新邵县应急管理局 |  |  |
| 项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 0 | 69.18 | 69.18 |  |  |  |
|  | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 69.18 | 69.18 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 贯彻落实因灾过渡期群众的生活救助资金，提高困难群众的生活水平 |  |  |  | 完成。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发放情况 | 资金足额下达并发放到位 | 按时发放 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 补助标准 | 按要求落实好规定补助标准 | 按时规定补助 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 发放时效性 | 及时发放 | 及时发放 | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少或避免经济损失 | 有效减少 | 有效减少 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 灾区社会秩序 | 社会稳定有序 | 社会稳定有序 | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续保障受灾群众的基本生活 | 持续保障 | 持续保障 | 15 | 15.00 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 全年执行数不超过预算安排 | ≤69.18万元 | 69.18万元 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

| 项目支出名称 | 应急局抗旱专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 新邵县应急管理局 |  |  |  | 实施单位 | 新邵县应急管理局 |  |  |
| 项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 0 | 6 | 6 |  |  |  |
|  | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 6 | 6 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、切实抓好防汛抗旱工作，严格落实防汛责任。2、提前做好防汛抗旱工作，全力做好备汛抗旱工作。 |  |  |  | 完成。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 全县中小型水库下达汛期控制运行方案 | 91座 | 91座 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 成功防范应对强降雨 | ≥10轮 | 12轮 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 2024年全年 | 2024年全年 | 2024年全年 | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 强化物资保障，采取县级和乡镇分级储备、实物储备和协议储备的模式，提前对库存物资进行维修保养和补充库存。 | 逐步强化 | 逐步强化 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 加强巡查排险，根据实际情况提前转移危险区群众，做到应转尽转、应转早转，避免人员伤亡，实现全年安全度汛。 | 逐步强化 | 逐步强化 | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 县、乡两级进一步完善行政首长负责的各类防汛抗旱责任制，，为防汛抗旱工作提供有力保障。 | 持续完善 | 持续完善 | 15 | 15.00 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 全年支出不超过全年预算数 | ≤6万元 | 6万元 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

| 项目支出名称 | 2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金（新邵县天通一号卫星通讯设备30万、新邵县备灾点救灾物资200万、新邵县备灾点防汛物资50万）（直达资金） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 新邵县应急管理局 |  |  |  | 实施单位 | 新邵县应急管理局 |  |  |
| 项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 0 | 2.71 | 2.71 |  |  |  |
|  | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 2.71 | 2.71 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障中央自然灾害防治体系建设补助资金发放到位 |  |  |  | 完成。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建设防火通道 | 20公里 | 20公里 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 2024年全年 | 2024年全年 | 2024年全年 | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 厉行节约，提高经费使用效益 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 坚持防范为主，防救结合，全面筑牢安全防线 | 持续坚持 | 持续坚持 | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 完善配齐应急设施 | 持续完善 | 持续完善 | 15 | 15.00 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 全年支出不超过全年预算数 | ≤2.71万元 | 2.71万元 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |