新邵县龙山国有林场

2024年度部门整体支出绩效评价报告

# 为进一步规范和加强财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据《新邵县财政局关于开展2024年度部门整体支出和项目支出绩效自评工作的通知》（新财绩〔2025〕1号）文件要求，我场对2024年部门整体支出进行绩效自评，现将评价情况报告如下：

# 一、部门概况

（一）基本情况。新邵县龙山国有林场总面积6.075万亩，其中生态公益林5.223万亩，森林覆盖率96.8%，分布在新邵县太芝庙、潭府、潭溪三个乡镇境内。2015年改革为公益一类全额拨款事业单位，核定事业编制188名，其中全额拨款事业编制70名，差额拨款事业编制118名，现实有在职职工110人，离退休人员353人，遗属补助人数13人，编外聘用人员3人，家属及住户1100多人。内设办公室、营林生产股、资源保护股、计划财务股、社会事务股5个职能股室，下辖矿坪、烟竹坑、谭家岭、鸡冠山、劳底石、石头冲6个工区，属典型的农户过渡型国有林场。龙山国有林场部门预决算及绩效目标管理只有林场本级，没有所属二级单位。

主要工作职责包括：贯彻落实中央、国务院制定的各项林业方针、政策、法律、法规以及地方政府制定的各项规章；制定林场生态建设和产业发展规划，合理调整林业产业布局，促进产业协调发展；建设、保护国有林地、林木、湿地资源，受县林业局委托打击滥伐盗伐林木、乱占滥挖林地等破坏森林资源的行为，促进生态文化建设；组织生态公益林的保护和管理，承担在宜林地植树、种草等生物措施防治水土流失的工作；负责管护区域内的森林防火、林业有害生物防治以及森林资源培育工作；负责林场农户的社会事务管理工作，维护林区社会稳定；承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

2024年重点工作计划包括：

1.贯彻落实林长制，实行全场封山育林6.07万亩，加强生态公益林和天然林保护，逐步改善管护用房等护林设施条件；大力培育森林资源，协助完成森林质量精准提升3000亩。

2.持续开展森林防火体系建设，加强森林防火宣传、巡查，组织半专业森林消防队伍演练，新建防火隔离带6公里，对235公里林道林界等设施维护，森林火灾受害率控制在0.9‰以内。

3.加强区域内森林病虫害监测与预防，确保常规性的病虫害防治率达到90%以上，成灾率不超过有林地的2‰；对野生动植物保护宣传管护，维护林内生物多样性。

4.加强场内52公里林区道路维护，改善林区基础设施条件。

5.承担区域内1615人社会综合治理、环境卫生、优生优育、社会救助、种粮补贴、农户养老、城乡居民医保、户籍管理、安全饮水、电力维修等社会事务工作。

6.协助森林公园旅游基础设施建设，发展森林生态旅游。

（二）部门整体支出规模、使用方向和内容、涉及范围

龙山国有林场2024年部门整体支出1530.82万元，其中基本支出1413.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出188.77万元,占13.35%；卫生健康（类）支出71.48万元,占5.06%；节能环保（类）支出54万元,占3.82%；农林水（类）支出971.9万元,占68.76%；住房保障（类）支出127.36万元,占9.01%。包括：工资福利支出988.55万元，商品和服务支出258.22万元，对个人和家庭的补助支出165.14万元，资本性支出1.6万元；项目支出117.31万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出33万元,占28.13%；农林水（类）支出60.54万元，占51.61%；交通运输（类）支出23.77万元,占20.26%。包括：商品和服务支出0万元，资本性支出117.31万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

龙山国有林场2024年基本支出1410.76万元，主要用于人员经费支出和日常公用经费支出，其中人员经费支出1151.88万元，比年初预算增加117.21万元，增幅11.33%，主要原因是补发职工绩效考核奖及社保、公积金缴费基数提高，包括：基本工资358.07万元、津贴补贴28.18万元、奖金134.16万元、绩效工资80.54万元、养老保险缴费152.23万元、职业年金缴费30.36万元、医疗保险缴费71.48万元、其他社会保障缴费6.17万元、住房公积金127.36万元、退休费95.69万元、抚恤金8.38万元、遗属生活补助12.35万元、其他对个人和家庭的补助支出46.91万元；公用经费支出258.88万元，比年初预算增加139.68万元，增幅117.18%，主要原因是增加了楠竹清理改造劳务费，包括：办公费4.86万元、电费0.91万元、差旅费24.74万元、维修费29.07万元、会议费0.48万元、培训费0.7万元、公务接待费1.42万元、专用材料费13.57万元、劳务费131.07万元、工会经费8.05万元、福利费12.57万元、公务用车运行维护费3.90万元、其他交通费9.04万元、税金及附加费用2.03万元、其他商品和服务支出14.87万元，办公设备购置1.6万元。其中天然林商业性停伐补助54万元列基本支出中公用经费的商品和服务支出，包括维修费16.66万元、劳务费37.34万元。我场对人员经费严格按照人社部门审批工资、绩效标准发放，坚持“过紧日子”，严控非生产性支出。

公用经费支出中的“三公”经费支出共计5.32万元，与年初预算数持平，其中：

1.因公出国（境）费0万元，没有预算安排因公出国费用。

2.公务用车购置及运行维护费3.90万元，其中公车购置费0万元，运行维护费3.90万元，比年初预算数增加0.01万元，比上年减少21.64万元,其中：公车购置费减少21.65万元，原因是本年度未购置公务车辆；运行维护费增加0.01万元，原因是加强公务用车管理，与上年基本持平。2024年，我场按照中央、省、市和县委县政府要求，严格执行“中央八项规定”，落实《龙山林场公务车辆管理制度》、《龙山林场出差下乡审批管理办法》，公车维修执行政府采购规定，严格审批，厉行节约，规范管理。

3.公务接待费1.42万元，与年初预算和上年决算基本持平。主要是我场严格执行“中央八项规定”，按照《关于明确新邵县党政机关公务活动用餐有关事项的通知》（新财行[2018]260号）执行，凡公务接待必须有公函或文件通知，由分管领导事先报办公室，由办公室开具公务接待申请单经分管办公室领导审核、场长同意后，由办公室统一安排，控制标准和陪餐人数，严禁铺张浪费。

（二）项目支出

1.项目资金安排及使用情况。龙山国有林场2024年项目支出117.31万元，其中财政拨款112.85万元，包括结转2023年中央财政第二批全面停止天然林商业性采伐补助33万元、2023年省级森林生态效益补偿公共管护支出资金29.59万元、2023年省级国有林场改革与发展资金9.36万元、2021年第二批省级林业生态保护修复及发展资金15万元、2021年度林路大中修项目资金7.85万元、2020年省级林业生态保护修复及发展专项资金补助生态支撑18.05万元；其他资金4.46万元，为林木青苗补偿收入。当年资金到位率和投入率均为100%，主要用于以下四个方面：（1）潭家岭、矿山、岳坪峰防火通道建设5.9公里投入39.48万元；（2）劳底石生物防火林带建设1.83公里投入29.59万元；（3）青山界、汾水坳管护站点房屋建筑面积447平方米主体竣工验收及配套设施建设投入30.95万元；（4）潭家岭工区林区道路提质改造1.5公里，路面采用混凝土加宽1米投入17.29万元。

2.项目组织情况。对青山界、汾水坳管护站点配套设施和潭家岭林区道路提质改造等外包项目，委托广州博夏建筑设计研究院湘中分公司和中科华创国际工程设计顾问集团有限公司到现场查看、测量，组织讨论设计方案，合理编制项目预算书，经县财政基本建设投资项目评审，通过政府采购竞价方式择优选择施工企业，订立施工合同，场抽调有关股室人员负责现场监管，严格按设计要求施工，禁止偷工减料，保证工程质量。对防火通道和生物防火林带等防火体系建设由林业服务中心组织设计后，采取林场自建模式，杂灌清理、整地造林、抚育由工区组织劳力签订生产作业合同，防火通道土石方采取挖机、转运车辆按工时现场签证方式实施。项目完成后由项目领导小组及时组织有关人员进行完工验收，并接受上级部门验收检查。

3.项目管理情况。为确保项目顺利实施，成立以场长为组长、班子成员为副组长的项目建设领导小组，对项目设计、财政评审、招投标、合同签订、项目管理、组织验收、工程结算全过程负责。对所有项目实施前由场领导班子集体研究实施方案，做到有计划、预算、合同、验收资料。在每周工作例会上调度项目进展，及时掌握实施进度，协调解决工作中遇到的难点和问题。专项资金纳入财政国库集中支付管理，建立了项目管理制度和专项资金管理办法，落实内控管理，严格遵循专款专用原则。

三、资产管理情况

截至2024年12月31日，龙山国有林场资产总额为4333.65万元，比上年增加73.56万元，增幅1.73%，其中：流动资产56.02万元，占1.29%，比上年增加5.54万元，增幅10.97%，主要是应扣缴差额人员社保费和住房公积金个人部分；固定资产净值195.14万元，占4.50%，比上年减少5.99万元，减幅2.98%，主要是计提固定资产折旧费；在建工程102.99万元，占2.38%，比上年增加30.95万元，增幅42.96%，为青山界、汾水坳管护站点房屋主体及配套设施竣工结算计入；公共基础设施净值128.36万元，占2.96%，比上年增加43.06万元，增幅50.48%，为潭家岭林区道路提质改造和潭家岭、矿山竹山冲、岳坪峰防火通道建设；林木资产3851.14万元，占88.87%，与上年持平。实有公务车辆1台，办公及生产用房房屋面积2273平方米，没有单位价值50万元以上通用设备。

为加强林场资产管理，规范国有资产配置、处置，确保国有资产的安全使用和保值增值，我场严格按照湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省行政事业性国有资产管理办法》的通知（湘政办发[2024]37号）、《新邵县行政事业单位国有资产配置、处置操作规程》（新财资[2021]54号）要求，制定《龙山林场固定资产管理制度》，物品采购和固定资产的配置、处置由办公室和计划财务股共同管理。各股室、工区所需的办公等物品，由分管领导根据实际需要提交物品清单到办公室，办公室提出采购计划报场长审批后统一采购领用。固定资产配置按照县财政局批复的资产年度配置计划执行，确保资产的合理配置和有效利用。所有物品采购执行政府采购流程，经政府采购云平台下单、签订合同、提货验收，确保资产的购置、管理、处置、清查等环节流程合理、操作规范。林场资产由资产管理员专人负责，建立资产台账，张贴资产信息条码，录入预算管理一体化系统资产管理板块，按月更新系统数据，做到账实相符。

四、政府性基金预算支出情况

2024年本部门无政府性基金预算支出。

五、国有资本经营预算支出情况

2024年本部门无国有资本经营预算支出。

六、社会保险基金预算支出情况

2024年本部门无社会保险基金预算支出。

七、部门整体支出主要绩效

通过对预算编制、执行、监督，资金分配、使用、监管以及财务会计信息、部门职责履行、项目组织管理、部门绩效完成情况等方面绩效综合评价，自评得分96分，自评等次为“优”。

2024年龙山国有林场部门整体支出主要绩效如下：

（一）经济性评价

龙山国有林场2024年公用经费支出259.82万元，比2023年增加73.7万元，增幅39.60%，其中基本支出中的一般商品和服务支出258.22万元，比2023年增加93.93万元，增幅57.17%，主要是实施楠竹清理改造劳务费增加；其他资本性支出1.6万元，为办公台式电脑及资源管理手持北斗智能终端购置支出，比2023年减少20.23万元，减幅92.67%。同时，为贯彻落实中央、省、市、县过“紧日子”有关规定，我场不断加强支出审核和财务管理，2024年“三公”经费支出5.32万元，与年初预算数持平，主要是严格执行预算管理，比上年决算数减少21.67万元，主要原因是本年度未购置公务车辆。办公经费4.86万元，比预算数减少11.14万元，减幅69.63%，比2023年决算数增加1.97万元，增幅68.17%，主要原因是厉行节约办公用品采购减少；电费、差旅费25.65万元，比预算数减少1.55万元，减幅5.70%，比2023年决算数增加8.13万元，增幅46.40%，主要原因是职工上岗人数增加及林长制巡林打卡包干交通费增加；会议费、培训费1.18万元，比预算数减少0.2万元，减幅16.67%，比2023年决算数增加0.16万元，增幅15.69%，主要原因是职工继续教育培训费增加。

（二）行政效能评价

为规范林场财务及运行管理，制订了《龙山林场2024年度财务管理方案》、《2024年绩效考核实施办法》、《股室、工区工作职责》、《考勤管理制度》、《出差下乡审批管理制度》等规章制度，通过制度执行提高工作效率。采取办公用品由办公室通过政府采购平台统一采购，对出差下乡、公务接待、租车等严格审批程序，严控非生产性开支，确保厉行节约落到实处，有效降低运行成本。

（三）产出效益评价

1. 培育森林生态资源。一是协助实施3200亩森林质量精准提升项目，对2023年实施的7000亩森林质量精准提升项目进行了补植补造和抚育工作，森林覆盖率达96.8%，森林质量进一步提升；二是实施了岳烟公路宝塔坪至观景平台沿线景观绿化工程，绿化面积14.8亩，栽植红叶石楠和紫薇400多株，增加了森林景观；三是协助实施了6.41公里生物防火林带国债项目，栽种木荷4万多株，进一步夯实了森林防火基础。

2. 全面落实林长制工作。对林场6.075万亩山林全面实施封山育林，强化网格化巡林管护责任，加强护林防火和野生动植物保护宣传、巡护，积极开展松材线虫防治，确保了森林资源安全；开展了森林消防半专业化队伍森林防灭火应急演练，提升应急处突水平和紧急救援能力。

3.改善林区基础设施条件。完成青山界、汾水坳管护站点房屋建筑面积447平方米主体竣工验收及配套设施建设；潭家岭、矿山、岳坪峰防火通道建设5.9公里；对20多公里林区道路10多处塌方进行了清理和水毁路面整修，保障了道路交通安全。

4.创建平安林区。开展法制、安全常识、吸毒贩毒、防电诈和防溺水宣传教育及辖区内居民自建房安全隐患排查，拆除危房3栋。

5.整治环境卫生。抓好日常保洁和垃圾清运，改善林区人居环境，积极创建秀美林场。

6. 协助森林公园旅游基础设施建设。园门至岳坪峰14公里旅游公路改造及防护设施11月底已全面完成；劳底石至沙坪里2公里连接公路已贯通。

（四）对经济和社会等领域影响。经济效益：对林场范围内的5.223万亩生态公益林和0.4万亩商品林实行全面禁伐，通过造林育林、森林提质、护林防火，每年森林蓄积量可增长0.7万多立方米，产生经济效益500多万元；社会效益：通过项目实施，带动林场差额职工、职工家属、周边群众从事生产劳动，增加工资收入，改善林区民生，减少社会矛盾，促进林区和谐发展，提升人民群众生态意识；生态效益：通过项目实施，植被覆盖率进一步提升，水土流失面积减少，土地肥力进一步提升，生态环境明显改善，生物多样性逐步增加，促进人与自然和谐共生。

（五）可持续性分析。通过培育和保护森林资源，修建林火阻隔系统，增加了森林面积，提高了林分质量，保护了森林资源，改善了生态环境，增加了职工群众收入，逐步改善基础设施条件，大力整治环境卫生，打造集安居、康养、森林旅游于一体的秀美林场，促进林场持续、稳定、健康发展，对周边乡村森林资源保护、林业生产发展和乡村振兴产生极大的推动作用。

（六）社会公众满意度。职工群众对居住、生产和工作条件满意度提升，对党和政府关心林场发展、关注林场民生、改善生态环境十分感激，认为此举是建设生态文明的真实体现，是党和政府为民办实事的具体表现，群众满意度达96%。

八、存在的主要问题

由于林场改革前经济结构单一，收入少，基础设施薄弱，林场的经营与发展仍面临着诸多困难，主要有以下几个方面：

1、林区基础设施薄弱，安全隐患较多。一是护林防火应急通道、生物防火林带、消防用水管网和林区通讯等基础设施建设滞后，与森林防火、防灾减灾等安全生产工作要求还有很大差距；二是林区水毁公路修复进展缓慢，道路交通存在一定的安全隐患。

2、管护站点亟需重建改造，森林管护压力大。林场管护站点房屋大都修建于上世纪60、70年代，年久失修，已倒塌25处，危房1处，重建护林点和瞭望台等护林设施已迫在眉睫。

3、经济基础薄弱，高质量发展后劲不足。造林、抚育、林界维修、森林防火、病虫害防治等森林培育和保护支出财政预算不足，不利于林场生产发展；林下经济发展缓慢，资源利用率低，居民收入来源渠道不多，创收增收能力不强。

4、专业技术人员缺乏，高质量发展缺乏人才支撑。林场现有在岗职工人员老化，专业技术人才十分匮乏，内生发展能力不足。

九、改进措施和有关建议

1、实施森林可持续经营和森林景观绿化工程。一是2025年协助实施3000亩森林质量精准提升工程；二是对公路沿线宜林地植树种草，实施绿化造林，培育森林景观；三是对枯死竹和雪压倒爆竹实施清理改造，确保楠竹林丰产和林相美观。

2、加快消除道路安全隐患和夯实森林防火基础设施。一是全面开展林区道路安全隐患排查，建立隐患台账，争取将林区道路安全防护设施建设纳入2025年农村公路安全防护工程项目库，确保道路交通安全；二是加大森林防火基础设施建设，以防火通道、生物防火林带、消防蓄水池、林火视频监控等建设为重点，建成封闭成网的林火阻隔系统；三是抓好林场半专业化森林消防队伍演练和装备配置，切实提升森林火灾防控能力。

3、发展林业新业态和绿色产业。一是因地制宜发展生态旅游、森林康养、自然教育、林下经济等，打造特色产业，同时，创新开发竹木产业等生态产品，探索生态产品价值实现途径，促进林场多元化发展；二是努力把森林资源优势转化为发展优势，大力发展林下经济、生态康养等绿色经济，积极引导林区居民做好“龙山人家”、生态养殖、中药材种植、特色民宿和生态康养，拓宽居民就业渠道，增加经济收入；三是积极协助森林公园创建4A景区，发展森林生态旅游，推动林场高质量发展。

4、加快林业专业技术人员和特色产业技术人才培养。组织开展职工技能培训，特别是加强林业生产技术、康养民宿、中药材种植、特色养殖等方面知识的学习培训，提升经营管理水平，为秀美林场建设和高质量发展提供人才支撑。

新邵县龙山国有林场

2025年5月19日