人和人审字（2021）第C1009号

新邵县医疗保障局2020年城乡居民健康扶贫

补助资金绩效评价报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理的要求，进一步规范和加强城乡居民健康扶贫补助资金的管理，切实提高财政资金的使用效益，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）和《新邵县财政局关于编制2020年财政专项（项目）资金预算绩效目标的通知》（新财预〔2020〕54号）等文件精神，受新邵县财政局委托，对2020年度新邵县医疗保障局城乡居民健康扶贫补助资金的使用管理和效益情况进行绩效评价。在评价过程中，我们实施了资料审阅、账务核实、现场查勘、抽查支付记录、询问实施人员、分析计算等必要的评价程序，评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理及财务会计信息、组织管理、绩效完成等方面对项目进行综合评价，现将绩效评价有关情况报告如下：

- 一、预算支出基本情况

- 项目实施单位基本情况

新邵县医疗保障局是县政府2019年新组建的工作部门，为正科级全额拨款单位。2019年没有纳入财政预算，同时也没有进行决算。根据编委核定，内设机构4个，单位编制人员8人，现实际人数10人。内设机构分别是综合股、医药价格和招标采购管理股、规划财务股、基金监管和法规股。

（二）项目基本情况

为进一步精准对接对表国家卫健委、国家医疗保障局和省委、省政府关于脱贫攻坚与健康扶贫系列政策，贯彻落实省委、省人民政府关于脱贫攻坚与健康扶贫系列决策部署，深入推进全县精准扶贫工作，助力脱贫攻坚，巩固成果，完善机制，有效遏制“因病致贫,因病返贫”，根据上级文件和国家、省市督查评估要求，新邵县人民政府制定了《新邵县2018年健康扶贫工程实施方案》(新政发[2018]6号)和《关于印发〈新邵县2019年健康扶贫工程调整方案〉的通知》(新政发[2019]2号)等文件，2020年县财政安排城乡居民健康扶贫补助资金1500万元，另根据湖南省财政厅《湖南省财政厅关于下达中央财政脱贫攻坚补短板综全财力补助资金预算的通知》（湘医保发[2020]32号），中央财政下拨新邵县支持健康扶贫资金131万元，其中5.24万元用于2020年边缘户参保资助，125.76万元用于健康扶贫。故新邵县2020年城乡居民健康扶贫补助资金共计1625.76万元。

（三）项目绩效目标

整合政策资源，实施“三提高，两补贴，一减免，一兜底”，对建档立卡贫困人口给予基本医疗保障、大病保险，“扶贫特惠保”、医疗救助、定点医院医疗费用减免、政府兜底保障等倾斜支持，保障贫困人口享有基本医疗卫生服务。到2020年，农村贫困人口全部纳入基本医保、大病保险、医疗救助范围，医疗保障受益水平明显提高，基本医疗保障更加有力。

二、预算资金使用管理情况

（一）预算资金到位情况

新邵县医疗保障局2020年城乡居民健康扶贫补助资金实际到位1625.76万元，明细情况如下表：（单位：元）

| 2020年 |  | 凭证号 | 摘要 | 借方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 月 | 日 |  |  |  |
| 07 | 31 | 记账 64 | 收到财政转入财政兜底补助款 | 10,000,000.00 |
| 12 | 31 | 记账 52 | 收到财政转入一站式财政兜底补助款 | 5,000,000.00 |
| 12 | 31 | 记账 53 | 收到财政拨入脱贫攻坚补短板综合财力补助资金 | 1,257,625.00 |
| 合计 |  |  |  | 16,257,625.00 |

（二）预算资金使用情况

新邵县医疗保障局2020年城乡居民健康扶贫补助资金支出共计1808.13万元，资金使用明细情况如下表：（单位：元）

| 2020年 |  | 凭证号 | 摘 要 | 支出金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 月 | 日 |  |  |  |
| 01 | 31 | 记账 21 | 付县妇幼保健院19年12月份城乡居民财政补助款 | 18,739.00 |
| 01 | 31 | 记账 22 | 付寸石卫生院19年12月份城乡居民财政补助款 | 8,519.00 |
| 01 | 31 | 记账 23 | 付潭府卫生院19年12月份城乡居民财政补助款 | 5,827.00 |
| 01 | 31 | 记账 24 | 付太芝庙卫生院19年12月份城乡居民财政补助款 | 16,302.00 |
| 01 | 31 | 记账 25 | 付雅鑫医院19年12月份垅乡居民财政补助款 | 1,106.00 |
| 01 | 31 | 记账 26 | 付正骨医院19年12月份城乡居民财政补助款 | 405,629.00 |
| 01 | 31 | 记账 27 | 付新田铺卫生院19年12月份城乡居民财政补助款 | 22,170.00 |
| 01 | 31 | 记账 28 | 付德雅医院19年12月份城乡居民财政补助款 | 686.00 |
| 01 | 31 | 记账 29 | 付迎光卫生院19年12月份城乡居民财政补助款 | 16,527.00 |
| 01 | 31 | 记账 31 | 付民康医院19年12月份城乡居民财政补助款 | 16,486.00 |
| 01 | 31 | 记账 32 | 付大新卫生院19年12月份城乡居民财政补助款 | 10,599.00 |
| 01 | 31 | 记账 33 | 付下源卫生院19年12月份城乡居民财政补助款 | 542.00 |
| 01 | 31 | 记账 34 | 付潭溪卫生院19年12月份城乡居民财政补助款 | 11,652.00 |
| 01 | 31 | 记账 35 | 付寺门前卫生院19年12月份城乡居民财政补助款 | 13,139.00 |
| 01 | 31 | 记账 37 | 付乐宁医院19年12月份城乡居民财政补助款 | 4,333.00 |
| 01 | 31 | 记账 39 | 付坪上卫生院19年12月份城乡居民财政补助款 | 48,488.00 |
| 01 | 31 | 记账 40 | 付陈家坊卫生院19年12月份城乡居民财政补助款 | 25,247.00 |
| 01 | 31 | 记账 41 | 付龙溪铺卫生院19年12月份城乡居民财政补助款 | 39,118.00 |
| 01 | 31 | 记账 42 | 付小塘卫生院19年12月份城乡居民财政补助款 | 20,475.00 |
| 01 | 31 | 记账 43 | 付酿溪镇卫生院19年12月份城乡居民财政补助款 | 33,800.00 |
| 01 | 31 | 记账 44 | 付严塘卫生院19年12月份城乡居民财政补助款 | 22,830.00 |
| 01 | 31 | 记账 45 | 付巨口铺卫生院19年12月份城乡居民财政补助款 | 26,316.00 |
| 01 | 31 | 记账 46 | 付雀塘卫生院19年12月份城乡居民财政补助款 | 10,936.00 |
| 01 | 31 | 记账 47 | 付博爱医院19年12月份城乡居民财政补助款 | 9,076.00 |
| 01 | 31 | 记账 51 | 付县人民医院19年12月份城乡居民财政补助款 | 1,070,653.00 |
| 01 | 31 | 记账 72 | 1月8日付19年12月.16.17..23.24日城乡居民县外财政补助款 | 27,283.00 |
| 01 | 31 | 记账 74 | 1月16日付19年12月30.31日城乡居县外财政补助款 | 52,572.00 |
| 02 | 29 | 记账 1 | 2月6日付1月13.14.15.16.17日城乡居民县外财政补助款 | 6,860.00 |
| 02 | 29 | 记账 2 | 2月10日付1月19.20.21.22.23日城乡居民县外财政补助款 | 14,134.00 |
| 02 | 29 | 记账 3 | 2月20-24日付2月11.17.18日城乡居民县外财政补助款 | 4,059.00 |
| 02 | 29 | 记账 4 | 付巨口铺老年医院19年12月份城乡居民财政补助款 | 507.00 |
| 03 | 30 | 记账 1 | 3月2日付2月17.18.24日城乡居民县外财政补助款 | 3,826.00 |
| 03 | 31 | 记账 2 | 3月11日付2月25.26.27.27，3月2.3.5.6日城乡居民县外财政补助款 | 9,033.00 |
| 03 | 31 | 记账 3 | 3月19日付3月2.4.9日城乡居民县外财政补助款 | 8,754.00 |
| 03 | 31 | 记账 4 | 3月23日付3月2.9.10日城乡居民县外财政补助款 | 11,156.00 |
| 04 | 10 | 记账 1 | 付博爱医院1－3月份城乡居民财政补助款 | 117,217.00 |
| 04 | 13 | 记账 3 | 付小塘卫生院1－3月份城乡居民财政补助款 | 53,890.00 |
| 04 | 13 | 记账 4 | 付巨口铺老年医院1－3月份城乡居民财政补助款 | 4,464.00 |
| 04 | 13 | 记账 5 | 付潭府卫生院1－3月份城乡居民财政补助款 | 21,476.00 |
| 04 | 13 | 记账 6 | 付寸石卫生院1-3月份城乡居民财政补助款 | 27,207.00 |
| 04 | 14 | 记账 7 | 付雀塘卫生院1-3月份城乡居民财政补助款 | 20,954.00 |
| 04 | 14 | 记账 8 | 付民康医院1－3月份城乡居民财政补助款 | 17,729.00 |
| 04 | 14 | 记账 9 | 付康乐医院1-3月份城乡居民财政补助款 | 11,901.00 |
| 04 | 16 | 记账 10 | 付下源医院1-3月份城乡居民普财政补助款 | 147.00 |
| 04 | 16 | 记账 11 | 付酿溪镇卫生院1－3月份城乡居民财政补助款 | 34,200.00 |
| 04 | 16 | 记账 12 | 付太芝庙卫生院1－3月份城乡居民住财政补助款 | 39,549.00 |
| 04 | 16 | 记账 13 | 付潭溪卫生院1-3月份城乡居民财政补助款 | 33,080.00 |
| 04 | 20 | 记账 14 | 付德雅医院1-3月份城乡居民财政补助款 | 373.00 |
| 04 | 20 | 记账 15 | 付雅鑫医院1-3月份城乡居民财政补助款 | 620.00 |
| 04 | 20 | 记账 17 | 付博诚医院1-3月份城乡居民财政补助款 | 2,345.00 |
| 04 | 20 | 记账 18 | 付大新卫生院1-3月份城乡居民财政补助款 | 25,571.00 |
| 04 | 20 | 记账 19 | 付妇幼保健院1-3月份城乡居民财政补助款 | 112,553.00 |
| 04 | 20 | 记账 20 | 付正骨医院1-3月份城乡居民财政补助款 | 517,385.00 |
| 04 | 20 | 记账 21 | 付迎光卫生院1-3月份城乡居民财政补助款 | 43,777.00 |
| 04 | 20 | 记账 22 | 付寺门前卫生院1-3月份城乡居民财政补助款 | 19,081.00 |
| 04 | 20 | 记账 23 | 付众康医院1-3月份城乡居民财政补助款 | 151.00 |
| 04 | 20 | 记账 24 | 付陈家坊卫生院1-3月份城乡居民财政补助款 | 53,901.00 |
| 04 | 20 | 记账 25 | 付巨口铺卫生院1-3月份城乡居民财政补助款 | 63,196.00 |
| 04 | 20 | 记账 26 | 付严塘卫生院1-3月份城乡居民财政补助款 | 53,641.00 |
| 04 | 21 | 记账 27 | 付新田铺卫生院1-3月份城乡居民财政补助款 | 74,098.00 |
| 04 | 21 | 记账 28 | 付龙溪铺卫生院1-3月份城乡居民财政补助款 | 86,990.00 |
| 04 | 22 | 记账 29 | 付坪上卫生院1-3月份城乡居民财政补助款 | 130,763.00 |
| 04 | 22 | 记账 30 | 付县人民医院1-3月份城乡居民财政补助款 | 1,911,195.20 |
| 04 | 28 | 记账 51 | 付邵阳中心医院一季度城乡居民财政补助款 | 666.00 |
| 04 | 29 | 记账 52 | 4月7日付城乡居民3月16日县外财政补助款 | 10,215.00 |
| 04 | 29 | 记账 53 | 4月15日付县外3月16.17.23.20日城乡居民财政补助款 | 16,947.00 |
| 04 | 29 | 记账 54 | 4月21日付县外3月24.30.31.日城乡居民财政补助款 | 26,095.00 |
| 04 | 29 | 记账 55 | 4月28日县外付4月3.8.9.10日城秀居民财政补助款 | 3,283.00 |
| 05 | 31 | 记账 1 | 付大新卫生院4月份城乡居民财政补助款 | 5,553.00 |
| 05 | 31 | 记账 2 | 付民康医院4月份城乡居民财政补助款 | 5,414.00 |
| 05 | 31 | 记账 3 | 付乐宁医院4月份城乡居民财政补助款 | 7,316.00 |
| 05 | 31 | 记账 5 | 付正骨医院4月份城乡居民财政补助款 | 154,937.00 |
| 05 | 31 | 记账 6 | 付太芝庙卫生院4月份城乡居民财政补助款 | 12,755.00 |
| 05 | 31 | 记账 8 | 付潭府卫生院4月份城乡居民财政补助款 | 8,744.00 |
| 05 | 31 | 记账 9 | 付迎光卫生院4月份城乡居民财政补助款 | 16,819.00 |
| 05 | 31 | 记账 10 | 付寺门前卫生院4月份城乡居民财政补助款 | 8,325.00 |
| 05 | 31 | 记账 11 | 付雀塘卫生院4月份城乡居民财政补助款 | 11,758.00 |
| 05 | 31 | 记账 13 | 付小塘卫生院4月份城乡居民财政补助款 | 18,462.00 |
| 05 | 31 | 记账 15 | 付寸石卫生院4月份城乡居民财政补助款 | 13,615.00 |
| 05 | 31 | 记账 16 | 付妇幼保健院4月份城乡居民财政补助款 | 56,229.00 |
| 05 | 31 | 记账 17 | 付潭溪卫生院4月份城乡居民财政补助款 | 23,902.00 |
| 05 | 31 | 记账 18 | 付红十字会医院4月份城乡居民财政补助款 | 37,343.00 |
| 05 | 31 | 记账 19 | 付博诚医院4月份城乡居民财政补助款 | 3,385.00 |
| 05 | 31 | 记账 20 | 付巨口铺老年医院4月份城乡居民财政补助款 | 4,165.00 |
| 05 | 31 | 记账 21 | 付陈家坊卫生院4月份城乡居民财政补助款 | 12,346.00 |
| 05 | 31 | 记账 22 | 付严塘卫生院4月份城乡居民财政补助款 | 24,686.00 |
| 05 | 31 | 记账 23 | 付巨口铺卫生院4月份城乡居民财政补助款 | 33,002.00 |
| 05 | 31 | 记账 24 | 付新田铺卫生院4月份城乡居民财政补助款 | 43,944.00 |
| 05 | 31 | 记账 25 | 付龙溪铺卫生院4月份城乡居民财政补助款 | 29,161.00 |
| 05 | 31 | 记账 26 | 付坪上卫生院4月份城乡居民财政补助款 | 41,520.00 |
| 05 | 31 | 记账 27 | 付下源卫生院4月份城乡居财政补助款 | 1,050.00 |
| 05 | 31 | 记账 28 | 付博爱医院4月份城乡居民财政补助款 | 39,770.00 |
| 05 | 31 | 记账 30 | 付县人民医院4月份城乡居民财政补助款 | 868,364.00 |
| 05 | 31 | 记账 32 | 5月18日付城乡居民县外财政补助款 | 41,929.00 |
| 06 | 30 | 记账 1 | 付乐宁医院5月份城乡居民财政补助款 | 4,105.00 |
| 06 | 30 | 记账 2 | 付潭府卫生院5月份城乡居民财政补助款 | 8,358.00 |
| 06 | 30 | 记账 3 | 付巨口铺老年医院4月-5月城乡居民财政补助款 | 8,276.00 |
| 06 | 30 | 记账 4 | 付寺门前卫生院5月份城乡居民财政补助款 | 9,257.00 |
| 06 | 30 | 记账 6 | 付大新卫生院5月份城乡居民财政补助款 | 10,119.00 |
| 06 | 30 | 记账 8 | 付县妇幼保健院5月份垅乡居民财政补助款 | 18,374.00 |
| 06 | 30 | 记账 9 | 付民康医院5月份城乡居民财政补助款 | 19,148.00 |
| 06 | 30 | 记账 11 | 付太芝庙卫生院5月份城乡居民财政补助款 | 15,505.00 |
| 06 | 30 | 记账 12 | 付正骨医院4月-5月城乡居民财政补助款 | 116,423.00 |
| 06 | 30 | 记账 14 | 付迎光卫生院5月份城乡居民财政补助款 | 15,471.00 |
| 06 | 30 | 记账 15 | 付小塘卫生院5月份城乡居民财政补助款 | 25,185.00 |
| 06 | 30 | 记账 16 | 付下源卫生院5月份城乡居民财政补助款 | 930.00 |
| 06 | 30 | 记账 17 | 付博诚医院5月份城乡居民财政补助款 | 7,579.00 |
| 06 | 30 | 记账 18 | 付新田铺卫生院5月份城乡居民财政补助款 | 65,048.00 |
| 06 | 30 | 记账 19 | 付潭溪卫生院5月份城乡居民财政补助 | 20,653.00 |
| 06 | 30 | 记账 20 | 付雀塘卫生院5月份垅乡居民财政补助款 | 18,212.00 |
| 06 | 30 | 记账 21 | 付寸石卫生院5月份城乡居民财政补助款 | 11,596.00 |
| 06 | 30 | 记账 22 | 付酿溪镇卫生院5月份城乡居民财政补助款 | 28,415.00 |
| 06 | 30 | 记账 23 | 付严塘卫生院5月份城乡居民财政补助款 | 40,701.00 |
| 06 | 30 | 记账 24 | 付巨口铺卫生院5月份城乡居民财政补助款 | 32,667.00 |
| 06 | 30 | 记账 25 | 付陈家坊卫生院5月份城乡居民财政补助款 | 23,748.00 |
| 06 | 30 | 记账 26 | 付坪上卫生院5月份城乡居民财政补助款 | 53,858.00 |
| 06 | 30 | 记账 27 | 付龙溪铺卫生院5月份城乡居民财政补助款 | 43,062.00 |
| 06 | 30 | 记账 28 | 付博爱医院5月份城乡居民财政补助款 | 25,136.00 |
| 06 | 30 | 记账 29 | 付县人民医院5月份城乡居民财政补助款 | 1,002,680.00 |
| 06 | 30 | 记账 32 | 6月9日付5月11.12.18.19.25日城乡居民财政补助款 | 26,756.00 |
| 07 | 31 | 记账 21 | 付下源卫生院6月份城乡居民财政补助款 | 1,506.00 |
| 07 | 31 | 记账 22 | 付潭溪卫生院6月份城乡居民财政补助款 | 8,518.00 |
| 07 | 31 | 记账 23 | 付邵阳正骨医院6月份城乡居民财政补助款 | 170,955.00 |
| 07 | 31 | 记账 24 | 付潭府卫生院6月份城乡居民财政补助款 | 4,108.00 |
| 07 | 31 | 记账 25 | 付民康医院6月份城乡居民财政补助款 | 12,696.00 |
| 07 | 31 | 记账 26 | 付大新卫生院6月份城乡居民财政补助款 | 9,743.00 |
| 07 | 31 | 记账 28 | 付酿溪镇卫生院6月份城乡居民财政补助款 | 21,935.00 |
| 07 | 31 | 记账 29 | 付小塘卫生院6月份城乡居民财政补助款 | 33,939.00 |
| 07 | 31 | 记账 30 | 付巨口铺卫生院6月份城乡居民财政补助款 | 27,659.00 |
| 07 | 31 | 记账 31 | 付德雅医院6月份城乡居民财政补助款 | 247.00 |
| 07 | 31 | 记账 32 | 付寺门前卫生院6月份城乡居民财政补助款 | 9,114.00 |
| 07 | 31 | 记账 33 | 付雀塘卫生院6月份城乡居民财政补助款 | 14,462.00 |
| 07 | 31 | 记账 34 | 付迎光卫生院6月份城乡居民财政补助款 | 19,069.00 |
| 07 | 31 | 记账 35 | 付严塘卫生院6月份城乡居民财政补助款 | 20,624.00 |
| 07 | 31 | 记账 36 | 付博诚医院6月份城乡居民财政补助款 | 8,380.00 |
| 07 | 31 | 记账 37 | 付龙溪铺镇卫生院6月份城乡居民财政补助款 | 31,498.00 |
| 07 | 31 | 记账 38 | 付陈家坊卫生院6月份城乡居民财政补助款 | 20,320.00 |
| 07 | 31 | 记账 43 | 付巨口铺老年医院5-6月份城乡居民财政补助款 | 8,513.00 |
| 07 | 31 | 记账 45 | 付太芝庙卫生院6月份城乡居民财政补助款 | 15,816.00 |
| 07 | 31 | 记账 46 | 付县妇幼保健院6月份城乡居民财政补助款 | 13,024.00 |
| 07 | 31 | 记账 47 | 付寸石卫生院6月份城乡居民财政补助款 | 8,814.00 |
| 07 | 31 | 记账 48 | 付众康医院6月份城乡居民财政补助款 | 432.00 |
| 07 | 31 | 记账 49 | 付乐宁医院6月份城乡居民财政补助款 | 17,775.00 |
| 07 | 31 | 记账 50 | 付新田铺卫生院3-6月份城乡居民财政补助款 | 41,110.00 |
| 07 | 31 | 记账 51 | 付坪上卫生院6月份城乡居民财政补助款 | 55,786.00 |
| 07 | 31 | 记账 53 | 付博爱医院4-6月城乡居民财政补助款 | 21,958.00 |
| 07 | 31 | 记账 54 | 付县人民医院6月份城民财政补助款 | 968,725.00 |
| 07 | 31 | 记账 55 | 7月6日付5月27.28.29日，6月1.2.3.4日城乡居民财政补助款 | 15,146.00 |
| 07 | 31 | 记账 56 | 7月15日付6月5-22日城乡居民财政补助款 | 41,685.00 |
| 07 | 31 | 记账 57 | 7月29日付6月17-7月7日城乡居民财政补助款 | 17,177.00 |
| 08 | 31 | 记账 1 | 8月份付城乡居民县外财政补助款 | 50,738.00 |
| 09 | 24 | 记账 2 | 付潭府卫生院7月份城乡居民财政补助款 | 5,475.00 |
| 09 | 24 | 记账 3 | 付乐宁医院7月份城乡居民财政补助款 | 20,810.00 |
| 09 | 24 | 记账 4 | 付寺门前卫生院7月份城乡居民财政补助款 | 14,445.00 |
| 09 | 24 | 记账 5 | 付严塘卫生院7月份城乡居民财政补助款 | 32,945.00 |
| 09 | 24 | 记账 6 | 付陈家坊卫生院7月份城乡居民财政补助款 | 20,085.00 |
| 09 | 24 | 记账 7 | 付雀塘卫生院7月份城乡居民财政补助款 | 15,266.00 |
| 09 | 25 | 记账 9 | 付民康医院7月份城乡居民财政补助款 | 10,674.00 |
| 09 | 25 | 记账 10 | 付妇幼保健院7月份城乡居民财政补助款 | 28,495.00 |
| 09 | 25 | 记账 11 | 付正大医院7月份城乡居民财政补助款 | 64,594.00 |
| 09 | 25 | 记账 12 | 付博诚医院7月份城乡居民财政补助款 | 5,227.00 |
| 09 | 25 | 记账 14 | 付寸石卫生院7月份城乡居民财政补助款 | 9,301.00 |
| 09 | 25 | 记账 15 | 付德雅医院7月份城乡居民财政补助款 | 328.00 |
| 09 | 25 | 记账 16 | 付太芝庙卫生院7月份城乡居民财政补助款 | 21,160.00 |
| 09 | 25 | 记账 17 | 付大新卫生院7月份城乡居民财政补助款 | 8,789.00 |
| 09 | 25 | 记账 18 | 付下源卫生院7月份城乡居民财政补助款 | 1,147.00 |
| 09 | 25 | 记账 19 | 付潭溪卫生院7月份城乡居民财政补助款 | 10,872.00 |
| 09 | 27 | 记账 20 | 付醸溪镇卫生院7月份城乡居民财政补助款 | 30,856.00 |
| 09 | 27 | 记账 21 | 付巨口铺老年医院7月份城乡居民财政补助款 | 8,396.00 |
| 09 | 27 | 记账 22 | 付迎光卫生院7月份城乡居民财政补助款 | 22,606.00 |
| 09 | 27 | 记账 23 | 付众康医院7月份城乡居民财政补助款 | 310.00 |
| 09 | 27 | 记账 24 | 付龙溪铺卫生院7月份城乡居民财政补助款 | 34,058.00 |
| 09 | 27 | 记账 25 | 付小塘卫生院7月份城乡居民财政补助款 | 26,182.00 |
| 09 | 27 | 记账 26 | 付新田铺卫生院7月份城乡居民财政补助款 | 37,403.00 |
| 09 | 27 | 记账 27 | 付巨口铺卫生院7月份城乡居民财政补助款 | 24,202.00 |
| 09 | 27 | 记账 28 | 付坪上卫生院7月份城乡居民财政补助款 | 52,032.00 |
| 09 | 27 | 记账 29 | 付博爱院7月份城乡居民财政补助款 | 21,260.00 |
| 09 | 27 | 记账 30 | 付县人民医院7月份城乡居民财政补助款 | 998,527.00 |
| 09 | 28 | 记账 31 | 9月14日付8月份城乡居民县外财政补助款 | 29,071.00 |
| 09 | 28 | 记账 32 | 9月17日付城乡居民8月份县外财政补助款 | 171,074.00 |
| 10 | 31 | 记账 21 | 付德雅医院8月份城乡居民财政补助款 | 405.00 |
| 10 | 31 | 记账 23 | 付下源卫生院8月份城城乡居民财政补助款 | 551.00 |
| 10 | 31 | 记账 24 | 付潭府卫生院8月份城乡居民财政补助款 | 3,844.00 |
| 10 | 31 | 记账 25 | 付民康医院8月份城乡居民财政补助款 | 13,672.00 |
| 10 | 31 | 记账 26 | 付寺门前卫生院8月份城乡居民财政补助款 | 9,163.00 |
| 10 | 31 | 记账 27 | 付妇幼保健院8月份城乡居民财政补助款 | 52,602.00 |
| 10 | 31 | 记账 28 | 付大新卫生院8月份城乡居民财政补助款 | 9,348.00 |
| 10 | 31 | 记账 29 | 付迎光卫生院8月份城城乡居民财政补助款 | 14,831.00 |
| 10 | 31 | 记账 30 | 付太芝庙卫生院8月份城乡居民财政补助款 | 15,740.00 |
| 10 | 31 | 记账 31 | 付寸石卫生院8月份城乡居民财政补助款 | 10,784.00 |
| 10 | 31 | 记账 32 | 付博诚医院8月份城乡居民财政补助款 | 2,466.00 |
| 10 | 31 | 记账 33 | 付新田铺卫生院8月份城乡居民财政补助款 | 29,341.00 |
| 10 | 31 | 记账 34 | 付正骨医院8月份城乡居民财政补助款 | 252,867.00 |
| 10 | 31 | 记账 35 | 付潭溪卫生院8月份城乡居民财政补助款 | 10,502.00 |
| 10 | 31 | 记账 36 | 付众康医院8月份城乡居民财政补助款 | 382.00 |
| 10 | 31 | 记账 37 | 付雀塘卫生院8月份城乡居民财政补助款 | 10,117.00 |
| 10 | 31 | 记账 38 | 付酿溪镇卫生院8月份城乡居民财政补助款 | 36,096.00 |
| 10 | 31 | 记账 39 | 付乐宁医院8月份城乡居民财政补助款 | 9,363.00 |
| 10 | 31 | 记账 40 | 付巨口铺老年医院8月份城乡居民财政补助款 | 13,538.00 |
| 10 | 31 | 记账 41 | 付小塘卫生院8月份城乡居民财政补助款 | 20,124.00 |
| 10 | 31 | 记账 42 | 付陈家坊医院8月份城乡居民财政补助款 | 18,701.00 |
| 10 | 31 | 记账 43 | 付严塘卫生院8月份城乡居民财政补助款 | 29,974.00 |
| 10 | 31 | 记账 44 | 付龙溪铺卫生院8月份城乡居民财政补助款 | 35,267.00 |
| 10 | 31 | 记账 45 | 付巨口铺卫生院8月份城乡居民财政补助款 | 31,331.00 |
| 10 | 31 | 记账 46 | 付坪上卫生院8月份城乡居民财政补助款 | 40,117.00 |
| 10 | 31 | 记账 49 | 付民康医院9月份城乡居民财政补助款 | 6,192.00 |
| 10 | 31 | 记账 51 | 付正骨医院9月份城乡居民财政补助款 | 94,460.00 |
| 10 | 31 | 记账 52 | 付下源卫生院9月份城乡居民财政补助款 | 304.00 |
| 10 | 31 | 记账 53 | 付迎光卫生院9月份城乡居民财政补助款 | 12,996.00 |
| 10 | 31 | 记账 54 | 付德雅医院9月份城乡居民财政补助款 | 1,881.00 |
| 10 | 31 | 记账 55 | 付寺门前卫生院9月份城乡居民财政补助款 | 8,550.00 |
| 10 | 31 | 记账 56 | 付潭府卫生院9月份城乡居民财政补助款 | 4,385.00 |
| 10 | 31 | 记账 57 | 付雀塘卫生院9月份城乡居民财政补助款 | 15,429.00 |
| 10 | 31 | 记账 58 | 付寸石卫生院9月份城乡居民财政补助款 | 7,354.00 |
| 10 | 31 | 记账 59 | 付县妇幼保健院9月份城乡居民财政补助款 | 42,738.00 |
| 10 | 31 | 记账 60 | 付大新卫生院9月份城乡居民财政补助款 | 9,561.00 |
| 10 | 31 | 记账 61 | 付博诚医院9月份城乡居民财政补助款 | 530.00 |
| 10 | 31 | 记账 62 | 付酿溪镇卫生院9月份城乡居民财政补助款 | 25,481.00 |
| 10 | 31 | 记账 63 | 付太芝庙卫生院9月份城乡居民财政补助款 | 13,104.00 |
| 10 | 31 | 记账 64 | 付众康医院9月份城乡居民财政补助款 | 311.00 |
| 10 | 31 | 记账 65 | 付潭溪卫生院9月份城乡居民财政补助款 | 9,042.00 |
| 10 | 31 | 记账 66 | 付小塘卫生院9月份城乡居民财政补助款 | 20,358.00 |
| 10 | 31 | 记账 67 | 付乐宁医院9月份城乡居民财政补助款 | 8,521.00 |
| 10 | 31 | 记账 70 | 付严塘卫生院9月份城乡居民财政补助款 | 26,867.00 |
| 10 | 31 | 记账 71 | 付龙溪铺卫生院9月份城乡居民财政补助款 | 26,188.00 |
| 10 | 31 | 记账 72 | 付陈家坊卫生院9月份城乡居民财政补助款 | 19,246.00 |
| 10 | 31 | 记账 73 | 付巨口铺卫生院9月份城乡居民财政补助款 | 30,586.00 |
| 10 | 31 | 记账 74 | 付坪上卫生院9月份城乡居民财政补助款 | 33,133.00 |
| 10 | 31 | 记账 75 | 付新田铺卫生院9月份城乡居民财政补助款 | 28,264.00 |
| 10 | 31 | 记账 76 | 付巨口铺老年医院9月份城乡居民财政补助款 | 18,504.00 |
| 10 | 31 | 记账 77 | 付博爱医院8月份城乡居民财政补助款 | 15,365.00 |
| 10 | 31 | 记账 78 | 付博爱医院9月份城乡居民财政补助款 | 11,588.00 |
| 11 | 30 | 记账 1 | 付民康医院10月份城乡居民财政补助款 | 3,178.00 |
| 11 | 30 | 记账 3 | 付下源卫生院10月份城乡居民财政补助款 | 525.00 |
| 11 | 30 | 记账 4 | 付寺门前卫生院10月份城乡居民财政补助款 | 7,376.00 |
| 11 | 30 | 记账 5 | 付潭府卫生院10月份城乡居民财政补助款 | 6,389.00 |
| 11 | 30 | 记账 6 | 付雀塘卫生院10月份城乡居民财政补助款 | 10,857.00 |
| 11 | 30 | 记账 7 | 付县妇幼保健院10月份城乡居民财政补助款 | 43,174.00 |
| 11 | 30 | 记账 8 | 付大新卫生院10月份城乡居民财政补助款 | 8,964.00 |
| 11 | 30 | 记账 9 | 付太芝庙卫生院10月份城乡居民财政补助款 | 11,475.00 |
| 11 | 30 | 记账 10 | 付正骨医院10月份城乡居民财政补助款 | 63,729.00 |
| 11 | 30 | 记账 11 | 付德雅医院10月份城乡居民财政补助款 | 907.00 |
| 11 | 30 | 记账 12 | 付新田铺卫生院10月份城乡居民财政补助款 | 21,702.00 |
| 11 | 30 | 记账 13 | 付严塘卫生院10月份城乡居民财政补助款 | 19,403.00 |
| 11 | 30 | 记账 14 | 付巨口铺卫生院10月份城乡居民财政补助款 | 21,649.00 |
| 11 | 30 | 记账 15 | 付小塘卫生院10月份城乡居民财政补助款 | 21,112.00 |
| 11 | 30 | 记账 16 | 付众康医院10月份城乡居民财政补助款 | 472.00 |
| 11 | 30 | 记账 17 | 付寸石卫生院10月份城乡居民财政补助款 | 6,159.00 |
| 11 | 30 | 记账 19 | 付潭溪卫生院10月份城乡居民财政补助款 | 9,080.00 |
| 11 | 30 | 记账 21 | 付酿溪镇卫生院10月份城乡居民财政补助款 | 22,210.00 |
| 11 | 30 | 记账 22 | 付迎光卫生院10月份城乡居民财政补助款 | 14,663.00 |
| 11 | 30 | 记账 23 | 付巨口铺卫生院10月份城乡居民财政补助款 | 13,140.00 |
| 11 | 30 | 记账 24 | 付陈家坊卫生院10月份城乡居民财政补助款 | 13,742.00 |
| 11 | 30 | 记账 25 | 付龙溪铺卫生院10月份城乡居民财政补助款 | 32,098.00 |
| 11 | 30 | 记账 26 | 付坪上卫生院10月份城乡居民财政补助款 | 32,778.00 |
| 11 | 30 | 记账 27 | 付博爱医院10月份城乡居民财政补助款 | 9,193.00 |
| 11 | 30 | 记账 33 | 付人民医院8月份城乡居民财政补助款 | 1,105,507.00 |
| 11 | 30 | 记账 34 | 付人民医院9月份城乡居民财政补助款 | 982,299.00 |
| 11 | 30 | 记账 35 | 11月份付8月31日至10月27日城乡居民一站式财政补助款 | 56,846.00 |
| 12 | 31 | 记账 1 | 付乐宁医院10月份城乡居民财政补助款 | 6,869.00 |
| 12 | 31 | 记账 2 | 付乐宁医院11月份城乡居民财政补助款 | 2,930.00 |
| 12 | 31 | 记账 3 | 付潭府卫生院11月份城乡居民财政补助款 | 6,728.00 |
| 12 | 31 | 记账 4 | 付民康医院11月份城乡居民财政补助款 | 8,259.00 |
| 12 | 31 | 记账 5 | 付雀塘卫生院11月份城乡居民财政补助款 | 10,562.00 |
| 12 | 31 | 记账 6 | 付下源卫生院11月份城乡居民财政补助款 | 46.00 |
| 12 | 31 | 记账 7 | 付正骨医院11月份城乡居民财政补助款 | 127,202.00 |
| 12 | 31 | 记账 8 | 付雅鑫医院11月份城乡居民财政补助款 | 3,651.00 |
| 12 | 31 | 记账 9 | 付德雅医院11月份城乡居民财政补助款 | 1,348.00 |
| 12 | 31 | 记账 11 | 付县妇幼保健院11月份城乡居民财政补助款 | 51,965.00 |
| 12 | 31 | 记账 12 | 付大新卫生院11月份城乡居民财政补助款 | 7,451.00 |
| 12 | 31 | 记账 13 | 付寸石卫生院11月份城乡居民财政补助款 | 7,393.00 |
| 12 | 31 | 记账 14 | 付太芝庙卫生院11月份城乡居民财政补助款 | 13,788.00 |
| 12 | 31 | 记账 16 | 付潭溪卫生院11月份城乡居民财政补助款 | 10,239.00 |
| 12 | 31 | 记账 18 | 付酿溪镇卫生院11月份城乡居民财政补助款 | 28,907.00 |
| 12 | 31 | 记账 19 | 付迎光卫生院11月份城乡居民财政补助款 | 14,828.00 |
| 12 | 31 | 记账 20 | 付寺门前卫生院11月份城乡居民财政补助款 | 7,884.00 |
| 12 | 31 | 记账 21 | 付小塘卫生院11月份城乡居民财政补助款 | 18,956.00 |
| 12 | 31 | 记账 22 | 付新田铺卫生院11月份城乡居民财政补助款 | 19,480.00 |
| 12 | 31 | 记账 23 | 付龙溪铺卫生院11月份城乡居民财政补助款 | 38,367.00 |
| 12 | 31 | 记账 24 | 付陈家坊卫生院11月份城乡居民财政补助款 | 16,196.00 |
| 12 | 31 | 记账 25 | 付巨口铺卫生院11月份城乡居民财政补助款 | 24,848.00 |
| 12 | 31 | 记账 26 | 付坪上卫生院11月份城乡居民财政补助款 | 44,433.00 |
| 12 | 31 | 记账 27 | 付县人民医院10月份城乡居民财政补助款 | 857,163.00 |
| 12 | 31 | 记账 28 | 付人民医院11月份城乡居民财政补助款 | 884,542.00 |
| 12 | 31 | 记账 29 | 12月份付一站式城乡居民财政补助款 | 41,733.00 |
| 合 计 |  |  |  | 18,081,316.20 |

（三）预算资金结余情况

新邵县医疗保障局2020年城乡居民健康扶贫补助资金实际到位1625.76万元，上年结余659.26万元，本年使用1808.13万元，资金结余476.89万元。

- 预算资金管理情况

- 严格按照湖南省人力资源和社会保障厅、湖南省财政、湖南省民政厅、湖南省卫生和计划生育委员会、湖南省扶贫开发办公室、中国保险监督管理委员会湖南监管局《关于做好全省健康扶贫“一站式”结算工作的通知》（湘人社发【2018】46号）对健康扶贫资金支出进行规范，专项资金纳入健康扶贫“一站式”结算中心支付管理，财政拨付到位后，严格按照医疗保险基金内控制度使用和管理，确保专项资金专款专用，对不符合要求的坚决不予支出。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，核实新邵县医疗保障局2020年城乡居民健康扶贫补助资金使用情况及取得的效果，总结项目在决策、管理、执行等方面的经验，发现其可能存在的问题，为提高预算支出使用效益，加强预算支出的规范化管理，健全和完善预算支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施。

- 绩效评价实施情况

为完成此次评价工作，我们制定了相应的工作方案，整个过程分为前期准备、具体实施和工作总结三个阶段：

前期准备阶段：主要是方案设计、指标体系制定、组织等工作。2020年7月28日《新邵县财政局关于开展医疗保障局城乡居民健康扶贫补助资金绩效评价工作的通知》中，明确了评价范围、评价依据、评价内容、评价工作程序、职责分工和有关要求，成立了包括财政局和湖南人和人会计师事务所有关绩效评价人员组成的绩效评价工作组，确定了绩效评价指标体系。

具体实施阶段：（1）项目单位自评，收集整理资料，调查核实基础数据，根据评价指标自评打分，提交自评报告；（2）审核有关城乡居民健康扶贫补助资金的方案、计划、监督检查、考核、资金安排与使用等情况；（3）评价工作组对城乡居民健康扶贫补助资金的使用、项目开展等情况，进行实地查看、调查走访、发放问卷调查；(4)根据资料审核和调查走访情况对评价指标进行打分；(5)对照打分情况对项目的决策、管理和绩效情况进行分析，对项目实施存在的问题及改进建议形成共识。

工作总结阶段：对评价工作组织实施的过程进行总结，完成绩效评价工作报告。

- 四、预算支出主要绩效及评价结论

- （一）预算支出主要绩效情况

根据新邵县医疗保障局提供的资料，预算支出取得的主要绩效有：一是全县建档立卡贫困人口115609 人全部参保，参保率100%。超额完成了省、市下达的参保任务。二是落实了贫困人口县域内住院医疗费用实际报销比例达到85%、门诊费用实际报销比例达到80%的政策。三是减轻了建档立卡贫困人口、特困人员参保患者的医疗负担。2020年此项目经费的实施达到了预期绩效目标。

（二）预算支出评价结论

本项目在决策方面符合国家法律法规、国民经济发展规划和新邵县委县政府决策，与新邵县医疗保障局职责密切相关，城乡居民健康扶贫补助资金符合申报条件，申报、批复程序符合相关要求。但未设定客观合理的绩效目标。

在项目管理方面，资金能够按照财政资金管理办法做到专款专用，资金到位率100%，预算执行率79.13%，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法，未发现存在资金截留、挤占、挪用、超标准支出等违规违纪行为。按相关要求制定了业务和财务管理制度并严格执行，在项目实施中组织机构健全，人员分工明确。

在项目绩效方面，资金在产出数量、质量、时效等方面基本达到项目绩效目标，完成度较好。通过现场调查和调查问卷方式医疗健康扶贫的开展，明显改善贫困人口就医负担，保障了贫困人口的医疗条件，群众满意度较高。

综上所述，本项目在项目决策方面符合程序，申报符合条件。项目管理方面，资金能够专款专用、拨付及时、程序合规、手续齐全，项目实施顺利，项目管理较好。项目效益显著，社会效益、经济效益以及群众满意度较高。

（三）预算支出得分情况

新邵县医疗保障局2020年城乡居民健康扶贫补助资金绩效评价总分100分，根据本项目绩效评价指标体系打分，评价人员得出本次绩效最终评分结果为89分，评价等级为“良”。各部分权重和得分情况见下表：

| 一级指标 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 决策 | 15 | 11 |
| 过程 | 27 | 26.4 |
| 产出 | 24 | 23 |
| 效益 | 34 | 28.6 |
| 合计 | 100 | 89 |

- 五、绩效评价指标分析

（一）预算支出决策情况

支出决策指标包括决策过程（5分）、绩效目标（5分）、资金投入（5分）三方面的内容。

根据新邵县人民政府《新邵县2018年健康扶贫工程实施方案》(新政发【2018】6号)和《关于印发〈新邵县2019年健康扶贫工程调整方案〉的通知》(新政发【2019】2号)文件要求，2020年县财政安排城乡居民健康扶贫补助资金1500万元；根据湖南省财政厅《湖南省财政厅关于下达中央财政脱贫攻坚补短板综全财力补助资金预算的通知》（湘财预[2020]85号）文件要求，中央财政下拨新邵县支持健康扶贫资金131万元，其中5.24万元用于2020年边缘户参保资助，125.76万元用于健康扶贫。因此，新邵县2020年城乡居民健康扶贫补助资金共计1625.76万元。但该项预算资金未制定客观合理的绩效目标。

- 本项指标总分15分，评价得分11分。

- （二）预算执行过程情况

- 过程指标包括资金管理（18分）、组织实施（9分）二方面的内容。

2020年城乡居民健康扶贫补助资金实际到位1625.76万元，资金到位率100%；项目资金上年结余659.26万元，资金实际使用1808.13万元，预算执行率79.13%。资金使用基本符合财经法规、财务管理制度以及专项资金规定的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列专项资金的情况。

新邵县人民政府先后制定了《新邵县2018年健康扶贫工程实施方案》（新政发[2018]6号）和《新邵县2019年健康扶贫工程调整方案》（新政发[2019]2号），新邵县医疗保障局制定了《医疗保险基金管理内控制度》。补助资金严格按照以上方案和制度，以及《关于做好全省健康扶贫“一站式”结算工作的通知》（湘人社发【2018】46号）要求，实行“一站式”结算管理，确保专项资金专款专用。

- 本项指标总分27分，评价得分26.4分。

（三）预算支出产出情况

预算支出产出指标包括产出数量（8分）、产出质量（8分）、产出时效（8分）三方面的内容。

补助资金主要用于：1、住院兜底补偿30119人次，补偿费用1741.92万元（建档立卡贫困人口、特困人员在县城内住院救治，医疗费用经城乡居民医疗保险、大病保险、“扶贫特惠保”、医疗救助及定点医院减免等报销或赔付后，实际报销比例低于85%的）； 2、门诊兜底补偿14945人次，补偿费用66.21万元（建档立卡贫困人口患大病、特殊慢性病、长期慢性病而门诊救治的，定额门诊医疗费用经城乡居民医保特殊慢性病门诊报销和民政救助后，政府兜底保障按定额医疗费用的80%报销。非定额门诊医疗费用经城乡居民医保特殊慢性病门诊报销和民政救助报销后，政府兜底保障按实际医疗费的80%报销）。

- 本项指标总分24分，评价得分23分。

- （四）预算支出效益情况

预算支出效益指标包括预算支出效益（34分）一个方面的内容。

- 通过项目的实施，一定程度上减轻了建档立卡贫困人口、特困人员参保患者的医疗负担，降低了建档立卡贫困人口、特困人员因病返贫的风险；进一步健全了多层次医疗保障体系，对促进建档立卡贫困人口、特困人员脱贫，维护社会稳定起到了积极的推进作用。根据问卷统计结果，普通群众对该经费的政策知晓率为73%，本项目满意度为88%。

- 本项指标总分34分，评价得分28.6分。

六、存在的问题

（一)未编制绩效目标，缺乏可衡量性

绩效目标是全面实施绩效管理的出发点和关键环节，是编制部门预算，实施绩效管理，开展绩效评价的基础和前提，按照“谁申请资金,谁编制目标”的原则，绩效目标由预算部门申报预算和项目实施单位申请预算资金时填报。新邵县医疗保障局2020年城乡居民健康扶贫补助资金在预算申请和批复时均未设定预算支出绩效目标，不符合《湖南省预算绩效目标管理办法》中的规定，导致绩效评价缺乏可衡量性。

（二)政策衔接与整合欠缺

健康扶贫是一项系统性和协调性的工程，需要多项政策和相关部门共同发力。目前健康扶贫政策与其他相关政策的衔接力度不够，且设计的重点不突出。首先，政策利益主体行为协调不畅。健康扶贫工程需要各部门间的联动配合组织运作，同时要以医保制度、分级诊疗，医联体等政策结合起来共同推进，才能发挥综合治理的作用。但当前各主体间的职能分工比较模糊，没有压实主体责任，上级部门出台的政策方案容易忽略其可施性，使得基层部门无法高效开展工作。其次，政策制定缺乏长效机制。健康扶贫不单单是为了消除因病致贫、因病返贫问题，还要预防和控制因病致贫、因病返贫发生的几率，但目前制定的都是直接短期性的目标，单把2020年作为时间节点，没有把提升基层医疗服务与健康中国的战略思想紧密结合起来，把握力度不够，影响健康扶贫政策向更深层次发展。

七、建议和改进举措

（一)编实编细绩效目标，强化预算绩效目标管理

绩效目标是整个预算绩效管理系统的前提，是编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。建议财政部门、预算部门和项目实施单位在预算支出申请和管理过程中，按各自职能职责实施绩效目标管理，建立多层次绩效目标管理机制。首先进行预算绩效目标申报，对预算总目标进行设置与完善，进一步明确预算资金的定位，使预算支出的目标能够反映与预算资金量的匹配性。同时，对绩效指标进一步归纳明确，设置与项目实际支出内容相匹配，兼顾产出和效果的绩效目标，强化预算支出绩效目标管理。

（二）建立长效化帮扶机制

首先是完善责任机制，健康扶贫相关责任人的工作势头将影响扶贫工作的开展，为确保工作积极性，要建立健全健康扶贫绩效考核体系，根据健康扶贫的目标、任务制定责任清单，压实主体责任，对扶贫工作中的重点任务、难点问题等进行专项全面考核，对扶贫工作中出现的不作为、不担当现象进行严肃问责，确保健康扶贫各项政策落实到位。其次是提高基层医疗服务能力和水平，加强疾病预防控制。健康扶贫政策要与“大卫生、大健康”理念充分融合，做到“减存量、控增量”，救治减少现有患者，同时控制病患的增加，基于此，应全面深入普及健康知识，全面整治农村环境卫生，提升基层公共卫生服务水平和保障能力，加强家庭医生等相关卫生人才的培养力度，大力提倡全面健身，从源头有效预防和遏制疾病的发生。

- 八、附件

1、新邵县医疗保障局2020年城乡居民健康扶贫补助资金绩效评价表

2、新邵县医疗保障局2020年城乡居民健康扶贫补助资金绩效评价指标评分表

3、自评报告和评分表

4、现场评价回执

5、问卷调查

6、绩效评价报告佐证资料

湖南人和人会计师事务所（普通合伙）   中国注册会计师：

湖南·邵阳               中国注册会计师：

二0二一年九月二十八日

附件1

新邵县医疗保障局2020年城乡居民健康扶贫补助资金

绩效评价表

填报日期：2020年8月20日

| 项目基本情况 | 项目名称 |  | 新邵县医疗保障局2020年城乡居民健康扶贫补助资金 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目内容 |  | 新邵县医疗保障局2020年城乡居民健康扶贫补助资金绩效评价 |  |
|  | 项目单位 |  | 新邵县民政局 |  |
|  | 项目属性 |  | □经常性 □一次性 □新增 √延续 |  |
|  | 本次评价 工作的目的 |  | 为了了解新邵县医疗保障局2020年城乡居民健康扶贫补助资金使用情况及取得的效果，进一步规范和加强财政资金管理，切实提高财政资金使用效益。 |  |
|  | 资金情况 |  | 2020年共收到财政拨款合计1625.76万元。 城乡居民健康扶贫补助资金资金支出合计1808.13万元。 |  |
|  | 项目概况 |  | 为进一步精准对接对表国家卫健委、国家医疗保障局和省委、省政府关于脱贫攻坚与健康扶贫系列政策，贯彻落实省委、省人民政府关于脱贫攻坚与健康扶贫系列决策部署，深入推进全县精准扶贫工作，助力脱贫攻坚，巩固成果，完善机制，有效遏制“因病致贫,因病返贫”，根据上级文件和国家、省市督查评估要求，新邵县人民政府制定了《新邵县2018年健康扶贫工程实施方案》(新政发[2018]6号)和《关于印发〈新邵县2019年健康扶贫工程调整方案〉的通知》(新政发[2019]2号)等文件，2020年县财政安排城乡居民健康扶贫补助资金1500万元，另根据湖南省财政厅《湖南省财政厅关于下达中央财政脱贫攻坚补短板综全财力补助资金预算的通知》（湘医保发[2020]32号），中央财政下拨新邵县支持健康扶贫资金131万元，其中5.24万元用于2020年边缘户参保资助，125.76万元用于健康扶贫。故新邵县2020年城乡居民健康扶贫补助资金共计1625.76万元。 |  |
| 评价指标 |  |  | 评价情况 | 评价 计分 |
| 一级 |  | 二级 |  |  |
| 项目决策 |  | 决策过程 （5分） | 项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和县委政府决策，与项目实施单位职责密切相关，计2分； 项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目调整履行相应的手续，计3分。 | 5 |
|  |  | 项目目标 （5分） | 城乡居民健康扶贫补助资金有工作任务目标，但未要求制订绩效目标，计1分。 | 1 |
|  |  | 预算编制 （3分） | 经过科学论证、预算内容与支出内容匹配，计1分； 预算额度测算依据充分，按照标准编制，计1分； 预算支出投资额或资金量与工作任务相匹配，计1分。 | 3 |
|  |  | 资金分配 （2分） | 预算资金分配依据充分，计1分； 资金分配合理，计1分。 | 2 |
| 项目管理 |  | 资金管理 （18分） | 项目实际到位资金1625.76万元，计划投入资金1625.76万元，到位率100%，计3分； 项目实际支出资金1808.13万元，预算执行率79.13%，计2.4分； 专项经费符合相关财务管理制度以及专项资金管理办法，计3分； 资金实际支出与计划使用相符，计3分； 符合专项资金规定用途，计3分； 现场检查截留、挤占、挪用、虚列专项资金的情况，计3分； | 17.4 |
|  |  | 组织管理 （9分） | 已按相关要求制定了财务和业务管理制度，且制度较完善，计4分； 预算支出遵守相关法律法规和相关管理规定，调整及支出调整手续完备，预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，计5分。 | 9 |
| 项目绩效 |  | 项目产出 （24分） | 全县建档立卡贫困人口参保人数≥115609 人，计4分； 贫困人口县域内住院医疗费用实际报销比例≥85%，门诊费用实际报销比例≥80%，计4分； 按照文件要求执行发放标准，计8分； 个别资金发放时间相对延迟，计7分。 | 23 |
|  |  | 项目效益 （34分） | 项目实施减轻了建档立卡贫困人口、特困人员参保患者的医疗负担，计6分； 项目实施降低了建档立卡贫困人口、特困人员因病返贫的风险，计6分； 普通群众对该经费的政策知晓率为73%，计4.4分； 项目的可持续影响一般，计4.2分 根据问卷统计结果，本项目满意度为88%，计8分。 | 28.6 |
| 总分 |  |  |  | 89 |
| 评价等次 |  | □优（90分以上） ■良（80分-90分） □中（70分-80分） □低（60分-70分） □差（60分以下） |  |  |

附件2

新邵县医疗保障局2020年城乡居民健康扶贫补助资金绩效评价指标评分表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标解释 | 分值 | 评价内容与计分 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 (15分) | 决策 过程 (5分) | 决策依据 | 城乡居民健康扶贫补助资金是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；是否与预算支出实施单位职责密切相关。 | 1 | 符合国家法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策的计1分，否则计0分。 | 1 |
|  |  |  |  | 1 | 与预算支出实施单位或委托单位职责密切相关的计1分，否则计0分。 | 1 |
|  |  | 决策程序 | 城乡居民健康扶贫补助资金是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关要求；预算支出调整是否履行相应手续。 | 1 | 预算支出符合申报条件的计1分，否则计0分。 | 1 |
|  |  |  |  | 1 | 申报、批复程序符合相关管要求的计1分，否则计0分。 | 1 |
|  |  |  |  | 1 | 预算支出实施调整履行相应手续的计1分，否则计0分。 | 1 |
|  | 绩效 目标 (5分) | 绩效目标合理性 | 城乡居民健康扶贫补助资金所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。 | 2 | 是否有绩效目标或工作任务目标(有计1分，否则计0分); 目标设置客观、合理计1分，否则计0分。 | 1 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。 | 3 | 目标明确、清晰(1分)，目标细化(1分)，目标可衡量(1分)。 | 0 |
|  | 资金 投入 (5分) | 预算编制 科学性 | 预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。 | 3 | 是否经过科学论证、预算内容与支出内容是否匹配(1分)； 预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制(1分)； 预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配(1分)。 | 3 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应。 | 2 | 预算资金分配依据是否充分(1分)； 资金分配额度是否合理，与预算支出实施单位或地方实际是否相适应(1分) | 2 |
| 过程 (27分) | 资金 管理 (18分) | 资金 到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对预算支出实施的总体保障程度。 | 3 | 资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%； 到位资金率得分=资金到位率*3分 | 3 |
|  |  | 预算 执行率 | 预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算支出预算执行情况。 | 3 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%； 预算执行率得分=预算执行率*3分 | 2.4 |
|  |  | 资金使用合规性 | 预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核预算资金的规范运行情况。 | 3 | 符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的计3分，否则计0分。 | 3 |
|  |  |  |  | 3 | 资金实际支出与计划、合同规定或决算结果是否相符。相符计3分，否则计0分。 | 3 |
|  |  |  |  | 3 | 符合专项资金规定用途的计3分，否则计0分。 | 3 |
|  |  |  |  | 3 | 出现任何一例截留、挤占、挪用、虚列专项资金的，计0分；没有以上情况的，计3分。 | 3 |
|  | 组织 实施 (9分) | 管理制度健全性 | 预算支出实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管评制度对预算支出顺利实施的保障情况。 | 4 | 已按相关要求制定或具有业务管理制度，财务(2分)； 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(2分) | 4 |
|  |  | 制度执行有效性 | 预算支出实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 5 | 是否遵守相关法律法规和相关管理规定(1分)； 预算支出调整及支出调整手续是否完备(1分)； 预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档(2分)； 预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(1分)。 | 5 |
| 产出 (24分) | 产出 数量 (8分) | 实际 完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 8 | 全县建档立卡贫困人口参保人数≥115609 人，计4分，否则相应扣分。 贫困人口县域内住院医疗费用实际报销比例≥85%，门诊费用实际报销比例≥80%，计4分，否则相应扣分。 | 8 |
|  | 产出 质量 (8分) | 质量 达标率 | 是否按照文件要求执行发放标准。 | 8 | 是否按照文件要求执行发放标准。视情况扣分。 | 8 |
|  | 产出时效(8分) | 完成 及时率 | 报销资金按计划按时完成率。 | 8 | 及时按标准报销，计8分，发放时间相对延迟，相应扣分。 | 7 |
| 效益 (34分) | 预算 支出 效益 (34分) | 经济效益 | 考核是否减轻了建档立卡贫困人口、特困人员参保患者的医疗负担。 | 6 | 较为有效计6分，否则相应扣分。 | 6 |
|  |  | 社会 效益 | 考核是否降低了建档立卡贫困人口、特困人员因病返贫的风险。 | 6 | 较为有效计6分，否则相应扣分。 | 6 |
|  |  |  | 考核普通群众对该经费的政策知晓度。 | 6 | 普通群众对该经费的政策知晓率≥95%，计6分，否则相应扣分。 | 4.4 |
|  |  | 可持续 影响 | 考核是否对维护社会稳定起到了积极的推进作用。 | 6 | 有推进的计6分，否则相应扣分。 | 4.2 |
|  |  | 社会 满意度 | 城乡居民健康扶贫补助资金预算支出实施效果的满意程度。 | 10 | 合格问卷调查样本量中，对该项资金满意的样本量≥90%(10分)；80%-90%(8分)；70%-80%(6分)；60%-70%(4分)；60%以下(0分)。 | 8 |
| 合计 |  |  |  | 100 |  | 89 |