人和人审字(2021)第C1008号

新邵县文化旅游广电体育局2020年康寿新邵专项资金绩效评价报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理的要求，进一步规范和加强康寿新邵专项资金的管理，切实提高财政资金的使用效益，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔2020〕7号)和《新邵县财政局关于编制2020年财政专项(项目)资金预算绩效目标的通知》(新财预〔2020〕54号)等文件精神，受新邵县财政局委托，对2020年度新邵县文化旅游广电体育局康寿新邵专项资金的使用管理和效益情况进行绩效评价。在评价过程中，我们实施了资料审阅、账务核实、现场查勘、抽查支付记录、询问实施人员、分析计算等必要的评价程序，评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理及财务会计信息、组织管理、绩效完成等方面对项目进行综合评价，现将绩效评价有关情况报告如下：

- 一、预算支出基本情况

- 项目实施单位基本情况

新邵县文化旅游广电体育局内设9个股室。即办公室、文化股、体育股、广电股、市场管理股、旅游股、文化传承和保护股、政工股、财务股。2020年核定人员编制数14人,其中全额拨款事业编制(机关后勤)1名。实有在职人员33人，退休人员33人。下属二级单位5个：新邵县文化市场综合执法大队为副科级公益一类全额拨款事业单位、 新邵县全民健身服务中心为副科级公益一类全额拨款事业单位、新邵县图书馆、新邵县文化馆、新邵县美术馆为股级公益一类全额拨款事业单位。

湖南首届“湘妹子”旗袍文化旅游活动周暨第二届“康寿新邵”文化旅游节各项工作新邵县创建全域旅游示范区工作指挥部负责组织实施。

(二)项目基本情况

为弘扬中华传统文化，推进文旅深度融合，培育壮大文旅产业，充分展示近年来全县全域旅游发展的丰硕成果，打响“康寿新邵”文旅品牌，聚力消费升级、拉动内需、完善城市功能、提升城市品位，推动全县经济高质量发展。新邵县于2020年12月23日至24日，举办湖南首届“湘妹子”旗袍文化旅游活动周暨第二届“康寿新邵”文化旅游节等系列节庆活动。活动坚持“热闹、简洁、经典”的原则，活动经费控制在100万元之内。

(三)项目主要内容

1、“美人美景美邵阳”短视频公益培训及拍摄活动；

2、2020年湖南首届“湘妹子”旗袍文化旅游活动周暨第二届“康寿新邵”文化旅游节新闻发布会；

3、“旗美新邵”创意主题秀；

4、新邵县夜间经济启动仪式；

5、“旗美潇湘 康寿新邵”湖南首届“湘妹子”旗袍文化旅游活动周暨第二届“康寿新邵”文化旅游节开幕式；

6、浙商新邵行活动；

7、湖南旗袍文化节目展演；

8、白水洞景区、湘窖、蔡锷故里文化博览园旅游体验活动；

9、“邵阳红”特产展销和消费扶贫直播带货活动；

10、“康寿新邵”美术、书法、摄影、诗联作品大赛展；

11、网红直播宣传推荐新邵文旅资源及扶贫商品。

活动开幕式规模约550人，包括省直部门领导、市领导、市直部门、新邵县县级领导、浙商新邵行企业家代表、省内旗袍协会代表、省旗袍文化促进会、湖南各市州旗袍协会及邵阳各县市区旗袍协会会员、新闻媒体、自媒体代表以及邵阳市各协会会长等。

(四)绩效目标

2020年湖南首届“湘妹子”旗袍文化旅游活动周暨第二届“康寿新邵”文化旅游节项目计划支出100万元，包括广告宣传，后勤安保，开幕式召开嘉宾的食宿安排，晚会活动等，全部按《湖南首届“湘妹子”旗袍文化旅游活动周暨第二届“康寿新邵”文化旅游节活动总体方案》规定的时间节点完成，确保文化旅游节顺利举办。

二、预算资金使用管理情况

(一)预算资金到位情况

新邵县文化旅游广电体育局2020年康寿新邵专项资金于2020年11月18日实际到位100万元。

(二)预算资金使用情况

新邵县文化旅游广电体育局2020年康寿新邵专项资金支出共计107.3万元，资金使用明细情况如下表：(单位：元)

| 日期 | 凭证号 | 项目名称 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021.3 | 2# | 劳务费 | 10,000 |
|  |  | 餐费 | 5,000 |
|  |  | 通信保障 | 5,000 |
|  |  | 安保服务 | 200,000 |
|  |  | 广告制作 | 35,650 |
|  |  | 打印资料 | 12,292 |
|  |  | 宣传费 | 20,000 |
|  |  | 广告发布服务费 | 65,600 |
|  |  | 招待费 | 390 |
|  |  | 广告费 | 36,192 |
|  |  | 广告牌制作安装 | 31,488 |
|  |  | 资料复印费 | 3,000 |
|  |  | 雨衣 | 12,000 |
|  |  | 演出费 | 2,500 |
|  |  | 演出活动费 | 2,000 |
|  |  | 演出车辆租车费 | 6,000 |
|  |  | 文艺表演服务费 | 50,000 |
|  |  | 演出费 | 49,500 |
|  |  | 会务费 | 20,000 |
|  |  | 开幕式及启动仪式经费 | 454,520 |
|  |  | 招待费、住宿费 | 27,054 |
|  |  | 餐费 | 3,920 |
|  |  | 作品布展 | 5,980 |
|  |  | 车费开支 | 1,000 |
|  |  | 打印资料费 | 6,360 |
|  |  | 打印资料费 | 7,568 |
| 合 计 |  |  | 1,073,014 |

(三)预算资金管理情况

为规范新邵县旅游发展专项资金的管理，新邵县委县政府制定了《新邵县旅游发展专项资金管理办法》，县旅游发展专项资金主要用于旅游规划编制、旅游项目建设、旅游宣传促销、旅游教育和信息化建设、旅游商品开发、旅游公共服务体系建设等。县财政局会同县文化旅游广电体育局研究确定年度资金支持重点，确定年度内资金使用的大方案，编制年度专项资金预算安排计划上报县委、县政府，县委、县政府批准后组织实施。县财政局会同县文化旅游广电体育局对旅游发展专项资金的使用实施监督、检查，评估资金使用效益，同时接受审计部门监督。

三、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

开展新邵县文化旅游广电体育局2020年度康寿新邵专项资金绩效评价，是为了在技术层面保证政府投资项目的社会效益、经济效益，有效提高政府决策的科学性与准确性，提升财政资金使用效率；也有助于增加财政管理的透明度和责任意识，加快政府职能转变，提升政府治理能力和执政能力，保证康寿新邵专项资金的社会效益和经济效益。对项目所产生的各种效益进行衡量比较和综合评价。肯定成绩提出存在的问题，并给出建设性的意见，为以后强化项目管理，完善财政专项资金绩效评价工作实施提供合理的依据。

- 绩效评价实施情况

为完成此次评价工作，我们制定了相应的工作方案，整个过程分为前期准备、具体实施和工作总结三个阶段：

前期准备阶段：主要是方案设计、指标体系制定、组织等工作。2021年7月28日《新邵县财政局关于开展文化旅游广电体育局康寿新邵专项资金绩效评价工作的通知》中，明确了评价范围、评价依据、评价内容、评价工作程序、职责分工和有关要求，成立了包括财政局和湖南人和人会计师事务所有关绩效评价人员组成的绩效评价工作组，确定了绩效评价指标体系。

具体实施阶段：(1)项目单位自评，收集整理资料，调查核实基础数据，根据评价指标自评打分，提交自评报告；(2)审核有关康寿新邵专项资金的方案、计划、监督检查、考核、资金安排与使用等情况；(3)评价工作组对康寿新邵专项资金的使用、项目开展等情况，进行实地查看、调查走访、发放问卷调查；(4)根据资料审核和调查走访情况对评价指标进行打分；(5)对照打分情况对项目的决策、管理和绩效情况进行分析，对项目实施存在的问题及改进建议形成共识。

工作总结阶段：对评价工作组织实施的过程进行总结，完成绩效评价工作报告。

四、评价结论及评价指标分析

(一)综合评价结论

经过资料收集、现场勘查、访问以及评价分析等评价程序，我们认为通过新邵县康寿新邵专项资金的实施，实现的经济效益、社会效益、可持续影响等成效明显，新邵县文化旅游广电体育局对项目管理认真负责、从严管理，较好地完成了2020年度康寿新邵专项资金绩效评价的任务和目标，确保项目资金安全可靠，合规合法，本次活动是全省首次以旗袍文化为纽带，以旅游为载体，将旗袍之美与邵阳文旅之美巧妙融合，打造全新的文旅节庆品牌，提升新邵的良好形象，进一步丰富完善了旅游产品体系，激活了旅游市场，为乡村振兴战略注入了动力。

根据本项目绩效评价指标体系打分，评价人员得出本次绩效最终评分结果为86.6分，评价等级为“良”，各部分权重和得分情况见下表：

| 一级指标 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 决策 | 15 | 11 |
| 过程 | 25 | 23 |
| 产出 | 32 | 31.5 |
| 效益 | 28 | 21.1 |
| 合计 | 100 | 86.6 |

- 绩效评价指标分析

1、预算支出决策情况

支出决策指标包括决策过程(5分)、绩效目标(5分)、资金投入(5分)三方面的内容。

根据2020年9月21日新邵县第19次常委会议纪要精神，2020年11月18日县财政预算调整安排康寿新邵资金(文旅广电)转全域旅游指挥部其他文化和旅游支出100万元，新邵县人民政府于2020年12月17日下达《新邵县人民政府关于举办湖南首届“湘妹子”旗袍文化旅游活动周暨第二届“康寿新邵”文化旅游节的决定》(新政决[2020]12号)，但该项预算资金未要求提交《绩效目标申报表》。

- 本项指标总分15分，评价得分11分。

2、预算执行过程情况

过程指标包括资金管理(16分)、组织实施(9分)二方面的内容。

2020年项目资金实际到位100万元，资金到位率100%；资金实际使用107.30万元，预算执行率107%。资金使用基本符合财经法规、财务管理制度以及专项资金规定的用途。通过资金的使用，完成了第二届“康寿新邵”文化旅游节新闻发布会、开幕式、白水洞景区踩线体验、广告宣传及安保；“旗美新邵”创意主题秀，湖南旗袍文化节目展演，“康寿新邵”美术、书法、摄影、诗联作品大赛展，旅游体验行活动，“美人美景美邵阳”短视频拍摄活动和夜间经济启动仪式等体验活动。。

- 新邵县委县政府制定了《新邵县旅游发展专项资金管理办法》、《“旗美潇湘 康寿新邵”湖南首届“湘妹子”旗袍文化旅游活动周暨第二届“康寿新邵”文化旅游节活动总体方案》(新党字[2020]4号)等文件，但相关的业务管理制度不够完善。

- 本项指标总分25分，评价得分23分。

- 3、预算执行产出情况

- 预算支出产出指标包括产出数量(8分)、产出质量(8分)、产出时效(8分)、产出成本(8分)四方面的内容。

完成了“美人美景美邵阳”短视频公益培训及拍摄；2020年湖南首届“湘妹子”旗袍文化旅游活动周暨第二届“康寿新邵”文化旅游节新闻发布会；“旗美新邵”创意主题秀；新邵县夜间经济启动仪式；“旗美潇湘 康寿新邵”湖南首届“湘妹子”旗袍文化旅游活动周暨第二届“康寿新邵”文化旅游节开幕式；浙商新邵行活动；湖南旗袍文化节目展演；白水洞景区、湘窖、蔡锷故里文化博览园旅游体验活动；“邵阳红”特产展销和消费扶贫直播带货活动；“康寿新邵”美术、书法、摄影、诗联作品大赛展；网红直播宣传推荐新邵文旅资源及扶贫商品等活动。

- 本项指标总分32分，评价得分31.5分。

- 4、预算执行效益情况

预算支出效益指标包括预算支出效益(28分)一个方面的内容。

通过“康寿新邵”文化旅游节的实施，以旅游为载体，将旗袍之美与邵阳文旅之美巧妙融合，打造全新的文旅节庆品牌，提升新邵的良好形象，进一步丰富完善了旅游产品体系，激活了旅游市场，为乡村振兴战略注入了动力。

- 本项指标总分28分，评价得分21.1分。

五、存在的问题

(一)未编制绩效目标，缺乏可衡量性

绩效目标是全面实施绩效管理的出发点和关键环节，是编制部门预算，实施绩效管理，开展绩效评价的基础和前提，按照“谁申请资金,谁编制目标”的原则，绩效目标由预算部门申报预算和项目实施单位申请预算资金时填报。新邵县文化旅游广电体育局2020年康寿新邵专项资金在预算申请和批复时均未设定预算支出绩效目标，不符合《湖南省预算绩效目标管理办法》中的规定，导致绩效评价缺乏可衡量性。

(二)相关管理制度不够完善

新邵县委县政府于2017年8月5日制定了《新邵县旅游发展专项资金管理办法》，管理办法中明确了资金的使用范围、资金申请和拨付程序、监督检查等内容，但缺乏政策宣传、专家评审、结果公开等程序，也未明确项目支持重点、资金分配标准等，操作性不强。

七、建议和改进举措

- (一)加强绩效目标管理，明确绩效指标

建议项目实施部门在年初项目预算申请和项目管理过程中，加强绩效目标管理。首先进行项目绩效目标申报，对项目总目标进行设置与完善，对产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等目标水平予以分解和细化，进一步明确项目的定位，使项目的目标能够反映与项目预算资金量的匹配性。同时，对绩效指标进一步归纳明确，设置与项目实际支出内容相匹配，兼顾产出和效果的绩效目标，加强项目的绩效管理。

(二)健全和完善专项经费管理规章制度

建议项目实施单位开展相关调研活动，广泛听取意见和建议，积极梳理制度“短板”，结合单位实际和业务特点，进一步完善相关专项经费管理办法，并严格执行，更好地规范专项资金的管理，发挥财政资金的导向和激励作用，提高资金使用效益。

- 八、附件

1、新邵县2020年康寿新邵专项资金绩效评价表

2、新邵县2020年康寿新邵专项资金绩效评价指标评分表

3、自评报告和评分表

4、现场评价回执

5、问卷调查

6、绩效评价报告佐证资料

湖南人和人会计师事务所(普通合伙)     中国注册会计师：

湖南·邵阳               中国注册会计师：

二0二一年九月二十八日

附件1

新邵县文化旅游广电体育局2020年康寿新邵

专项资金绩效评价表

填报日期：2020年8月20日

| 项目基本情况 | 项目名称 |  | 新邵县文化旅游广电体育局2020年康寿新邵专项资金 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目内容 |  | 新邵县文化旅游广电体育局2020年康寿新邵专项资金绩效评价 |  |
|  | 项目单位 |  | 新邵县文化旅游广电体育局 |  |
|  | 项目属性 |  | □经常性 □一次性 □新增 √延续 |  |
|  | 本次评价 工作的目的 |  | 为了了解新邵县文化旅游广电体育局2020年康寿新邵专项资金使用情况及取得的效果，进一步规范和加强财政资金管理，切实提高财政资金使用效益。 |  |
|  | 资金情况 |  | 共收到财政拨款合计100万元。 康寿新邵专项资金资金支出合计107.3万元。 |  |
|  | 项目概况 |  | 为弘扬中华传统文化，推进文旅深度融合，培育壮大文旅产业，充分展示近年来全县全域旅游发展的丰硕成果，打响“康寿新邵”文旅品牌，聚力消费升级、拉动内需、完善城市功能、提升城市品位，推动全县经济高质量发展。新邵县于2020年12月23日至24日，举办湖南首届“湘妹子”旗袍文化旅游活动周暨第二届“康寿新邵”文化旅游节等系列节庆活动。活动坚持“热闹、简洁、经典”的原则，活动经费控制在100万元之内。 |  |
| 评价指标 |  |  | 评价情况 | 评价 计分 |
| 一级 |  | 二级 |  |  |
| 项目决策 |  | 决策过程 (5分) | 项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和县委政府决策，与项目实施单位职责密切相关，计2分； 项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目调整履行相应的手续，计3分。 | 5 |
|  |  | 项目目标 (5分) | 康寿新邵专项资金有工作任务目标，但未要求制订绩效目标，计1分。 | 1 |
|  |  | 预算编制 (3分) | 经过科学论证、预算内容与支出内容匹配，计1分； 预算额度测算依据充分，按照标准编制，计1分； 预算支出投资额或资金量与工作任务相匹配，计1分。 | 3 |
|  |  | 资金分配 (2分) | 预算资金分配依据充分，计1分； 资金分配合理，计1分。 | 2 |
| 项目管理 |  | 资金管理 (16分) | 项目实际到位资金100万元，计划投入资金100万元，到位率100%，计2分； 项目实际支出资金107.3万元，预算执行率107%，计2分； 专项经费符合相关财务管理制度以及专项资金管理办法，计3分； 资金实际支出与计划使用相符，计3分； 符合专项资金规定用途，计3分； 现场检查截留、挤占、挪用、虚列专项资金的情况，计3分； | 16 |
|  |  | 组织管理 (9分) | 已按相关要求制定了财务和业务管理制度，且制度不够完善，计2分； 预算支出遵守相关法律法规和相关管理规定，调整及支出调整手续完备，预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，计5分。 | 7 |
| 项目绩效 |  | 项目产出 (32分) | 2020年全年接待游客人数≥352万人次，计4分； 2020年全县旅游总收入≥22.8亿元，计4分； 按照文件要求执行项目，计8分； 项目建设工期及时完成，计8分; 预算支出计划成本100万元，实际成本107.3万元，计7.5分。 | 31.5 |
|  |  | 项目效益 (28分) | 项目实施较有效的将新邵打造成生态宜居的幸福城，计3分； 项目实施较有效的带动乡村旅游实现脱贫增收，计3分； 普通群众对该经费的政策知晓率为78%，计3.1分； 项目的可持续影响一般，计4分 根据问卷统计结果，本项目满意度为86%，计8分。 | 21.1 |
| 总分 |  |  |  | 86.6 |
| 评价等次 |  | □优(90分以上) ■良(80分-90分) □中(70分-80分) □低(60分-70分) □差(60分以下) |  |  |

附件2

新邵县文化旅游广电体育局2020年康寿新邵专项资金绩效评价指标评分表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标解释 | 分值 | 评价内容与计分 | 评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 (15分) | 决策 过程 (5分) | 决策 依据 | 康寿新邵项目资金是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；是否与预算支出实施单位职责密切相关。 | 1 | 符合国家法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策的计1分，否则计0分。 | 1 |  |
|  |  |  |  | 1 | 与预算支出实施单位或委托单位职责密切相关的计1分，否则计0分。 | 1 |  |
|  |  | 决策 程序 | 康寿新邵项目资金是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关要求；预算支出调整是否履行相应手续。 | 1 | 预算支出符合申报条件的计1分，否则计0分。 | 1 |  |
|  |  |  |  | 1 | 申报、批复程序符合相关管要求的计1分，否则计0分。 | 1 |  |
|  |  |  |  | 1 | 预算支出实施调整履行相应手续的计1分，否则计0分。 | 1 |  |
|  | 绩效 目标 (5分) | 绩效目标合理性 | 康寿新邵项目资金所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。 | 2 | 是否有绩效目标或工作任务目标(有计1分，否则计0分); 目标设置客观、合理计1分，否则计0分。 | 1 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。 | 3 | 目标明确、清晰(1分)，目标细化(1分)，目标可衡量(1分)。 | 0 |  |
|  | 资金 投入 (5分) | 预算 编制 科学性 | 预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。 | 3 | 是否经过科学论证、预算内容与支出内容是否匹配(1分)； 预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制(1分)； 预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配(1分)。 | 3 |  |
|  |  | 资金 分配 合理性 | 预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应。 | 2 | 预算资金分配依据是否充分(1分)； 资金分配额度是否合理，与预算支出实施单位或地方实际是否相适应(1分) | 2 |  |
| 过程 (25分) | 资金 管理(16分) | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对预算支出实施的总体保障程度。 | 2 | 资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%； 到位资金率得分=资金到位率*2分 | 2 |  |
|  |  | 预算 执行率 | 预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算支出预算执行情况。 | 2 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%； 预算执行率得分=预算执行率*2分 | 2 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核预算资金的规范运行情况。 | 3 | 符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的计3分，否则计0分。 | 3 |  |
|  |  |  |  | 3 | 资金实际支出与计划、合同规定或决算结果是否相符。相符计3分，否则计0分。 | 3 |  |
|  |  |  |  | 3 | 符合专项资金规定用途的计3分，否则计0分。 | 3 |  |
|  |  |  |  | 3 | 出现任何一例截留、挤占、挪用、虚列专项资金的，计0分；没有以上情况的，计3分。 | 3 |  |
|  | 组织 实施 (9分) | 管理制度健全性 | 预算支出实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管评制度对预算支出顺利实施的保障情况。 | 4 | 已按相关要求制定或具有业务管理制度，(2分)； 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(2分) | 2 |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 预算支出实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 5 | 是否遵守相关法律法规和相关管理规定(1分)； 预算支出调整及支出调整手续是否完备(1分)； 预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档(2分)； 预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(1分)。 | 5 |  |
| 产出 (32分) | 产出 数量 (8分) | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 8 | 2020年全年接待游客人数≥352万人次，计4分，否则相应扣分。 | 4 |  |
|  |  |  |  |  | 2020年全县旅游总收入≥22.8亿元，计4分，否则相应扣分。 | 4 |  |
|  | 产出 质量 (8分) | 质量达标率 | 是否按照文件要求执行项目。 | 8 | 是否按照文件要求执行项目，视情况扣分。 | 8 |  |
|  | 产出 时效 (8分) | 完成及时率 | 项目建设工期按时完成率。 | 8 | 项目建设工期及时完成，计8分，完成时间相对延迟，相应扣分。 | 8 |  |
|  | 产出 成本 (8分) | 成本 节约率 | 预算支出预期产出成本与实际产出成本，用以反映和考核预算支出的成本节约程度。 | 2 | 预算支出实际产出成本是否达到预期设计。达到的计2分，否则计0分。 | 1.9 |  |
|  |  |  |  | 6 | 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 成本节约率得分=成本节约率*6分 | 5.6 |  |
| 效益 (28分) | 预算 支出 效益 (28分) | 社会 效益 | 考核是否将新邵打造成生态宜居的幸福城。 | 4 | 有效计4分，否则相应扣分。 | 3 |  |
|  |  |  | 考核是否带动乡村旅游实现脱贫增收。 | 4 | 增强计4分，否则相应扣分。 | 3 |  |
|  |  |  | 考核普通群众对该经费的政策知晓度。 | 4 | 普通群众对该经费的政策知晓率≥80%，计4分，否则相应扣分。 | 3.1 |  |
|  |  | 可持续影响 | 预算支出后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 6 | 促进新邵县文旅事业繁荣发展，计6分，否则相应扣分。 | 4 |  |
|  |  | 社会满意度 | 康寿新邵项目资金项目预算支出实施效果的满意程度。 | 10 | 合格问卷调查样本量中，对该项资金满意的样本量≥90%(10分)；80%-90%(8分)；70%-80%(6分)；60%-70%(4分)；60%以下(0分)。 | 8 |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  | 86.6 |  |