人和人审字（2021）第C1001号

新邵县商务局2020年电子商务进农村综合

示范建设项目资金绩效评价报告

- 为贯彻落实全面实施预算绩效管理的要求，进一步规范和加强电子商务进农村综合示范建设项目资金的管理，切实提高财政资金的使用效益，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）等文件精神，受新邵县财政局委托，对新邵县商务局2020年电子商务进农村综合示范建设项目资金进行绩效评价。在评价过程中，我们实施了资料收集与审阅、账务核实、座谈交流、实地核查、问卷调查、分析计算等必要的评价程序，评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监管、财务会计信息、组织管理、绩效完成等方面对项目进行综合评价，现将绩效评价有关情况报告如下：

一、预算支出基本情况

- （一）项目单位基本情况

- 新邵县电子商务进农村综合示范项目后续建设项目由新邵县电子商务进农村综合示范工作领导小组指导，由新邵县商务局全面组织实施，于2019年通过招投标方式引进湖南惠农科技有限公司，负责项目整体建设实施工作。

- （二）项目基本情况

- 2017年，新邵县成功申报为全国电子商务进农村综合示范县，中央财政拨付电子商务进农村综合示范项目首批资金1500万元，2019年中央财政拨付全国电子商务进农村综合示范项目后续资金500万元。

- 首批资金使用新邵县获得全省绩效评价优秀县，针对后续建设工作，新邵县出台了《新邵县电子商务进农村综合示范项目后续建设实施方案》，确定资金使用方向和支持内容，通过公开招标确定湖南惠农科技有限公司为项目承办企业，中标金额499万元（均为中央资金），2019年12月30日双方签订正式的项目实施合同，确定实施执行方案。截至2021年8月，项目各版块工作完成率均达到100%，于2020年12月成功通过省商务厅委托第三方机构组织的复核验收，获得良好等级评定，名列全省第七。

- 通过项目实施，探索出“人+货+站”的新邵特色电商发展模式，形成了服务中心能赋能、站点销售有业绩、快递物流保通畅的新邵特色农村电商运营模式，全县电商呈现出发展迅猛、势头强劲的繁荣局面。

- （三）项目工作目标

- 1.总体目标

- 通过重点依托省内外大型平台、大型龙头企业、电商企业等推进电商进农村综合示范工作，重点建设新邵县优势农产品电子商务体系，进一步建立完善农村服务电子商务物流配送及综合服务网络、农产品上行、工业品下行等，扩大农村电子商务应用领域、提高应用能力、改善发展环境，助推农村电商在便利农民生产生活、助力扶贫攻坚、促进农村经济发展等方面取得明显效果。着重宣传发展新邵本县公用品牌“新邵资味”，以“新邵资味”为公用品牌推广农产品上行、带动当地龙头企业电商化，培育当地企业为省级电商培育、示范企业，加强电商知识培训及实际应用，带动就业，加强发展省厅推广的“扶贫小店”，加强电商服务站的生存和服务能力，完善县镇村三级物流，打通“最后一公里”，为农产品上行、工业品下行服务。

- 2.年度具体目标

- （1）县、乡、村三级电商公共服务体系持续运营。依托新邵县电子商务公共服务中心和已建的站点，充分发挥电子商务公共服务中心的职能，为全县电商企业、农特产品生产企业、合作社、电商从业人员赋能，促进新邵县农村电子商务的发展。开展乡镇、村级电子商务服务站的运营工作，对接各类资源，促进工业品下行和农产品上行，确保全县电商公共服务体系可持续运营。

- （2）农产品上行体系可持续建设。在已有区域公用品牌“新邵资味”的基础上，开展区域公用品牌的应用和传播工作，扩大新邵农特产品的品牌力度，鼓励企业开展“三品一标”认证工作。引进各类资源，通过举办产销对接会、线上线下销售活动，建设新邵农产品的上行通道。

- （3）县、乡、村三级电商物流配送体系建设及运营。利用已建设的县级物流仓配中心，整合县域内快递资源，打通农村电商物流“最后一公里”的难题，实现农产品上行物流成本明显降低，物流配送时间明显缩短，农村物流形成可持续发展。

- （4）新邵县电商人才培育。根据新邵县实际情况，制定科学的人才培训计划，启动新邵电商人才“百名精英”培训计划以及“十大网红”打造计划，为新邵培育一批专业的电商人才。

二、预算资金管理及使用情况

（一）预算资金管理情况

- 严格落实《服务业发展资金管理办法》和财政部、商务部、国务院扶贫办电子商务进农村相关文件规定，印发了《新邵县电子商务进农村综合示范项目后续建设实施方案》、《新邵县电子商务进农村综合示范项目资金管理办法》等一系列政策文件，成立了电子商务进农村综合示范工作领导小组，领导小组下设办公室在县商务局，由领导小组办公室具体负责项目及资金实施的管理。县商务局和承办企业均实行专款专帐专册管理，设立专项资金账户，做到帐目清晰。成立了由县商务局、县财政局、县审计局、县纪检部门组成的联合执纪监督小组。联合小组实行一月一检查，对承办企业的项目实施进展和资金使用情况进行指导、监督。每月在新邵县政府门户网站和电商服务中心公开资金使用情况，接受社会监督，每笔支出均清晰地反应项目建设的过程和使用方向，做到账实相符。每笔资金拨付前，由承办企业提交验收材料及拨付申请，由县商务局、审计局、财政局、采购办组成的联合验收小组进行验收，由县领导小组办公室根据验收组意见作出验收的最后结论。并及时将验收结果进行公示，接受社会各界监督，公示无异议后再进行资金拨付，同时聘请第三方审计机构对资金进行全程的审计，确保拨付的每一笔资金安全规范。

（二）预算资金到位情况

2019年7月1日，根据《湖南省财政厅关于预拨2019年第一批服务业发展（电子商务进农村综合示范及农商互联完善农产品供应链）专项资金的通知》精神，下达新邵县2019年中央电子商务进农村综合示范资金500万元。

（二）预算资金实际执行情况

1.新邵县商务局共拨付给项目承办企业湖南惠农科技有限公司中央资金399.2万元，资金拨付率为80%，资金拨付情况如下表：

| 2.项目承办企业湖南惠农科技有限公司实际支出资金498.56万元，其中县、乡、村三级电商公共服务体系运营版块实际使用资金139.15万元，农产品上行体系建设版块实际使用资金180.2万元，县、乡（镇）、村三级电商物流配送体系建设及运营板块实际使用资金99万元；电商人才培育体系建设板块实际使用资金80.2万元。 年份 | 凭证号 | 费用名称 | 收款人 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年 | 6月1# | 付电商进农村项目 | 湖南惠农科技有限公司 | 49.90 |
| 2020年 | 9月1# | 付电商进农村项目 | 湖南惠农科技有限公司 | 99.80 |
| 2020年 | 11月 | 付电商进农村项目 | 湖南惠农科技有限公司 | 249.50 |
| 合计： |  |  |  | 399.20 |

- 三、绩效评价工作情况

- （一）绩效评价目的

通过绩效评价，核实新邵县商务局2020年电子商务进农村综合示范建设项目资金使用情况及取得的效果，总结项目在决策、管理、执行等方面的经验，发现其可能存在的问题，为提高预算支出使用效益，加强预算支出的规范化管理，健全和完善预算支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施。

- （二）绩效评价实施情况

为完成此次评价工作，我们制定了相应的工作方案，整个过程分为前期准备、具体实施和工作总结三个阶段：

前期准备阶段：主要是方案设计、指标体系制定、组织等工作。2021年7月28日《新邵县财政局关于开展商务局电子商务进农村综合示范项目资金绩效评价工作的通知》中，明确了评价对象、评价依据、评价内容、实施步骤、职责分工和有关要求，成立了绩效评价工作指导组和评价组，确定了绩效评价指标体系。

具体实施阶段：（1）资金使用单位按通知要求，根据《新邵县商务局2020年电子商务进农村综合示范建设项目资金绩效评价指标评分表》进行自我评分，撰写自评报告；（2）评价工作组审核有关电子商务进农村综合示范项目的方案、计划、监督检查、考核、资金安排与使用等情况；（3）工作组赴新邵县电子商务示范点，对资金的使用和项目开展等情况，进行实地查看、调查走访、开展问卷调查；(4)根据资料审核和调查走访情况对评价指标进行打分；(5)对照打分情况对项目的决策、过程、产出和效益情况进行分析，对项目实施存在的问题及改进建议形成共识。

工作总结阶段：对评价工作组织实施的过程进行总结，与委托方、评价单位就绩效评价报告进行充分沟通，按照绩效评价通知的时间要求按时报送绩效评价报告。

- 四、预算支出主要绩效及评价结论

- （一）预算支出主要绩效情况

根据新邵县商务局提供的资料，预算支出取得了以下几个方面的成效：

一是网点体系功能完善，运营实现“高效率”。新建完成县级公共服务中心1个、镇村级服务站点226个，站点建设覆盖率为51%，实现贫困村站点建设100%覆盖。按照“择优培育一批，整合培优一批、淘汰调整一批”思路，注重与村农资经销点、百货超市及连锁超市等进行资源整合，线上线下交易融合，实现代购代销。严格落实“三站融合”（金融扶贫服务站、助农取款服务站、农村电商服务站），在全县所有电商服务站点推出电子商务、农村创业、便民服务、信息沟通四大业务板块，在购物、售物、缴费、金融贷款、创业、出行等方面提供一站式服务。扎实开展电商站点联盟活动，各乡镇、各站点之间均可实现农产品互买互卖互通，代买代卖共享。在商务部全国智慧乡村服务APP平台成长值获取榜上，新邵县小塘镇留山村服务站最好成绩排名全国第2位，大新镇服务站服务站稳定排名在全省前十位内。大力培育电商网店，全县目前开设网店5173个，线下设立农产品O2O体验中心5家，成功打造了功能完善、运转高效的县、乡、村三级网点运营体系。目前，由湖南惠农科技有限公司运营的县级公共服务中心入驻电商企业20家，累计培育电商企业104家，其中省商务厅认定电子商务企业10家，电子商务示范企业2家。湖南呱呱叫食品有限公司和邵阳心连心食品有限公司荣获省“电商百强”企业荣誉。

二是仓储物流提速降费，配送网络“全覆盖”。建成以15个镇级站点为支撑，211个村级站点为基础的仓配物流体系，在各电商站点设置了快递物流专区，配备物流货架、溪鸟共配、快宝驿站等物流硬软件设备，确保村级站点能顺利办理快递收发业务。积极整合了韵达、圆通、中通、汇通等物流快递企业，扎实推进新邵县快递物流提速降费工作，实现县到各乡镇每日配送1次以上，到各村级站每2天配送1次以上，物流成本逐渐下降。目前，新邵县物流快递寄送价格首重基本10元/件；针对本县产量大的应季水果进行邮寄费用下调，如杨梅、黄桃、柑橘等产品的邮寄费用降低至每3公斤3.2元。

三是农特产品推广有力，营销迈向“品牌化”。组织专业团队深入乡村开展农产品调研，收集完善了新邵县农特产品信息目录，累计发掘名优农特产品160余款。同时，按照“统一规划、统一形象、统一包装、统一宣传、统一推广”的要求，着力开展区域公用品牌、“一县一品”、“一乡一品”等农产品品牌包装推广工作。深度孵化培育“一县一品”网销品牌小塘麻鸭、宝庆桂丁茶，并入选“湖南老字号”品牌；精心组织举办“电商节”、“冬旅节”、“年货节”、“新邵好滋味·县长来直播”“农民丰收节”、“直播带货”、“农副产品博览会”等专题展销活动40余场，在长沙侯家塘叮叮mall开设了新邵资味农特产品展销馆，成功推广云新蘑菇、“腊之乡”香肠、马埠江丝苗米等“一乡一品”网销品牌；全面完善公用品牌建设方案，成功包装“新邵资味”区域公用品牌，在“2019中国农业高质量发展博鳌峰会”上成功入选“2019中国区域公用品牌活力榜”并荣获“品牌管理榜样”称号。成功引进阿里巴巴、天猫、淘宝、京东、惠农网、兴盛优选、盒马鲜生等主流电商平台，搭建“新邵资味馆”网销平台入驻本土农特产品80余款，拓宽农产品销售渠道，助力农特产品上行。

四是人才培训注重实效，助农拓宽“致富路”。围绕营销技巧、网店建设等电商实用知识，采取“线上+线下”、“理论+实操”等多种培训方式，大力提升电商创业人员的实操技能，提升创业就业转化率。近年来累计组织培训300余场，覆盖15个乡镇250个行政村，开展电商扶贫小店、创业班孵化、电商创业大赛、抖音大赛、短视频大赛、直播带货大赛等创业技能培训50余场，普及性培训3万余人次，创业技能培训3440人，孵化农村电商创业人才443人，创业就业率达15%。全县涌现出一批优秀本土电商精英，打造了一批本土电商网红。刘爱芳拥有粉丝1000万，左家明拥有粉丝120万，邓海波拥有粉丝105万，颜文玉拥有粉丝60万。

五是电商引领促融合，产业增添“新动能”。充分发挥农村电商促销引领带动作用，通过互联网+、入股入社、订单合同等多种形式开展联合与合作，不断壮大各类新型农业经营主体，大力发展农产品加工业、休闲农业和全域旅游，推动农业产业转型升级，有力促进了一二三产业融合发展，全县农业产业基地规模不断壮大、产品网销交易额实现倍增；心连心食品、云新高科、玉辉农林、米农农业、曾匠厨品、食安农牧等16家企业实现触网发展；2020年全县实现电商销售农产品零售额3.43亿元。

（二）预算支出评价结论

该项目资金管理较规范，资金使用合理合规，通过项目的实施，有效助推了县内农产品销售和农村产业融合发展，经济效益和社会效益明显，群众满意度较高，各项绩效目标完成率达到98%以上。

新邵县商务局2020年电子商务进农村综合示范建设项目绩效评价总分100分，根据本项目绩效评价指标体系打分，评价人员得出本次绩效指标评分为：项目决策15分、项目过程22.6分、项目产出38分、项目效益17.1分，最终评分结果为92.7分，评价等级为“优”。各部分权重和得分情况见下表：

| 一级指标 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 决策 | 15 | 15 |
| 过程 | 25 | 22.6 |
| 产出 | 38 | 38 |
| 效益 | 22 | 17.1 |
| 合计 | 100 | 92.7 |

- 五、绩效评价指标分析

（一）预算支出决策情况

支出决策指标包括决策过程（5分）、绩效目标（5分）、资金投入（5分）三方面的内容。

新邵县商务局于2019年11月5日申报了政府采购计划，2019年11月15日制定了《新邵县电子商务进农村综合示范建设项目后续实施方案》（新电商领[2019]1号），于2019年11月21日开始公开招标，2019年12月12日经评标委员会评审，由湖南惠农科技有限公司中标，中标金额为499万元。资金用于：县、乡、村三级电商公共服务体系运营140万元；农产品上行体系建设180万元；县、乡（镇）、村三级电商物流配送体系建设及运营99万元；电商人才培育体系建设80万元。

- 本项指标总分15分，评价得分15分。

- （二）预算执行过程情况

- 过程指标包括资金管理（16分）、组织实施（9分）二方面的内容。

- 湖南省财政厅于2019年7月11日下达《湖南省财政厅关于预拨2019年第一批服务业发展（电子商务进农村综合示范及农商互联完善农产品供应链）专项资金的通知》，下达的专项资金为500万元，实际到位资金500万元，资金到位率为100%。截止到2021年8月9日,共拨付给项目承办企业湖南惠农科技有限公司中央资金399.2万元，资金拨付率为80%。因签订合同约定的服务期限是2019年12月23日-2021年12月22日，剩余的99.8万元服务费须按合同约定的期限满后再付款。

- 新邵县委县政府于2017年9月21日成立了工作领导小组，先后出台了《新邵县电子商务进农村综合示范工作资金管理办法》、《新邵县电子商务进农村综合示范项目管理办法》、《新邵县电子商务进农村综合示范项目国有资产管理办法（暂行）》等制度，但未严格执行相关管理制度。

- 本项指标总分25分，评价得分22.6分。

- （三）预算支出产出情况

- 预算支出产出指标包括产出数量（14分）、产出质量（8分）、产出时效（8分）、产出成本（8分）四方面的内容。

- 项目合同总金额为499万元，累计支付399.2万元。基本上完成了：引进企业入驻公共服务中心5家，深度孵化扶持本地企业2家。打造电子商务服务示范站点50个；完善农产品供应链体系建设，为企业提供“三品一标”申请协助服务10家；开展区域公用品牌应用和传播工作，“新邵资味”品牌应用企业12家；开展各类农产品上行服务，举办线上产销对接活动3场，举办线上电商扶贫活动2场，组织参加省级农产品博览展销会3次，组织开展县内农特产品消费扶贫展销会5次；乡镇物流站点覆盖80%；累计培训电商人才3000人次，电商创业精英等电商人才100人次，孵化网商10家等建设内容。

- 本项指标总分38分，评价得分38分。

- （四）预算支出效益情况

预算支出效益指标包括预算支出效益（22分）一个方面的内容。

通过电商提高了农村居民收入、带动了农村就业和创业。2020年通过电商帮助贫困村或贫困户销售农特产品4161.77万元，关联带动2万余贫困人口增收致富。通过电商技能培训，培育了一批懂经营、会管理的电商人才，涌现出农村电商创业就业精英人才和农村电商网红人才600余名，有效带动县内电商创业就业氛围，进一步拓宽了老百姓致富增收渠道。全县磨菇种植基地从过去的820余亩扩大到3300余亩，黄桃种植基地从过去的280余亩扩大到1100余亩，猕猴桃种植基地从过去的1800余亩扩大到3100余亩。

通过乡镇物流站点覆盖改善了农村民生条件。项目实现乡镇、村级站点具备日常便民、创业指导、生产服务、代买代卖、代收代缴等功能，为乡村居民提供了一个快捷便利的购销和综合社区服务平台。

通过开展乡镇、村级电子商务服务站的运营工作，对接各类资源，促进工业品下行和农产品上行，确保新邵县电商公共服务体系可持续运营的效果一般，普通群众对该经费的政策知晓率为75%。根据问卷统计结果，本项目满意度为85%。

本项指标总分22分，评价得分17.1分。

六、主要经验及做法

一是注重监督与管理，确保项目建设质量。项目实施前期，针对各版块建设任务制定了详尽、切实可行的项目实施执行方案，制定详细的资金管理办法和项目管理办法，对项目资金做专款专账专册管理，项目建设严格按照实施执行方案和管理办法要求开展，并加强对项目进行日常监管，确保项目按时、合规完成任务，每月定期在政府门户网站设立的公示专栏窗口公开资金使用情况和项目建设进展，接受社会的监督。

二是切实联系实际，探索县域电商发展新路径。新邵县地处湘中腹地，县内山地、丘陵广泛分布，413个行政村（社区、居委会）分散坐落，村与村、村与镇之间距离大多较远，各乡镇农产品虽然种类多，但大多分散没有形成规模，针对县域实际情况，安排专人通过实地走访调研，全面摸排县内各乡（镇）村电商发展水平、物流建设情况、特色农产品情况和发展潜力等，按照科学布局的思路和优中选优的原则，制定“电商站点+物流站点”联盟发展的方案，与韵达快递合作，整合县内快递资源，优化乡（镇）村级电商服务站和物流站点，实现站点联盟，通过站点联盟的团购系统，实现农特产品拼团销售、提升农特产品销量，走出了一条站点联盟助力农产品上行的新邵特色电商发展路径。

三是重视人才培养，开展电商精英人才培育。农村电商的快速布局带来电商经济的高速增长，但由于缺乏人才，新邵电商在发展初期面临“有劲使不出”的问题。针对这一问题，项目承办企业湖南惠农科技有限公司充分调研学员学习需求，设置《抖音拍摄、剪辑专题培训》、《农产品营销专题培训》、《电商进农村青年创业知识》等课程，引领学员系统地学习电商理念、营销技巧、网店建设等电商实用知识，提升青年创业人员的实操技能，制定《新邵县电商培训训后服务机制》，保障培训效果，实现创业就业转化。同时通过“先进”带“后劲”的电商人才发展方略，开展“新邵资味”农特产品短视频大赛，深入全县镇、村调研，选拔有一定基础且对电商兴趣浓厚的人员，以小班教学的方式开展网红培育班，树立一部分“典型”电商人才，挖掘“典型”人才的个性特征，进行定制化包装宣传，打造本土电商网红，带动县内其他电商从业者的电商热情，积极投身电商事业发展，涌现出刘爱芳、左家明、张春花等一批本电商网红精英。

七、存在的问题及原因分析

（一）管理不够规范，需加强日常监管

一是项目实施单位对电子商务进农村综合示范项目国有资产进行清查登记，但未进行账卡管理，不符合《新邵县电子商务进农村综合示范项目国有资产管理办法（暂行）》中的规定。

二是检查项目承办企业提供的资料发现：《新邵县电子商务公共服务中心服务需求登记表》中同一客户的签字笔迹不一致，《新邵县电子商务公共服务中心入驻企业培训会议签到表》中企业确认签字笔迹雷同等问题。

（二）农村电商基础薄弱，电商运营人才缺乏

新邵县农村电子商务发展处于起步阶段，可持续发展能力弱，对外品牌建设及推广时间周期长，对农民增收带动作用不明显。加之农村人才流动较大，本土人才返乡创业不足，留村人员大部分为老年人或文化程度偏低人员，人员组织困难，培训效果不理想，部分电商站点经营者综合素质不高、经营理念及管理能力不强。

（三）农产品规模效应不足，上行力度较弱

- 新邵县还没有形成能辐射千家万户参与的品牌产品，地方农畜产品存在规模小、品种单一的问题，具备且初步实现电商销售的品种不多，与其他地区产品重合度高，缺乏大的龙头企业来带动农户参与电商行业的就业创业，产业链还未完全形成。县域产品在包装、质检等方面的标准化程度不高，不能有效适应电商销售需要；生鲜农畜产品缺乏冷链系统支持，竞争力有限；服务类商品开发不足，乡村旅游、餐饮娱乐等产品不能通过电商有效拓展，影响力有限；上行渠道不畅通，多数村级站点以下行为主。

（四）物流整合难，未实现统仓共配

新邵县10余家电商物流企业都各自在租赁场地做仓配中心，这些企业大都属于不同的职能体系，在农村市场经营中经常单打独斗，自成体系，在信息共享、资源互补和利用上也发展不足。面对农村市场固有的配送物品数量少、品种庞杂、配送物资季节性强、配送作业不均衡的情况，往往难以产生规模经济效益，这无疑增大了配送成本。

- 八、有关建议

- 严格执行各项制度，加强项目管理

- 建议项目实施单位按照相关管理办法，严格执行公示程序，定期公示项目的进展情况和验收合格的项目，接受社会监督和意见反馈；对县级电子商务公共服务中心、乡（镇）村级电商服务站点配备的设施设备，和县级农村电子商务物流仓储配送中心、农产品质量安全溯源体系配备的设施设备登记入账，进行账卡管理与清查登记；严格核查项目承办企业提交的验收材料，如未达到要求，要及时查找原因，责令承办企业采取必要的措施，及时整改。

- （二）完善服务站体系建设，培育农村电商带头人

按照前期运行情况，对服务站点采取激励方式，并进行重复检查考核，对不符合要求的站点进行调换，让服务站点切实发挥其功能和作用，为农村电商工作推进夯实基础。同时利用县级电子商务公共服务中心、师资团队等县域资源开展品牌设计、市场营销、电商应用等专业培训，强化实操技能，提高就业转化率。加快建立农村电商人才培养载体和师资、标准、认证体系。推广农村商业网络公开课，共享培训资源。

（三）加强业务指导，为农产品上行提供支撑

一是加强对村级服务站点平台的运营指导，科学合理布局村级站点的建设，提升运营质量；二是整合就业、扶贫、教育等资源，在常态化电商培训的基础上，以县级运营中心为依托，采取业绩分享、座谈交流、示范引领等方式，加大对村级站点业主的培训力度，提高其运营和管理水平；三是加大政策支持力度，充分挖掘农产品资源，不断强化项目品牌培育、分拣、检测等功能，完善农产品标准和质量追溯体系建设，为农产品上行提供有效支撑。

- 实现资源共享，打通“最后一公里”。

发挥电商物流配送中心作用，成立快递物流协会，鼓励物流企业间或者物流企业与电商展开合作，共同搭建农村物流平台，打造物流配送网络，建立物流快递信息服务平台和数据共享平台，整合配送路径，实现资源、信息共享，降低配送成本，促进“四通一达”等重点物流快递企业快递业务直接通达到中心站、代办覆盖到村站，打通“最后一公里”。

- 九、附件

1、新邵县商务局2020年电子商务进农村综合示范建设项目资金绩效评价表

2、新邵县商务局2020年电子商务进农村综合示范建设项目资金绩效评价指标评分表

3、自评报告及评分表

4、现场评价回执

5、问卷调查

6、绩效评价报告佐证资料

湖南人和人会计师事务所（普通合伙）   中国注册会计师：

湖南·邵阳               中国注册会计师：

二0二一年九月二十八日

附件1

新邵县商务局2020年电子商务进农村综合示范建设

项目资金绩效评价表

填报日期：2020年8月28日

| 项目基本情况 | 项目名称 |  | 新邵县商务局2020年电子商务进农村综合示范建设项目资金 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目内容 |  | 新邵县商务局2020年电子商务进农村综合示范建设项目资金绩效评价 |  |
|  | 项目单位 |  | 新邵县商务局 |  |
|  | 项目属性 |  | □经常性 □一次性 □新增 √延续 |  |
|  | 本次评价 工作的目的 |  | 为了了解新邵县商务局2020年电子商务进农村综合示范建设项目资金使用情况及取得的效果，进一步规范和加强财政资金管理，切实提高财政资金使用效益。 |  |
|  | 资金情况 |  | 共收到财政拨款合计500万元。 电子商务进农村综合示范建设项目资金支出合计399.2万元。 |  |
|  | 项目概况 |  | 2017年，新邵县成功申报为全国电子商务进农村综合示范县，中央财政拨付电子商务进农村综合示范项目首批资金1500万元，2019年中央财政拨付全国电子商务进农村综合示范项目后续资金500万元。 首批资金使用新邵县获得全省绩效评价优秀县，针对后续建设工作，新邵县出台了《新邵县电子商务进农村综合示范项目后续建设实施方案》，确定资金使用方向和支持内容，通过公开招投标确定湖南惠农科技有限公司为项目承办企业，中标金额499万元（均为中央资金），2019年12月30日双方签订正式的项目实施合同，确定实施执行方案。截至2021年8月，项目各版块工作完成率均达到100%，于2020年12月成功通过省商务厅委托第三方机构组织的复核验收，获得良好等级评定，名列全省第七。 |  |
| 评价指标 |  |  | 评价情况 | 评价 计分 |
| 一级 |  | 二级 |  |  |
| 项目决策 |  | 决策过程 （5分） | 项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和县委政府决策，与项目实施单位职责密切相关，计2分； 项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目调整履行相应的手续，计3分。 | 5 |
|  |  | 绩效目标 （5分） | 电子商务进农村综合示范建设项目资金制定了工作任务目标，目标设置客观合理，较明确与清晰，计5分。 | 5 |
|  |  | 预算编制 （3分） | 经过科学论证、预算内容与支出内容匹配，计1分； 预算额度测算依据充分，按照标准编制，计1分； 预算支出投资额或资金量与工作任务相匹配，计1分。 | 3 |
|  |  | 资金分配 （2分） | 预算资金分配依据充分，计1分； 资金分配合理，计1分。 | 2 |
| 项目管理 |  | 资金管理 （16分） | 项目实际到位资金500万元，计划投入资金500万元，到位率100%，计2分； 项目实际支出资金399.2万元，预算执行率80%，计1.6分； 专项经费符合相关财务管理制度以及专项资金管理办法，计3分； 资金实际支出与计划使用相符，计3分； 符合专项资金规定用途，计3分； 现场检查未发现截留、挤占、挪用、虚列专项资金的情况，计3分； | 15.6 |
|  |  | 组织管理 （9分） | 已按相关要求制定了财务和业务管理制度，且制度较完善，计4分； 预算支出调整及支出调整手续完备，预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，但对相关制度执行不严格，计3分。 | 7 |
| 项目绩效 |  | 项目产出 （38分） | 引进企业入驻公共服务中心5家，深度孵化扶持本地企业2家。打造电子商务服务示范站点50个；完善农产品供应链体系建设，为企业提供“三品一标”申请协助服务10家；开展区域公用品牌应用和传播工作，“新邵资味”品牌应用企业12家；开展各类农产品上行服务，举办线上产销对接活动3场，举办线上电商扶贫活动2场，组织参加省级农产品博览展销会3次，组织开展县内农特产品消费扶贫展销会5次；乡镇物流站点覆盖80%；累计培训电商人才3000人次，电商创业精英等电商人才100人次，孵化网商10家等建设内容，计14分； 项目目标完成率100%，计8分； 项目完成及时，计8分； 项目实际产出成本达到预期设计，未超预算，计8分。 | 38 |
|  |  | 项目效益 （22分） | 与项目实施之前相比农村居民收入有上升，计2分； 通过乡镇物流站点覆盖改善了农村民生条件，计2分；通过问卷调查，普通群众对该经费的政策知晓率为75%，计1.5分； 通过开展乡镇、村级电子商务服务站的运营工作，对接各类资源，促进工业品下行和农产品上行，确保新邵县电商公共服务体系能可持续运营效果一般，计2.8分； 实现农产品上行物流成本有降低，物流配送时间有缩短，农村物流形成可持续发展效果一般，计2.8分； 根据问卷统计结果，本项目满意度为85%，计6分。 | 17.1 |
| 总分 |  |  |  | 92.7 |
| 评价等次 |  | ☑优（90分以上） □良（80分-90分） □中（70分-80分） □低（60分-70分） □差（60分以下） |  |  |

附件2

新邵县商务局2020年电子商务进农村综合示范建设项目资金绩效评价指标评分表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标解释 | 分值 | 评价内容与计分 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 (15分) | 决策 过程 (5分) | 决策 依据 | 电子商务进农村综合示范建设项目资金是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；是否与预算支出实施单位职责密切相关。 | 1 | 符合国家法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策的计1分，否则计0分。 | 1 |
|  |  |  |  | 1 | 与预算支出实施单位或委托单位职责密切相关的计1分，否则计0分。 | 1 |
|  |  | 决策 程序 | 电子商务进农村综合示范建设项目资金是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关要求；预算支出调整是否履行相应手续。 | 1 | 预算支出符合申报条件的计1分，否则计0分。 | 1 |
|  |  |  |  | 1 | 申报、批复程序符合相关管要求的计1分，否则计0分。 | 1 |
|  |  |  |  | 1 | 预算支出实施调整履行相应手续的计1分，否则计0分。 | 1 |
|  | 绩效目标(5分) | 绩效目标合理性 | 电子商务进农村综合示范建设项目资金所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。 | 2 | 是否有绩效目标或工作任务目标(有计1分，否则计0分); 目标设置客观、合理计1分，否则计0分。 | 2 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。 | 3 | 目标明确、清晰(1分)，目标细化(1分)，目标可衡量(1分)。 | 3 |
|  | 资金投入(5分) | 预算 编制 科学性 | 预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。 | 3 | 是否经过科学论证、预算内容与支出内容是否匹配(1分)； 预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制(1分)； 预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配(1分)。 | 3 |
|  |  | 资金 分配 合理性 | 预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应。 | 2 | 预算资金分配依据是否充分(1分)； 资金分配额度是否合理，与预算支出实施单位或地方实际是否相适应(1分) | 2 |
| 过程 (25分) | 资金 管理 (16分) | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对预算支出实施的总体保障程度。 | 2 | 资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%； 到位资金率得分=资金到位率*2分 | 2 |
|  |  | 预算 执行率 | 预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算支出预算执行情况。 | 2 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%； 预算执行率得分=预算执行率*2分 | 1.6 |
|  |  | 资金使用合规性 | 预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核预算资金的规范运行情况。 | 3 | 符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的计3分，否则计0分。 | 3 |
|  |  |  |  | 3 | 资金实际支出与计划、合同规定或决算结果是否相符。相符计3分，否则计0分。 | 3 |
|  |  |  |  | 3 | 符合专项资金规定用途的计3分，否则计0分。 | 3 |
|  |  |  |  | 3 | 出现任何一例截留、挤占、挪用、虚列专项资金的，计0分；没有以上情况的，计3分。 | 3 |
|  | 组织 实施 (9分) | 管理制度健全性 | 预算支出实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管评制度对预算支出顺利实施的保障情况。 | 4 | 已按相关要求制定或具有业务管理制度，(2分)； 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(2分) | 4 |
|  |  | 制度执行有效性 | 预算支出实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 5 | 是否遵守相关法律法规和相关管理规定(1分)； 预算支出调整及支出调整手续是否完备(1分)； 预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档(2分)； 预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(1分)。 | 3 |
| 产出 (38分) | 产出 数量 (14分) | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 14 | 引进企业入驻公共服务中心≥5家，深度孵化扶持本地企业≥2家，计2分，否则相应扣分。 | 2 |
|  |  |  |  |  | 打造电子商务服务示范站点≥50个，计2分，否则相应扣分。 | 2 |
|  |  |  |  |  | 完善农产品供应链体系建设，为企业提供“三品一标”申请协助服务≥10家，计2分，否则相应扣分。 | 2 |
|  |  |  |  |  | 开展区域公用品牌应用和传播工作，“新邵资味”品牌应用企业≥12家，计2分，否则相应扣分。 | 2 |
|  |  |  |  |  | 开展各类农产品上行服务，举办线上产销对接活动≥3场，举办线上电商扶贫活动≥2场，组织参加省级农产品博览展销会≥3次，组织开展县内农特产品消费扶贫展销会≥5次，计2分，否则相应扣分。 | 2 |
|  |  |  |  |  | 乡镇物流站点覆盖≥80%，计2分，否则相应扣分。 | 2 |
|  |  |  |  |  | 累计培训电商人才≥3000人次，电商创业精英等电商人才≥100人次，孵化网商≥10家，计2分，否则相应扣分。 | 2 |
|  | 产出 质量 (8分) | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 8 | 项目目标完成95%以上：计8分，每下降2%扣1分，扣完为止 | 8 |
|  | 产出时效(8分) | 完成及时率 | 实际完成时间与计划完成时间比较 | 8 | 及时完成：8分，每推迟1个工作日处理则扣0.1分，扣完为止 | 8 |
|  | 产出成本(8分) | 成本 节约率 | 预算支出预期产出成本与实际产出成本，用以反映和考核预算支出的成本节约程度。 | 2 | 预算支出实际产出成本是否达到预期设计。达到的计2分，否则计0分。 | 2 |
|  |  |  |  | 6 | 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 成本节约率得分=成本节约率*6分 | 6 |
| 效益 (22分) | 预算 支出 效益 (22分) | 社会效益 | 通过电商提高农村居民收入、带动农村就业和创业。 | 2 | 与项目实施之前相比农村居民收入是否有上升，有上升计2分，否则相应扣分。 | 2 |
|  |  |  | 改善农村民生条件，让广大农村群众逐步享受到与城市居民一样的公共服务。 | 2 | 通过乡镇物流站点覆盖改善农村民生条件：计2分，否则相应扣分。 | 2 |
|  |  |  | 考核普通群众对该经费的政策知晓度。 | 2 | 普通群众对该经费的政策知晓率≥80%，计2分，否则相应扣分。 | 1.5 |
|  |  | 可持续影响 | 预算支出后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 4 | 通过开展乡镇、村级电子商务服务站的运营工作，对接各类资源，促进工业品下行和农产品上行，确保新邵县电商公共服务体系能可持续运营，计4分，否则相应扣分。 | 2.8 |
|  |  |  |  | 4 | 实现农产品上行物流成本明显降低，物流配送时间明显缩短，农村物流形成可持续发展，计4分，否则相应扣分。 | 2.8 |
|  |  | 社会满意度 | 电子商务进农村综合示范建设项目预算支出实施效果的满意程度。 | 8 | 合格问卷调查样本量中，对该项资金满意的样本量≥90%(8分)；80%-90%(6分)；70%-80%(4分)；60%-70%(3分)；60%以下(0分)。 | 6 |
| 合计 |  |  |  | 100 |  | 92.7 |