## Sheet
附表1
重点民生实事项目基层表（一）
项目名称：城镇老旧小区改造 |  |  | 填报单位（公章） | [7 empty] | 2024-04-16
县市区 | 计划完成数 | 累计开工数 | 开工率 | 计划投资额 （万元） | 累计完成投资额 （万元） | [5 empty] | 计划投资完成率（%） | 备注
[5 empty] | 中央投入 | 省级投入 | 市州投入 | 县市区投入 | 其他投入 | 合计
新邵县 | 12 | 7 | 58% | 2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 2.8%
市州合计

## Sheet2
附表2
重点民生实事项目基层表（二）
项目名称：城镇老旧小区改造 |  |  |  | 填报单位（公章）： 2024 年 4月 17日
序号 | 小区名称 | 所在街道及其社区 | 联系人 | 联系方式 | 是否开工（是/否） | 计划投资额（万元） | 累计完成投资额 （万元） | 完成（进展）情况 | 备注
1 | 大坪教师新村 | 酿溪镇临江社区 | 岳小涛 | 13907395063 | 是 | 506 | 10 | 项目已开工
2 | 井冈山家属区 | 酿溪镇酿溪社区 | 孙传辉 | 13973941202 | 是 | 512 | 10 | 项目已开工
3 | 纸箱厂家属区 | 酿溪镇新阳社区 | 刘大亮 | 13973599553 | 是 | 80 | 10 | 项目已开工
4 | 原农药厂家属区 | 酿溪镇新阳社区 | 刘大亮 | 13973599553 | 是 | 80 | 10 | 项目已开工
5 | 原木材站家属区 | 酿溪镇新阳社区 | 刘大亮 | 13973599553 | 是 | 80 | 10 | 项目已开工
6 | 文心园家属区 | 酿溪镇新涟社区 | 刘 小刚 | 13973587312 | 是 | 320 | 10 | 项目已开工
7 | 食品站家属区 | 酿溪镇新涟社区 | 刘 小刚 | 13973587312 | 否 | 50 | 0 | 项目正在进行招投标
8 | 和谐家园 | 酿溪镇新涟社区 | 刘 小刚 | 13973587312 | 否 | 160 | 0 | 项目正在进行招投标
9 | 药材公司家属区 | 酿溪镇新涟社区 | 刘 小刚 | 13973587312 | 否 | 150 | 0 | 项目正在进行招投标
10 | 农行家属区 | 酿溪镇新涟社区 | 刘 小刚 | 13973587312 | 否 | 150 | 0 | 项目正在进行招投标
11 | 商业饮食公司家属区 | 酿溪镇新涟社区 | 刘 小刚 | 13973587312 | 否 | 120 | 0 | 项目正在进行招投标
12 | 阳光嘉园小区 | 酿溪镇新涟社区 | 刘 小刚 | 13973587312 | 是 | 270 | 10 | 项目已开工

## Sheet1 (hidden)
长沙市(共计300个)
芙蓉区（共计16个）
1 | 湘一芙蓉宿舍1栋 | 韭菜园街道桐荫里社区 | 曹旺杰 | 13467558928 | 是 | 132 | 22.27 | 0.16871 | 1
2 | 迎宾路95号中电宿舍 | 韭菜园街道军区社区 | 曹旺杰 | 13467558928 | 是 | 92.4 | 15.64 | 0.16926 | 1
3 | 林业局宿舍 | 荷花园街道德政园社区 | 沈俊士 | 13607313184 | 是 | 84 | 13.94 | 0.16595 | 1
4 | 农业局宿舍 | 荷花园街道德政园社区 | 沈俊士 | 13607313184 | 是 | 72 | 11.9 | 0.16528 | 1
5 | 财政局宿舍 | 荷花园街道荷晏社区 | 沈俊士 | 13607313184 | 是 | 72 | 11.9 | 0.16528 | 1
6 | 维力花园 | 荷花园街道荷晏社区 | 沈俊士 | 13607313184 | 是 | 224 | 37.57 | 0.16772 | 1
7 | 怡荷苑 | 荷花园街道荷晏社区 | 沈俊士 | 13607313184 | 是 | 88 | 13.94 | 0.15841 | 1
8 | 发展公司宿舍 | 荷花园街道荷花园社区 | 沈俊士 | 13607313184 | 是 | 158.4 | 26.86 | 0.16957 | 1
9 | 省住建厅机关二院高层住宅区 | 文艺路街道文艺新村社区 | 胡飞霞 | 15574854132 | 是 | 352 | 59.5 | 0.16903 | 1
10 | 省住建厅机关二院多层住宅区 | 文艺路街道文艺新村社区 | 胡飞霞 | 15574854132 | 是 | 39.6 | 4.93 | 0.12449 | 1
11 | 省检察院宿舍 | 马王堆街道 滩头坪社区 | 陈微 | 15116244733 | 是 | 793 | 214.2 | 0.27011 | 1
12 | 农办宿舍 | 湘湖街道南湖社区 | 蔡伟才 | 19196157639 | 是 | 72 | 7.31 | 0.10153 | 1
13 | 工商局宿舍 | 湘湖街道 南湖社区 | 蔡伟才 | 19196157639 | 是 | 168 | 17 | 0.10119 | 1
14 | 进出口宿舍 | 湘湖街道 湘湖社区 | 蔡伟才 | 19196157639 | 是 | 70 | 7.14 | 0.102 | 1
15 | 审计署宿舍 | 湘湖街道车站北路社区 | 蔡伟才 | 19196157639 | 是 | 200 | 20.4 | 0.102 | 1
16 | 建行南北栋宿舍 | 朝阳街道向韶社区 | 张多伦 | 15243672356 | 是 | 110 | 18.7 | 0.17 | 1
天心区（共计68个）
17 | 新富城片区 | 坡子街街道八角亭社区 | 黎妙林 | 15200805142 | 是 | 400 | 0 | 0 | 4
18 | 国土局宿舍 | 坡子街街道登仁桥社区 | 黎妙林 | 15200805142 | 是 | 150 | 0 | 0 | 1
19 | 公安局宿舍 | 城南路街道工农桥社区 | 肖君 | 13786170974 | 是 | 100 | 0 | 0 | 1
20 | 木材宿舍及周边楼栋 | 裕南街街道长坡社区 | 肖君 | 13786170974 | 是 | 1800 | 270 | 0.15 | 1
21 | 华光外贸宿舍 | 裕南街街道南站社区 | 刘小荭 | 18900711658 | 是 | 500 | 0 | 0 | 1
22 | 三角坪商业网点小区 | 金盆岭街道赤岭路社区 | 梁银辉 | 13667368119 | 是 | 100 | 0 | 0 | 1
23 | 天心公安局宿舍 | 金盆岭街道天剑社区 | 梁银辉 | 13667368119 | 是 | 100 | 0 | 0 | 1
24 | 湖南省信息中心 | 赤岭路街道新丰社区 | 彭莹 | 15274957347 | 是 | 50 | 0 | 0 | 1
25 | 晓园宿舍 | 文源街道梅岭社区 | 周治炎 | 15074945558 | 是 | 120 | 0 | 0 | 1
26 | 暮云镇政府宿舍 | 南托街道北塘社区 | 梁银辉 | 13667368119 | 是 | 600 | 180 | 0.3 | 1
27 | 南郊公园宿舍 | 赤岭路街道书院路社区 | 彭莹 | 15274957347 | 是 | 200 | 0 | 0 | 1
28 | 向东园小区 | 裕南街街道裕南街社区 | 肖君 | 13786170974 | 是 | 400 | 0 | 0 | 1
29 | 裕南街片区 | 裕南街街道裕南街社区 | 肖君 | 13786170974 | 是 | 300 | 0 | 0 | 1
30 | 解放四村片区 | 裕南街街道裕南街社区 | 肖君 | 13786170974 | 是 | 1000 | 0 | 0 | 3
31 | 母爱小区 | 裕南街街道东瓜山社区 | 肖君 | 13786170974 | 是 | 600 | 0 | 0 | 1
32 | 白马小区 | 裕南街街道东瓜山社区 | 肖君 | 13786170974 | 是 | 300 | 0 | 0 | 1
33 | 送变电小区 | 裕南街街道东瓜山社区 | 肖君 | 13786170974 | 是 | 600 | 0 | 0 | 1
34 | 百货小区 | 裕南街街道东瓜山社区 | 肖君 | 13786170974 | 是 | 300 | 0 | 0 | 1
35 | 东电二村 | 裕南街街道东电社区 | 肖君 | 13786170974 | 是 | 2000 | 0 | 0 | 1
36 | 解放四村11、10、7栋 | 裕南街街道石子冲社区 | 肖君 | 13786170974 | 是 | 200 | 0 | 0 | 1
37 | 四村街1、3、7、29、99号 | 裕南街街道石子冲社区 | 肖君 | 13786170974 | 是 | 300 | 0 | 0 | 1
38 | 解放四村12至15栋 | 裕南街街道石子冲社区 | 肖君 | 13786170974 | 是 | 200 | 0 | 0 | 1
39 | 石子冲巷1-9号 | 裕南街街道石子冲社区 | 肖君 | 13786170974 | 是 | 200 | 0 | 0 | 1
40 | 宝塔山3号 | 裕南街街道宝塔山社区 | 肖君 | 13786170974 | 是 | 100 | 0 | 0 | 1
41 | 宝塔山71-73号中百宿舍 | 裕南街街道宝塔山社区 | 肖君 | 13786170974 | 是 | 200 | 0 | 0 | 1
42 | 湖南省国防科工办招待所宿舍 | 裕南街街道宝塔山社区 | 肖君 | 13786170974 | 是 | 300 | 0 | 0 | 1
43 | 宝塔山288、293号电梯厂宿舍 | 裕南街街道宝塔山社区 | 肖君 | 13786170974 | 是 | 150 | 0 | 0 | 1
44 | 杏花园公寓 | 裕南街街道宝塔山社区 | 肖君 | 13786170974 | 是 | 100 | 0 | 0 | 1
45 | 杏花园巷19号药材仓库 | 裕南街街道宝塔山社区 | 肖君 | 13786170974 | 是 | 100 | 0 | 0 | 1
46 | 宝塔山小百货宿舍 | 裕南街街道宝塔山社区 | 肖君 | 13786170974 | 是 | 150 | 0 | 0 | 1
47 | 银行宿舍、司法宿舍 | 裕南街街道宝塔山社区 | 肖君 | 13786170974 | 是 | 120 | 0 | 0 | 2
48 | 杏花园14栋 | 裕南街街道宝塔山社区 | 肖君 | 13786170974 | 是 | 100 | 0 | 0 | 1
49 | 杏花园23、25号 | 裕南街街道宝塔山社区 | 肖君 | 13786170974 | 是 | 150 | 0 | 0 | 1
50 | 杏花园社区综合楼小区 | 裕南街街道杏花园社区 | 刘小荭 | 18900711658 | 是 | 100 | 0 | 0 | 1
51 | 广厦新村 | 赤岭路街道广厦新村社区 | 肖君 | 13786170974 | 是 | 5600 | 450 | 0.080357 | 1
52 | 空军干休所小区 | 先锋街道南城社区 | 吴可迪 | 18674844122 | 是 | 150 | 0 | 0 | 1
53 | 坡子街聚福民居 | 坡子街街道坡子街社区 | 黎妙林 | 15200805142 | 是 | 150 | 0 | 0 | 1
54 | 上碧湘街片 | 坡子街街道碧湘社区 | 黎妙林 | 15200805142 | 是 | 200 | 0 | 0 | 4
55 | 乌春巷2号片 | 坡子街街道碧湘社区 | 黎妙林 | 15200805142 | 是 | 50 | 0 | 0 | 1
56 | 小雨场坪8号 | 坡子街街道碧湘社区 | 黎妙林 | 15200805142 | 是 | 50 | 0 | 0 | 1
57 | 清泰祠48号 | 坡子街街道碧湘社区 | 黎妙林 | 15200805142 | 是 | 50 | 0 | 0 | 1
58 | 百货公司宿舍 | 坡子街街道登仁桥社区 | 黎妙林 | 15200805142 | 是 | 50 | 0 | 0 | 1
59 | 电梯厂宿舍 | 坡子街街道登仁桥社区 | 黎妙林 | 15200805142 | 是 | 50 | 0 | 0 | 1
60 | 工农桥新村 | 城南路街道工农桥社区 | 肖君 | 13786170974 | 是 | 3500 | 0 | 0 | 1
61 | 农行小区 | 城南路街道工农桥社区 | 肖君 | 13786170974 | 是 | 500 | 0 | 0 | 1
62 | 医疗器械宿舍 | 城南路街道工农桥社区 | 肖君 | 13786170974 | 是 | 100 | 0 | 0 | 1
63 | 建设银行宿舍 | 城南路街道工农桥社区 | 肖君 | 13786170974 | 是 | 50 | 0 | 0 | 1
64 | 回龙山小区 | 城南路街道白沙井社区 | 邹有 | 15084897664 | 是 | 200 | 0 | 0 | 1
65 | 省机械设备公司宿舍、白沙路老国土规划宿舍 | 城南路街道白沙井社区 | 邹有 | 15084897664 | 是 | 600 | 0 | 0 | 2
66 | 火把山社区沙湖街外贸宿舍、二运宿舍、沙小宿舍 | 裕南街街道火把山社区 | 刘小荭 | 18900711658 | 是 | 400 | 0 | 0 | 3
67 | 白沙家园 | 裕南街街道长坡社区 | 肖君 | 13786170974 | 是 | 400 | 60 | 0.15 | 1
68 | 天龙花园 | 裕南街街道长坡社区 | 肖君 | 13786170974 | 是 | 400 | 60 | 0.15 | 1
69 | 南湖嘉园 | 裕南街街道向东南社区 | 刘小荭 | 18900711658 | 是 | 400 | 0 | 0 | 1
70 | 保险宿舍 | 金盆岭街道涂新社区 | 梁银辉 | 13667368119 | 是 | 150 | 0 | 0 | 1
71 | 乡镇企业局宿舍 | 金盆岭街道涂新社区 | 梁银辉 | 13667368119 | 是 | 100 | 0 | 0 | 1
72 | 华丽家族 | 赤岭路街道广厦新村社区 | 彭莹 | 15274957347 | 是 | 600 | 0 | 0 | 1
岳麓区（共计26个）
73 | 临江花园 | 桔子洲街道学堂坡社区 | 李喜明13808495201 | 左沛军15111405959 | 是 | 300 | 168 | 0.56 | 1
74 | 长盛花园ABC栋 | 桔子洲街道学堂坡社区 | 李喜明13808495201 | 左沛军15111405959 | 是 | 280 | 156.8 | 0.56 | 1
75 | 凤凰山庄 | 桔子洲街道天凤社区 | 李喜明13808495201 | 左沛军15111405959 | 是 | 110 | 61.6 | 0.56 | 1
76 | 岳麓山庄小区 | 桔子洲街道石门楼社区 | 李喜明13808495201 | 左沛军15111405959 |  | 600 | 180 | 0.3 | 1
77 | 省工商局三亩地 | 桔子洲街道新民路社区 | 李喜明13808495201 | 左沛军15111405959 |  | 170 | 51 | 0.3 | 1
78 | 新民小学宿舍 | 桔子洲街道新民路社区 | 李喜明13808495201 | 左沛军15111405959 |  | 100 | 30 | 0.3 | 1
79 | 畜牧水产局AB栋 | 桔子洲街道新民路社区 | 李喜明13808495201 | 左沛军15111405959 |  | 140 | 42 | 0.3 | 1
80 | 畜牧水产局宿舍 | 桔子洲街道新民路社区 | 李喜明13808495201 | 左沛军15111405959 |  | 380 | 114 | 0.3 | 1
81 | 市检察院宿舍 | 桔子洲街道新民路社区 | 李喜明13808495201 | 左沛军15111405959 |  | 300 | 90 | 0.3 | 1
82 | 天马新村 | 桔子洲街道湖大社区 | 李喜明13808495201 | 左沛军15111405959 | 是 | 300 | 168 | 0.56 | 1
83 | 天马西村 | 桔子洲街道湖大社区 | 李喜明13808495201 | 左沛军15111405959 | 是 | 500 | 280 | 0.56 | 1
84 | 凤凰村3、4栋 | 桔子洲街道湖大社区 | 李喜明13808495201 | 左沛军15111405959 | 是 | 200 | 112 | 0.56 | 1
85 | 湘华公寓 | 望城坡街道涧塘社区 | 李喜明13808495201 | 左沛军15111405959 | 是 | 320 | 179.2 | 0.56 | 1
86 | 荷塘小区 | 望城坡街道老虎岭社区 | 李喜明13808495201 | 左沛军15111405959 | 是 | 700 | 392 | 0.56 | 1
87 | 岳龙社区八片小区 | 望月湖街道岳龙社区 | 李喜明13808495201 | 左沛军15111405959 |  | 1200 | 360 | 0.3 | 1
88 | 国税务局宿舍 | 望岳街道府后路社区 | 李喜明13808495201 | 左沛军15111405959 | 是 | 800 | 784 | 0.98 | 1
89 | 广厦新苑A区 | 望城坡街道南家塘社区 | 李喜明13808495201 | 左沛军15111405959 |  | 2200 | 660 | 0.3 | 1
90 | 和园小区 | 望城坡街道老虎岭社区 | 李喜明13808495201 | 左沛军15111405959 | 是 | 900 | 504 | 0.56 | 1
91 | 建设局宿舍 | 望城坡街道竹马塘社区 | 李喜明13808495201 | 左沛军15111405959 | 是 | 80 | 44.8 | 0.56 | 1
92 | 湘卫花苑 | 咸嘉湖街道荷叶塘社区 | 李喜明13808495201 | 左沛军15111405959 | 是 | 1200 | 1176 | 0.98 | 1
93 | 花纸厂宿舍 | 银盆岭街道银双社区 | 李喜明13808495201 | 左沛军15111405959 | 是 | 800 | 784 | 0.98 | 1
94 | 未管所家属小区 | 天顶街道永燕新村 | 李喜明13808495201 | 左沛军15111405959 |  | 1000 | 300 | 0.3 | 1
95 | 干警楼 | 银盆岭街道火炬城社区 | 李喜明13808495201 | 左沛军15111405959 | 是 | 420 | 411.6 | 0.98 | 1
96 | 魏家坡、管委会宿舍1栋 | 银盆岭街道火炬城社区 | 李喜明13808495201 | 左沛军15111405959 | 是 | 750 | 735 | 0.98 | 2
97 | 白鹤泉宿舍 | 岳麓街道麓山南路社区 | 李喜明13808495201 | 左沛军15111405959 |  | 220 | 66 | 0.3 | 1
开福区（共计75个）
98 | 老王家垅片区 | 东风路街道东风路社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 295.2 | 15.004 | 0.050827 | 1
99 | 王家垅16号 | 东风路街道王家珑社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 259.2 | 14.284 | 0.055108 | 1
100 | 东风一村北片区 | 东风路街道王家垅社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 518.4 | 19.468 | 0.037554 | 1
101 | 冷库片区 | 东风路街道砚瓦池社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 271.8 | 14.536 | 0.053481 | 1
102 | 俞家冲二巷西片区 | 东风路街道蚌塘社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 527.4 | 19.648 | 0.037254 | 1
103 | 俞家冲二巷东片区 | 东风路街道蚌塘社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 676.8 | 22.636 | 0.033446 | 1
104 | 丽臣宿舍1 | 东风路街道浏河社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 392.4 | 28.72 | 0.073191 | 1
105 | 绸厂宿舍 | 东风路街道精英路社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 252 | 28.7 | 0.11389 | 1
106 | 动力南院 | 新河街道华夏路社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 2244.05 | 121.3025 | 0.054055 | 1
107 | 北桥新村 | 新河街道华夏路社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 1550.4 | 86.62 | 0.055869 | 1
108 | 下麻园岭南片区 | 新河街道幸福桥社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 174.6 | 17.83 | 0.10212 | 1
109 | 机电公司宿舍 | 新河街道幸福桥社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 126 | 18.4 | 0.14603 | 1
110 | 机电公司宿舍1-2栋 | 新河街道幸福桥社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 113.4 | 17.77 | 0.1567 | 1
111 | 机床电器厂宿舍 | 新河街道幸福桥社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 307.8 | 24.49 | 0.079565 | 1
112 | 下麻园岭片区 | 新河街道幸福桥社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 304.2 | 14.284 | 0.046956 | 1
113 | 联运宿舍 | 新河街道幸福桥社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 475.2 | 18.704 | 0.03936 | 1
114 | 幸福桥巷片区 | 新河街道幸福桥社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 320.4 | 15.608 | 0.048714 | 1
115 | 潘家坪路片区 | 新河街道幸福桥社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 270 | 14.5 | 0.053704 | 1
116 | 土特产公司宿舍 | 新河街道幸福桥社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 144 | 13.98 | 0.097083 | 1
117 | 潘家坪路宿舍片区 | 新河街道幸福桥社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 372.6 | 16.652 | 0.044691 | 1
118 | 上坪宿舍 | 新河街道幸福桥社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 302.4 | 15.248 | 0.050423 | 1
119 | 冠军楼 | 望麓园街道荷花池社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 88.2 | 14.864 | 0.16853 | 1
120 | 文星桥片区 | 望麓园街道营盘街社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 156.6 | 12.332 | 0.078748 | 1
121 | 学宫街119号 | 望麓园街道营盘街社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 210.6 | 17.312 | 0.082203 | 1
122 | 希圣园片区 | 望麓园街道营盘街社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 284.4 | 16.786 | 0.059023 | 1
123 | 崇圣里片区 | 望麓园街道营盘街社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 298.8 | 15.076 | 0.050455 | 1
124 | 乐古道巷片区 | 望麓园街道水风井社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 390.6 | 28.53 | 0.073041 | 1
125 | 开福区政府机关宿舍片区 | 望麓园街道水风井社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 367.2 | 32.56 | 0.088671 | 1
126 | 长沙银行北宿舍片区 | 望麓园街道水风井社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 108 | 14.5 | 0.13426 | 1
127 | 省一招待所宿舍片区 | 望麓园街道水风井社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 194.4 | 18.7 | 0.096193 | 1
128 | 富华大厦片区 | 望麓园街道水风井社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 788.4 | 48.52 | 0.061542 | 1
129 | 军转办宿舍片区 | 望麓园街道水风井社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 234 | 20.8 | 0.088889 | 1
130 | 民主后街片区 | 望麓园街道富雅坪社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 100.8 | 14.24 | 0.14127 | 1
131 | 东兴园片区 | 望麓园街道富雅坪社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 201.6 | 19.18 | 0.095139 | 1
132 | 富雅坪片区 | 望麓园街道富雅坪社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 352.8 | 26.84 | 0.076077 | 1
133 | 毛巾厂宿舍片区 | 望麓园街道富雅坪社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 199.8 | 21.19 | 0.10606 | 1
134 | 农业厅宿舍 | 望麓园街道中山路社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 903.6 | 27.372 | 0.030292 | 1
135 | 阳光花园 | 伍家岭街道浏阳河社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 1166.56 | 32.431 | 0.027801 | 1
136 | 蒋家垅小区 | 伍家岭街道蒋家垅社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 3985.2 | 78.804 | 0.019774 | 1
137 | 湘涂宿舍 | 伍家岭街道蒋家垅社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 883.8 | 26.672 | 0.030179 | 1
138 | 旺角小区 | 伍家岭街道蒋家垅社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 176.4 | 16.16 | 0.09161 | 1
139 | 望江公寓 | 湘雅路街道百善台社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 201.6 | 16.232 | 0.080516 | 1
140 | 幸福公寓片区 | 湘雅路街道上麻园岭社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 423 | 17.56 | 0.041513 | 1
141 | 工信局宿舍片区 | 湘雅路街道上麻园岭社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 93.6 | 17.072 | 0.18239 | 1
142 | 富湘粮油宿舍 | 湘雅路街道新湘路社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 154.8 | 16.84 | 0.10879 | 1
143 | 教堂宿舍 | 湘雅路街道新湘路社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 226.8 | 20.44 | 0.090123 | 1
144 | 彭家井65号小区 | 湘雅路街道新湘路社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 190.8 | 18.64 | 0.097694 | 1
145 | 制花厂宿舍 | 湘雅路街道新湘路社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 244.8 | 21.34 | 0.087173 | 1
146 | 兴汉公寓 | 湘雅路街道新湘路社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 307.8 | 24.59 | 0.07989 | 1
147 | 煤炭宿舍 | 湘雅路街道留芳岭社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 356.4 | 26.92 | 0.075533 | 1
148 | 留芳宾馆南宿舍 | 湘雅路街道留芳岭社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 194.4 | 18.92 | 0.097325 | 1
149 | 湘雅后门片区 | 湘雅路街道留芳岭社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 153 | 19.82 | 0.12954 | 1
150 | 留芳岭1、2号小区 | 湘雅路街道留芳岭社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 176.4 | 17.92 | 0.10159 | 1
151 | 留芳宾馆北宿舍 | 湘雅路街道留芳岭社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 120.6 | 17.13 | 0.14204 | 1
152 | 熙宁街小区 | 湘雅路街道三角塘社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 140.4 | 16.12 | 0.11481 | 1
153 | 东岳宫附63号 | 湘雅路街道三角塘社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 54 | 18.8 | 0.34815 | 1
154 | 工院南营区 | 四方坪街道科大景园社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 1109.5 | 31.39 | 0.028292 | 1
155 | 北开西小区 | 四方坪街道金帆社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 136.8 | 11.836 | 0.08652 | 1
156 | 四方小区 | 四方坪街道四方社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 3293.63 | 76.973 | 0.02337 | 1
157 | 雅雀湖小区 | 四方坪街道四方社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 3328.5 | 75.67 | 0.022734 | 1
158 | 汽电宿舍 | 清水塘街道四季花城社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 169.2 | 14.484 | 0.085603 | 1
159 | 德雅路南片区 | 清水塘街道四季花城社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 270 | 16.5 | 0.061111 | 1
160 | 清水塘路沿线片区 | 清水塘街道清水塘社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 79.2 | 16.684 | 0.21066 | 1
161 | 市博物馆片区 | 清水塘街道清水塘社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 187.2 | 18.844 | 0.10066 | 1
162 | 通广片区 | 清水塘街道芙蓉路社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 171 | 18.675 | 0.10921 | 1
163 | 省公路管理局机关大院 | 清水塘街道清水塘路社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 478.8 | 18.675 | 0.039004 | 1
164 | 省科协宿舍 | 清水塘街道便河边社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 468 | 18.56 | 0.039658 | 1
165 | 九仪里小区 | 通泰街道西园社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 525.6 | 35.38 | 0.067314 | 1
166 | 胡家菜园片区 | 通泰街道湘春路社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 171 | 18.75 | 0.10965 | 1
167 | 吉景小区 | 通泰街道寿星街社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 1899 | 104.25 | 0.054897 | 1
168 | 江滨玫瑰园 | 芙蓉北路街道江滨社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 1189.8 | 68.59 | 0.057648 | 1
169 | 广福园小区 | 芙蓉北路欣城社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 3239.74 | 173.987 | 0.053704 | 1
170 | 刀剪厂宿舍 | 捞刀河街道金竹河社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 136.8 | 19.94 | 0.14576 | 1
171 | 洪山旅游管理局宿舍 | 洪山街道洪西社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 72 | 16.8 | 0.23333 | 1
172 | 黎明艺术家园 | 秀峰街道宿龙桥社区 | 张文峰 | 18932473183 | 是 | 75.6 | 17.88 | 0.23651 | 1
雨花区（共计36个）
173 | 湖南省食品药品职业学院北校家属区 | 圭塘街道体院路社区 | 刘江萍 | 13875826699 | 是 | 122 | 39.92 | 0.32721 | 1
174 | 湖南省地质矿产402队 | 圭塘街道体院路社区 | 刘江萍 | 13875826699 | 是 | 508 | 165.58 | 0.32594 | 1
175 | 长沙市航空工业局416宿舍 | 圭塘街道美林景园社区 | 刘江萍 | 13875826699 | 是 | 119 | 38.76 | 0.32571 | 1
176 | 中南家园东区 | 圭塘街道中南院社区 | 刘江萍 | 13875826699 |  | 2295 | 748.85 | 0.3263 | 1
177 | 中南家园西区 | 圭塘街道中南院社区 | 刘江萍 | 13875826699 |  | 832 | 271.34 | 0.32613 | 1
178 | 水文局宿舍 | 雨花亭街道华云社区 | 邹学样 | 18711306098 | 是 | 76 | 24.67 | 0.32461 | 1
179 | 大吉小区 | 雨花亭街道华云社区 | 邹学样 | 18711306098 | 是 | 173 | 56.38 | 0.3259 | 1
180 | 正圆小区 | 雨花亭街道正圆社区 | 李铭水 | 15073295721 |  | 1800 | 540 | 0.34794 | 1
182 | 雨花区教师村宿舍 | 雨花亭街道自然岭社区 | 邹学样 | 18711306098 | 是 | 324 | 105.72 | 0.3263 | 1
183 | 通程小区 | 雨花亭街道雨新路社区 | 刘江萍 | 13875826699 | 是 | 373 | 356.9154 | 0.95688 | 1
184 | 华隆小区 | 高桥街道五一社区 | 刘江萍 | 13875826699 | 是 | 306 | 82.85 | 0.27075 | 1
185 | 周南雨花中学老旧宿舍 | 高桥街道鑫华社区 | 刘江萍 | 13875826699 | 是 | 97 | 31.71 | 0.32691 | 1
186 | 省建六公司宿舍 | 侯家塘街道活力社区 | 周延 | 15173127112 | 是 | 261 | 85.16 | 0.32628 | 1
187 | 物价局宿舍 | 侯家塘街道活力社区 | 周延 | 15173127112 | 是 | 76 | 24.67 | 0.32461 | 1
188 | 红旗雅居 | 侯家塘街道活力社区 | 周延 | 15173127112 | 是 | 76 | 24.67 | 0.32461 | 1
189 | 鸿园小区 | 侯家塘街道广济桥社区 | 周延 | 15173127112 | 是 | 1093 | 259.39 | 0.23732 | 1
190 | 造化塘纯居民宿舍 | 侯家塘街道侯家塘社区 | 周延 | 15173127112 | 是 | 126 | 29.91 | 0.23738 | 1
191 | 原环境报社宿舍 | 侯家塘街道侯家塘社区 | 周延 | 15173127112 | 是 | 184 | 43.59 | 0.2369 | 1
192 | 农机公司宿舍 | 侯家塘街道侯家塘社区 | 周延 | 15173127112 | 是 | 50 | 11.96 | 0.2392 | 1
193 | 橡胶制品厂 | 侯家塘街道侯家塘社区 | 周延 | 15173127112 | 是 | 209 | 49.57 | 0.23718 | 1
194 | 金科园小区 | 砂子塘街道金科园社区 | 刘佳武 | 18807471093 |  | 1931 | 630.209 | 0.32636 | 1
195 | 长沙市第一社会福利院 | 东塘街道芙蓉南路社区 | 邹学样 | 18711306098 | 是 | 187 | 61.08 | 0.32663 | 1
196 | 长沙市汽贸公司 | 东塘街道枫树山社区 | 邹学样 | 18711306098 | 是 | 189 | 61.67 | 0.3263 | 1
197 | 建委宿舍小区 | 左家塘街道王公塘社区 | 陈乃炯 | 13077731777 | 是 | 164 | 53.45 | 0.32591 | 1
198 | 铁路小区一片 | 左家塘街道阿弥岭社区 | 李铭水 | 15073295721 |  | 1539 | 502.17 | 0.3263 | 1
199 | 铁路小区二片 | 左家塘街道阿弥岭社区 | 李铭水 | 15073295721 |  | 2241 | 731.23 | 0.3263 | 1
200 | 建行宿舍 | 左家塘街道阿弥岭社区 | 李铭水 | 15073295721 |  | 76 | 24.67 | 0.32461 | 1
201 | 鸿海公寓 | 左家塘街道阿弥岭社区 | 李铭水 | 15073295721 |  | 76 | 24.67 | 0.32461 | 1
202 | 制药厂宿舍 | 左家塘街道阿弥岭社区 | 李铭水 | 15073295721 |  | 74 | 24.08 | 0.32541 | 1
203 | 轻安小区 | 左家塘街道官塘冲社区 | 陈乃炯 | 13077731777 | 是 | 664 | 216.73 | 0.3264 | 1
204 | 床单厂宿舍 | 左家塘街道官塘冲社区 | 陈乃炯 | 13077731777 | 是 | 234 | 76.35 | 0.32628 | 1
205 | 检察院宿舍 | 左家塘街道官塘冲社区 | 陈乃炯 | 13077731777 | 是 | 119 | 38.76 | 0.32571 | 1
206 | 生物药厂 | 左家塘街道曹家坡社区 | 陈乃炯 | 13077731777 | 是 | 673 | 219.66 | 0.32639 | 1
207 | 橡鞋宿舍小区 | 左家塘街道曹家坡社区 | 陈乃炯 | 13077731777 | 是 | 126 | 41.11 | 0.32627 | 1
208 | 曹家坡巷12、13栋 | 左家塘街道曹家坡社区 | 陈乃炯 | 13077731777 | 是 | 130 | 42.29 | 0.32531 | 1
209 | 烟草南北栋 | 左家塘街道营山巷社区 | 陈乃炯 | 13077731777 | 是 | 126 | 41.11 | 0.32627 | 1
望城区（共计15个）
210 | 建设银行宿舍 | 高塘岭街道白芙塘社区 | 唐俊鹏 | 13787113535 | 是 | 260 | 156 | 0.6 | 1
211 | 区园林维护中心宿舍 | 高塘岭街道航运街社区 | 丁旭东 | 18573192888 | 是 | 136 | 41 | 0.30147 | 1
212 | 区环卫维护中心宿舍 | 高塘岭街道航运街社区 | 丁旭东 | 18573192888 | 是 | 195 | 58.5 | 0.3 | 1
213 | 地税一分局宿舍 | 高塘岭街道航运街社区 | 丁旭东 | 18573192888 | 是 | 280 | 84 | 0.3 | 1
214 | 路政执法局宿舍 | 高塘岭街道航运街社区 | 丁旭东 | 18573192888 | 是 | 216 | 65 | 0.30093 | 1
215 | 新世界家具城 | 高塘岭街道航运街社区 | 丁旭东 | 18573192888 | 是 | 486 | 146 | 0.30041 | 1
216 | 航运小区6、7栋 | 高塘岭街道航运社区 | 丁旭东 | 18573192888 |  | 383 | 76 | 0.19843 | 1
217 | 筱筱小区 | 高塘岭街道中南社区 | 丁旭东 | 18573192888 |  | 326 | 65 | 0.19939 | 1
218 | 地税局宿舍 | 乌山街道旺旺路社区 | 丁旭东 | 18573192888 |  | 216 | 43 | 0.19907 | 1
219 | 科腾小区 | 乌山街道旺旺路社区 | 丁旭东 | 18573192888 | 是 | 1200 | 360 | 0.3 | 1
220 | 望银小区南院 | 乌山街道仁和社区 | 丁旭东 | 18573192888 | 是 | 1500 | 450 | 0.3 | 1
221 | 东马小区 | 白沙洲街道 | 刘本日 | 18773119855 | 是 | 4500 | 2700 | 0.6 | 1
222 | 长沙市望城区乌山小学 | 望城区乌山街道 | 朱千山 | 13874835723 |  | 72 | 14 | 0.19444 | 1
223 | 望城区育红中学 | 望城区乌山街道 | 朱千山 | 13874835723 |  | 96 | 19 | 0.19792 | 1
224 | 长沙市望城区向阳中学 | 望城区乌山街道 | 朱千山 | 13874835723 |  | 242 | 48 | 0.19835 | 1
长沙县（共计14个）
225 | 畜牧局宿舍 | 星沙街道开元路社区 | 张杰 | 18874088999 | 是 | 320 | 150 | 0.46875 | 1
226 | 广播电视局宿舍 | 星沙街道开元路社区 | 张杰 | 18874088999 | 是 | 300 | 140 | 0.46667 | 1
227 | 检察院宿舍 | 星沙街道开元路社区 | 张杰 | 18874088999 | 是 | 320 | 150 | 0.46875 | 1
228 | 交通局宿舍 | 星沙街道开元路社区 | 张杰 | 18874088999 | 是 | 320 | 150 | 0.46875 | 1
229 | 农机局宿舍 | 星沙街道开元路社区 | 张杰 | 18874088999 | 是 | 420 | 190 | 0.45238 | 1
230 | 水利局宿舍 | 星沙街道开元路社区 | 张杰 | 18874088999 | 是 | 300 | 120 | 0.4 | 1
231 | 卫生局宿舍 | 星沙街道开元路社区 | 张杰 | 18874088999 | 是 | 280 | 110 | 0.39286 | 1
232 | 原长沙县房产局宿舍 | 星沙街道开元路社区 | 张杰 | 18874088999 | 是 | 320 | 130 | 0.40625 | 1
233 | 原长沙县教育局宿舍 | 星沙街道开元路社区 | 张杰 | 18874088999 | 是 | 320 | 130 | 0.40625 | 1
234 | 原长沙县卫生防疫站 | 星沙街道开元路社区 | 张杰 | 18874088999 | 是 | 300 | 120 | 0.4 | 1
235 | 长沙县地税局宿舍 | 星沙街道开元路社区 | 张杰 | 18874088999 | 是 | 480 | 210 | 0.4375 | 1
236 | 长沙县国税局宿舍 | 星沙街道开元路社区 | 张杰 | 18874088999 | 是 | 480 | 210 | 0.4375 | 1
237 | 长沙县审计局宿舍 | 星沙街道开元路社区 | 张杰 | 18874088999 | 是 | 320 | 120 | 0.375 | 1
238 | 长沙县政府老宿舍 | 星沙街道开元路社区 | 张杰 | 18874088999 | 是 | 580 | 240 | 0.41379 | 1
浏阳市（共计34个）
239 | 政府小区2、4、5栋 | 淮川街道西正社区 | 唐招武 | 13755129819 | 是 | 445.2 | 12 | 0.026954 | 1
240 | 交管宿舍 | 淮川街道西正社区 | 唐招武 | 13755129819 | 是 | 31.8 | 4 | 0.12579 | 1
241 | 文物管理局宿舍 | 淮川街道西正社区 | 唐招武 | 13755129819 | 是 | 42.4 | 12 | 0.28302 | 1
242 | 梅花小区五栋 | 淮川街道朝阳社区 | 唐招武 | 13755129819 | 是 | 127.2 | 30 | 0.23585 | 1
243 | 财苑小区 | 淮川街道朝阳社区 | 唐招武 | 13755129819 | 是 | 593.6 | 130 | 0.219 | 1
244 | 原淮川二中教师宿舍 | 淮川街道城东社区 | 唐招武 | 13755129819 | 是 | 63.6 | 20 | 0.31447 | 1
245 | 黄泥湾路56号（水利局宿舍小区） | 淮川街道北园社区 | 唐招武 | 13755129819 | 是 | 408.1 | 130 | 0.31855 | 1
246 | 金沙中路三巷22号（农委宿舍） | 淮川街道北园社区 | 唐招武 | 13755129819 | 是 | 95.4 | 36 | 0.37736 | 1
247 | 档案局宿舍小区 | 淮川街道北园社区 | 唐招武 | 13755129819 | 是 | 127.2 | 40 | 0.31447 | 1
248 | 金沙中路三巷23号（法院宿舍） | 淮川街道北园社区 | 唐招武 | 13755129819 | 是 | 212 | 78 | 0.36792 | 1
249 | 黄泥湾小学宿舍 | 淮川街道北园社区 | 唐招武 | 13755129819 | 是 | 127.2 | 2 | 0.015723 | 1
250 | 美印宿舍 | 淮川街道北正社区 | 唐招武 | 13755129819 | 是 | 694.3 | 206 | 0.2967 | 1
251 | 卫生防疫站 | 淮川街道北正社区 | 唐招武 | 13755129819 | 是 | 477 | 109 | 0.22851 | 1
252 | 圭斋东路农业银行宿舍 | 淮川街道北正社区 | 唐招武 | 13755129819 | 是 | 84.8 | 5 | 0.058962 | 1
253 | 气象局宿舍(指背冲40号） | 淮川街道北正社区 | 唐招武 | 13755129819 | 是 | 95.4 | 30 | 0.31447 | 1
254 | 环保局宿舍(甘家冲13号) | 淮川街道北正社区 | 唐招武 | 13755129819 | 是 | 206.7 | 36 | 0.17417 | 1
255 | 公安局宿舍(指背冲55号) | 淮川街道北正社区 | 唐招武 | 13755129819 | 是 | 106 | 29 | 0.27358 | 1
256 | 工信局宿舍 | 淮川街道北正社区 | 唐招武 | 13755129819 | 是 | 127.2 | 24 | 0.18868 | 1
257 | 民政局宿舍(指背冲69号) | 淮川街道北正社区 | 唐招武 | 13755129819 | 是 | 159 | 50 | 0.31447 | 1
258 | 畜牧局宿舍 | 淮川街道北正社区 | 唐招武 | 13755129819 | 是 | 339.2 | 17 | 0.050118 | 1
259 | 甘家冲工商局宿舍 | 淮川街道北正社区 | 唐招武 | 13755129819 | 是 | 106 | 1 | 0.009434 | 1
260 | 审计局小区 | 淮川街道北正社区 | 唐招武 | 13755129819 | 是 | 212 | 2 | 0.009434 | 1
261 | 北岭路农业局宿舍 | 淮川街道北正社区 | 唐招武 | 13755129819 | 是 | 344.5 | 10 | 0.029028 | 1
262 | 金都安居楼 | 淮川街道联城社区 | 唐招武 | 13755129819 | 是 | 318 | 10 | 0.031447 | 1
263 | 华悦家苑 | 淮川街道联城社区 | 唐招武 | 13755129819 | 是 | 508.8 | 26 | 0.051101 | 1
264 | 药监局宿舍 | 淮川街道联城社区 | 唐招武 | 13755129819 | 是 | 63.6 | 6 | 0.09434 | 1
265 | 农业银行宿舍 | 淮川街道联城社区 | 唐招武 | 13755129819 | 是 | 42.4 | 4 | 0.09434 | 1
266 | 市场局宿舍 | 淮川街道联城社区 | 唐招武 | 13755129819 | 是 | 466.4 | 24 | 0.051458 | 1
267 | 鹿角冲教育局宿舍 | 淮川街道联城社区 | 唐招武 | 13755129819 | 是 | 84.8 | 7 | 0.082547 | 1
268 | 林业局宿舍 | 集里街道神仙坳社区 | 唐招武 | 13755129819 | 是 | 150 | 12 | 0.08 | 1
269 | 化轻公司宿舍 | 集里街道神仙坳社区 | 唐招武 | 13755129819 | 是 | 150 | 8 | 0.053333 | 1
270 | 供销社宿舍 | 集里街道神仙坳社区 | 唐招武 | 13755129819 | 是 | 150 | 6 | 0.04 | 1
271 | 农贸市场宿舍 | 集里街道神仙坳社区 | 唐招武 | 13755129819 | 是 | 150 | 8 | 0.053333 | 1
272 | 正宜园 | 集里街道百宜社区 | 唐招武 | 13755129819 | 是 | 400 | 47 | 0.1175 | 1
宁乡市（共计16个）
273 | 白马西路住宅区（白马大市场） | 白马桥街道凤祥社区、龙江社区 | 黄艳 13637489955 | 谭新华 13787064888 | 是 | 2800 | 406.73 | 0.14526 | 1
274 | 人民南路1号车站宿舍 | 玉潭街道八一社区 | 廖玮雯 15084757711 | 谭新华 13787064888 | 是 | 180 | 136.55 | 0.75861 | 1
275 | 商贸中心百货公司宿舍 | 玉潭街道八一社区 | 廖玮雯 15084757711 | 谭新华 13787064888 | 是 | 210 | 155.75 | 0.74167 | 1
276 | 八一东路139号原商业局宿舍 | 玉潭街道八一社区 | 廖玮雯 15084757711 | 谭新华 13787064888 | 是 | 160 | 141.35 | 0.88344 | 1
277 | 香山巷133号印刷厂集资楼 | 玉潭街道八一社区 | 廖玮雯 15084757711 | 谭新华 13787064888 | 是 | 150 | 136.55 | 0.91033 | 1
278 | 振兴南路武装部小区 | 玉潭街道八一社区 | 廖玮雯 15084757711 | 谭新华 13787064888 | 是 | 180 | 140.75 | 0.78194 | 1
279 | 花明南路原地税局小区 | 玉潭街道八一社区 | 廖玮雯 15084757711 | 谭新华 13787064888 | 是 | 150 | 135.35 | 0.90233 | 1
280 | 高家巷农行、工行、5号住宅小区 | 玉潭街道八一社区 | 廖玮雯 15084757711 | 谭新华 13787064888 | 是 | 180 | 153.35 | 0.85194 | 1
281 | 原工商局宿舍小区 | 玉潭街道八一社区 | 廖玮雯 15084757711 | 谭新华 13787064888 | 是 | 160 | 135.35 | 0.84594 | 1
282 | 城防路28号原辐条厂宿舍 | 玉潭街道八一社区 | 廖玮雯 15084757711 | 谭新华 13787064888 | 是 | 210 | 162.35 | 0.7731 | 1
283 | 百货公司宿舍 | 玉潭街道新山社区 | 廖玮雯 15084757711 | 谭新华 13787064888 | 是 | 180 | 131.75 | 0.73194 | 1
284 | 人民南路18号汽车站宿舍 | 玉潭街道新山社区 | 廖玮雯 15084757711 | 谭新华 13787064888 | 是 | 180 | 146.15 | 0.81194 | 1
285 | 金属回收公司宿舍 | 玉潭街道新山社区 | 廖玮雯 15084757711 | 谭新华 13787064888 | 是 | 160 | 131.75 | 0.82344 | 1
286 | 交通局宿舍区 | 玉潭街道新山社区 | 廖玮雯 15084757711 | 谭新华 13787064888 | 是 | 480 | 168.95 | 0.35198 | 1
287 | 电力局宿舍 | 玉潭街道学庵社区 | 廖玮雯 15084757711 | 谭新华 13787064888 | 是 | 300 | 155.75 | 0.51917 | 1
288 | 花明南巷10号住宅楼 | 玉潭街道花明社区 | 廖玮雯 15084757711 | 谭新华 13787064888 | 是 | 200 | 141.35 | 0.70675 | 1